Пояснительная записка

к проекту постановления Правительства Астраханской области «О государственной программе «Развитие культуры в Астраханской области»

Проект постановления Правительства Астраханской области                          «О государственной программе «Развитие культуры в Астраханской области» (далее – проект постановления) подготовлен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации», постановлением Правительства Астраханской области от 16.08.2023 № 440-П «О системе управления государственными программами Астраханской области».

Проект постановления предусматривает утверждение новой редакции государственной программы «Развитие культуры в Астраханской области» в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 16.08.2023 № 440-П «О системе управления государственными програм-мами Астраханской области».

Проект постановления состоит из структурных элементов:

- стратегические приоритеты государственной программы
Астраханской области;

- паспорт государственной программы «Развитие культуры в Астраханской области»;

- проектной части, включающий в себя региональный проект (входящий в состав национального проекта) «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Астраханская область)»;

- проектной части, включающий в себя региональный проект (входящий в состав национального проекта) «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Астраханская область);

- проектной части, включающий в себя региональный проект (входящий в состав национального проекта) «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Астраханская область)»;

- проектной части, включающий в себя региональный проект (не входящий в состав национального проекта) «Реализация программы социально-экономического развития Астраханской области в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия» («Культурное наследие (СЭР)»);

- проектной части, включающий в себя региональный проект (не входящий в состав национального проекта) «Государственная поддержка отрасли культуры и совершенствование механизмов государственного управления в сфере культуры и архивного дела» («Государственная поддержка культуры»);

- процессной части, включающей в себя комплекс процессных мероприятий «Создание условий для эффективной организации деятельности учреждений культуры Астраханской области и образования в сфере культуры Астраханской области»;

- процессной части, включающей в себя комплекс процессных мероприятий «Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области».

Принятие проекта постановления не потребует выделения дополнительных денежных средств из бюджета Астраханской области и внесения изменений в иные нормативные правовые акты Астраханской области, в том числе признания их утратившими силу.

В проекте постановления отсутствуют положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их введению, а также положения, способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности из бюджета Астраханской области.

Проект постановления 01.08.2023 размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства культуры и туризма Астраханской области www.minkult.astrobl.ru в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, а также на портале антикоррупционной экспертизы www.astrobl.ru для проведения независимой антикоррупционной экспертизы.

В проекте постановления коррупциогенные и способствующие возникновению рисков нарушения антимонопольного законодательства факторы отсутствуют.

Министр культуры

Астраханской области                                                                 О.Н. Прокофьева

О государственной программе

«Развитие культуры в Астраханской области»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации», постановлением Правительства Астраханской области от 16.08.2023 № 440-П «О системе управления государственными программами Астраханской области», распоряжением Правительства Астраханской области от 15.05.2014 № 197-Пр «О перечне государственных программ Астраханской области»

Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу «Развитие культуры в Астраханской области».

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 388-П с 01.01.2024.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Астраханской области от 29.12.2014 № 629-П с 01.01.2024.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Астраханской области от 28.05.2015 № 221-П с 01.01.2024.

5. Признать утратившим силу постановление Правительства Астраханской области от 30.10.2015 № 549-П с 01.01.2024.

6. Признать утратившим силу постановление Правительства Астраханской области от 24.12.2015 № 654-П с 01.01.2024.

7. Признать утратившим силу постановление Правительства Астраханской области от 31.12.2015 № 671-П с 01.01.2024.

8. Признать утратившим силу постановление Правительства Астраханской области от 26.05.2016 № 155-П с 01.01.2024.

9. Признать утратившим силу постановление Правительства Астраханской области от 29.12.2016 № 493-П с 01.01.2024.

10. Признать утратившим силу постановление Правительства Астраханской области от 13.02.2017 № 41-П с 01.01.2024.

11. Признать утратившим силу постановление Правительства Астраханской области от 05.05.2017 № 158-П с 01.01.2024.

12. Признать утратившим силу постановление Правительства Астраханской области от 15.09.2017 № 355-П с 01.01.2024.

13. Признать утратившим силу постановление Правительства Астраханской области от 28.09.2017 № 371-П с 01.01.2024.

14. Признать утратившим силу постановление Правительства Астраханской области от 13.12.2017 № 463-П с 01.01.2024.

15. Признать утратившим силу постановление Правительства Астраханской области от 28.12.2017 № 535-П с 01.01.2024.

16. Признать утратившим силу постановление Правительства Астраханской области от 22.03.2018 № 112-П с 01.01.2024.

17. Признать утратившим силу постановление Правительства Астраханской области от 04.06.2018 № 202-П с 01.01.2024.

Признать утратившим силу постановление Правительства Астраханской области от 27.07.2018 № 316-П с 01.01.2024.

18. Признать утратившим силу постановление Правительства Астраханской области от 04.12.2018 № 505-П с 01.01.2024.

19. Признать утратившим силу постановление Правительства Астраханской области от 27.12.2018 № 597-П с 01.01.2024.

20. Признать утратившим силу постановление Правительства Астраханской области от 11.03.2019 № 76-П с 01.01.2024.

21. Признать утратившим силу постановление Правительства Астраханской области от 26.03.2019 № 90-П с 01.01.2024.

22. Признать утратившим силу постановление Правительства Астраханской области от 13.06.2019 № 190-П с 01.01.2024.

23. Признать утратившим силу постановление Правительства Астраханской области от 12.07.2019 № 251-П с 01.01.2024.

24. Признать утратившим силу постановление Правительства Астраханской области от 31.07.2019 № 280-П с 01.01.2024.

25. Признать утратившим силу постановление Правительства Астраханской области от 29.10.2019 № 416-П с 01.01.2024.

26. Признать утратившим силу постановление Правительства Астраханской области от 18.12.2019 № 501-П с 01.01.2024.

27. Признать утратившим силу постановление Правительства Астраханской области от 20.02.2020 № 60-П с 01.01.2024.

28. Признать утратившим силу постановление Правительства Астраханской области от 10.06.2020 № 258-П с 01.01.2024.

29. Признать утратившим силу постановление Правительства Астраханской области от 29.06.2020 № 282-П с 01.01.2024.

30. Признать утратившим силу постановление Правительства Астраханской области от 20.07.2020 № 321-П с 01.01.2024.

31. Признать утратившим силу постановление Правительства Астраханской области от 21.10.2020 № 490-П с 01.01.2024.

32. Признать утратившим силу постановление Правительства Астраханской области от 29.12.2020 № 667-П с 01.01.2024.

33. Признать утратившим силу постановление Правительства Астраханской области от 02.04.2021 № 112-П с 01.01.2024.

34. Признать утратившим силу постановление Правительства Астраханской области от 16.08.2021 № 352-П с 01.01.2024.

35. Признать утратившим силу постановление Правительства Астраханской области от 24.09.2021 № 444-П с 01.01.2024.

36. Признать утратившим силу постановление Правительства Астраханской области от 27.12.2021 № 666-П с 01.01.2024.

37. Признать утратившим силу постановление Правительства Астраханской области от 31.03.2022 № 131-П с 01.01.2024.

38. Признать утратившим силу постановление Правительства Астраханской области от 01.07.2022 № 299-П с 01.01.2024.

39. Признать утратившим силу постановление Правительства Астраханской области от 18.10.2022 № 499-П с 01.01.2024.

40. Признать утратившим силу постановление Правительства Астраханской области от 16.11.2022 № 551-П с 01.01.2024.

41. Признать утратившим силу постановление Правительства Астраханской области от 29.12.2022 № 728-П с 01.01.2024.

42. Признать утратившим силу постановление Правительства Астраханской области от 16.01.2023 № 3-П с 01.01.2024.

43. Признать утратившим силу постановление Правительства Астраханской области от 17.02.2023 № 59-П с 01.01.2024.

44. Признать утратившим силу постановление Правительства Астраханской области от 27.03.2023 № 104-П с 01.01.2024.

45. Признать утратившим силу постановление Правительства Астраханской области от 16.05.2023 № 262-П с 01.01.2024.

46. Постановление вступает в силу с 01.01.2024.

Вице-губернатор – председатель

Правительства Астраханской области                                                О.А. Князев

Утверждена

постановлением

Правительства

Астраханской области

от                №

Государственная программа

«Развитие культуры в Астраханской области»

I. Стратегические приоритеты государственной программы 
Астраханской области.

1. Оценка текущего состояния соответствующей сферы реализации 
государственной программы

Успешное развитие сферы культуры Астраханской области является необходимым условием достижения стратегических целей и приоритетных задач Правительства Астраханской области в долгосрочной перспективе.

Выполнение данного условия предполагает решение ряда ключевых проблем, характеризующих современное состояние сферы культуры Астраханской области.

В Астраханской области в настоящее время функционируют 542 учреждения культуры и структурные подразделения, в том числе: 19 музеев, включая 1 муниципальный, 5 театров, включая 1 негосударственный, 3 концертные организации, 3 средних специальных учебных заведения, высшее учебное заведение, учебно-методический центр, 21 детская школа искусств с 30 филиалами, 235 библиотек, в включая 4 государственные, 212 учреждений культурно-досугового типа, включая 1 негосударственное, 8 организаций киновидеообслуживания, включая 1 государственная и 4 частных, 1 цирк, 2 зоопарка и 1 парк культуры и отдыха.

Важнейшей задачей культурной политики была и остается необходимость реализации мероприятий по сохранению культурного наследия Астраханской области. Историческая и культурная ценность памятников археологии Астраханской области ставит задачу выработки мер по обеспечению их надлежащей охраны, систематического научного исследования, музеефикации и консервации.

Остается актуальным вопрос сохранности музейных и библиотечных фондов.

В целях укрепления культурных связей с прикаспийскими государствами, обеспечения творческого обмена между учреждениями культуры Астраханской области, других регионов России и прикаспийских государств необходимо продолжить расширение географии гастрольной деятельности театров и концертных учреждений, в том числе за рубежом.

Решение вопросов этносоциального развития населения Астраханской области заключается в продолжении сохранения и обогащения национальных культур путем обеспечения единства и целостности регионального социально-политического, культурно-духовного пространства, что, в свою очередь, обеспечивает единство социокультурного пространства.

В соответствии с приоритетами государственной политики и стратегическими задачами социально-экономического развития Российской Федерации и Астраханской области необходимо продолжить решение задачи повышения качества профессионального образования и конкурентоспособности выпускников образовательных организаций в сфере культуры в соответствии с развивающимся рынком труда, а также развития системы подготовки и переподготовки педагогических и управленческих кадров с учетом новых тенденций в развитии российской художественной культуры, мирового опыта.

Необходимостью остается модернизация технического и технологического оснащения учреждений культуры и искусства Астраханской области, что, с одной стороны, вызвано естественным старением базы культуры, а с другой – быстрым развитием технологий в сфере материального оснащения учреждений культуры.

Материально-техническая база муниципальных учреждений культуры Астраханской области сформировалась в 80-90-е годы прошлого столетия и за последнюю четверть века не обновлялась в 56% этих учреждений. В муниципальных учреждениях культуры Астраханской области отсутствует качественная звуковая и осветительная аппаратура, в муниципальных образовательных организациях в сфере культуры Астраханской области износ инструментов составляет 88%, 17% зданий домов культуры требуют капитального ремонта или находятся в аварийном состоянии, 2% библиотек осуществляют свою деятельность в помещениях, находящихся в неудовлетворительном состоянии, в 84% библиотек требуется модернизация библиотечного оборудования.

Существуют проблемы кадровой обеспеченности сельских учреждений культуры Астраханской области: требуются хормейстеры, хореографы, руководители творческих коллективов по разным жанрам искусства, педагоги в музыкальные, художественные школы и школы искусств.

Учитывая комплексный характер преобразований, происходящих в отрасли, целесообразно решать поставленные задачи с использованием программно-целевого метода бюджетного планирования, обеспечивающего эффективное решение системных проблем в рассматриваемой сфере деятельности за счет реализации комплекса мероприятий, увязанных по задачам, ресурсам и срокам в рамках государственной программы.

2. Описание долгосрочных приоритетов Российской Федерации и приори-тетов документов стратегического планирования

Астраханской области в сфере реализации государственной программы

Основные приоритеты государственной программы соответствуют приоритетам, указанным в следующих документах:

- Закон РСФСР от 15.12.1978 «Об охране и использовании памятников истории и культуры»;

- Основы законодательства Российской Федерации о культуре                          от 09.10.1992 № 3612-1;

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Основы законодательства Российской Федерации о культуре                           от 09.10.1992 № 3612-1;

- Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

- Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 22.08.1996 № 126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

- Указ Президента Российской Федерации от 12.11.1993 № 1904 «О дополнительных мерах государственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации»;

- Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

- Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014           № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016            № 326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года»;

- Закон Астраханской области от 30.12.2005 № 94/2005-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Астраханской области»;

- Закон Астраханской области от 06.09.2011 № 52/2011-ОЗ «О народных художественных промыслах в Астраханской области»;

- Закон Астраханской области от 01.03.2016 № 5/2016-ОЗ «О стратегическом планировании в Астраханской области»;

- Закон Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области»;

- Закон Астраханской области от 25.12.2020 № 115/2020-ОЗ «О стратегии социально-экономического развития Астраханской области на период до 2035 года»;

- Постановления Правительства Астраханской области от 04.03.2015  № 67-П «О Положении о размере и порядке выплаты пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств бюджета Астраханской области или бюджетов муниципальных образований Астраханской области»;

- Постановления Правительства Астраханской области от 07.07.2017 № 238-П «О порядке назначения государственной академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области, выплаты и размере социальной стипендии обучающимся государственных профессиональных образовательных организаций Астраханской области и государственных образовательных организаций высшего образования Астраханской области по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, правилах и нормативах формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области»;

- Постановление Правительства Астраханской области от 30.10.2017 № 408-П «О мерах социальной поддержки отдельных специалистов организаций, оказывающих услуги в сфере культуры»;

- Постановления Правительства Астраханской области от 25.07.2019 № 266-П «О порядке, нормах и размере обеспечения бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием либо возмещения их полной стоимости, а также обеспечения единовременным денежным пособием отдельных категорий граждан»;

- Постановление Правительства Астраханской области от 22.02.2023   № 65-П «О министерстве культуры Астраханской области».

В течение всего периода реализации государственной программы предполагается уточнение состава мер государственного регулирования.

Государственная программа определяет приоритеты в решении задач в сфере культуры и регулирует процессы государственной поддержки деятельности государственных и муниципальных учреждений культуры, расположенных на территории Астраханской области.

3. Цели, задачи и способы их эффективного решения в с фере реализации 
государственной программы

Целями государственной программы являются:

- создание условий для воспитания гармонично-развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации на территории Астраханской области, исторических и национально-культурных традиций, повышение индекса вовлеченности в систему воспитания гармонично-развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации на территории Астраханской области, исторических и национально-культурных традиций до 130 процентов к концу 2030 года;

- повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на территории Астраханской области, доведение уровня удовлетворенности жителей Астраханской области качеством условий, предоставляемых услуг в сфере культуры до 90 процентов к концу 2030 года;

- обеспечение сохранности и популяризации объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области, увеличение количества объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном техническом состоянии, до 60 процентов к концу 2030 года.

Достижение целей обусловлены решением задач, направленных на укрепление российской гражданской идентичности, сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации на территории Астраханской области, исторических и национально-культурных традиций, благодаря созданию культурных продуктов как в профессиональной, так и в любительской сфере за счет реализации творческих проектов, всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального, театрального и изобразительного искусства.

Таким образом, общественно значимым результатом реализации государственной программы станут дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям для народов, проживающих в регионе.

II. Паспорт

государственной программы

«Развитие культуры в Астраханской области»

1. Основные положения

| Куратор государственной программы | Горина Инесса Валерьевна – заместитель председателя Правительства Астраханской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Прокофьева Ольга Николаевна – министр культуры Астраханской области |

| Период реализации государственной программы | 2024–2030 |
| --- | --- |
| Цели государственной программы | Создание условий для воспитания гармонично-развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации на территории Астраханской области, исторических и национально-культурных традиций, повышение индекса вовлеченности в систему воспитания гармонично-развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации на территории Астраханской области, исторических и национально-культурных традиций до 130 процентов к концу 2030 года |
|  | Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на территории Астраханской области, доведение уровня удовлетворенности жителей Астраханской области качеством условий, предоставляемых услуг в сфере культуры до 90 процентов к концу 2030 года |
|  | Обеспечение сохранности и популяризации объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области, увеличение количества объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном техническом состоянии, до 60 процентов к концу 2030 года |
| Направления государственной программы Астраханской области | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 22 196 928,0 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации | Возможности для самореализации и развития талантов / Показтеь: «Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года», «Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций» / Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры» |

2. Показатели государственной программы Астраханской области

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возраста-ния/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Признак реализуется муниципальным образованием | Информа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Создание условий для воспитания гармонично-развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации на территории Астраханской области, исторических и национально-культурных традиций, повышение индекса вовлеченности в систему воспитания гармонично-развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации на территории Астраханской области, исторических и национально-культурных традиций до 130 процентов к концу 2030 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично-развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации на территории Астраханской области, исторических и национально-культурных традиций | ГП | Возрастающий | Процент | 103 | 2022 | 107 | 110 | 113 | 115 | 120 | 125 | 130 | Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Закон Астраханской области от 25.12.2022 № 115/2020-ОЗ «О стратегии социально-экономического развития Астраханской области на период до 2035 года», распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2020 № Р-1357, Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года. | Министерство культуры Астраханской области | Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | - | АИС «Статистика» |
| Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на территории Астраханской области, доведение уровня удовлетворенности жителей Астраханской области качеством условий, предоставляемых услуг в сфере культуры до 90 процентов к концу 2030 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число посещений мероприятий организаций культуры | ГП РФ» | Возрастающий | Млн единиц | 14,37 | 2022 | 16,15 | 20,07 | 22,15 | 24,22 | 26,30 | 28,34 | 32,29 | Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Закон Астраханской области от 25.12.2022 № 115/2020-ОЗ «О стратегии социально-экономического развития Астраханской области на период до 2035 года», распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2020 № Р-1357, Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года. | Министерство культуры Астраханской области | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателями 2019 года | Да | АИС «Статистика» |
| 2. | Уровень удовлетворенности жителей Астраханской области качеством условий, предоставляемых услуг в сфере культуры | ГП | Возрастающий | Процент | 84 | 2022 | 85,0 | 86,0 | 87,0 | 88,0 | 89,0 | 89,5 | 90,0 | Закон Астраханской области от 25.12.2022 № 115/2020-ОЗ «О стратегии социально-экономического развития Астраханской области на период до 2035 года» | Министерство культуры Астраханской области | - | - | Административные данные |
| Обеспечение сохранности и популяризации объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области, увеличение количества объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном техническом состоянии, до 60 процентов к концу 2030 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия | ГП | Возрастающий | Процент | 53,0 | 2022 | 54,0 | 54,5 | 55,0 | 55,5 | 56,0 | 59,0 | 60,0 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р «О Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года» | Служба государст-венной охраны объектов культурного наследия Астрахан-ской обла-сти | - | - | Административные данные |

3. Структура государственной программы Астраханской области

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  |  |  |  |  |  | Связь с показателями |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 1. | Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Культурная среда» (в составе национального проекта «Культура») (Куратор Горина Инесса Валерьевна – заместитель Председателя Правительства Астраханской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: министерство культуры Астраханской области |  | Срок реализации: 2024-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общественно-значимый результат (далее – ОЗР): граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям | Обеспечено развитие культурной инфраструктуры, улучшено качество культурной среды, созданы условия для увеличения качества и объемов услуг, предоставляемых организациями отрасли культуры населению, вовлечения различных социальных групп в культурную деятельность за счет реконструкции региональных и муниципальных учреждений культуры, строительства центра культурного развития, реновации организаций культуры, реконструкции, капитального ремонта и технического оснащения региональных и муниципальных музеев. Созданы условия для повышения качества средне профессионального и дополнительного образования в образовательных учреждениях отрасли культуры за счет оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Обеспечен прокат национальных фильмов в населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек за счет создания современных кинозалов. Обеспечено развитие культурной инфраструктуры сельских территорий и повышен уровень доступности культурных благ и услуг для жителей сельских поселений за счет создания и модернизации сельских учреждений культурно-досугового типа, приобретения передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов). |  |  |  |  |  |  |  |  | Число посещений мероприятий организаций культуры. Уровень удовлетворенности жителей Астраханской области качеством условий, предоставляемых услуг в сфере культуры |  |
| 2. | Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Астраханская область) в рамках федерального проекта «Творческие люди»(в составе национального проекта «Культура») (Куратор Горина Инесса Валерьевна – заместитель Председателя Правительства Астраханской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: министерство культуры Астраханской области |  |  | Срок реализации: 2024–2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ОЗР: граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям | Созданы условия для вовлечения граждан в культурную деятельность, укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, созданы культурные продукты как в профессиональной, так и в любительской сфере за счет реализации творческих проектов, всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального, театрального и изобразительного искусства. |  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично-развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации на территории Астраханской области, исторических и национально-культурных традиций. Число посещений организаций культуры |  |
| 2.2. | ОЗР: граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации | Обеспечена поддержка творческих инициатив, способствующих творческому самовыражению и самореализации широких слоев населения, в первую очередь детей и молодёжи, созданы условия для сохранения единого культурного пространства страны, укрепления межрегионального культурного сотрудничества и обмена за счет проведения фестивалей любительских творческих коллективов, фестивалей детского творчества всех жанров. Созданы условия для повышения эффективности деятельности сельских организаций культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично-развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации на территории Астраханской области, исторических и национально-культурных традиций. |  |
| 2.3. | ОЗР: граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Созданы условия для вовлечения граждан в культурную деятельность, сохранения культурного наследия в масштабах страны за счет проведения программы «Волонтеры культуры», формирования социального института добровольчества, оказания содействия специалистам на объектах культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично-развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации на территории Астраханской области, исторических и национально-культурных традиций. |  |
| 3. | Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Цифровая культура» (в составе национального проекта «Культура») (Куратор Горина Инесса Валерьевна – заместитель Председателя Правительства Астраханской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: министерство культуры Астраханской области |  |  |  |  |  | Срок реализации: 2024-2030 |  |  |  |  |  |
| 3.1. | ОЗР: граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям | Обеспечено привлечение широкой аудитории к культурным событиям и мероприятиям, за счет проведения онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ». Обеспечено повышение доступности для жителей Астраханской области произведений филармонической музыки за счет открытия концертных залов на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях для трансляции знаковых культурных мероприятий. |  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично-развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации на территории Астраханской области, исторических и национально-культурных традиций. Число посещений мероприятий организаций культуры |  |
| 4. | Региональный проект «Реализация программы социально-экономического развития Астраханской области («Культурное наследие (СЭР)» (Куратор Горина Инесса Валерьевна – заместитель Председателя Правительства Астраханской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: министерство культуры Астраханской области |  |  |  |  |  |  | Срок реализации: 2024 |  |  |  |  |
| 4.1. | Задача. Обеспечена реализация мероприятий программы социально-экономического развития в Астраханской области в части объектов культуры | Улучшение качества среды городской агломерации, создание комфортных условий для горожан и гостей города, в том числе создание и улучшение общественных пространств рекреационного характера, увеличение городского турпотока. Благоустроены территории, реконструировано не менее 2 объектов культурного наследия регионального значения. |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень удовлетворенности жителей Астраханской области качеством условий, предоставляемых услуг в сфере культуры. Число посещений мероприятий организаций культуры |  |
| 5. | Региональный проект «Государственная поддержка отрасли культуры и совершенствование механизмов государственного управления в сфере культуры и архивного дела» (Куратор Горина Инесса Валерьевна – заместитель Председателя Правительства Астраханской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: министерство культуры Астраханской области |  | Срок реализации: 2024–2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Задача. Государственная поддержка отрасли культуры и развитие механизмов поддержки инициатив муниципальных образований в сфере культуры | Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг в государственных и муниципальных учреждениях культуры на территории Астраханской области. |  |  |  |  |  |  |  | Индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично-развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации на территории Астраханской области, исторических и национально-культурных традиций. Число посещений мероприятий организаций культуры. |  |  |
| 5.2. | Задача. Развитие системы подготовки кадров в сфере культуры и искусства Астраханской области, поддержка детей и молодежи | Развитие системы подготовки кадров для учреждений культуры и искусства Астраханской области. Вовлечение молодежи в творческую деятельность, поддержка молодых деятелей искусства, а также талантливой молодежи, занимающейся современными видами творчества. Повышение качества подготовки молодых специалистов и их квалификации. Совершенствование системы поощрения и мотивации талантливой молодежи. |  |  |  |  |  |  |  | Индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично-развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации на территории Астраханской области, исторических и национально-культурных традиций. Число посещений мероприятий организаций культуры. |  |  |
| 5.3. | Задача. Поддержка проектов в современном искусстве, народном творчестве, кинематографии | В целях поддержки артистов профессиональных творческих коллективов, стимулирован их творческий потенциал. Ожидается реализация совместных проектов, творческих обменов, проведение гастролей во взаимодействии с зарубежными коллективами, в том числе прикаспийскими государствами, осуществление поддержки декоративно-прикладного творчества будет осуществляться путем организации выставок, участия в федеральных выставочных проектах, развития домов ремесел и мастерских в муниципальных образованиях. Деятельность по сохранению и развитию кинематографии на территории Астраханской области осуществляется в форме государственной поддержки учреждений в сфере кинематографии. |  |  |  |  |  |  |  | Индекс вовлеченности в систему воспитания гармо-нично-развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации на территории Астраханской области, исторических и национально-культурных традиций. Число посещений мероприятий организаций культуры. |  |  |
| 5.4. | Задача. Укрепление и развитие инфраструктуры в сфере культуры | Повышен уровень сохранности и созданы условия для эффективного использования зданий (сооружений) учреждений культуры. Повышен уровень развития материально-технической базы организаций культуры и искусства за счет реализации проектов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и (или) оснащению, переоснащению, модернизации новыми музыкальными инструментами, современным оборудованием. |  |  |  |  |  |  |  | Число посещений мероприятий организаций культуры. |  |  |
| 5.5. | Задача. Создание условий для обеспечения сохранности и общественной доступности музейных и библиотечных фондов | Совершенствование системы государственной охраны предметов музейного, архивного и национального библиотечного фондов. Формирование единого российского электронного пространства знаний, на основе оцифрованных библиотечных, архивных, музейных фондов, собранных в общенациональный интерактивный энциклопедический портал, другие научно верифицированные источники знания и национальные электронные архивы по различным отраслям и сферам деятельности. Сохранение библиотек как общественного института распространения книги и приобщения к чтению, принятие мер по модернизации их деятельности. Повышение доступности детской литературы, сохранение и развитие сети детских библиотек, приобщение детей и их родителей к лучшим произведениям отечественной и мировой литературы и искусства. |  |  |  |  |  |  |  | Число посещений мероприятий организаций культуры. |  |  |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для эффективной организации деятельности учреждений культуры Астраханской области и образования в сфере культуры Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: министерство культуры Астраханской области |  |  |  | Срок реализации: 2024–2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Повышение эффективности деятельности органа исполнительной власти Астраханской области в сфере культуры и подведомственных ему учреждений по осуществлению полномочий в сфере культуры, образования в сфере культуры и архивного дела» | Созданы необходимые условия для эффективного научнометодического и экспертно-аналитического обеспечения системы управления в сфере культуры на территории Астраханской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично-развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации на территории Астраханской области, исторических и национально-культурных традиций. Уровень удовлетворенности жителей Астраханской области качеством цифровых ресурсов, предоставляемых услуг в сфере культуры. Число посещений мероприятий организаций культуры. |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области |  |  |  |  | Срок реализации: 2024–2030 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Создание условий для проведения реставрации, реконструкции и ремонта объекто историко-культурного наследия и обеспечение археологических исследований и музеефикация объектов археологического наследия на территории Астраханской области | Реализация мероприятий, направленных на создание условий для сохранения и использования объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области. Увеличение доли объектов культурного наследия Астраханской области, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия Астраханской области. Увеличение доли отреставрированных объектов культурного наследия Астраханской области от общего числа, нуждающихся в реставрации. Увеличение доли исследованных площадей объектов археологического наследия Астраханской области. Увеличение доли музеефицированных объектов археологического наследия Астраханской области от общего количества объектов, планируемых к музеефикации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия. |

Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Астраханская область)» реализуется с 2019 года. Паспорт регионального проекта утвержден на срок действия соглашения о реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Астраханская область)» на территории Астраханской области от 02.02.2019 № 054-2019-А10033-1 до 2024 года.

Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Астраханская область)» реализуется с 2019 года. Паспорт регионального проекта утвержден на срок действия соглашения о реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Астраханская область)» на территории Астраханской области от 24.01.2019 № 054-2019-А20030-1 до 2024 года.

Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Астраханская область)» реализуется до 2019 года. Паспорт регионального проекта утвержден на срок действия соглашения о реализации регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Астраханская область)» на территории Астраханской области от 24.01.2019 № 054-2019-А30026-1 до 2024 года.

Реализация программы социально-экономического развития Астраханской области соответствует сроку реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 15.12.2021               № 3608-р.

4. Финансовое обеспечение государственной программы Астраханской области

| Наименование государственной программы, структурного элемента/источник финансирования | ГРБС / КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа «Развитие культуры в Астраханской области» (всего), в том числе: |  | 3 249 892,2 | 2 967 032,5 | 3 114 398,5 | 3 088 062,2 | 3 207 668,1 | 3 353 813,2 | 3 216 061,3 | 22 196 928,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 415 452,5 | 103 216,6 | 205 958,4 | 222 335,1 | 374 493,8 | 463 525,6 | 369 616,5 | 2 154 598,5 |
| Консолидированный бюджет Астраханской области, из них: |  | 3 249 892,2 | 2 967 032,5 | 3 114 398,5 | 3 088 062,2 | 3 207 668,1 | 3 353 813,2 | 3 216 061,3 | 22 196 928,0 |
| бюджет Астраханской области |  | 2 831 575,5 | 2 544 319,1 | 2 686 288,3 | 2 653 997,6 | 2 766 133,0 | 2 905 367,3 | 2 760 025,8 | 19 148 206,6 |
| бюджеты муниципальных образований Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 417 816,7 | 422 713,4 | 428 110,2 | 434 064,6 | 441 535,1 | 448 445,9 | 456 035,5 | 3 048 721,4 |
| Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Куль-турная среда» (всего), в том числе: |  | 324 431,2 | 318 186,4 | 384 271,9 | 375 402,4 | 476 324,2 | 538 955,7 | 380 421,2 | 2 797 993,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 134 504,2 | 78 898,3 | 139 331,0 | 198 344,8 | 351 160,7 | 390 859,0 | 295 301,6 | 1 588 399,6 |
| Консолидированный бюджет Астраханской области, из них: |  | 324 431,2 | 318 186,4 | 384 271,9 | 375 402,4 | 476 324,2 | 538 955,7 | 380 421,2 | 2 797 993,0 |
| бюджет Астраханской области |  | 324 431,2 | 318 186,4 | 384 271,9 | 375 402,4 | 476 324,2 | 538 955,7 | 380 421,2 | 904 255,0 |
| бюджеты муниципальных образований области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Астраханская область) в рамках федерального проекта «Творческие люди» (всего), в том числе: |  | 301 872,1 | 306 772,1 | 314 572,1 | 323 172,1 | 324 322,1 | 328 972,1 | 329 672,1 | 2 229 354,7 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированный бюджет Астраханской области, из них: |  | 301 872,1 | 306 772,1 | 314 572,1 | 323 172,1 | 324 322,1 | 328 972,1 | 329 672,1 | 2 229 354,7 |
| бюджет Астраханской области |  | 301 872,1 | 306 772,1 | 314 572,1 | 323 172,1 | 324 322,1 | 328 972,1 | 329 672,1 | 2 229 354,7 |
| бюджеты муниципальных образований области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Цифровая культура» (всего), в том числе: |  | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 2 000,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированный бюджет Астраханской области, из них: |  | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 2 000,0 |
| бюджет Астраханской области |  | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 2 000,0 |
| бюджеты муниципальных образований области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект«Реализация программы социально-экономического развития Астраханской области в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия» («Культурное наследие») (всего), в том числе: |  | 245 730,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 245 730,4 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 211 326,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 211 326,0 |
| Консолидированный бюджет Астраханской области, из них: |  | 245 730,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 245 730,4 |
| бюджет Астраханской области |  | 245 730,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 245 730,4 |
| бюджеты муниципальных образований области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Государственная поддержка отрасли культуры и совершенствование механизмов государственного управления в сфере культуры и архивного дела» (всего), в том числе: |  | 195 777,7 | 146 129,3 | 201 742,3 | 158 426,9 | 160 854,6 | 225 384,9 | 230 507,0 | 1 318 822,7 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 68 124,6 | 22 820,6 | 65 129,7 | 22 492,6 | 21 835,4 | 71 168,9 | 72 817,2 | 344 389,0 |
| Консолидированный бюджет Астраханской области, из них: |  | 195 777,7 | 146 129,3 | 201 742,3 | 158 426,9 | 160 854,6 | 225 384,9 | 230 507,0 | 1 318 822,7 |
| бюджет Астраханской области |  | 194 777,5 | 144 959,3 | 200 312,3 | 156 886,9 | 159 104,6 | 223 364,9 | 228 457,0 | 1 307 862,5 |
| бюджеты муниципальных образований области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 1 000,2 | 1 170,0 | 1 430,0 | 1 540,0 | 1 750,0 | 2 020,0 | 2 050,0 | 10 960,2 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для эффективной организации деятельности учреждений культуры Астраханской области и образования в сфере культуры Астраханской области» (всего), в том числе: |  | 2 111 901,4 | 2 120 608,0 | 2 132 106,1 | 2 144 484,9 | 2 158 971,0 | 2 173 555,5 | 2 187 849,1 | 15 029 476,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированный бюджет Астраханской области, из них: |  | 2 111 901,4 | 2 120 608,0 | 2 132 106,1 | 2 144 484,9 | 2 158 971,0 | 2 173 555,5 | 2 203 849,1 | 15 045 476, |
| бюджет Астраханской области |  | 1 695 084,9 | 1 699 064,6 | 1 705 425,9 | 1 711 960,3 | 1 719 185,9 | 1 727 129,6 | 1 733 863,6 | 11 986 932,3 |
| бюджеты муниципальных образований области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 416 816,5 | 421 543,4 | 426 680,2 | 432 524,6 | 439 785,1 | 446 425,9 | 453 985,5 | 3 037 761,2 |
| Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области» (всего), в том числе: |  | 69 679,4 | 75 336,7 | 81 206,1 | 86 575,9 | 86 696,2 | 86 945,0 | 87 111,9 | 573 551,2 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 1 497,7 | 1 497,7 | 1 497,7 | 1 497,7 | 1 497,7 | 1 497,7 | 1 497,7 | 10 483,9 |
| Консолидированный бюджет Астраханской области, из них: |  | 69 679,4 | 75 336,7 | 81 206,1 | 86 575,9 | 86 696,2 | 86 945,0 | 87 111,9 | 573 551,2 |
| бюджет Астраханской области |  | 69 679,4 | 75 336,7 | 81 206,1 | 86 575,9 | 86 696,2 | 86 945,0 | 87 111,9 | 573 551,2 |
| бюджеты муниципальных образований области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# Приложение № 1

# к государственной программе

# П А С П О Р Т

# регионального проекта

«Реализация программы социально-экономического развития Астраханской области в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия»

1. Основные положения

| Краткое наименование регионального проекта | «Культурное наследие (СЭР)» |  | Срок реализации проекта | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор регионального проекта | Богомолов Михаил Валерьевич |  | Заместитель Председателя Правительства Астраханской области |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Гаджиев Мансур Салихович |  | Министр экономического развития Астраханской области |  |  |
| Администратор регионального проекта | Капралов Денис Владимирович |  | Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Астраханской области (далее – государственные программы) | 1. | Государственная программа | «Развитие культуры в Астраханской обалсти» |  |  |
|  | 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Обеспечение доступным и клмфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации |  |  |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на МО | Информационная система (источник данных)Ошибка! Закладка не определена. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Обеспечена реализация мероприятий программы социально-экономического развития в Астраханской области в части объектов культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уровень технической готовности объекта («Научно-проектная документация по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Приспособление к современному использованию объекта культурного наследия регионального значения «Культурно-развлекательный кинокомплекс «Октябрь» (быв. «Модерн» с зимним садом) 1909, 1920, 1970 гг.», расположенный по адресу: г. Астрахань, ул. Володарского, 13/ул. Молодой Гвардии, 2/ул. Коммунистическая) | ГП | Процент | 100 | 2024 | 100 | х | х | Возрастающий | Да | Нет | Административные данные |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Обеспечена реализация мероприятий программы социально-экономического развития в Астраханской области в части объектов культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень технической готовности объекта («Научно-проектная документация по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Приспособление к современному использованию объекта культурного наследия регионального значения «Культурно-развлекательный кинокомплекс «Октябрь» (быв. «Модерн» с зимним садом) 1909, 1920, 1970 гг.», расположенный по адресу: г. Астрахань, ул. Володарского, 13/ул. Молодой Гвардии, 2/ул. Коммунистическая) | ГП РФ | Единица | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 100 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на МО | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |
| Обеспечена реализация мероприятий программы социально-экономического развития в Астраханской области в части объектов культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат): «Проведены мероприятия, направленные на реконструкцию (реставрацию) объектов культурного наследия на территории Астраханской области» | х | Единица | 1 | 2023 | 2 | 0 | 0 | Завершение в 2024 году мероприятия в рамках программы социально-экономического развития Астраханской области на период 2022–2026 годов в части реконструкции (реставрации) объектов культурного наследия регионального значения на территории Астраханской области с целью улучшения качества среды городской агломерации, создание комфортных условий для горожан и гостей города, в том числе создание и улучшение общественных пространств рекреацонного характера, увеличение городского турпотока. | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | Нет | Уровень технической готовности объекта («Научно-проектная документация по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Приспособление к современному использованию объекта культурного наследия регионального значения «Культурно-развлекательный кинокомплекс «Октябрь» (быв. «Модерн» с зимним садом) 1909, 1920, 1970 гг.», расположенный по адресу: г. Астрахань, ул. Володарского, 13/ул. Молодой Гвардии, 2/ул. Коммунистическая) |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1. | Обеспечена реализация мероприятий программы социально-экономического развития в Астраханской области в части объектов культуры | 245 730,4 | 0,0 | 0,0 | 245 730,4 |
|  | Сумма соглашений (справочно) | 245 730,4 | 0,0 | 0,0 | 245 730,4 |
| 1.1. | Мероприятие (результат): «Проведены мероприятия, направленные на реконструкцию (реставрацию) объектов культурного наследия на территории Астраханской области», всего | 245 730,4 | 0,0 | 0,0 | 245 730,4 |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 211 326,0 | 0,0 | 0,0 | 211 326,0 |
| 1.1.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 245 730,4 | 0,0 | 0,0 | 245 730,4 |
|  | бюджет субъекта, из них | 245 730,4 | 0,0 | 0,0 | 245 730,4 |
| 1.1.2. | Бюджет государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по региональному проекту: |  | 245 730,4 | 0,0 | 0,0 | 245 730,4 |
| в том числе: региональный бюджет |  | 245 730,4 | 0,0 | 0,0 | 245 730,4 |
| Бюджеты терриотриальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных
на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | Обеспечена реализация мероприятий программы социально-экономического развития в Астраханской области в части объектов культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат): «Проведены мероприятия, направленные на реконструкцию (реставрацию) объектов культурного наследия на территории Астраханской области» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 127,2 | 24 127,2 | 67 152,0 | 90 150,8 | 116 153,0 | 174 205,7 | 245 730,4 |
| ИТОГО: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 127,2 | 24 127,2 | 67 152,0 | 90 150,8 | 116 153,0 | 174 205,7 | 245 730,4 |

7. Дополнительная информация

Средства на реализацию мероприятия регионального проекта предусмотрены в рамках соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов от 24.12.2021 № 069-09-2022-255 на реализацию мероприятий программы социально-экономического развития Астраханской области на период 2022–2026 годов, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.12.2021 № 3608-р.

Реконструкция начата в 2019 году.

Приложение № 1

к паспорту регионального проекта

«Культурное наследие (СЭР)»

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

# регионального проекта

# «Культурное наследие (СЭР)»

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | Влияние на достижение показателей (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обеспечена реализация мероприятий программы социально-экономического развития в Астраханской области в части объектов культуры |  |
|  |  |  | Уровень технической готовности объекта («Научно-проектная документация по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Приспособление к современному использованию объекта культурного наследия регионального значения «Культурно-развлекательный кинокомплекс «Октябрь» (быв. «Модерн» с зимним садом) 1909, 1920, 1970 гг.», расположенный по адресу: г. Астрахань, ул. Володарского, 13/ул. Молодой Гвардии, 2/ул. Коммунистическая) |  |
| 1. | Проведены мероприятия, направленные на реконструкцию (реставрацию) объектов культурного наследия на территории Астраханской области | 245 730,4 | 100,0 | 100,0 |
| Итого обеспеченность показателей регионального проекта |  | 245 730,4 | 100,0 | 100,0 |

Приложение № 2

к паспорту регионального проекта

«Культурное наследие (СЭР)»

План реализации регионального проекта

«Культурное наследие (СЭР)»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта приводится при необходимости |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  |  |
| 1. | Обеспечена реализация мероприятий программы социально-экономического развития в Астраханской области в части объектов культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия, направленные на реконструкцию (реставрацию) объектов культурного наследия на территории Астраханской области» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | ГП «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» | отсутствует | Капралов Денис Владимирович – министр строительства и жилищно-коммунального хозйяства Астраханской области, министерство экономического развития Астраханской области | х | х | х | 245 730,4 | Завершение в 2024 году мероприятия в рамках программы социально-экономического развития Астраханской области на период 2022–2026 годов в части реконструкции (реставрации) объектов культурного наследия регионального значения на территории Астраханской области с целью улучшения качества среды городской агломерации, со-здание комфортных условий для горожан и гостей города, в том числе создание и улучшение общественных пространств рекреационного характера, увеличение городского турпотока. | Административные данные |
| 1.1.1. | Объект «Научно-проектная документация по сохранению объекта культурного нааследия регионального значения «приспособление к современному использованию объекта культурного наследия регионального значения «Культурно-развлекательный комплекс «Октябрь» (быв. «Модерн» с зимним садом) 1909, 1920, 1970 гг.», расположенный по адресу: г. Астрахань, ул. Володарского, 13/ул. Молодой Гвардии, 2/ул. Коммунистическая) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | х | х | Гаджиев Мансур Салихович – министр экономического развития Астраханской области, министерство экономического развития Астраханской области | Астраханская область, городской округ город Астрахань, ул. Молодой Гвардии, строение 2 | квадратный метр | 7617,9 | 245 730,4 | Завершение в 2024 году мероприятия в рамках программы социально-экономического развития Астраханской области на период 2022–2026 годов в части реконструкции (реставрации) объектов культурного наследия регионального значения на территории Астраханской области с целью улучшения качества среды городской агломерации, со-здание комфортных условий для горожан и гостей города, в том числе создание и улучшение общественных пространств рекреационного характера, увеличение городского турпотока. | х |
| 1.1.1.К1. | Контрольная точка: «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных траннсфертов» | х | 10.01.2024 | отсутствует | отсутствует | Гаджиев Мансур Салихович – министр экономического развития Астраханской области, министерство экономического развития Астраханской области | х | х | х | х | Соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.1.1.К2. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 15.04.2024 | отсутствует | отсутствует | Гаджиев Мансур Салихович – министр экономического развития Астраханской области, министерство экономического развития Астраханской области | х | х | х | х | Отчет по формам, предусмотренным соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Атраханской области | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.1.1.К3. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства» | х | 15.07.2024 | отсутствует | отсутствует | Гаджиев Мансур Салихович – министр экономического развития Астраханской области, министерство экономического развития Астраханской области | х | х | х | х | Отчет по формам, предусмотренным соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Атраханской области | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.1.1.К4. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 15.10.2024 | отсутствует | отсутствует | Гаджиев Мансур Салихович – министр экономического развития Астраханской области, министерство экономического развития Астраханской области | х | х | х | х | Отчет по формам, предусмотренным соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Атраханской области | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.1.1.К5. | Закупка включена в план закупок | х | 15.01.2024 | отсутствует | отсутствует | Капралов Денис Владимирович – строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, министерство экономического развития Астраханской области | х | х | х | х | Прочий тип документа. Ссылка на ЕИС «Закупки» | ЕИС «Закупки» |
| 1.1.1.К6. | Сведения о государственной (муниципальном) контракте внесены тв реестр тконтракотв, заключенных заказчиками по результатам закупок | х | 01.04.2024 | отсутствует | отсутствует | Капралов Денис Владимирович – строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, министерство экономического развития Астраханской области | х | х | х | х | Прочий тип документа. Ссылка на ЕИС «Закупки» | ЕИС «Закупки» |
| 1.1.1.К7. | Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ | х | 01.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Капралов Денис Владимирович – строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, министерство экономического развития Астраханской области | х | х | х | х | Акт приемки выполненных работ | ЕИС «Закупки» |
| 1.1.1.К8. | Объект функционирует | х | 14.01.2025 | отсутствует | отсутствует | Капралов Денис Владимирович – строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, министерство экономического развития Астраханской области | х | х | х | х | Прочий тип документа. Справка по открытию объекта с фотофиксацией | Административные данные |
| 1.1.1.К9. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 15.01.2025 | отсутствует | отсутствует | Гаджиев Мансур Салихович – министр экономического развития Астраханской области, министерство экономического развития Астраханской области | х | х | х | х | Отчет по формам, предусмотренным соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области | ГИИС «Электронный бюджет» |

# Приложение № 2

# к государственной программе

# П А С П О Р Т

# регионального проекта

«Государственная поддержка отрасли культуры и совершенствование механизмов государственного управления в сфере культуры и архивного дела» («Государственная поддержка культуры»)

1. Основные положения

| Краткое наименование регионального проекта | Государственная поддержка культуры |  | Срок реализации проекта | 01.01.2024 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор регионального проекта | Горина Инесса Валерьевна |  | Заместитель председателя Правительства Астраханской области |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Прокофьева Ольга Николаевна |  | Министр культуры Астраханской области |  |  |
| Администратор регионального проекта | Васильева Лариса Геннадьевна |  | Первый заместитель министра культуры Астраханской области |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Астраханской области (далее – государственные программы) | 1. | Государственная программа | Развитие культуры |  |  |
|  | 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации |  |  |  |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  | Признак возрастания / убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на МО | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Задача «Государственная поддержка отрасли культуры и развитие механизмов поддержки инициатив муниципальных образований в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | ГП РФ | Процент | 89,3 | 2022 | 90,1 | 90,4 | 90,5 | 90,8 | 91,0 | 91,2 | 91,4 | Возрастающий | Да | Да | АИС «Барс» |
| 1.2. | Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек Астраханской области | ФП | Единица | 6850 | 2022 | 6953 | 6953 | 6953 | 7250 | 7350 | 7450 | 7550 | Возрастающий | Нет | Да | Административные данные |
| 1.3. | Количество региональных и муниципальных театров, учреждений культурнодосуго-вого типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы | ФП | Единица | 11 | 2022 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | Возрастающий | Нет | Нет | Административные данные |
| 2. | Задача «Развитие системы подготовки кадров в сфере культуры и искусства Астраханской области, поддержка одаренных детей и молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля специалистов учреждений культуры Астраханской области ежегодно повышающих свою квалификацию от общего количества работающих в отрасли | РП | Процент | 11,5 | 2022 | 11,5 | 11,6 | 11,8 | 11,8 | 11,9 | 11,9 | 12,0 | Возрастающий | Да | Нет | АИС «Барс» |
| 2.2. | Количество участников областных, межрегиональных и всероссийских конкурсов | РП | Человек | 4629 | 2022 | 4640 | 4645 | 4655 | 4670 | 4690 | 4720 | 4750 | Возрастающий | Нет | Нет | Административные данные |
| 2.3. | Количество участников мероприятий, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одаренных детей и молодежи Астраханской области | РП | Человек | 3200 | 2022 | 3500 | 3800 | 3900 | 4250 | 4380 | 4500 | 4750 | Возрастающий | Нет | Нет | Административные данные |
| 2.4. | Государственная поддержка и другие формы материального поощрения студентов, слушателей и работников отрасли | РП | Человек | 1 | 2022 | 113 | 116 | 117 | 118 | 119 | 119 | 119 | Возрастающий | Нет | Нет | Административные данные |
| 3. | Задача «Поддержка проектов в современном искусстве, народном творчестве, кинематографии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Численность участников мероприятий, направленных на популяризацию лучших практик в современном искусстве, народном творчестве и в области кинематографии | РП | Человек | 2320 | 2022 | 7235 | 8205 | 8630 | 10330 | 11100 | 11100 | 13950 | Возрастающий | Нет | Нет | Административные данные |
| 3.2. | Охват населения Астраханской области мероприятиями, проводимыми в сфере современного искусства, народном творчестве и кинематографии | РП | Процент | 0,2 | 2022 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | Возрастающий | Нет | Нет | Административные данные |
| 4. | Задача «Развитие инфраструктуры в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области, в которых приведена материально-техническая база в соответствие с современными требованиями, от общего числа государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области | РП | Процент | 76 | 2022 | 76 | 76,5 | 77 | 77,5 | 78 | 78,5 | 79 | Возрастающий | Да | Нет | Административные данные |
| 4.2. | Количество отремонтированных государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области | РП | Единица | 0 | 2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Возрастающий | Да | Нет | Административные данные |
| 5. | Задача «Создание условий для обеспечения сохранности и общественной доступности музейных и библиотечных фондов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля предметов основного фонда, экспонированного в течение отчетного года | РП | Процент | 7 | 2022 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | Возрастающий | Да | Нет | АИС «Барс» |
| 5.2. | Количество выставочных мероприятий, проводимых музеями Астраханской области | РП | Единиц | 360 | 2022 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 400 | 400 | Возрастающий | Нет | Нет | АИС «Барс» |
| 5.3. | Показатель книговыдачи на 1000 человек | РП | Тыс. человек | 6,5 | 2022 | 6,8 | 6,8 | 6,9 | 6,9 | 7 | 7 | 7 | Возрастающий | Да | Да | АИС «Барс» |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Задача «Государственная поддержка отрасли культуры и развитие механизмов поддержки инициатив муниципальных образований в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | ГП РФ | Процент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,1 |
| 1.2. | Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек Астраханской области | ФП | Единица | 0 | 0 | 0 | 2486 | 3754 | 4840 | 6953 | 6953 | 6953 | 6953 | 6953 | 6953 |
| 1.3. | Количество региональных и муниципальных театров, учреждений культурнодосуго-вого типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы | ФП | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| 2. | Задача «Развитие системы подготовки кадров в сфере культуры и искусства Астраханской области, поддержка одаренных детей и молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля специалистов учреждений культуры Астраханской области ежегодно повышающих свою квалификацию от общего количества работающих в отрасли | РП | Процент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,5 |
| 2.2. | Количество участников областных, межрегиональных и всероссийских конкурсов | РП | Человек | 0 | 320 | 450 | 625 | 1420 | 1780 | 2705 | 3305 | 3780 | 4120 | 4395 | 4640 |
| 2.3. | Количество участников мероприятий, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одаренных детей и молодежи Астраханской области | РП | Человек | 0 | 0 | 0 | 750 | 920 | 1200 | 1200 | 2020 | 2450 | 2750 | 3100 | 3500 |
| 2.4. | Государственная поддержка и другие формы материального поощрения студентов, слушателей и работников отрасли | РП | Человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| 3. | Задача «Поддержка проектов в современном искусстве, народном творчестве, кинематографии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Численность участников мероприятий, направленных на популяризацию лучших практик в современном искусстве, народном творчестве и в области кинематографии | РП | Человек | 0 | 0 | 128 | 489 | 1920 | 3157 | 3250 | 3250 | 4967 | 5983 | 6881 | 7235 |
| 3.2. | Охват населения Астраханской области мероприятиями, проводимыми в сфере современного искусстве, народном творчестве и кинематографии | РП | Процент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| 4. | Задача «Развитие инфраструктуры в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области, в которых приведена материально-техническая база в соответствие с современными требованиями, от общего числа государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области | РП | Процент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76 |
| 4.2. | Количество отремонтированных государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области | РП | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Задача «Создание условий для обеспечения сохранности и общественной доступности музейных и библиотечных фондов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля предметов основного фонда, экспонированного в течение отчетного года | РП | Процент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,1 |
| 5.2. | Количество выставочных мероприятий, проводимых музеями Астраханской области | РП | Единиц | 25 | 46 | 58 | 74 | 109 | 141 | 190 | 219 | 248 | 279 | 316 | 380 |
| 5.3. | Показатель книговыдачи на 1000 человек | РП | Тыс. экземпляров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,8 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на МО | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1. | Задача «Государственная поддержка отрасли культуры и развитие механизмов поддержки инициатив муниципальных образований в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат): «Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы» (нарастающим итогом) | - | Единица | 1 | 2022 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг. | Приобретение товаров, работ, услуг | Нет | 1.1., 1.3. |
| 1.2. | Мероприятие (результат): «Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения» | - | Единица | 1 | 2022 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг государственных театров. | Приобретение товаров, работ, услуг | Нет | 1.3. |
| 1.3. | Мероприятие (результат): «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации» | - | Единица | 2 | 2022 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Повышен уровень комплектования библиотек, созданы условия для устойчивого развития библиотечной сети страны, роста востребованности библиотек у населения, обеспечивающих реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию. | Приобре-тение това-ров, работ, услуг | Нет | 1.2. |
| 1.4. | Мероприятие (результат): «Созданы школы креативных индустрий» | - | Единица | 1 | 2022 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | Создание целеориентированной системы поддержки развития креативного сектора. | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет | 1.1. |
| 2. | Задача «Развитие системы подготовки кадров в сфере культуры и искусства Астраханской области, поддержка одаренных детей и молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат): «Проведены мероприятия, направленные на создание условий для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и молодежи Астраханской области» | - | Человек | 3 200 | 2022 | 3 500 | 3 800 | 3 900 | 4 250 | 4 380 | 4 500 | 4 750 | Созданы условия для удовлетворения творческих интересов, интеллектуальных и эстетических потребностей детей и молодежи, сохранения культурного наследия и развития гуманитарных технологий в сферах культуры и образования. | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет | 2.3. |
| 2.2. | Мероприятие (результат): «Оказана государственная поддержка студентам, слушателям и работникам отрасли» | - | Человек | 1 | 2022 | 113 | 116 | 117 | 118 | 119 | 119 | 119 | Организованы выплаты поощрений лауреатам премий в области культуры и искусства Астраханской области, стипендиальные выплаты и обеспечена поддержка молодых специалистов в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Астраханской области. | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет | 2.4. |
| 2.3. | Мероприятие (результат): «Проведены мероприятия, направленные на повышение квалификации специалистов учреждений культуры Астраханской области» | - | Человек | 450 | 2022 | 580 | 594 | 605 | 614 | 616 | 620 | 635 | Созданы условия для повышения эффективности деятельности организаций культуры за счет обеспечения организаций отрасли культуры высокопрофессиональными сотрудниками. | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет | 2.1. |
| 2.4. | Мероприятие (результат): «Организованы и проведены мероприятия (проекты, конкурсы) областного, межрегионального и всероссийского масштаба» | - | Человек | 4629 | 2022 | 4640 | 4645 | 4655 | 4670 | 4690 | 4720 | 4750 | Созданы условия для вовлечения граждан в культурную деятельность, популяризации культурного наследия народов Российской Федерации и приобщения молодежи к истории за счет проведения культурно-просветительских программ, мероприятий (проектов, конкурсов) областного, межрегионального и всероссийского характера. | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет | 2.2. |
| 3. | Задача «Поддержка проектов в современном искусстве, народном творчестве, кинематографии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат): «Проведены мероприятия в сфере культуры, искусства и кинематографии» | - | Человек | 850 | 2022 | 1200 | 1450 | 1500 | 1500 | 1550 | 1700 | 2000 | Созданы условия для возрождения духовных традиций и сохранения национального культурного наследия, воспитания, просвещения и поддержки молодого поколения, вовлечения граждан в культурную деятельность | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет | 3.1., 3.2. |
| 3.2. | Мероприятие (результат): «Организованы и проведены всероссийские мероприятия (проекты) на территории Астраханской области, направленные на укрепление единства российской нации» | - | Человек | 800 | 2022 | 1300 | 1450 | 1800 | 1900 | 2000 | 2500 | 2500 | Созданы условия для укрепления единства нации, духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан за счет организации и проведения памятных мероприятий и проектов на территории региона.. | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет | 3.1. |
| 3.3. | Мероприятие (результат): «Поддержаны социально значимые театральные постановки и концертные программы в сфере культуры, включая гастрольную деятельность» | - | Человек | 670 | 2022 | 980 | 1150 | 1500 | 1820 | 1990 | 2180 | 2350 | Обеспечена поддержка профессиональной творческой деятельности (постановок, программ, проектов) в процессе создания и представления обществу произведений литературы, музыки, изобразительного искусства, драматургии, киноискусства и иных видов искусства. Обеспечена гастрольная деятельность коллективов Астраханской области. | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет | 3.2. |
| 3.4. | Мероприятие (результат): «Созданы условия для развития искусства и творчества» | - | Человек | 0 | 2022 | 250 | 280 | 280 | 280 | 290 | 300 | 300 | Созданы условия для стимулирования творческой деятельности развития сферы культуры на территории Астраханской области. | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет | 3.1. |
| 3.5. | Мероприятие (результат): «Обеспечено развитие народного творчества» | - | Человек | 0 | 2022 | 305 | 325 | 350 | 360 | 370 | 380 | 400 | Созданы условия для реализации каждым человеком его творческого потенциала. Обеспечена передача от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения. | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет | 3.2. |
| 3.6. | Мероприятие (результат): «Развитие культурного диалога, посредствам реализации проектов культурного сотрудничества и обмена между Астраханской областью и субъектами Российской Федерации, странами ближнего и дальнего зарубежья» | - | Человек | 0 | 2022 | 1320 | 1400 | 1450 | 1600 | 1800 | 2000 | 2300 | Созданы условия для развития сотрудничества в сфере культуры, продвижение духовных ценностей России и богатого наследия за пределами Астраханской области, утверждения высокого престижа российской культуры, сохранения и развитие российской культуры как важнейшего стратегического ресурса страны, поддержки культурных инициатив, обеспечения максимальной доступности культурных и духовных ценностей, приобщения подрастающего поколения к наследию мировой и отечественной культуры. | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет | 3.1. |
| 3.7. | Мероприятие (результат): «Поддержка создания художественного продукта в области театрального и музыкального искусства» | - | Человек | 0 | 2022 | 1200 | 1300 | 1500 | 1750 | 1900 | 2500 | 2700 | Обеспечена преемственность и сохранность театрального, музыкального, балетного, оперного искусства, других видов исполнительского искусства. | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет | 3.2. |
| 3.8. | Мероприятие (результат): «Поддержка реализации проектов в области кинематографии» | - | Человек | 0 | 2022 | 680 | 850 | 950 | 1120 | 1200 | 1350 | 1400 | Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг в сфере кинематографии. Повышен уровень сохранности и эффективности использования коллекции фильмов и других киноматериалов. | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет | 3.1. |
| 4. | Задача «Укрепление и развитие инфраструктуры в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятие (результат): «Обеспечение государственных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства специальным оборудованием и современными техническими средствами» | - | Единица | 0 | 2022 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Обеспечено развитие культурной инфраструктуры, улучшено качество культурной среды путем обновления и укрепления материально-технической базы государственных учреждений культуры и образования в сфере культуры. | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет | 4.1. |
| 4.2. | Мероприятие (результат): «Строительство, реконструкция и ремонт государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области» | - | Единица | 0 | 2022 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | Проведена реновация государственных учреждений культуры и искусства путем строительства, реконструкции и ремонта зданий (объектов) и помещений. | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет | 4.2. |
| 4.3. | Мероприятие (результат): «Оснащены учреждения культуры музыкальными инструментами, оборудованием и прочим инвентарем» | - | Единица | 1 | 2022 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | Обеспечено оснащением музыкальными инструментами, оборудованием и прочим инвентарем учреждений отрасли культуры, в том числе образования в сфере культуры, в том числе детских школ искусств с целью стимулирования и развития профессионального искусства. | Приобретение товаров, работ, услуг | Нет | 4.1. |
| 5. | Задача «Создание условий для обеспечения сохранности и общественной доступности музейных и библиотечных фондов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Мероприятие (результат): «Обеспечение сохранности и общественной доступности музейных фондов» | - | Процент | 7 | 2022 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | Созданы условия для максимально эффективного использования потенциала музеев для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации. | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет | 5.1. |
| 5.2. | Мероприятие (результат): «Обеспечение сохранности и общественной доступности библиотечных фондов» | - | Единиц | 360 | 2022 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 400 | 400 | Созданы условия для максимально эффективного использования потенциала государственных общедоступных библиотек для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, а также для реализации каждым гражданином его неотъемлемых прав на доступ к знаниям, информации, культурным ценностям, на участие в культурной жизни, пользование организациями культуры. | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет | 5.2. |
| 5.3. | Мероприятие (результат): «Проведены мероприятия (конференции, круглые столы, форумы) в области музейного и библиотечного дела» | - | Тыс. человек | 6,5 | 2022 | 6,8 | 6,8 | 6,9 | 6,9 | 7 | 7 | 7 | Обеспечено проведение мероприятий различного характера в целях популяризации музейного и библиотечного дела. | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет | 5.3. |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Задача «Государственная поддержка отрасли культуры и развитие механизмов поддержки инициатив муниципальных образований в сфере культуры» | 80 460,5 | 27 167,3 | 77 535,3 | 26 776,9 | 25 994,6 | 84 724,9 | 86 687,0 | 409 346,5 |
| 1.1. | Мероприятие (результат): «Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы», всего: | 8 773,3 | 8 731,9 | 8 731,9 | 8 731,9 | 8 486,0 | 8 486,0 | 8 268,3 | 60 209,3 |
|  | Сумма соглашений (справочно) | 8 773,3 | 8 731,9 | 8 731,9 | 8 731,9 | 8 486,0 | 8 486,0 | 8 268,3 | 60 209,3 |
|  | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 7 545,0 | 7 334,8 | 7 334,8 | 7 334,8 | 7 128,2 | 7 128,2 | 6 945,4 | 50 751,2 |
| 1.1.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 8 773,3 | 8 731,9 | 8 731,9 | 8 731,9 | 8 486,0 | 8 486,0 | 8 268,3 | 60 209,3 |
|  | бюджет субъекта | 8 773,3 | 8 731,9 | 8 731,9 | 8 731,9 | 8 486,0 | 8 486,0 | 8 268,3 | 60 209,3 |
| 1.1.2. | Бюджет государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятие (результат): «Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения», всего: | 13 265,0 | 13 578,9 | 13 521,7 | 13 334,5 | 12 863,1 | 14 355,0 | 14 115,8 | 95 034,0 |
|  | Сумма соглашений (справочно) | 13 265,0 | 13 578,9 | 13 521,7 | 13 334,5 | 12 863,1 | 14 355,0 | 14 115,8 | 95 034,0 |
|  | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 11 407,9 | 11 406,3 | 11 358,2 | 11 201,0 | 10 805,0 | 12 058,2 | 11 857,3 | 80 093,9 |
| 1.2.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 13 265,0 | 13 578,9 | 13 521,7 | 13 334,5 | 12 863,1 | 14 355,0 | 14 115,8 | 95 034,0 |
|  | Бюджет субъекта | 13 265,0 | 13 578,9 | 13 521,7 | 13 334,5 | 12 863,1 | 14 355,0 | 14 115,8 | 95 034,0 |
| 1.2.2. | Бюджет государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Мероприятие (результат): «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации», всего: | 4 850,8 | 4 856,5 | 4 856,5 | 4 710,5 | 4 645,5 | 4 591,9 | 4 526,5 | 33 038,2 |
|  | Сумма соглашений (справочно) | 4 850,8 | 4 856,5 | 4 856,5 | 4 710,5 | 4 645,5 | 4 591,9 | 4 526,5 | 33 038,2 |
|  | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 4 171,7 | 4 079,5 | 4 079,5 | 3 956,8 | 3 902,2 | 3 857,2 | 3 802,3 | 27 849,2 |
| 1.3.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 4 850,8 | 4 856,5 | 4 856,5 | 4 710,5 | 4 645,5 | 4 591,9 | 4 526,5 | 33 038,2 |
|  | Бюджет субъекта | 4 850,8 | 4 856,5 | 4 856,5 | 4 710,5 | 4 645,5 | 4 591,9 | 4 526,5 | 33 038,2 |
| 1.3.2. | Бюджет государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Мероприятие (результат): «Созданы школы креативных индустрий», всего: | 53 571,4 | 0,0 | 50 425,2 | 0,0 | 0,0 | 57 292,0 | 59 776,4 | 221 065,0 |
|  | Сумма соглашений (справочно) | 53 571,4 | 0,0 | 50 425,2 | 0,0 | 0,0 | 57 292,0 | 59 776,4 | 221 065,0 |
|  | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 45 000,0 | 0,0 | 42 357,2 | 0,0 | 0,0 | 48 125,3 | 50 212,2 | 185 694,7 |
| 1.4.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 53 571,4 | 0,0 | 50 425,2 | 0,0 | 0,0 | 57 292,0 | 59 776,4 | 221 065,0 |
|  | Бюджет субъекта | 53 571,4 | 0,0 | 50 425,2 | 0,0 | 0,0 | 57 292,0 | 59 776,4 | 221 065,0 |
| 1.4.2. | Бюджет государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.3. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Задача «Развитие системы подготовки кадров в сфере культуры и искусства Астраханской области, поддержка одаренных детей и молодежи» | 14 925,2 | 16 502,0 | 16 642,0 | 16 980,0 | 17 160,0 | 17 210,0 | 17 370,0 | 116 789,2 |
| 2.1. | Мероприятие (результат): «Проведены мероприятия, направленные на создание условий для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и молодежи Астраханской области», всего: | 8 250,0 | 8 302,0 | 8 302,0 | 8 560,0 | 8 560,0 | 8 560,0 | 8 720,0 | 59 254,0 |
| 2.1.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 8 250,0 | 8 302,0 | 8 302,0 | 8 560,0 | 8 560,0 | 8 560,0 | 8 720,0 | 59 254,0 |
|  | бюджет субъекта | 8 250,0 | 8 302,0 | 8 302,0 | 8 560,0 | 8 560,0 | 8 560,0 | 8 720,0 | 59 254,0 |
| 2.1.2. | Бюджет государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Мероприятие (результат): «Оказана государственная поддержка студентам, слушателям и работникам отрасли», всего | 1 700,0 | 3 100,0 | 3 150,0 | 3 200,0 | 3 250,0 | 3 250,0 | 3 250,0 | 20 900,0 |
| 2.2.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 1 700,0 | 3 100,0 | 3 150,0 | 3 200,0 | 3 250,0 | 3 250,0 | 3 250,0 | 20 900, |
|  | Бюджет субъекта | 1 700,0 | 3 100,0 | 3 150,0 | 3 200,0 | 3 250,0 | 3 250,0 | 3 250,0 | 20 900,0 |
| 2.2.2. | Бюджет государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.3. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Мероприятие (результат): «Проведены мероприятия, направленные на повышение квалификации специалистов учреждений культуры Астраханской области», всего: | 850,0 | 850,0 | 870,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 6 170,0 |
| 2.3.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 850,0 | 850,0 | 870,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 6 170,0 |
|  | Бюджет субъекта | 850,0 | 850,0 | 870,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 6 170,0 |
| 2.3.2. | Бюджет государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.1. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Мероприятие (результат): «Организованы и проведены мероприятия (проекты, конкурсы) областного, межрегионального и всероссийского масштаба», всего: | 4 125,2 | 4 250,0 | 4 320,0 | 4 320,0 | 4 450,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 30 465,2 |
| 2.4.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 4 125,2 | 4 250,0 | 4 320,0 | 4 320,0 | 4 450,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 30 465,2 |
|  | Бюджет субъекта | 4 000,0 | 4 120,0 | 4 150,0 | 4 150,0 | 4 250,0 | 4 300,0 | 4 300,0 | 29 270,0 |
| 2.4.2. | Бюджет государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.3. | Внебюджетные источники, из них | 125,2 | 130,0 | 170,0 | 170,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1 195,2 |
|  | привлеченные субъектом РФ | 125,2 | 130,0 | 170,0 | 170,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1 195,2 |
| 3. | Задача «Поддержка проектов в современном искусстве, народном творчестве, кинематографии», всего: | 30 772,0 | 30 940,0 | 31 565,0 | 32 520,0 | 33 150,0 | 33 900,0 | 33 900,0 | 226 747,0 |
| 3.1. | Мероприятие (результат): «Проведены мероприятия в сфере культуры, искусства и кинематографии», всего: | 7 850,0 | 7 920,0 | 8 000,0 | 8 150,0 | 8 150,0 | 8 200,0 | 8 200,0 | 56 470,0 |
| 3.1.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 7 850,0 | 7 920,0 | 8 000,0 | 8 150,0 | 8 150,0 | 8 200,0 | 8 200,0 | 56 470,0 |
|  | Бюджет субъекта | 7 580,0 | 7 620,0 | 7 700,0 | 7 830,0 | 7 800,0 | 7 850,0 | 7 850,0 | 54 230,0 |
| 3.1.2. | Бюджет государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3. | Внебюджетные источники, из них | 270,0 | 300,0 | 300,0 | 320,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 2 240,0 |
|  | привлеченные субъектом РФ | 270,0 | 300,0 | 300,0 | 320,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 2 240,0 |
| 3.2. | Мероприятие (результат): «Организованы и проведены всероссийские мероприятия (проекты) на территории Астраханской области, направленных на укрепление единства российской нации», всего: | 5 127,0 | 5 250,0 | 5 320,0 | 5 320,0 | 5 400,0 | 5 400,0 | 5 400,0 | 37 217,0 |
| 3.2.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 5 127,0 | 5 250,0 | 5 320,0 | 5 320,0 | 5 400,0 | 5 400,0 | 5 400,0 | 37 217,0 |
|  | Бюджет субъекта | 5 072,0 | 5 150,0 | 5 195,0 | 5 195,0 | 5 250,0 | 5 250,0 | 5 250,0 | 36 362,0 |
| 3.2.2. | Бюджет государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.3. | Внебюджетные источники, из них | 55,0 | 100,0 | 125,0 | 125,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 855,0 |
|  | привлеченные субъектом РФ | 55,0 | 100,0 | 125,0 | 125,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 855,0 |
| 3.3. | Мероприятие (результат): «Поддержаны социально значимые театральные постановки и концертные программы в сфере культуры, включая гастрольную деятельность», всего: | 3 600,0 | 3 600,0 | 3 720,0 | 3 750,0 | 3 900,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 26 570,0 |
| 3.3.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 3 600,0 | 3 600,0 | 3 720,0 | 3 750,0 | 3 900,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 26 570,0 |
|  | Бюджет субъекта | 3 495,0 | 3 470,0 | 3 580,0 | 3 600,0 | 3 700,0 | 3 750,0 | 3 750,0 | 25 345,0 |
| 3.3.2. | Бюджет государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3.3. | Внебюджетные источники, из них | 105,0 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 | 1 225,0 |
|  | привлеченные субъектом РФ | 105,0 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 | 1 225,0 |
| 3.4. | Мероприятие (результат): «Созданы условия для развития искусства и творчества», всего: | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 750,0 | 2 900,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 19 150,0 |
| 3.4.1. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 750,0 | 2 900,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 19 150,0 |
|  | Бюджет субъекта | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 750,0 | 2 900,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 19 150,0 |
| 3.5. | Мероприятие (результат): «Обеспечено развитие народного творчества», всего: | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 750,0 | 2 900,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 19 150,0 |
| 3.5.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 750,0 | 2 900,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 19 150,0 |
|  | Бюджет субъекта | 2 450,0 | 2 450,0 | 2 450,0 | 2 675,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 18 425,0 |
| 3.5.2. | Бюджет государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5.3. | Внебюджетные источники, из них | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 75,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 725,0 |
|  | привлеченные субъектом РФ | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 75,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 725,0 |
| 3.6. | Мероприятие (результат): «Развитие культурного диалога, посредствам реализации проектов культурного сотрудничества и обмена между Астраханской областью и субъектами Российской Федерации, странами ближнего и дальнего зарубежья», всего: | 5 020,0 | 5 020,0 | 5 250,0 | 5 300,0 | 5 300,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | 36 890,0 |
| 3.6.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 5 020,0 | 5 020,0 | 5 250,0 | 5 300,0 | 5 300,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | 36 890,0 |
|  | Бюджет субъекта | 4 900,0 | 4 900,0 | 5 000,0 | 5 050,0 | 5 050,0 | 5 180,0 | 5 150,0 | 35 230,0 |
| 3.6.2. | Бюджет государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6.3. | Внебюджетные источники, из них | 120,0 | 120,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 320,0 | 350,0 | 1 660,0 |
|  | привлеченные субъектом РФ | 120,0 | 120,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 320,0 | 350,0 | 1 660,0 |
| 3.7. | Мероприятие (результат): «Поддержка создания художественного продукта в области театрального и музыкального искусства», всего: | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 200,0 | 1 300,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 8 500,0 |
| 3.7.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 200,0 | 1 300,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 8 500,0 |
|  | Бюджет субъекта | 900,0 | 880,0 | 880,0 | 1 050,0 | 1 100,0 | 1 250,0 | 1 250,0 | 7 310,0 |
| 3.7.2. | Бюджет государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.7.3. | Внебюджетные источники, из них | 100,0 | 120,0 | 120,0 | 150,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 | 1 190,0 |
|  | привлеченные субъектом РФ | 100,0 | 120,0 | 120,0 | 150,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 | 1 190,0 |
| 3.8. | Мероприятие (результат): «Поддержка реализации проектов в области кинематографии», всего: | 3 175,0 | 3 150,0 | 3 275,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 22 800,0 |
| 3.8.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 3 175,0 | 3 150,0 | 3 275,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 22 800,0 |
|  | Бюджет субъекта | 3 000,0 | 2 930,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 20 930,0 |
| 3.8.2. | Бюджет государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.8.3. | Внебюджетные источники, из них | 175,0 | 220,0 | 275,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1 870,0 |
|  | привлеченные субъектом РФ | 175,0 | 220,0 | 275,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1 870,0 |
| 4. | Задача «Укрепление и развитие инфраструктуры в сфере культуры» | 58 850,0 | 60 000,0 | 64 250,0 | 70 000,0 | 72 000,0 | 77 000,0 | 80 000,0 | 482 100,0 |
| 4.1. | Мероприятие (результат): «Обеспечение государственных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства специальным оборудованием и современными техническими средствами», всего: | 15 650,0 | 16 250,0 | 18 250,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 130 150,0 |
| 4.1.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 15 650,0 | 16 250,0 | 18 250,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 130 150,0 |
|  | Бюджет субъекта | 15 650,0 | 16 250,0 | 18 250,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 130 150,0 |
| 4.1.2. | Бюджет государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.3. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Мероприятие (результат): «Строительство, реконструкция и ремонт государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области», всего: | 25 200,0 | 25 500,0 | 27 000,0 | 30 000,0 | 32 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 209 700,0 |
| 4.2.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 25 200,0 | 25 500,0 | 27 000,0 | 30 000,0 | 32 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 209 700,0 |
|  | Бюджет субъекта | 25 200,0 | 25 500,0 | 27 000,0 | 30 000,0 | 32 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 209 700,0 |
| 4.2.2. | Бюджет государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.3. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3. | Мероприятие (результат): «Оснащены учреждения культуры музыкальными инструментами, оборудованием и прочим инвентарем», всего: | 18 000,0 | 18 250,0 | 19 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 22 000,0 | 25 000,0 | 142 250,0 |
| 4.3.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 18 000,0 | 18 250,0 | 19 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 22 000,0 | 25 000,0 | 142 250, |
|  | Бюджет субъекта | 18 000,0 | 18 250,0 | 19 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 22 000,0 | 25 000,0 | 142 250,0 |
| 4.3.2. | Бюджет государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3.3. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Задача «Создание условий для обеспечения сохранности и общественной доступности музейных и библиотечных фондов» | 10 770,0 | 11 520,0 | 11 750, | 12 150,0 | 12 550,0 | 12 550,0 | 12 550,0 | 83 840,0 |
| 5.1. | Мероприятие (результат): «Обеспечение сохранности и общественной доступности музейных фондов», всего: | 2 750,0 | 3 200,0 | 3 200,0 | 3 500,0 | 3 750,0 | 3 750,0 | 3 750,0 | 23 900,0 |
| 5.1.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 2 750,0 | 3 200,0 | 3 200,0 | 3 500,0 | 3 750,0 | 3 750,0 | 3 750,0 | 23 900,0 |
|  | Бюджет субъекта | 2 750,0 | 3 200,0 | 3 200,0 | 3 500,0 | 3 750,0 | 3 750,0 | 3 750,0 | 23 900,0 |
| 5.1.2. | Бюджет государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.3. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. | Мероприятие (результат): «Обеспечение сохранности и общественной доступности библиотечных фондов», всего: | 3 020,0 | 3 200,0 | 3 300,0 | 3 400,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 23 420,0 |
| 5.2.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 3 020,0 | 3 200,0 | 3 300,0 | 3 400,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 23 420,0 |
|  | Бюджет субъекта | 3 020,0 | 3 200,0 | 3 300,0 | 3 400,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 23 420,0 |
| 5.2.2. | Бюджет государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2.3. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3. | Мероприятие (результат): «Проведены мероприятия (конференции, круглые столы, форумы) в области музейного и библиотечного дела», всего: | 5 000,0 | 5 120,0 | 5 250,0 | 5 250,0 | 5 300,0 | 5 300,0 | 5 300,0 | 36 520,0 |
| 5.3.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 5 000,0 | 5 120,0 | 5 250,0 | 5 250,0 | 5 300,0 | 5 300,0 | 5 300,0 | 36 520,0 |
|  | Бюджет субъекта | 5 000,0 | 5 120,0 | 5 250,0 | 5 250,0 | 5 300,0 | 5 300,0 | 5 300,0 | 36 520,0 |
| 5.3.2. | Бюджет государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3.3. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по региональному проекту: |  | 195 777,7 | 146 129,3 | 201 742,3 | 158 426,9 | 160 854,6 | 225 384,9 | 230 507,0 | 1 318 822,7 |
| в том числе: региональный бюджет |  | 194 777,5 | 144 959,3 | 200 312,3 | 156 886,9 | 159 104,6 | 223 364,9 | 228 457,0 | 1 307 862,5 |
| бюджеты терриотриальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 1 000,2 | 1 170,0 | 1 430,0 | 1 540,0 | 1 750,0 | 2 020,0 | 2 050,0 | 10 960,2 |

6. План исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Задача «Государственная поддержка отрасли культуры и развитие механизмов поддержки инициатив муниципальных образований в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат): «Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 123,0 | 4 785,6 | 8 205,1 | 8 773,3 | 8 773,3 | 8 773,3 | 8 773,3 | 8 773,3 | 8 773,3 |
| 1.2. | Мероприятие (результат): «Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 798,2 | 4 020,8 | 6 980,1 | 9 050,2 | 9 601,7 | 10 704,8 | 11 714,9 | 12 948,6 | 13 265,0 |
| 1.3. | Мероприятие (результат): «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 982,0 | 2 706,5 | 3 806,2 | 4 250,2 | 4 850,8 | 4 850,8 | 4 850,8 | 4 850,8 | 4 850,8 |
| 1.4. | Мероприятие (результат): «Созданы школы креативных индустрий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 071,2 | 15 852,3 | 23 478,6 | 29 547,3 | 34 598,0 | 42 512,5 | 50 128,7 | 53 571,4 | 53 571,4 |
| 2. | Задача «Развитие системы подготовки кадров в сфере культуры и искусства Астраханской области, поддержка одаренных детей и молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат): «Проведены мероприятия, направленные на создание условий для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и молодежи Астраханской области» | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 489,3 | 1 120,5 | 3 002,0 | 4 008,4 | 4 008,4 | 6 870,3 | 7 158,9 | 7 980,5 | 8 250,0 |
| 2.2. | Мероприятие (результат): «Оказана государственная поддержка студентам, слушателям и работникам отрасли» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 275,0 | 1 300,0 | 1 575,0 | 1 700,0 |
| 2.3. | Мероприятие (результат): «Проведены мероприятия, направленные на повышение квалификации специалистов учреждений культуры Астраханской области» | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 290,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 685,0 | 850,0 | 850,0 |
| 2.4. | Мероприятие (результат): «Организованы и проведены мероприятия (проекты, конкурсы) областного, межрегионального и всероссийского масштаба» | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 689,0 | 1 420,0 | 2 560,0 | 2 560, | 2 560,0 | 3 020,8 | 3 780,0 | 4 020,3 | 4 125,2 |
| 3. | Задача «Поддержка проектов в современном искусстве, народном творчестве, кинематографии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат): «Проведены мероприятия в сфере культуры, искусства и кинематографии» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 420,0 | 1 860,5 | 2 250,7 | 3 050,9 | 4 500,2 | 7 850,0 | 7 850,0 | 7 850,0 |
| 3.2. | Мероприятие (результат): «Организованы и проведены всероссийские мероприятия (проекты) на территории Астраханской области, направленных на укрепление единства российской нации» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 157,2 | 5 127,0 | 5 127,0 | 5 127,0 | 5 127,0 |
| 3.3. | Мероприятие (результат): «Поддержаны социально значимые театральные постановки и концертные программы в сфере культуры, включая гастрольную деятельность» | 0,0 | 0,0 | 1 252,3 | 1 485,3 | 1 485,3 | 1 968,3 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 712,5 | 2 914,3 | 3 600,0 | 3 600,0 |
| 3.4. | Мероприятие (результат): «Созданы условия для развития искусства и творчества» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 452,3 | 1 785,3 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |
| 3.5. | Мероприятие (результат): «Обеспечено развитие народного творчества» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 852,9 | 1 247,7 | 1 598,3 | 1 598,3 | 1 902,3 | 2 250,0 | 2 427,3 | 2 500,0 |
| 3.6. | Мероприятие (результат): «Развитие культурного диалога, посредствам реализации проектов культурного сотрудничества и обмена между Астраханской областью и субъектами Российской Федерации, странами ближнего и дальнего зарубежья» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 685,4 | 3 250,2 | 3 250,2 | 3 250,2 | 4 128,6 | 4 960,0 | 5 020,0 | 5 020,0 | 5 020,0 |
| 3.7. | Мероприятие (результат): «Поддержка создания художественного продукта в области театрального и музыкального искусства» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 248,2 | 698,3 | 826,4 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 3.8. | Мероприятие (результат): «Поддержка реализации проектов в области кинематографии» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 895,0 | 1 150,0 | 1 150,0 | 1 895,0 | 2 540,2 | 3 150,0 | 3 150,0 | 3 150,0 |
| 4. | Задача «Укрепление и развитие инфраструктуры в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятие (результат): «Обеспечение государственных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства специальным оборудованием и современными техническими средствами» | 0,0 | 0,0 | 2 785,3 | 5 020,5 | 7 128,9 | 7 128,9 | 7 259,6 | 10 235,7 | 15 650,0 | 15 650,0 | 15 650,0 | 15 650,0 |
| 4.2. | Мероприятие (результат): «Строительство, реконструкция и ремонт государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 560,0 | 12 050,3 | 13 850,9 | 18 540,3 | 19 253,1 | 22 598,0 | 25 200,0 | 25 200,0 | 25 200,0 |
| 4.3. | Мероприятие (результат): «Оснащены учреждения культуры музыкальными инструментами, оборудованием и прочим инвентарем» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 400,0 | 6 120,0 | 6 120,0 | 6 120,0 | 6 120,0 | 9 159,8 | 14 855,2 | 18 000,0 | 18 000,0 |
| 5. | Задача «Создание условий для обеспечения сохранности и общественной доступности музейных и библиотечных фондов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Мероприятие (результат): «Обеспечение сохранности и общественной доступности музейных фондов» | 0,0 | 0,0 | 253,4 | 850,0 | 1 342,7 | 1 856,4 | 2 102,0 | 2 150,0 | 2 150,0 | 2 480,8 | 2 750,0 | 2 750,0 |
| 5.2. | Мероприятие (результат): «Обеспечение сохранности и общественной доступности библиотечных фондов» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 150,2 | 2 150,6 | 2 150,6 | 2 238,5 | 2 589,5 | 3 020,0 | 3 020,0 | 3 020,0 |
| 5.3. | Мероприятие (результат): «Проведены мероприятия (конференции, круглые столы, форумы) в области музейного и библиотечного дела» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 127,5 | 1 560,0 | 1 560,0 | 1 560,0 | 2 920,0 | 3 050,8 | 4 120,4 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| ИТОГО: |  | 0,0 | 0,0 | 5 081,0 | 47 023,7 | 69 396,5 | 93 125,5 | 109 621,1 | 125 887,7 | 157 596,1 | 183 355,7 | 194 864,2 | 195 752,7 |

7. Дополнительная информация

Мероприятия регионального проекта исполнялись в рамках реализации подпрограмм государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 388-П, со сроком реализации 2015–2024 годы: «Культура и искусство Астраханской области», «Укрепление материально-технической базы государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области», «Развитие культуры села Астраханской области».

Приложение № 2

к паспорту регионального проекта

«Государственная поддержка культуры»

План реализации регионального проекта

«Государственная поддержка культуры»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта приводится при необходимости |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных)Ошибка! Закладка не определена. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |  |
| 1. | Задача «Государственная поддержка отрасли культуры и развитие механизмов поддержки инициатив муниципальных образований в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат): «Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы» | 01.01.2024 | 31.12.2030 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | х | х | х | 60 209,3 | Созданы условия для повышения качества, разнообразия и до-ступности услуг. | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.1. | Мероприятие (результат): «Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы» в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | х | х | х | 8 773,3 | Созданы условия для повышения качества, разно-образия и до-ступности услуг. | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка: «Заключено соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации» | х | 15.01.2024 | отсутствует | отсутствует | Губина Л.В. | х | х | х | х | Соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | х | 01.02.2024 | отсутствует | отсутствует | Федина К.С. | х | х | х | х | Распоряжение министерства культуры Астраханской области | Административные данные |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка: «Заключено соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов» | х | 15.02.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.04.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.06.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.10.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.1.К.7. | Контрольная точка: «Проведен предварительный анализ реализации мероприятия в отчетном году» | х | 25.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Справка о реализации ероприятия в 2024 году на основании оперативных данных | Административные данные |
| 1.1.К.8. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 15.01.2025 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.1. | Мероприятие (результат): «Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы» в 2025–2030 годах реализации | 01.01.2025 | 31.12.2030 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | х | х | х | 51 436,0 | Созданы условия для повышения качества, разнообразия и до-ступности услуг. | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.2. | Мероприятие (результат): «Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения» | 01.01.2024 | 31.12.2030 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | х | х | х | 95 034,0 | Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг государственных театров. | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.2. | Мероприятие (результат): «Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения» в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | х | х | х | 13 265,0 | Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг государственных театров. | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка: «Заключено соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации» | х | 15.01.2024 | отсутствует | отсутствует | Губина Л.В. | х | х | х | х | Соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | х | 01.02.2024 | отсутствует | отсутствует | Федина К.С. | х | х | х | х | Распоряжение министерства культуры Астраханской области | Административные данные |
| 1.2.К.3. | Контрольная точка: «Заключено соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов» | х | 15.02.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.2.К.4. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.04.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.2.К.5. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.06.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.2.К.6. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.10.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.2.К.7. | Контрольная точка: «Проведен предварительный анализ реализации мероприятия в отчетном году» | х | 25.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Справка о реализации ероприятия в 2024 году на основании оперативных данных | Административные данные |
| 1.2.К.8. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 15.01.2025 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.2. | Мероприятие (результат): «Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения» в 202–2030 годах реализации | 01.01.2025 | 31.12.2030 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | х | х | х | 81 769,0 | Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг государственных театров. | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.3. | Мероприятие (результат): «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации» | 01.01.2024 | 31.12.2030 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | х | х | х | 33 038,2 | Повышен уровень комплектования библиотек, созданы условия для устойчивого развития библиотечной сети страны, роста востребованности библиотек у населения, обеспечивающих реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию. | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.3. | Мероприятие (результат): «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации» в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | х | х | х | 4 850,8 | Повышен уровень комплектования библиотек, созданы условия для устойчивого развития библиотечной сети страны, роста востребованности библиотек у населения, обеспечивающих реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию. | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.3.К.1. | Контрольная точка: «Заключено соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации» | х | 15.01.2024 | отсутствует | отсутствует | Губина Л.В. | х | х | х | х | Соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.3.К.2. | Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | х | 01.02.2024 | отсутствует | отсутствует | Федина К.С. | х | х | х | х | Распоряжение министерства культуры Астраханской области | Административные данные |
| 1.3.К.3. | Контрольная точка: «Заключено соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов» | х | 15.02.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.3.К.4. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.04.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.3.К.5. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.06.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.3.К.6. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.10.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.3.К.7. | Контрольная точка: «Проведен предварительный анализ реализации мероприятия в отчетном году» | х | 25.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Справка о реализации ероприятия в 2024 году на основании оперативных данных | Административные данные |
| 1.3.К.8. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 15.01.2025 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.3. | Мероприятие (результат): «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации» в 2025–2030 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2030 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | х | х | х | 28 187,4 | Повышен уровень комплектования библиотек, созданы условия для устойчивого развития библиотечной сети страны, роста востребованности библиотек у населения, обеспечивающих реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию. | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.4. | Мероприятие (результат): «Созданы школы креативных индустрий» | 01.01.2024 | 31.12.2030 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | х | х | х | 221 065,0 | Создание целеориентированной системы поддержки развития креативного сектора. | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.4. | Мероприятие (результат): «Созданы школы креативных индустрий» в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | х | х | х | 53 571,4 | Создание целеориентированной системы поддержки развития креативного сектора. | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.4.К.1. | Контрольная точка: «Заключено соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации» | х | 15.01.2024 | отсутствует | отсутствует | Губина Л.В. | х | х | х | х | Соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.4.К.2. | Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | х | 01.02.2024 | отсутствует | отсутствует | Федина К.С. | х | х | х | х | Распоряжение министерства культуры Астраханской области | Административные данные |
| 1.4.К.3. | Контрольная точка: «Заключено соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов» | х | 15.02.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.4.К.4. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.04.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.4.К.5. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.06.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.4.К.6. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.10.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.4.К.7. | Контрольная точка: «Проведен предварительный анализ реализации мероприятия в отчетном году» | х | 25.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Справка о реализации ероприятия в 2024 году на основании оперативных данных | Административные данные |
| 1.4.К.8. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 15.01.2025 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.4. | Мероприятие (результат): «Созданы школы креативных индустрий» в 2025–2030 госду реализации | 01.01.2025 | 31.12.2030 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | х | х | х | 167 493,6 | Создание целеориентированной системы поддержки развития креативного сектора. | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2. | Задача «Развитие системы подготовки кадров в сфере культуры и искусства Астраханской области, поддержка одаренных детей и молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат): «Проведены мероприятия, направленные на создание условий для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и молодежи Астраханской области» | 01.01.2024 | 31.12.2030 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | х | х | х | 59 254,0 | Созданы условия для удовлетворения творческих интересов, интеллектуальных и эстетических потребностей детей и молодежи, сохранения культурного наследия и развития гуманитарных технологий в сферах культуры и образования. | Административные данные |
| 2.1. | Мероприятие (результат): «Проведены мероприятия, направленные на создание условий для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и молодежи Астраханской области» в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | х | х | х | 8 250,0 | Созданы условия для удовлетворения творческих интересов, интеллектуальных и эстетических потребностей детей и молодежи, сохранения культурного наследия и развития гуманитарных технологий в сферах культуры и образования. | Административные данные |
| 2.1.К.1. | Контрольная точка: «Заключено соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации» | х | 15.01.2024 | отсутствует | отсутствует | Губина Л.В. | х | х | х | х | Соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2.1.К.2. | Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | х | 01.02.2024 | отсутствует | отсутствует | Федина К.С. | х | х | х | х | Распоряжение министерства культуры Астраханской области | Административные данные |
| 2.1.К.3. | Контрольная точка: «Заключено соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов» | х | 15.02.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2.1.К.4. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.04.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2.1.К.5. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.06.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2.1.К.6. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.10.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2.1.К.7. | Контрольная точка: «Проведен предварительный анализ реализации мероприятия в отчетном году» | х | 25.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Справка о реализации ероприятия в 2024 году на основании оперативных данных | Административные данные |
| 2.1.К.8. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 15.01.2025 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2.1. | Мероприятие (результат): «Проведены мероприятия, направленные на создание условий для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и молодежи Астраханской области» в 2025–2030 годах реализации | 01.01.2025 | 31.12.2030 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | х | х | х | 51 004,0 | Созданы условия для удовлетворения творческих интересов, интеллектуальных и эстетических потребностей детей и молодежи, сохранения культурного наследия и развития гуманитарных технологий в сферах культуры и образования. | Административные данные |
| 2.2. | Мероприятие (результат): «Оказана государственная поддержка студентам, слушателям и работникам отрасли» | 01.01.2024 | 31.12.2030 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | х | х | х | 20 900,0 | Организованы выплаты поощрений лауреатам премий в области культуры и искусства Астраханской области, стипендиальные выплаты и обеспечена поддержка молодых специалистов в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Астраханской области. | Административные данные |
| 2.2. | Мероприятие (результат): «Оказана государственная поддержка студентам, слушателям и работникам отрасли» в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | х | х | х | 1 700,0 | Организованы выплаты поощрений лауреатам премий в области культуры и искусства Астраханской области, стипендиальные выплаты и обеспечена поддержка молодых специалистов в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Астраханской области. | Административные данные |
| 2.2.К.1. | Контрольная точка: «Заключено соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации» | х | 15.01.2024 | отсутствует | отсутствует | Губина Л.В. | х | х | х | х | Соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2.2.К.2. | Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | х | 01.02.2024 | отсутствует | отсутствует | Федина К.С. | х | х | х | х | Распоряжение министерства культуры Астраханской области | Административные данные |
| 2.2.К.3. | Контрольная точка: «Заключено соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов» | х | 15.02.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2.2.К.4. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.04.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2.2.К.5. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.06.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2.2.К.6. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.10.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2.2.К.7. | Контрольная точка: «Проведен предварительный анализ реализации мероприятия в отчетном году» | х | 25.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Справка о реализации ероприятия в 2024 году на основании оперативных данных | Административные данные |
| 2.2.К.8. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 15.01.2025 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2.2. | Мероприятие (результат): «Оказана государственная поддержка студентам, слушателям и работникам отрасли» в 2025–2030 годах реализации | 01.01.2025 | 31.12.2030 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | х | х | х | 19 200,0 | Организованы выплаты поощрений лауреатам премий в области культуры и искусства Астраханской области, стипендиальные выплаты и обеспечена поддержка молодых специалистов в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Астраханской области. | Административные данные |
| 2.3. | Мероприятие (результат): «Проведены мероприятия, направленные на повышение квалификации специалистов учреждений культуры Астраханской области» | 01.01.2024 | 31.12.2030 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | х | х | х | 6 170,0 | Созданы условия для повышения эффективности деятельности организаций культуры за счет обеспечения организаций отрасли культуры высокопрофессиональными сотрудниками. | Административные данные |
| 2.3. | Мероприятие (результат): «Проведены мероприятия, направленные на повышение квалификации специалистов учреждений культуры Астраханской области» в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | х | х | х | 850,0 | Созданы условия для повышения эффективности деятельности организаций культуры за счет обеспечения организаций отрасли культуры высокопрофессиональными сотрудниками. | Административные данные |
| 2.3.К.1. | Контрольная точка: «Заключено соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации» | х | 15.01.2024 | отсутствует | отсутствует | Губина Л.В. | х | х | х | х | Соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2.3.К.2. | Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | х | 01.02.2024 | отсутствует | отсутствует | Федина К.С. | х | х | х | х | Распоряжение министерства культуры Астраханской области | Административные данные |
| 2.3.К.3. | Контрольная точка: «Заключено соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов» | х | 15.02.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2.3.К.4. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.04.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2.3.К.5. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.06.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2.3.К.6. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.10.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2.3.К.7. | Контрольная точка: «Проведен предварительный анализ реализации мероприятия в отчетном году» | х | 25.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Справка о реализации ероприятия в 2024 году на основании оперативных данных | Административные данные |
| 2.3.К.8. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 15.01.2025 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2.3. | Мероприятие (результат): «Проведены мероприятия, направленные на повышение квалификации специалистов учреждений культуры Астраханской области» в 2025–2030 годах реализации | 01.01.2025 | 31.12.2030 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | х | х | х | 5 320,0 | Созданы условия для повышения эффективности деятельности организаций культуры за счет обеспечения организаций отрасли культуры высокопрофессиональными сотрудниками. | Административные данные |
| 2.4. | Мероприятие (результат): «Организованы и проведены мероприятия (проекты, конкурсы) областного, межрегионального и всероссийского масштаба» | 01.01.2024 | 31.12.2030 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | х | х | х | 30 465,2 | Созданы условия для вовлечения граждан в культурную деятельность, популяризации культурного наследия народов Российской Федерации и приобщения молодежи к истории за счет проведения культурно-просветительских программ, мероприятий (проектов, конкурсов) областного, межрегионального и всероссийского характера. | Административные данные |
| 2.4. | Мероприятие (результат): «Организованы и проведены мероприятия (проекты, конкурсы) областного, межрегионального и всероссийского масштаба» в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | - | - | - | 4 125,2 | Созданы условия для вовлечения граждан в культурную деятельность, популяризации культурного наследия народов Российской Федерации и приобщения молодежи к истории за счет проведения культурно-просветительских программ, мероприятий (проектов, конкурсов) областного, межрегионального и всероссийского характера. | Административные данные |
| 2.4.К.1. | Контрольная точка: «Заключено соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации» | х | 15.01.2024 | отсутствует | отсутствует | Губина Л.В. | х | х | х | х | Соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2.4.К.2. | Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | х | 01.02.2024 | отсутствует | отсутствует | Федина К.С. | х | х | х | х | Распоряжение министерства культуры Астраханской области | Административные данные |
| 2.4.К.3. | Контрольная точка: «Заключено соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов» | х | 15.02.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2.4.К.4. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.04.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2.4.К.5. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.06.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2.4.К.6. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.10.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2.4.К.7. | Контрольная точка: «Проведен предварительный анализ реализации мероприятия в отчетном году» | х | 25.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Справка о реализации ероприятия в 2024 году на основании оперативных данных | Административные данные |
| 2.4.К.8. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 15.01.2025 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2.4. | Мероприятие (результат): «Организованы и проведены мероприятия (проекты, конкурсы) областного, межрегионального и всероссийского масштаба» в 2025–2030 годах реализации | 01.01.2025 | 31.12.2030 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | х | х | х | 26 340,0 | Созданы условия для вовлечения граждан в культурную деятельность, популяризации культурного наследия народов Российской Федерации и приобщения молодежи к истории за счет проведения культурно-просветительских программ, мероприятий (проектов, конкурсов) областного, межрегионального и всероссийского характера. | Административные данные |
| 3. | Задача «Поддержка проектов в современном искусстве, народном творчестве, кинематографии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат): «Проведены мероприятия в сфере культуры, искусства и кинематографии» | 01.01.2024 | 31.12.2030 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | х | х | х | 56 470,0 | Созданы условия для возрождения духовных традиций и сохранения национального культурного наследия, воспитания, просвещения и поддержки молодого поколения, вовлечения граждан в культурную деятельность. | Административные данные |
| 3.1. | Мероприятие (результат): «Проведены мероприятия в сфере культуры, искусства и кинематографии» в 2024 годах | 01.01.2024 | 31.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | х | х | х | 7 850,0 | Созданы условия для возрождения духовных традиций и сохранения национального культурного наследия, воспитания, просвещения и поддержки молодого поколения, вовлечения граждан в культурную деятельность. | Административные данные |
| 3.1.К.1. | Контрольная точка: «Заключено соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации» | х | 15.01.2024 | отсутствует | отсутствует | Губина Л.В. | х | х | х | х | Соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3.1.К.2. | Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | х | 01.02.2024 | отсутствует | отсутствует | Федина К.С. | х | х | х | х | Распоряжение министерства культуры Астраханской области | Административные данные |
| 3.1.К.3. | Контрольная точка: «Заключено соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов» | х | 15.02.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3.1.К.4. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.04.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3.1.К.5. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.06.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3.1.К.6. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.10.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3.1.К.7. | Контрольная точка: «Проведен предварительный анализ реализации мероприятия в отчетном году» | х | 25.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Справка о реализации ероприятия в 2024 году на основании оперативных данных | Административные данные |
| 3.1.К.8. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 15.01.2025 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3.1. | Мероприятие (результат): «Проведены мероприятия в сфере культуры, искусства и кинематографии» в 2025–2030 годах реализации | 01.01.2025 | 31.12.2030 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | х | х | х | 48 620,0 | Созданы условия для возрождения духовных традиций и сохранения национального культурного наследия, воспитания, просвещения и поддержки молодого поколения, вовлечения граждан в культурную деятельность. | Административные данные |
| 3.2. | Мероприятие (результат): «Организованы и проведены всероссийские мероприятия (проекты) на территории Астраханской области, направленных на укрепление единства российской нации» | 01.01.2024 | 31.12.2030 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | х | х | х | 37 217,0 | Созданы условия для укрепления единства нации, духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан за счет организации и проведения памятных мероприятий и проектов на территории региона. | Административные данные |
| 3.2. | Мероприятие (результат): «Организованы и проведены всероссийские мероприятия (проекты) на территории Астраханской области, направленных на укрепление единства российской нации» в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | - | - | - | 5 127,0 | Созданы условия для укрепления единства нации, духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан за счет организации и проведения памятных мероприятий и проектов на территории региона. | Административные данные |
| 3.2.К.1. | Контрольная точка: «Заключено соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации» | х | 15.01.2024 | отсутствует | отсутствует | Губина Л.В. | х | х | х | х | Соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3.2.К.2. | Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | х | 01.02.2024 | отсутствует | отсутствует | Федина К.С. | х | х | х | х | Распоряжение министерства культуры Астраханской области | Административные данные |
| 3.2.К.3. | Контрольная точка: «Заключено соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов» | х | 15.02.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3.2.К.4. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.04.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3.2.К.5. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.06.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3.2.К.6. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.10.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3.2.К.7. | Контрольная точка: «Проведен предварительный анализ реализации мероприятия в отчетном году» | х | 25.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Справка о реализации ероприятия в 2024 году на основании оперативных данных | Административные данные |
| 3.2.К.8. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 15.01.2025 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3.2. | Мероприятие (результат): «Организованы и проведены всероссийские мероприятия (проекты) на территории Астраханской области, направленных на укрепление единства российской нации» в 2025–2030 годах реализации | 01.01.2025 | 31.12.2030 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | х | х | х | 32 090,0 | Созданы условия для укрепления единства нации, духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан за счет организации и проведения памятных мероприятий и проектов на территории региона. | Административные данные |
| 3.3. | Мероприятие (результат): «Поддержаны социально значимые театральные постановки и концертные программы в сфере культуры, включая гастрольную деятельность» | 01.01.2024 | 31.12.2030 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | х | х | х | 26 570,0 | Обеспечена поддержка профессиональной творческой деятельности (постановок, программ, проектов) в процессе создания и представления обществу произведений литературы, музыки, изобразительного искусства, драматургии, киноискусства и иных видов искусства. Обеспечена гастрольная деятельность коллективов Астраханской области. | Административные данные |
| 3.3. | Мероприятие (результат): «Поддержаны социально значимые театральные постановки и концертные программы в сфере культуры, включая гастрольную деятельность» в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | х | х | х | 3 600,0 | Обеспечена поддержка профессиональной творческой деятельности (постановок, программ, проектов) в процессе создания и представления обществу произведений литературы, музыки, изобразительного искусства, драматургии, киноискусства и иных видов искусства. Обеспечена гастрольная деятельность коллективов Астраханской области. | Административные данные |
| 3.3.К.1. | Контрольная точка: «Заключено соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации» | х | 15.01.2024 | отсутствует | отсутствует | Губина Л.В. | х | х | х | х | Соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3.3.К.2. | Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | х | 01.02.2024 | отсутствует | отсутствует | Федина К.С. | х | х | х | х | Распоряжение министерства культуры Астраханской области | Административные данные |
| 3.3.К.3. | Контрольная точка: «Заключено соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов» | х | 15.02.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3.3.К.4. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.04.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3.3.К.5. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.06.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3.3.К.6. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.10.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3.3.К.7. | Контрольная точка: «Проведен предварительный анализ реализации мероприятия в отчетном году» | х | 25.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Справка о реализации ероприятия в 2024 году на основании оперативных данных | Административные данные |
| 3.3.К.8. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 15.01.2025 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3.3. | Мероприятие (результат): «Поддержаны социально значимые театральные постановки и концертные программы в сфере культуры, включая гастрольную деятельность» в 2025–2030 годах реализации | 01.01.2025 | 31.12.2030 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | х | х | х | 22 970,0 | Обеспечена поддержка профессиональной творческой деятельности (постановок, программ, проектов) в процессе создания и представления обществу произведений литературы, музыки, изобразительного искусства, драматургии, киноискусства и иных видов искусства. Обеспечена гастрольная деятельность коллективов Астраханской области. | Административные данные |
| 3.4. | Мероприятие (результат): «Созданы условия для развития искусства и творчества» | 01.01.2024 | 31.12.2030 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | х | х | х | 19 150,0 | Созданы условия для стимулирования творческой деятельности развития сферы культуры на территории Астраханской области. | Административные данные |
| 3.4. | Мероприятие (результат): «Созданы условия для развития искусства и творчества» в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | х | х | х | 2 500,0 | Созданы условия для стимулирования творческой деятельности развития сферы культуры на территории Астраханской области. | Административные данные |
| 3.4.К.1. | Контрольная точка: «Заключено соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации» | х | 15.01.2024 | отсутствует | отсутствует | Губина Л.В. | х | х | х | х | Соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3.4.К.2. | Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | х | 01.02.2024 | отсутствует | отсутствует | Федина К.С. | х | х | х | х | Распоряжение министерства культуры Астраханской области | Административные данные |
| 3.4.К.3. | Контрольная точка: «Заключено соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов» | х | 15.02.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3.4.К.4. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.04.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3.4.К.5. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.06.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3.4.К.6. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.10.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3.4.К.7. | Контрольная точка: «Проведен предварительный анализ реализации мероприятия в отчетном году» | х | 25.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Справка о реализации ероприятия в 2024 году на основании оперативных данных | Административные данные |
| 3.4.К.8. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 15.01.2025 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3.4. | Мероприятие (результат): «Созданы условия для развития искусства и творчества» в 2025–2030 годах реализации | 01.01.2025 | 31.12.2030 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | х | х | х | 16 650,0 | Созданы условия для стимулирования творческой деятельности развития сферы культуры на территории Астраханской области. | Административные данные |
| 3.5. | Мероприятие (результат): «Обеспечено развитие народного творчества» | 01.01.2024 | 31.12.2030 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | х | х | х | 19 150,0 | Созданы условия для реализации каждым человеком его творческого потенциала. Обеспечена передача от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения. | Административные данные |
| 3.5. | Мероприятие (результат): «Обеспечено развитие народного творчества» в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | х | х | х | 2 500,0 | Созданы условия для реализации каждым человеком его творческого потенциала. Обеспечена передача от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения. | 3.5. |
| 3.5.К.1. | Контрольная точка: «Заключено соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации» | х | 15.01.2024 | отсутствует | отсутствует | Губина Л.В. | х | х | х | х | Соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3.5.К.2. | Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | х | 01.02.2024 | отсутствует | отсутствует | Федина К.С. | х | х | х | х | Распоряжение министерства культуры Астраханской области | Административные данные |
| 3.5.К.3. | Контрольная точка: «Заключено соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов» | х | 15.02.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3.5.К.4. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.04.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3.5.К.5. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.06.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3.5.К.6. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.10.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3.5.К.7. | Контрольная точка: «Проведен предварительный анализ реализации мероприятия в отчетном году» | х | 25.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Справка о реализации ероприятия в 2024 году на основании оперативных данных | Административные данные |
| 3.5.К.8. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 15.01.2025 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3.5. | Мероприятие (результат): «Обеспечено развитие народного творчества» в 2025–2030 годах реализации | 01.01.2025 | 31.12.2030 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | х | х | х | 16 650,0 | Созданы условия для реализации каждым человеком его творческого потенциала. Обеспечена передача от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения. | 3.5. |
| 3.6. | Мероприятие (результат): «Развитие культурного диалога, посредствам реализации проектов культурного сотрудничества и обмена между Астраханской областью и субъектами Российской Федерации, странами ближнего и дальнего зарубежья» | 01.01.2024 | 31.12.2030 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | х | х | х | 36 890,0 | Созданы условия для развития сотрудничества в сфере культуры, продвижение духовных ценностей России и богатого наследия за пределами Астраханской области, утверждения высокого престижа российской культуры, сохранения и развитие российской культуры как важнейшего стратегического ресурса страны, поддержки культурных инициатив, обеспечения максимальной доступности культурных и духовных ценностей, приобщения подрастающего поколения к наследию мировой и отечественной культуры. | Административные данные |
| 3.6. | Мероприятие (результат): «Развитие культурного диалога, посредствам реализации проектов культурного сотрудничества и обмена между Астраханской областью и субъектами Российской Федерации, странами ближнего и дальнего зарубежья» в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | х | х | х | 5 020,0 | Созданы условия для развития сотрудничества в сфере культуры, продвижение духовных ценностей России и богатого наследия за пределами Астраханской области, утверждения высокого престижа российской культуры, сохранения и развитие российской культуры как важнейшего стратегического ресурса страны, поддержки культурных инициатив, обеспечения максимальной доступности культурных и духовных ценностей, приобщения подрастающего поколения к наследию мировой и отечественной культуры. | Административные данные |
| 3.6.К.1. | Контрольная точка: «Заключено соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации» | х | 15.01.2024 | отсутствует | отсутствует | Губина Л.В. | х | х | х | х | Соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3.6.К.2. | Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | х | 01.02.2024 | отсутствует | отсутствует | Федина К.С. | х | х | х | х | Распоряжение министерства культуры Астраханской области | Административные данные |
| 3.6.К.3. | Контрольная точка: «Заключено соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов» | х | 15.02.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3.6.К.4. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.04.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3.6.К.5. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.06.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3.6.К.6. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.10.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3.6.К.7. | Контрольная точка: «Проведен предварительный анализ реализации мероприятия в отчетном году» | х | 25.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Справка о реализации ероприятия в 2024 году на основании оперативных данных | Административные данные |
| 3.6.К.8. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 15.01.2025 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3.6. | Мероприятие (результат): «Развитие культурного диалога, посредствам реализации проектов культурного сотрудничества и обмена между Астраханской областью и субъектами Российской Федерации, странами ближнего и дальнего зарубежья» в 2025–2030 годах реализации | 01.01.2025 | 31.12.2030 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | х | х | х | 31 870,0 | Созданы условия для развития сотрудничества в сфере культуры, продвижение духовных ценностей России и богатого наследия за пределами Астраханской области, утверждения высокого престижа российской культуры, сохранения и развитие российской культуры как важнейшего стратегического ресурса страны, поддержки культурных инициатив, обеспечения максимальной доступности культурных и духовных ценностей, приобщения подрастающего поколения к наследию мировой и отечественной культуры. | Административные данные |
| 3.7. | Мероприятие (результат): «Поддержка создания художественного продукта в области театрального и музыкального искусства» | 01.01.2024 | 31.12.2030 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | х | х | х | 8 500,0 | Обеспечена преемственность и сохранность театрального, музыкального, балетного, оперного искусства, других видов исполнительского искусства. | Административные данные |
| 3.7. | Мероприятие (результат): «Поддержка создания художественного продукта в области театрального и музыкального искусства» в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | х | х | х | 1 000,0 | Обеспечена преемственность и сохранность театрального, музыкального, балетного, оперного искусства, других видов исполнительского искусства. | Административные данные |
| 3.7.К.1. | Контрольная точка: «Заключено соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации» | х | 15.01.2024 | отсутствует | отсутствует | Губина Л.В. | х | х | х | х | Соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3.7.К.2. | Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | х | 01.02.2024 | отсутствует | отсутствует | Федина К.С. | х | х | х | х | Распоряжение министерства культуры Астраханской области | Административные данные |
| 3.7.К.3. | Контрольная точка: «Заключено соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов» | х | 15.02.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3.7.К.4. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.04.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3.7.К.5. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.06.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3.7.К.6. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.10.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3.7.К.7. | Контрольная точка: «Проведен предварительный анализ реализации мероприятия в отчетном году» | х | 25.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Справка о реализации ероприятия в 2024 году на основании оперативных данных | Административные данные |
| 3.7.К.8. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 15.01.2025 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3.7. | Мероприятие (результат): «Поддержка создания художественного продукта в области театрального и музыкального искусства» в 2025–2030 годах реализации | 01.01.2025 | 31.12.2030 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | х | х | х | 7 500,0 | Обеспечена преемственность и сохранность театрального, музыкального, балетного, оперного искусства, других видов исполнительского искусства. | Административные данные |
| 3.8. | Мероприятие (результат): «Поддержка реализации проектов в области кинематографии» | 01.01.2024 | 31.12.2030 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | х | х | х | 22 800,0 | Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг в сфере кинематографии. Повышен уровень сохранности и эффективности использования коллекции фильмов и других киноматериалов. | Административные данные |
| 3.8. | Мероприятие (результат): «Поддержка реализации проектов в области кинематографии» в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | х | х | х | 3 150,0 | Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг в сфере кинематографии. Повышен уровень сохранности и эффективности использования коллекции фильмов и других киноматериалов. | Административные данные |
| 3.8.К.1. | Контрольная точка: «Заключено соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации» | х | 15.01.2024 | отсутствует | отсутствует | Губина Л.В. | х | х | х | х | Соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3.8.К.2. | Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | х | 01.02.2024 | отсутствует | отсутствует | Федина К.С. | х | х | х | х | Распоряжение министерства культуры Астраханской области | Административные данные |
| 3.8.К.3. | Контрольная точка: «Заключено соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов» | х | 15.02.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3.8.К.4. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.04.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3.8.К.5. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.06.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3.8.К.6. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.10.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3.8.К.7. | Контрольная точка: «Проведен предварительный анализ реализации мероприятия в отчетном году» | х | 25.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Справка о реализации ероприятия в 2024 году на основании оперативных данных | Административные данные |
| 3.8.К.8. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 15.01.2025 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3.8. | Мероприятие (результат): «Поддержка реализации проектов в области кинематографии» в 2025–2030 годах | 01.01.2025 | 31.12.2030 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | х | х | х | 19 625,0 | Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг в сфере кинематографии. Повышен уровень сохранности и эффективности использования коллекции фильмов и других киноматериалов. | Административные данные |
| 4. | Задача «Укрепление и развитие инфраструктуры в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятие (результат): «Обеспечение государственных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства специальным оборудованием и современными техническими средствами» | 01.01.2024 | 31.12.2030 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | х | х | х | 130 150,0 | Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг в сфере кинематографии. Повышен уровень сохранности и эффективности использования коллекции фильмов и других киноматериалов. | Административные данные |
| 4.1. | Мероприятие (результат): «Обеспечение государственных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства специальным оборудованием и современными техническими средствами» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | х | х | х | 15 650,0 | Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг в сфере кинематографии. Повышен уровень сохранности и эффективности использования коллекции фильмов и других киноматериалов. | Административные данные |
| 4.1.К.1. | Контрольная точка: «Заключено соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации» | х | 15.01.2024 | отсутствует | отсутствует | Губина Л.В. | х | х | х | х | Соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 4.1.К.2. | Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | х | 01.02.2024 | отсутствует | отсутствует | Федина К.С. | х | х | х | х | Распоряжение министерства культуры Астраханской области | Административные данные |
| 4.1.К.3. | Контрольная точка: «Заключено соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов» | х | 15.02.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 4.1.К.4. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.04.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 4.1.К.5. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.06.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 4.1.К.6. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.10.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 4.1.К.7. | Контрольная точка: «Проведен предварительный анализ реализации мероприятия в отчетном году» | х | 25.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Справка о реализации ероприятия в 2024 году на основании оперативных данных | Административные данные |
| 4.1.К.8. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 15.01.2025 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 4.1. | Мероприятие (результат): «Обеспечение государственных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства специальным оборудованием и современными техническими средствами» в 2025–2030 годах реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | х | х | х | 114 500,0 | Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг в сфере кинематографии. Повышен уровень сохранности и эффективности использования коллекции фильмов и других киноматериалов. | Административные данные |
| 4.2. | Мероприятие (результат): «Строительство, реконструкция и ремонт государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области» | 01.01.2024 | 31.12.2030 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | х | х | х | 209 700,0 | Проведена реновация государственных учреждений культуры и искусства путем строительства, реконструкции и ремонта зданий (объектов) и помещений.. | Административные данные |
| 4.2. | Мероприятие (результат): «Строительство, реконструкция и ремонт государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области» в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | х | х | х | 25 200,0 | Проведена реновация государственных учреждений культуры и искусства путем строительства, реконструкции и ремонта зданий (объектов) и помещений.. | Административные данные |
| 4.2.К.1. | Контрольная точка: «Заключено соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации» | х | 15.01.2024 | отсутствует | отсутствует | Губина Л.В. | х | х | х | х | Соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 4.2.К.2. | Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | х | 01.02.2024 | отсутствует | отсутствует | Федина К.С. | х | х | х | х | Распоряжение министерства культуры Астраханской области | Административные данные |
| 4.2.К.3. | Контрольная точка: «Заключено соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов» | х | 15.02.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 4.2.К.4. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.04.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 4.2.К.5. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.06.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 4.2.К.6. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.10.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 4.2.К.7. | Контрольная точка: «Проведен предварительный анализ реализации мероприятия в отчетном году» | х | 25.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Справка о реализации ероприятия в 2024 году на основании оперативных данных | Административные данные |
| 4.2.К.8. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 15.01.2025 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 4.2. | Мероприятие (результат): «Строительство, реконструкция и ремонт государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области» в 2025–2030 годах реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | х | х | х | 184 500,0 | Проведена реновация государственных учреждений культуры и искусства путем строительства, реконструкции и ремонта зданий (объектов) и помещений.. | Административные данные |
| 4.3. | Мероприятие (результат): «Строительство, реконструкция и ремонт государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области» | 01.01.2024 | 31.12.2030 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | - | - | - | 142 250,0 | Проведена реновация государственных учреждений культуры и искусства путем строительства, реконструкции и ремонта зданий (объектов) и помещений.. | Административные данные |
| 4.3. | Мероприятие (результат): «Строительство, реконструкция и ремонт государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области» в2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | - | - | - | 18 000,0 | Проведена реновация государственных учреждений культуры и искусства путем строительства, реконструкции и ремонта зданий (объектов) и помещений.. | Административные данные |
| 4.3.К.1. | Контрольная точка: «Заключено соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации» | х | 15.01.2024 | отсутствует | отсутствует | Губина Л.В. | х | х | х | х | Соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 4.3.К.2. | Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | х | 01.02.2024 | отсутствует | отсутствует | Федина К.С. | х | х | х | х | Распоряжение министерства культуры Астраханской области | Административные данные |
| 4.3.К.3. | Контрольная точка: «Заключено соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов» | х | 15.02.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 4.3.К.4. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.04.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 4.3.К.5. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.06.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 4.3.К.6. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.10.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 4.3.К.7. | Контрольная точка: «Проведен предварительный анализ реализации мероприятия в отчетном году» | х | 25.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Справка о реализации ероприятия в 2024 году на основании оперативных данных | Административные данные |
| 4.3.К.8. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 15.01.2025 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 4.3. | Мероприятие (результат): «Строительство, реконструкция и ремонт государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области» в 2025–2030 годах | 01.01.2025 | 31.12.2030 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | х | х | х | 124 250,0 | Проведена реновация государственных учреждений культуры и искусства путем строительства, реконструкции и ремонта зданий (объектов) и помещений.. | Административные данные |
| 5. | Задача «Создание условий для обеспечения сохранности и общественной доступности музейных и библиотечных фондов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Мероприятие (результат): «Обеспечение сохранности и общественной доступности музейных фондов» | 01.01.2024 | 31.12.2030 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | х | х | х | 23 900,0 | Созданы условия для максимально эффективного использования потенциала музеев для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации. | Административные данные |
| 5.1. | Мероприятие (результат): «Обеспечение сохранности и общественной доступности музейных фондов» в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | х | х | х | 2 750,0 | Созданы условия для максимально эффективного использования потенциала музеев для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации. | Административные данные |
| 5.1.К.1. | Контрольная точка: «Заключено соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации» | х | 15.01.2024 | отсутствует | отсутствует | Губина Л.В. | х | х | х | х | Соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 5.1.К.2. | Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | х | 01.02.2024 | отсутствует | отсутствует | Федина К.С. | х | х | х | х | Распоряжение министерства культуры Астраханской области | Административные данные |
| 5.1.К.3. | Контрольная точка: «Заключено соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов» | х | 15.02.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 5.1.К.4. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.04.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 5.1.К.5. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.06.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 5.1.К.6. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.10.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 5.1.К.7. | Контрольная точка: «Проведен предварительный анализ реализации мероприятия в отчетном году» | х | 25.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Справка о реализации ероприятия в 2024 году на основании оперативных данных | Административные данные |
| 5.1.К.8. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 15.01.2025 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 5.1. | Мероприятие (результат): «Обеспечение сохранности и общественной доступности музейных фондов» в 2024 году реализации в 2025–2030 годах реализации | 01.01.2025 | 31.12.2030 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | х | х | х | 21 150,0 | Созданы условия для максимально эффективного использования потенциала музеев для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации. | Административные данные |
| 5.2. | Мероприятие (результат): «Обеспечение сохранности и общественной доступности библиотечных фондов» | 01.01.2024 | 31.12.2030 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | х | х | х | 23 420,0 | Созданы условия для максимально эффективного использования потенциала государственных общедоступных библиотек для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, а также для реализации каждым гражданином его неотъемлемых прав на доступ к знаниям, информации, культурным ценностям, на участие в культурной жизни, пользование организациями культуры. | Административные данные |
| 5.2. | Мероприятие (результат): «Обеспечение сохранности и общественной доступности библиотечных фондов» в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | х | х | х | 3 020,0 | Созданы условия для максимально эффективного использования потенциала государственных общедоступных библиотек для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, а также для реализации каждым гражданином его неотъемлемых прав на доступ к знаниям, информации, культурным ценностям, на участие в культурной жизни, пользование организациями культуры. | Административные данные |
| 5.2.К.1. | Контрольная точка: «Заключено соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации» | х | 15.01.2024 | отсутствует | отсутствует | Губина Л.В. | х | х | х | х | Соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 5.2.К.2. | Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | х | 01.02.2024 | отсутствует | отсутствует | Федина К.С. | х | х | х | х | Распоряжение министерства культуры Астраханской области | Административные данные |
| 5.2.К.3. | Контрольная точка: «Заключено соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов» | х | 15.02.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 5.2.К.4. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.04.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 5.2.К.5. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.06.2024 | отсутствует | и отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 5.2.К.6. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.10.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 5.2.К.7. | Контрольная точка: «Проведен предварительный анализ реализации мероприятия в отчетном году» | х | 25.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Справка о реализации ероприятия в 2024 году на основании оперативных данных | Административные данные |
| 5.2.К.8. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 15.01.2025 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 5.2. | Мероприятие (результат): «Обеспечение сохранности и общественной доступности библиотечных фондов» в 2025–2030 годах реализации | 01.01.2025 | 31.12.2030 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | х | х | х | 20 400,0 | Созданы условия для максимально эффективного использования потенциала государственных общедоступных библиотек для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, а также для реализации каждым гражданином его неотъемлемых прав на доступ к знаниям, информации, культурным ценностям, на участие в культурной жизни, пользование организациями культуры. | Административные данные |
| 5.3. | Мероприятие (результат): «Проведены мероприятия (конференции, круглые столы, форумы) в области музейного и библиотечного дела» | 01.01.2024 | 31.12.2030 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | х | х | х | 36 250,0 | Обеспечено проведение мероприятий различного характера в целях популяризации музейного и библиотечного дела. | Административные данные |
| 5.3. | Мероприятие (результат): «Проведены мероприятия (конференции, круглые столы, форумы) в области музейного и библиотечного дела» в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | х | х | х | 5 000,0 | Обеспечено проведение мероприятий различного характера в целях популяризации музейного и библиотечного дела. | Административные данные |
| 5.3.К.1. | Контрольная точка: «Заключено соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации» | х | 15.01.2024 | отсутствует | отсутствует | Губина Л.В. | х | х | х | х | Соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 5.3.К.2. | Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | х | 01.02.2024 | отсутствует | отсутствует | Федина К.С. | х | х | х | х | Распоряжение министерства культуры Астраханской области | Административные данные |
| 5.3.К.3. | Контрольная точка: «Заключено соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов» | х | 15.02.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 5.3.К.4. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.04.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 5.3.К.5. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.06.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 5.3.К.6. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 10.10.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 5.3.К.7. | Контрольная точка: «Проведен предварительный анализ реализации мероприятия в отчетном году» | х | 25.12.2024 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Справка о реализации ероприятия в 2024 году на основании оперативных данных | Административные данные |
| 5.3.К.8. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | х | 15.01.2025 | отсутствует | отсутствует | Алешин А.С. | х | х | х | х | Отчет о выполнении соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 5.3. | Мероприятие (результат): «Проведены мероприятия (конференции, круглые столы, форумы) в области музейного и библиотечного дела» в 2025–2030 годах реализации | 01.01.2025 | 31.12.2030 | отсутствует | отсутствует | Прокофьева О.Н. | х | х | х | 31 520,0 | Обеспечено проведение мероприятий различного характера в целях популяризации музейного и библиотечного дела. | Административные данные |

Приложение № 3

к государственной программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Создание условий для эффективной организации деятельности учреждений культуры Астраханской области и образования 
в сфере культуры Астраханской области»

1. Общие положения

| Ответственный исполнительный орган Астраханской области | Министерство культуры Астраханской области, Прокофьева Ольга Николаевна – министр культуры Астраханской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Астраханской области | Государственная программа «Развитие культуры в Астраханской области» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Повышение эффективности деятельности органа исполнительной власти Астраханской области в сфере культуры и подведомственных ему учреждений по осуществлению полномочий в сфере культуры, образования в сфере культуры и архивного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Привлечение дополнительных доходов в сфере культуры от приносящей доход деятельности | Возрастающий | КМП | Млн рублей | 385,5 | 2022 | 392,8 | 395,4 | 398,1 | 401,3 | 404,5 | 408,3 | 410,0 | Министерство культуры Астраханской области | Административные данные |
| 1.2 | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации | Возрастающий | ГП РФ | Процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство культуры Астраханской области | Административные данные |
| 1.3 | Уровень обеспеченности организациями культуры | Возрастающий | ГП | Процент | 41 | 2022 | 43,2 | 44,2 | 44,5 | 44,8 | 45 | 45,2 | 45,4 | Министерство культуры Астраханской области | Административные данные |
| 1.4 | Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры | Возрастающий | ГП | Тыс. посещений | 1926,4 | 2022 | 2500 | 3100 | 3300 | 3600 | 4000 | 4300 | 4800 | Министерство культуры Астраханской области | Административные данные |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача «Повышение эффективности деятельности органа исполнительной власти Астраханской области в сфере культуры и подведомственных ему учреждений по осуществлению полномочий в сфере культуры, образования в сфере культуры и архивного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Осуществление координации деятельности отрасли культуры и государственного управления | Осуществление текущей деятельности | Созданы необходимые условия для эффективного научно-методического и экспертно-аналитического обеспечения системы управления в сфере культуры | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Создание условий полноценного функционирования и обеспечения деятельности учреждений в сфере культуры и образования в сфере культуры | Осуществление текущей деятельности | Содержание исполнительного органа власти Астраханской области в сфере культуры, образования в сфере культуры и архивного дела и его материально-техническое обеспечение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Реализация механизмов и организация финансово-экономического, юридического и иного сопровождения деятельности учреждений в сфере культуры и образования в сфере культуры | Осуществление текущей деятельности | Создание условий для повышения эффективности деятельности организаций в сфере культуры, образования в сфере культуры и архивного дела и его материально-техническое обеспечение. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Обеспечение сохранности, учета, комплектования и использования документов Архивного фонда Астраханской области | Осуществление текущей деятельности | Созданы условия для нормативного хранения документов и материалов в соответствии с действующим законодательством. | Процент | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Создание необходимых условий для качественной деятельности образовательных организаций в сфере культуры Астраханской области | Оказание услуг (выполнение работ) | Осуществлена профессиональная подготовка высококвалифицированных кадров, осуществляемая с последней ступени основного общего образования с последующим продолжением их обучения в ведущих университетах России. | Человек | 806 | 777 | 788 | 793 | 798 | 804 | 812 | 815 | 826 |
| 6. | Создание эффективной системы организации деятельности государственных библиотек | Оказание услуг (выполнение работ) | Повышен уровень комплектования государственных библиотек, созданы условия для устойчивого развития библиотечной системы, рост востребованности библиотек у населения, обеспечивающих реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию. | Тыс. единиц | 41,3 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 42,0 | 42,5 | 43,0 | 43,5 | 44,0 |
| 7. | Создание условий для качественной деятельности по осуществлению государственных услуг театрально-концертными учреждениями Астраханской области | Оказание услуг (выполнение работ) | Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг государственных театрально-концертных учреждений. | Тыс. человек | 709,6 | 745,2 | 776,4 | 799,2 | 830,4 | 861,6 | 892,9 | 924,1 | 946,8 |
| 8. | Повышение эффективности исполнения государственных функций в сфере оказания культурно-досуговых услуг | Оказание услуг (выполнение работ) | Созданы условия для вовлечения граждан в культурно-досуговую деятельность, популяризацию культурного наследия народов Российской Федерации и приобщения молодежи к истории за счет проведения культурно-просветительских программ. | Тыс. человек | 41,54 | 47,4 | 47,5 | 47,5 | 48,5 | 48,5 | 48,6 | 48,6 | 48,7 |
| 9. | Создание условий для качественной деятельности по осуществлению государственных услуг в сфере киновидеообслуживания и кинематографии | Оказание услуг (выполнение работ) | Созданы условия для эффективности использования фильмофондов. Обеспечен рост числа российских фильмов в кинопрокате. | Тыс. человек | 22,9 | 29 | 31,7 | 34,3 | 36,9 | 39,6 | 42,2 | 44,8 | 47,5 |
| 10. | Повышение уровня организации музейной деятельности | Оказание услуг (выполнение работ) | Созданы условия для максимально эффективного использования потенциала государственных музеев Астраханской области для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовнонравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации. | Тыс. человек | 210 | 210 | 220 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 |
| 11. | Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся | Осуществление текущей деятельности | Назначение и выплата академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам по очной форме обучения государственных профессиональных образовательных организаций Астраханской по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | Осуществление текущей деятельности | Меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области в соответстви с законоадтельством Астраханской области. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | ГРБС КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для эффективной организации деятельности учреждений культуры Астраханской области и образования в сфере культуры Астраханской области» (всего), в том числе: |  | 2 111 901,4 | 2 120 608,0 | 2 132 106,1 | 2 144 484,9 | 2 158 971,0 | 2 173 555,5 | 2 187 849,1 | 15 029 476,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированный бюджет Астраханской области (всего), из них: |  | 2 111 901,4 | 2 120 608,0 | 2 132 106,1 | 2 144 484,9 | 2 158 971,0 | 2 173 555,5 | 2 187 849,1 | 15 029 476,0 |
| бюджет Астраханской области |  | 1 695 084,9 | 1 699 064,6 | 1 705 425,9 | 1 711 960,3 | 1 719 185,9 | 1 727 129,6 | 1 733 863,6 | 11 986 932,3 |
| бюджеты муниципальных образований Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 416 816,5 | 421 543,4 | 426 680,2 | 432 524,6 | 439 785,1 | 446 425,9 | 437 985,5 | 3 021 761,2 |
| Мероприятие (результат): «Осуществление координации деятельности отрасли культуры и государственного управления», всего, в том числе: | 065 0804 09ХХХ00010 121 / 065 0804 09ХХХ00010 122/ 065 0804 09ХХХ00010 129/ 065 0804 09ХХХ00010 244 / 065 0804 09ХХХ00140 244 / 065 0804 09ХХХ00010 851 / 065 0804 09ХХХ00010 852 | 47 172,2 | 45 376,7 | 45 558,2 | 45 740,5 | 45 923,4 | 46 974,9 | 47 172,2 | 323 918,1 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированный бюджет Астраханской области (всего), из них: |  | 47 172,2 | 45 376,7 | 45 558,2 | 45 740,5 | 45 923,4 | 46 974,9 | 47 172,2 | 323 918,1 |
| Бюджет Астраханской области |  | 47 172,2 | 45 376,7 | 45 558,2 | 45 740,5 | 45 923,4 | 46 974,9 | 47 172,2 | 323 918,1 |
| бюджеты муниципальных образований Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат): «Создание условий полноценного функционирования и обеспечения деятельности учреждений в сфере культуры и образования в сфере культуры», всего, в том числе: | 065 0804 09ХХХ10510 111 / 065 0804 09ХХХ10510 119/ 065 0804 09ХХХ10510 244 | 80 416,1 | 80 842,3 | 81 165,7 | 81 490,3 | 81 816,3 | 82 143,6 | 82 455,7 | 570 330,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированный бюджет Астраханской области (всего), из них: |  | 80 416,1 | 80 842,3 | 81 165,7 | 81 490,3 | 81 816,3 | 82 143,6 | 82 455,7 | 570 330,0 |
| Бюджет Астраханской области |  | 80 416,1 | 80 842,3 | 81 165,7 | 81 490,3 | 81 816,3 | 82 143,6 | 82 455,7 | 570 330,0 |
| бюджеты муниципальных образований Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат): «Реализация механизмов и организация финансово-экономического, юридического и иного сопровождения деятельности учреждений в сфере культуры и образования в сфере культуры», всего, в том числе: | 065 0804 09ХХХ10510 111 / 065 0804 09ХХХ10510 112 / 065 0804 09ХХХ10510 119 / 065 0804 09ХХХ10510 244 / 065 0804 09ХХХ10510 852 | 51 645,7 | 51 852,3 | 52 059,7 | 52 268,0 | 52 477,03 | 52 686,9 | 52 887,2 | 365 876,8 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированный бюджет Астраханской области (всего), из них: |  | 51 645,7 | 51 852,3 | 52 059,7 | 52 268,0 | 52 477,03 | 52 686,9 | 52 887,2 | 356 876,8 |
| Бюджет Астраханской области |  | 51 645,7 | 51 852,3 | 52 059,7 | 52 268,0 | 52 477,03 | 52 686,9 | 52 887,2 | 356 876,8 |
| бюджеты муниципальных образований Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат): «Обеспечение сохранности, учета, комплектования и использования документов Архивного фонда Астраханской области», всего, в том числе: | 065 0804 09ХХХ10510 111 / 065 0804 09ХХХ10510 112 / 065 0804 09ХХХ10510 119 / 065 0804 09ХХХ10510 244 / 065 0804 09ХХХ10510 247 / 065 0804 09ХХХ10510 851 | 50 628,3 | 50 830,8 | 51 034,2 | 51 238,3 | 51 443,2 | 51 649,0 | 51 845,3 | 358 669,1 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированный бюджет Астраханской области (всего), из них: |  | 50 628,3 | 50 830,8 | 51 034,2 | 51 238,3 | 51 443,2 | 51 649,0 | 51 845,3 | 358 669,1 |
| Бюджет Астраханской области |  | 50 628,3 | 50 830,8 | 51 034,2 | 51 238,3 | 51 443,2 | 51 649,0 | 51 845,3 | 358 669,1 |
| бюджеты муниципальных образований Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат): «Создание необходимых условий для качественной деятельности образовательных организаций в сфере культуры Астраханской области», всего, в том числе: | 065 0704 09ХХХ10510 611 / 065 0709 09ХХХ10510 611 | 196 711,7 | 197 607,2 | 198 670,4 | 199 693,2 | 200 827,3 | 202 772,7 | 203 682,7 | 1 399 965,2 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Консолидированный бюджет Астраханской области (всего), из них: |  | 196 711,7 | 197 607,2 | 198 670,4 | 199 693,2 | 200 827,3 | 202 772,7 | 203 682,7 | 1 399 965,2 |
| Бюджет Астраханской области |  | 182 288,4 | 183 017,6 | 183 749,7 | 184 484,7 | 185 222,6 | 185 963,5 | 186 670,2 | 1 291 396,7 |
| бюджеты муниципальных образований Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 14 423,3 | 14 589,6 | 14 920,7 | 15 208,5 | 15 604,7 | 16 809,2 | 17 012,5 | 92 568,5 |
| Мероприятие (результат): «Создание эффективной системы организации деятельности государственных библиотек», всего, в том числе: | 065 0801 09ХХХ10510 611 | 117 076,4 | 117 552,9 | 118 035,5 | 118 510,7 | 118 988,3 | 119 465,8 | 119 920,6 | 829 550,2 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированный бюджет Астраханской области (всего), из них: |  | 117 076,4 | 117 552,9 | 118 035,5 | 118 510,7 | 118 988,3 | 119 465,8 | 119 920,6 | 829 550,2 |
| Бюджет Астраханской области |  | 116 522,6 | 116 988,7 | 117 456,6 | 117 926,5 | 118 398,2 | 118 871,8 | 119 323,5 | 825 487,9 |
| бюджеты муниципальных образований Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 553,8 | 564,2 | 578,9 | 584,2 | 590,1 | 594,0 | 597,1 | 4 062,3 |
| Мероприятие (результат): «Создание условий для качественной деятельности по осуществлению государственных услуг театрально-концертными учреждениями Астраханской области», всего, в том числе: | 065 0801 09ХХХ10510 621 | 1 212 393,6 | 1 219 700,6 | 1 226 639,6 | 1 234 104,6 | 1 243 145,9 | 1 251 100,9 | 1 260 392,2 | 8 647 477,4 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированный бюджет Астраханской области (всего), из них: |  | 1 212 393,6 | 1 219 700,6 | 1 226 639,6 | 1 234 104,6 | 1 243 145,9 | 1 251 100,9 | 1 260 392,2 | 8 647 477,4 |
| Бюджет Астраханской области |  | 869 372,1 | 872 849,6 | 876 341,0 | 879 846,4 | 883 365,8 | 886 899,2 | 890 269,4 | 6 158 943,5 |
| бюджеты муниципальных образований Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 343 021,5 | 346 851,0 | 350 298,6 | 354 258,2 | 359 780,1 | 364 201,7 | 370 122,8 | 2 488 533,9 |
| Мероприятие (результат): «Повышение эффективности исполнения государственных функций в сфере оказания культурно-досуговых услуг», всего, в том числе: | 065 0801 09ХХХ10510 611 / 065 0801 09ХХХ10510 621 | 84 047,9 | 84 502,8 | 84 985,5 | 85 310,2 | 85 822,2 | 86 338,8 | 86 823,7 | 597 831,1 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированный бюджет Астраханской области (всего), из них: |  | 84 047,9 | 84 502,8 | 84 985,5 | 85 310,2 | 85 822,2 | 86 338,8 | 86 823,7 | 597 831,1 |
| Бюджет Астраханской области |  | 77 069,1 | 77 377,4 | 77 686,9 | 77 997,7 | 78 309,6 | 78 622,9 | 78 921,7 | 545 985,3 |
| бюджеты муниципальных образований Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 6 978,8 | 7 125,4 | 7 298,6 | 7 312,5 | 7 512,6 | 7 715,9 | 7 902,0 | 51 845,8 |
| Мероприятие (результат): «Создание условий для качественной деятельности по осуществлению государственных услуг в сфере киновидеообслуживания и кинематографии», всего, в том числе: | 065 0802 09ХХХ10510 621 | 23 980,8 | 24 132,2 | 24 533,2 | 24 696,7 | 24 987,7 | 25 172,9 | 25 489,8 | 172 993,3 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированный бюджет Астраханской области (всего), из них: |  | 23 980,8 | 24 132,2 | 24 533,2 | 24 696,7 | 24 987,7 | 25 172,9 | 25 489,8 | 172 993,3 |
| Бюджет Астраханской области |  | 17 855,8 | 17 927,2 | 18 052,7 | 18 124,9 | 18 197,4 | 18 270,2 | 18 339,6 | 126 767,8 |
| бюджеты муниципальных образований Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 6 125,0 | 6 205,0 | 6 480,5 | 6 571,8 | 6 790,3 | 6 902,7 | 7 150,2 | 46 225,5 |
| Мероприятие (результат): «Повышение уровня организации музейной деятельности», всего, в том числе: | 065 0801 09ХХХ10510 611 | 239 819,1 | 241 089,6 | 242 763,8 | 245 033,0 | 246 736,6 | 248 220,7 | 249 971,6 | 1 713 634,4 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированный бюджет Астраханской области (всего), из них: |  | 239 819,1 | 241 089,6 | 242 763,8 | 245 033,0 | 246 736,6 | 248 220,7 | 249 971,6 | 1 713 634,4 |
| Бюджет Астраханской области |  | 194 105,0 | 194 881,4 | 195 660,9 | 196 443,6 | 197 229,3 | 198 018,3 | 198 770,7 | 1 375 109,2 |
| бюджеты муниципальных образований Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 45 714,1 | 46 208,2 | 47 102,9 | 48 589,4 | 49 507,3 | 50 202,4 | 51 200,9 | 338 525,2 |
| Мероприятие (результат): «Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся», всего, в том числе: | 065 0704 09ХХХ80950 612 | 4 782,5 | 4 102,9 | 4 100,1 | 3 980,5 | 4 187,6 | 4 244,1 | 4 305,8 | 29 703,5 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированный бюджет Астраханской области (всего), из них: |  | 4 782,5 | 4 102,9 | 4 100,1 | 3 980,5 | 4 187,6 | 4 244,1 | 4 305,8 | 29 703,5 |
| Бюджет Астраханской области |  | 4 782,5 | 4 102,9 | 4 100,1 | 3 980,5 | 4 187,6 | 4 244,1 | 4 305,8 | 29 703,5 |
| бюджеты муниципальных образований Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат): «Социальное обеспечение и иные выплаты населению», всего, в том числе: | 065 1004 09ХХХ80700 313 | 3 227,1 | 3 017,65 | 2 560,2 | 2 418,9 | 2 615,5 | 2 785,2 | 2 902,3 | 19 526,9 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированный бюджет Астраханской области (всего), из них: |  | 3 227,1 | 3 017,65 | 2 560,2 | 2 418,9 | 2 615,5 | 2 785,2 | 2 902,3 | 19 526,9 |
| Бюджет Астраханской области |  | 3 227,1 | 3 017,65 | 2 560,2 | 2 418,9 | 2 615,5 | 2 785,2 | 2 902,3 | 19 526,9 |
| бюджеты муниципальных образований Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ИО АО, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача «Повышение эффективности деятельности органа исполнительной власти Астраханской области в сфере культуры и подведомственных ему учреждений по осуществлению полномочий в сфере культуры, образования в сфере культуры и архивного дела» |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат): «Создание необходимых условий для качественной деятельности образовательных организаций в сфере культуры Астраханской области» | х | Васильева Лариса Геннадьевна – первый заместитель министра культуры Астраханской области, министерство культуры Астраханской области | х | Административные данные |
| Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения ра-боты)» | 10.01.2024 | Алешин Александр Сергеевич – и.о. начальника управления экономики и финансов министерства кульутры Астраханской области, министерство культуры Астраханской области | Распоряжение | Административные данные |
| Контрольная точка: «Отчет о выполнении государственного задания по состоянию на 01.04.2024» | 10.04.2024 | Алешин Александр Сергеевич – и.о. начальника управления экономики и финансов министерства кульутры Астраханской области, министерство культуры Астраханской области | Отчет | Административные данные |
| Контрольная точка: «Отчет о выполнении государственного задания по состоянию на 01.07.2024» | 10.07.2024 | Алешин Александр Сергеевич – и.о. начальника управления экономики и финансов министерства кульутры Астраханской области, министерство культуры Астраханской области | Отчет | Административные данные |
| Контрольная точка: «Отчет о выполнении государственного задания по состоянию на 01.10.2024» | 10.10.2024 | Алешин Александр Сергеевич – и.о. начальника управления экономики и финансов министерства кульутры Астраханской области, министерство культуры Астраханской области | Отчет | Административные данные |
| Контрольная точка: «Отчет о выполнении государственного задания по состоянию на 01.11.2024» | 05.11.2024 | Алешин Александр Сергеевич – и.о. начальника управления экономики и финансов министерства кульутры Астраханской области, министерство культуры Астраханской области | Отчет | Административные данные |
| Мероприятие (результат): «Создание эффективной системы организации деятельности государственных библиотек» | х | Губина Людмила Викторовна – заместитель министра культуры Астраханской области, министерство культуры Астраханской области | х | Административные данные |
| Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения ра-боты)» | 10.01.2024 | Алешин Александр Сергеевич – и.о. начальника управления экономики и финансов министерства кульутры Астраханской области, министерство культуры Астраханской области | Распоряжение | Административные данные |
| Контрольная точка: «Отчет о выполнении государственного задания по состоянию на 01.04.2024» | 10.04.2024 | Алешин Александр Сергеевич – и.о. начальника управления экономики и финансов министерства кульутры Астраханской области, министерство культуры Астраханской области | Отчет | Административные данные |
| Контрольная точка: «Отчет о выполнении государственного задания по состоянию на 01.07.2024» | 10.07.2024 | Алешин Александр Сергеевич – и.о. начальника управления экономики и финансов министерства кульутры Астраханской области, министерство культуры Астраханской области | Отчет | Административные данные |
| Контрольная точка: «Отчет о выполнении государственного задания по состоянию на 01.10.2024» | 10.10.2024 | Алешин Александр Сергеевич – и.о. начальника управления экономики и финансов министерства кульутры Астраханской области, министерство культуры Астраханской области | Отчет | Административные данные |
| Контрольная точка: «Отчет о выполнении государственного задания по состоянию на 01.11.2024» | 05.11.2024 | Алешин Александр Сергеевич – и.о. начальника управления экономики и финансов министерства кульутры Астраханской области, министерство культуры Астраханской области | Отчет | Административные данные |
| Мероприятие (результат): «Создание условий для качественной деятельности по осуществлению государственных услуг театрально-концертными учреждениями Астраханской области» | х | Васильева Л.Г. – первый заместитель министра культуры Астраханской области, министерство культуры Астраханской области | х | Административные данные |
| Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения ра-боты)» | 10.01.2024 | Алешин Александр Сергеевич – и.о. начальника управления экономики и финансов министерства кульутры Астраханской области, министерство культуры Астраханской области | Распоряжение | Административные данные |
| Контрольная точка: «Отчет о выполнении государственного задания по состоянию на 01.04.2024» | 10.04.2024 | Алешин Александр Сергеевич – и.о. начальника управления экономики и финансов министерства кульутры Астраханской области, министерство культуры Астраханской области | Отчет | Административные данные |
| Контрольная точка: «Отчет о выполнении государственного задания по состоянию на 01.07.2024» | 10.07.2024 | Алешин Александр Сергеевич – и.о. начальника управления экономики и финансов министерства кульутры Астраханской области, министерство культуры Астраханской области | Отчет | Административные данные |
| Контрольная точка: «Отчет о выполнении государственного задания по состоянию на 01.10.2024» | 10.10.2024 | Алешин Александр Сергеевич – и.о. начальника управления экономики и финансов министерства кульутры Астраханской области, министерство культуры Астраханской области | Отчет | Административные данные |
| Контрольная точка: «Отчет о выполнении государственного задания по состоянию на 01.11.2024» | 05.11.2024 | Алешин Александр Сергеевич – и.о. начальника управления экономики и финансов министерства кульутры Астраханской области, министерство культуры Астраханской области | Отчет | Административные данные |
| Мероприятие (результат): «Повышение эффективности исполнения государственных функций в сфере оказания культурно-досуговых услуг» | х | Губина Людмила Викторовна – заместитель министра культуры Астраханской области, министерство культуры Астраханской области | х | Административные данные |
| Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения ра-боты)» | 10.01.2024 | Алешин Александр Сергеевич – и.о. начальника управления экономики и финансов министерства кульутры Астраханской области, министерство культуры Астраханской области | Распоряжение | Административные данные |
| Контрольная точка: «Отчет о выполнении государственного задания по состоянию на 01.04.2024» | 10.04.2024 | Алешин Александр Сергеевич – и.о. начальника управления экономики и финансов министерства кульутры Астраханской области, министерство культуры Астраханской области | Отчет | Административные данные |
| Контрольная точка: «Отчет о выполнении государственного задания по состоянию на 01.07.2024» | 10.07.2024 | Алешин Александр Сергеевич – и.о. начальника управления экономики и финансов министерства кульутры Астраханской области, министерство культуры Астраханской области | Отчет | Административные данные |
| Контрольная точка: «Отчет о выполнении государственного задания по состоянию на 01.10.2024» | 10.10.2024 | Алешин Александр Сергеевич – и.о. начальника управления экономики и финансов министерства кульутры Астраханской области, министерство культуры Астраханской области | Отчет | Административные данные |
| Контрольная точка: «Отчет о выполнении государственного задания по состоянию на 01.11.2024» | 05.11.2024 | Алешин Александр Сергеевич – и.о. начальника управления экономики и финансов министерства кульутры Астраханской области, министерство культуры Астраханской области | Отчет | Административные данные |
| Мероприятие (результат): «Создание условий для качественной деятельности по осуществлению государственных услуг в сфере киновидеообслуживания и кинематографии» | х | Губина Людмила Викторовна – заместитель министра культуры Астраханской области, министерство культуры Астраханской области | х | Административные данные |
| Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения ра-боты)» | 10.01.2024 | Алешин Александр Сергеевич – и.о. начальника управления экономики и финансов министерства кульутры Астраханской области, министерство культуры Астраханской области | Распоряжение | Административные данные |
| Контрольная точка: «Отчет о выполнении государственного задания по состоянию на 01.04.2024» | 10.04.2024 | Алешин Александр Сергеевич – и.о. начальника управления экономики и финансов министерства кульутры Астраханской области, министерство культуры Астраханской области | Отчет | Административные данные |
| Контрольная точка: «Отчет о выполнении государственного задания по состоянию на 01.07.2024» | 10.07.2024 | Алешин Александр Сергеевич – и.о. начальника управления экономики и финансов министерства кульутры Астраханской области, министерство культуры Астраханской области | Отчет | Административные данные |
| Контрольная точка: «Отчет о выполнении государственного задания по состоянию на 01.10.2024» | 10.10.2024 | Алешин Александр Сергеевич – и.о. начальника управления экономики и финансов министерства кульутры Астраханской области, министерство культуры Астраханской области | Отчет | Административные данные |
| Контрольная точка: «Отчет о выполнении государственного задания по состоянию на 01.11.2024» | 05.11.2024 | Алешин Александр Сергеевич – и.о. начальника управления экономики и финансов министерства кульутры Астраханской области, министерство культуры Астраханской области | Отчет | Административные данные |
| Мероприятие (результат): «Повышение уровня организации музейной деятельности» | х | Губина Людмила Викторовна – заместитель министра культуры Астраханской области, министерство культуры Астраханской области | х | Административные данные |
| Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения ра-боты)» | 10.01.2024 | Алешин Александр Сергеевич – и.о. начальника управления экономики и финансов министерства кульутры Астраханской области, министерство культуры Астраханской области | Распоряжение | Административные данные |
| Контрольная точка: «Отчет о выполнении государственного задания по состоянию на 01.04.2024» | 10.04.2024 | Алешин Александр Сергеевич – и.о. начальника управления экономики и финансов министерства кульутры Астраханской области, министерство культуры Астраханской области | Отчет | Административные данные |
| Контрольная точка: «Отчет о выполнении государственного задания по состоянию на 01.07.2024» | 10.07.2024 | Алешин Александр Сергеевич – и.о. начальника управления экономики и финансов министерства кульутры Астраханской области, министерство культуры Астраханской области | Отчет | Административные данные |
| Контрольная точка: «Отчет о выполнении государственного задания по состоянию на 01.10.2024» | 10.10.2024 | Алешин Александр Сергеевич – и.о. начальника управления экономики и финансов министерства кульутры Астраханской области, министерство культуры Астраханской области | Отчет | Административные данные |
| Контрольная точка: «Отчет о выполнении государственного задания по состоянию на 01.11.2024» | 05.11.2024 | Алешин Александр Сергеевич – и.о. начальника управления экономики и финансов министерства кульутры Астраханской области, министерство культуры Астраханской области | Отчет | Административные данные |

Приложение № 4

к государственной программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области»

1. Общие положения

| Ответственный исполнительный орган Астраханской области (организация) | Служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области (Григоршев Владимир Юрьевич – руководитель службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области Астраханской области) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Астраханской области | Государственная программа Астраханской области «Развитие культуры в Астраханской области» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Создание условий для проведения реставрации, реконструкции и ремонта объекто историко-культурного наследия и обеспечение археологических исследований и музеефикация объектов археологического наследия на территории Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном техническом состоянии | Возрастающий | ГП | Единица | 334 | 2022 | 334 | 336 | 338 | 340 | 341 | 342 | 345 | Служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области | Административные данные |
| 1.2. | Доля отреставрированных объектов культурного наследия Астраханской области от ощего числа нуждающихся в реставрации | Возрастающий | ГП | Процент | 20 | 2022 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | Служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области | Административные данные |
| 1.3. | Доля исследованных площадей объектов археологического наследия Астраханской области, находящихся под негативным воздействием экологических факторов, по отношению к площади объектов археологического наследия, относящихся к данной категории | Возрастающий | КМП | Процент | 10 | 2022 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | Служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области | Административные данные |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача «Создание условий для проведения реставрации, реконструкции и ремонта объекто историко-культурного наследия и обеспечение археологических исследований и музеефикация объектов археологического наследия на территории Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат): «Осуществление координации деятельности в сфере сохранения и популяризации объектов историко-культурного и археологического наследия» | Осуществление текущей деятельности | Созданы необходимые условия для эффективного научнометодического и экспертно-аналитического обеспечения системы управления в сфере сохранения и популяризации объектов историко-культурного и археологиче-ского наследия. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Мероприятие (результат): «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культур-ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской» | Осуществление текущей деятельности | Организация переданных полномочий. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Мероприятие (результат): «Созданы условия для сохранения культурного и исторического наследия» | Оказание услуг (выполнение работ) | Созданы условия для сохранения, эффективного использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. | Единица | 1550 | 1550 | 1550 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| 4. | Мероприятие (результат): «Проведена работа по разработке предметов охраны объектов культурного наследия, установление границ территорий объектов культурного наследия и их зон охраны, в том числе с проведением историко-культурной экспертизы» | Оказание услуг (выполнение работ) | Проводится работа по разработке документация для внесения информации о границах территории в ЕГРН в отношении объектов культурного наследия, разработка проектов зон охраны, в рамках которых устанавливаются зоны охраны в отношении объектов культурного наследия, разработка проектов предметов охраны объектов культурного наследия. | Процент | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4. | Мероприятие (результат): «Проведено археологическое обследование территории Астраханской области» | Оказание услуг (выполнение работ) | Проводится работа по археологическому обследованию территории Астраханской области. | Процент | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | ГРБС КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированный бюджет Астраханской области (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Астраханской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат): «Осуществление координации деятельности в сфере сохранения и популяризации объектов историко-культурного и археологического наследия», всего, в том числе: | 066 0804 09ХХХ00010 121 / 066 0804 09ХХХ00010 122 / 066 0804 09ХХХ00010 129 / 066 0804 09ХХХ00010 244 | 7 530,5 | 7 570,4 | 7 600,7 | 7 631,1 | 7 661,6 | 7 820,3 | 7 901,2 |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированный бюджет Астраханской области (всего), из них: |  | 7 530,5 | 7 570,4 | 7 600,7 | 7 631,1 | 7 661,6 | 7 820,3 | 7 901,2 |  |
| бюджет Астраханской области |  | 7 530,5 | 7 570,4 | 7 600,7 | 7 631,1 | 7 661,6 | 7 820,3 | 7 901,2 |  |
| бюджеты муниципальных образований Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат): «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской», всего, в том числе: | 066 0804 09ХХХ59500 121 / 066 0804 09ХХХ59500 129 / 066 0804 09ХХХ59500 244 | 1 497,7 | 1 497,7 | 1 497,7 | 1 497,7 | 1 497,7 | 1 497,7 | 1 497,7 |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 1 497,7 | 1 497,7 | 1 497,7 | 1 497,7 | 1 497,7 | 1 497,7 | 1 497,7 |  |
| Консолидированный бюджет Астраханской области (всего), из них: |  | 1 497,7 | 1 497,7 | 1 497,7 | 1 497,7 | 1 497,7 | 1 497,7 | 1 497,7 |  |
| бюджет Астраханской области |  | 1 497,7 | 1 497,7 | 1 497,7 | 1 497,7 | 1 497,7 | 1 497,7 | 1 497,7 |  |
| бюджеты муниципальных образований Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат): «Созданы условия для сохранения культурного и исторического наследия», всего, в том числе: | 066 0801 09ХХХ10510 621 | 22 151,2 | 22 268,6 | 22 357,7 | 22 447,1 | 22 536,9 | 22 627,0 | 22 713,0 |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированный бюджет Астраханской области (всего), из них: |  | 22 151,2 | 22 268,6 | 22 357,7 | 22 447,1 | 22 536,9 | 22 627,0 | 22 713,0 |  |
| бюджет Астраханской области |  | 22 151,2 | 22 268,6 | 22 357,7 | 22 447,1 | 22 536,9 | 22 627,0 | 22 713,0 |  |
| бюджеты муниципальных образований Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат): «Проведена работа по разработке предметов охраны объектов культурного наследия, установление границ территорий объектов культурного наследия и их зон охраны, в том числе с проведением историко-культурной экспертизы», всего, в том числе: | 066 0801 09ХХХХХХХХ 622 | 35 000,0 | 40 000,0 | 45 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированный бюджет Астраханской области (всего), из них: |  | 35 000,0 | 40 000,0 | 45 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |  |
| Бюджет Астраханской области |  | 35 000,0 | 40 000,0 | 45 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |  |
| бюджеты муниципальных образований Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат): «Проведено археологическое обследование территории Астраханской области», всего, в том числе: | 066 0801 09ХХХХХХХХ 622 | 3 500,0 | 4 000,0 | 4 750,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированный бюджет Астраханской области (всего), из них: |  | 3 500,0 | 4 000,0 | 4 750,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |  |
| Бюджет Астраханской области |  | 3 500,0 | 4 000,0 | 4 750,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |  |
| бюджеты муниципальных образований Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ИО АО, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача «Создание условий для проведения реставрации, реконструкции и ремонта объекто историко-культурного наследия и обеспечение археологических исследований и музе-ефикация объектов археологического наследия на территории Астраханской области» |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат): «Созданы условия для со-хранения культурного и исторического наследия» | х | Григоршев Владимир Юрьевич – руководитель службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области Астраханской области, служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области | х | Административные данные |
| Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 10.01.2024 | Зараменская Наталия Валентиновна – заместитель руководителя службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области Астраханской области, служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области | Распоряжение | Административные данные |
| Контрольная точка: «Отчет о выполнении государственного задания по состоянию на 01.04.2024» | 10.04.2024 | Зараменская Наталия Валентиновна – заместитель руководителя службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области Астраханской области, служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области | Отчет | Административные данные |
| Контрольная точка: «Отчет о выполнении государственного задания по состоянию на 01.07.2024» | 10.07.2024 | Зараменская Наталия Валентиновна – заместитель руководителя службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области Астраханской области, служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области | Отчет | Административные данные |
| Контрольная точка: «Отчет о выполнении государственного задания по состоянию на 01.10.2024» | 10.10.2024 | Зараменская Наталия Валентиновна – заместитель руководителя службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области Астраханской области, служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области | Отчет | Административные данные |
| Контрольная точка: «Отчет о выполнении государственного задания по состоянию на 01.11.2024» | 05.11.2024 | Зараменская Наталия Валентиновна – заместитель руководителя службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области Астраханской области, служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области | Отчет | Административные данные |
| Мероприятие (результат): «Проведена работа по разработке предметов охраны объектов культурного наследия, установление границ территорий объектов куль-турного наследия и их зон охраны, в том числе с проведением историко-культурной экспертизы» | х | Григоршев Владимир Юрьевич – руководитель службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области Астраханской области, служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области | х | Административные данные |
| Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 10.02.2024 | Зараменская Наталия Валентиновна – заместитель руководителя службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области Астраханской области, служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области | Распоряжение | Административные данные |
| Контрольная точка: «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» | 15.02.2024 | Зараменская Наталия Валентиновна – заместитель руководителя службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области Астраханской области, служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области | Соглашение | Административные данные |
| Контрольная точка: «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» | 10.04.2024 | Зараменская Наталия Валентиновна – заместитель руководителя службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области Астраханской области, служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области | Отчет | Административные данные |
| Контрольная точка: «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» | 10.07.2024 | Зараменская Наталия Валентиновна – заместитель руководителя службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области Астраханской области, служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области | Отчет | Административные данные |
| Контрольная точка: «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» | 10.10.2024 | Зараменская Наталия Валентиновна – заместитель руководителя службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области Астраханской области, служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области | Отчет | Административные данные |
| Контрольная точка: «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» | 30.12.2024 | Зараменская Наталия Валентиновна – заместитель руководителя службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области Астраханской области, служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области | Отчет | Административные данные |
| Мероприятие (результат): «Проведено археологическое обследование территории Астраханской области» | х | Григоршев Владимир Юрьевич – руководитель службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области Астраханской области, служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области | х | Административные данные |
| Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 30.03.2024 | Зараменская Наталия Валентиновна – заместитель руководителя службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области Астраханской области, служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области | Распоряжение | Административные данные |
| Контрольная точка: «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» | 10.10.2024 | Зараменская Наталия Валентиновна – заместитель руководителя службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области Астраханской области, служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области | Отчет | Административные данные |
| Контрольная точка: «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» | 10.11.2024 | Зараменская Наталия Валентиновна – заместитель руководителя службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области Астраханской области, служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области | Отчет | Административные данные |
| Контрольная точка: «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» | 10.12.2024 | Зараменская Наталия Валентиновна – заместитель руководителя службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области Астраханской области, служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области | Отчет | Административные данные |

|  | Приложение № 1 к паспорту государственной программы |
| --- | --- |

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя государственной программы Астраханской области

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Определение показателя | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично-развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации на территории Астраханской области, исторических и национально-культурных традиций | Процент | Показатель, характеризующий уровень общероссийской гражданской идентичности в Астраханской области, за отчетный период | Годовой | АИС «Статистика» |
| 2. | Число посещений организаций культуры | Млн единиц | Количественный показатель, характеризующий число участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, за отчетный период | Годовой | АИС «Статистика» |
| 3. | Уровень удовлетворенности жителей Астраханской области качеством условий, предоставляемых услуг в сфере культуры | Процент | Количественный показатель, характеризующий число участников мероприятий, направленных на этнокуль-турное развитие народов России, за отчетный период | Годовой | По результатам социаологического опроса, проводимого министерством культуры Астраханской области. |
| 4. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия | Процент | Показатель, характеризующий долю граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан Астраханской области, за отчетный период | Годовой | Административные данные службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области. |

|  | Приложение № 2 к государственной программе |
| --- | --- |

Помесячный план достижения показателей государственной программы в 2024 году

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично-развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации на территории Астраханской области, исторических и национально-культурных традиций | Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,0 |
| 2. | Число посещений организаций культуры | Млн единиц | 1,2 | 2,3 | 3,8 | 5,6 | 7,0 | 8,2 | 9,5 | 11,2 | 12,8 | 13,9 | 14,7 | 16,15 | 16,15 |
| 3. | Уровень удовлетворенности жителей Астраханской области качеством условий, предоставляемых услуг в сфере культуры | Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,0 |
| 4. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия | Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,0 |

|  | Приложение № 3 к государственной программе |
| --- | --- |

Реестр документов, входящих в состав государственной программы Астраханской области

| № п/п | Тип документа | Вид документа | Наименование документа | Реквизиты | Разработчик | Гиперссылка на текст документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа Астраханской области «Развитие культуры в Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Стратегические приоритеты государственной программы Астраханской области | Постановление Правительства Астраханской области | «О государственной программе «развитие культуры в Астраханской области» |  | Министерство культуры Астраханской области |  |
| 2. | Паспорт государственной программы «Развитие культуры в Астраханской области» | Постановление Правительства Астраханской области | «О государственной программе «Развитие культуры в Астраханской области» |  | Министерство культуры Астраханской области |  |
| 3. | Паспорт регионального проекта (не входящего в состав национального проекта) «Реализация программы социально-экономического развития Астраханской области в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия» («Культурное наследие») | Постановление Правительства Астраханской области | «О государственной программе «Развитие культуры в Астраханской области» |  | Министерство культуры Астраханской области |  |
| 4. | Паспорт регионального проекта (не входящего в состав национального проекта) «Государственная поддержка отрасли культуры и совершенствование меха-низмов государственного управления в сфере культуры и архивного дела» («Государственная поддержка культуры») | Постановление Правительства Астраханской области | «О государственной программе «Развитие культуры в Астраханской области» |  | Министерство культуры Астраханской области |  |
| 5. | Паспорт комплекса процессных мероприятий «Создание условий для эффективной организации деятельности учреждений культуры Астраханской области и образования в сфере культуры Астраханской области» | Постановление Правительства Астраханской области | «О государственной программе «Развитие культуры в Астраханской области» |  | Министерство культуры Астраханской области |  |
| 6. | Паспорт комплекса процессных мероприятий «Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области» | Постановление Правительства Астраханской области | «О государственной программе «Развитие культуры в Астраханской области» |  | Министерство культуры Астраханской области |  |
| 7. | Приложение № 1 к паспорту государственной программы «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя государственной программы Астраханской области» | Постановление Правительства Астраханской области | «О государственной программе «Развитие культуры в Астраханской области» |  | Министерство культуры Астраханской области |  |
| 8. | Приложение № 2 к паспорту государственной программы «Помесячный план достижения показателей государственной программы в текущем (2024) году» | Постановление Правительства Астраханской области | «О государственной программе «Развитие культуры в Астраханской области» |  | Министерство культуры Астраханской области |  |
| 9. | Приложение № 3 к паспорту государственной программы «Реестр документов, входящих в состав государственной программы Астраханской области» | Постановление Правительства Астраханской области | «О государственной программе «Развитие культуры в Астраханской области» |  | Министерство культуры Астраханской области |  |
| 10. | Приложение № 4 к государственной программе «Паспорт регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Астраханская область)» | Постановление Правительства Астраханской области | «О государственной программе «Развитие культуры в Астраханской области» |  | Министерство культуры Астраханской области |  |
| 11. | Приложение № 5 к государственной программе «Паспорт регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Астраханская область)» | Постановление Правительства Астраханской области | «О государственной программе «Развитие культуры в Астраханской области» |  | Министерство культуры Астраханской области |  |
| 12. | Приложение № 6 к государственной программе «Паспорт регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Астраханская область)» | Постановление Правительства Астраханской области | «О государственной программе «Развитие культуры в Астраханской области» |  | Министерство культуры Астраханской области |  |
| 13. |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект (не входящий в состав национального проекта) «Реализация программы социально-экономического развития Астраханской области в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия» («Культурное наследие») |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Паспорт регионального проекта (не входящего в состав национального проекта) «Реализация программы социально-экономического развития Астраханской области в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия» («Культурное наследие») | Постановление Правительства Астраханской области | «О государственной программе «Развитие культуры в Астраханской области» |  | Министерство культуры Астраханской области |  |
| Региональный проект (не входящий в состав национального проекта) «Государственная поддержка отрасли культуры и совершенствование механизмов государственного управления в сфере культуры и архивного дела» («Государственная поддержка культуры») |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Паспорт регионального проекта (не входящего в состав национального проекта) «Государственная поддержка отрасли культуры и совершенствование меха-низмов государственного управления в сфере культуры и архивного дела» («Государственная поддержка культуры») | Постановление Правительства Астраханской области | «О государственной программе «Развитие культуры в Астраханской области» |  | Министерство культуры Астраханской области |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для эффективной организации деятельности учреждений культуры Астраханской области и образования в сфере культуры Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Паспорт комплекса процессных мероприятий «Создание условий для эффективной организации деятельности учреждений культуры Астраханской области и образования в сфере культуры Астраханской области» | Постановление Правительства Астраханской области | «О государственной программе «Развитие культуры в Астраханской области» |  | Министерство культуры Астраханской области |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и популяризация объектов ис-торико-культурного и археологического наследия Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Паспорт комплекса процессных мероприятий «Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области» | Постановление Правительства Астраханской области | «О государственной программе «Развитие культуры в Астраханской области» |  | Министерство культуры Астраханской области |  |

### Приложение № 4

к государственной программе

Паспорт

регионального проекта

«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры

(«Культурная среда») (Астраханская область)»

- Основные положения

| Наименование регионального проекта | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Астраханская область) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Культурная среда |  | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Горина И.В. |  | заместитель председателя Правительства Астраханской области |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Прокофьева О.Н. |  | министр культуры Астраханской области |  |  |
| Администратор регионального проекта | Васильева Л.Г. |  | первый заместитель министра культуры Астраханской области |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – государственные программы) | 1 | Государственная программа | государственная программа «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» |  |  |
|  |  | Направление (подпрограмма) | основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» |  |  |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение | год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (справочно) | 2030 (справочно) |  |
| 1. | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом) | ФП | Единица | 8 | 2020 | 0 | 10 | 17 | 20 | 10 | 11 | 15 | - | - | - |
| 1.2. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) | ФП | Единица | 3 | 2020 | 0 | 14 | 23 | 26 | 8 | 12 | 19 | - | - | - |
| 1.3. | Количество оснащенных (переоснащенных) и (или) технически перевооруженных учреждений в сфере культуры (ед.) (нарастающим итогом) | РП | Единица | 1 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 11 | - | - | Административные здания |

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2023 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | август | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1. | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом) | ФП | Единица | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| 1.2. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) | ФП | Единица | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |
| 1.3. | Количество оснащенных (переоснащенных) и (или) технически перевооруженных учреждений в сфере культуры (ед.) (нарастающим итогом) | РП | Единица | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |

4. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (спра-вочно) | 2030 (спра-вочно) |  |  |
| 1. | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 тыс. человек (нарастающим итогом) | - | Ед. | 0 | 2020 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | Драйвером культурного развития станет Центр культурного развития (далее –ЦКР), в городах с количеством жителей до 300 тыс. человек, построенный в 2024 г. В итоге реализации проекта доступ к современным услугам ЦКР получат около 50 тыс. человек. 2024 год Центр культурного развития в г. Нариманов | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества |
| 1.2. | Оснащение (переоснащение) музыкальными инструментами и современным оборудованием учреждения культуры с целью получения дополнительных возможностей для творческого развития граждан | - | Ед. | 0 | 2021 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | К 2024 году запланировано оснащение не менее 4 учреждений культуры современным оборудованием и музыкальными инструментами с целью творческого развития и самореализации граждан, что улучшит качество предоставляемых услуг населению в сфере культуры, а также позволит увеличить число посещений учреждений культуры за счет расширения перечня реализуемых программ и мероприятий, в том числе интерактивной и мультимедийной направленности. 2022 год – 3 учреждения: 1) ГАУК АО «Астраханский драматический театр»; 2) ГАУК АО «Астраханский государственный ансамбль песен и танца»; 3) ГАУК АО «Астраханская государственная филармония». 2023 год – 1 учреждение: 1) МКУК Волжский «Сельский Дом Культуры» Енотаевский район | Приобретение товаров, работ, услуг |
| 1.3. | Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности (нарастающим итогом) | - | Ед. | 4 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | К концу 2024 года для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 3 сельских культурно – досуговых объектов. Реконструкция и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием. База 2020 год – 3 ед.: 1.Строительство Дома культуры с.Марфино Володарского района; 2.Строительство Дома культуры с.Цветное Володарского района; 3.Строительство ДК п.Волжский Енотаевского района | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества |
| 1.4. | Технически оснащены региональные и муниципальные музеи (нарастающим итогом) | - | Ед. | 0 | 2021 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | К концу 2024 года будет оснащено 3 региональных и муниципальных музеев. Проводится ежегодный конкурс проектов субъектов Российской Федерации. Оснащение региональных и муниципальных музеев позволит модернизировать пространство, а также увеличить количество посещений музеев. 2023 год – 2 музея: 1) ГБУК АО «Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник»; 2) МКУК «Ахтубинский историко-краеведческий музей». 2024 год – 1 музей | Приобретение товаров, работ, услуг |
| 1.5. | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности. (нарастающим итогом) | - | Ед. | 2 | 2019 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 8 сельских культурно – досуговых объектов. Реконструкция и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием. База – 2020 год – 2 ед.: 1. Строительство Дома культуры с.Килинчи Приволжского района; 2. Строительство Дома культуры с.Джанай Красноярского района. 2021 год – 1 ед. (с нарастающим итогом – 3 ед.); 1. Строительство Дома культуры с.Полдневое Камызякского района. 2022 год – 0 ед. (с нарастающим итогом – 3 ед.). 2023 год – 0 ед. (с нарастающим итогом – 3 ед.) По соглашению от 15.12.2022 № 054-2019-A10033-1/12 ввод в эксплуатацию ОКС в 2023 году не запланировано. 2024 год – 4 ед. (с нарастающим итогом – 7 ед.) 1. Строительство Дома культуры пос. Верхний Бузан Красноярского района; 2. Строительство Дома культуры с. Три Протока Приволжского района; 3. Строительство Дома культуры с. Разночиновка Наримановского района; 4. Строительство Дома культуры с. Икряное Икрянинского района. | Приобретение товаров, работ, услуг |
| 1.6. | Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом) | - | Ед. | 0 | 2020 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного культурного обслуживания, доступность будет обеспечена за счет приобретения передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов). Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижного центра интернетом будут организованы онлайн - трансляции культурных проектов и общественно-значимые консультации (с представителями социальной защиты, медицинских и других учреждений). 2023 год – 1 ед. МБУ «Межпоселенческий культурно-досуговый центр «Мир» Красноярского района 2024 год – 2 ед. (нарастающим итогом – 3 ед.). | Приобретение товаров, работ, услуг |
| 1.7. | Оснащено оборудованием кинозалами (нарастающим итогом) | - | Ед. | 0 | 2019 | - | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | К 2024 году будет создано 3 современных кинозалов. Ежегодно Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии проводится конкурс на отбор. В 2019 году оснащено оборудованием кинозал в МБУ «Районный центр культуры» в п. Володарский Володарского района, в 2021 году оснащен оборудованием кинозал в доме культуры в р.п. Ильинка Икрянинского района. В 2022–2023 году в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии заявки на конкурсный отбор не поступали | Массовые мероприятия / Чемпионаты |
| 1.8. | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) | - | Ед. | 2 | 2020 | - | - | - | - | 4 | 4 | 6 | - | - | С целью развития художественного образования 5 школ искусств и 1 колледж будут модернизированы посредством обновления парка музыкальных инструментов, приобретения современного оборудования, что составит 100 % от общего числа детских школ искусств и колледжей. Результатом решения данной задачи станет улучшение качества учебного процесса, а также увеличение числа учащихся в учреждениях дополнительного и профессионального образования в сфере культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности. Оснащено 2 образовательных учреждения в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. База 2020 год – 2 ед.: 1. Оснащение музыкальными инструментами музыкальный колледж ГБПОУ АО «Астраханский музыкальный колледж им.Мусоргского»; 2. Музыкальные инструменты МКУДО «Районная детская школа искусств им. М.А. Балакирева» (г.Ахтубинск). 2021 год – 0 ед. (с нарастающим итогом – 2 ед.). 2022 год – 2 ед. (с нарастающим итогом – 4 ед.). | Приобретение товаров, работ, услуг |
| 1.9. | Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды. Нарастающий итог | - | Единица | 0,0000 | 2020 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | К концу 2024 года будет проведена реновация регионального учреждения отрасли культуры, направленная на улучшения качества культурной среды. Под реновацией понимается улучшение и преобразование организаций отрасли культуры путем осуществления мероприятий по реконструкции, строительству, модернизации, капитальному ремонту, благоустройству с целью создания новых выставочных, концертных, досуговых и образовательных пространств, в том числе доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья. Действующие организации отрасли культуры станут современными объектами, которые смогут использовать мультимедийные технологии, новейшие инженерные и коммуникационные системы. Реновация будет способствовать увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых организациями отрасли культуры населению, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повлияет на динамику посещаемости. Показатель к 2024 году – 1 ед. ГБУК АО «Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник». Предусмотрены финансирование из федерального бюджета по объекту культуры ГБУК АО «Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник» на 2022–2023 годы | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества |
| 1.10. | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств (нарастающим итогом) | - | Ед. | 0 | 2020 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | К концу 2024 года будет реконструировано, капитально отремонтировано 3 муниципальные детские школы искусств по видам искусств. Это позволит улучшить условия, в которых обучаются творчески одаренные дети, в том числе расширить площади для ведения образовательной деятельности путем капитального ремонта и реконструкции зданий. База 2020 год – 0 ед. 2021 год – 1ед. 1. Капитальный ремонт МКОУ ДО «Детская школа искусств Камызякского района» 2022 год – 0 ед. (с нарастающим итогом – 1 ед.). 2023 год – 1 ед. (с нарастающим итогом – 2 ед.). 1. Капитальный ремонт МКУ ДО «Детская школа искусств» г. Знаменск. 2024 год – 1 ед. (с нарастающим итогом – 3 ед.): 1. Капитальный ремонт МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 20 города Астрахани» | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества |
| 1.11. | Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек. Нарастающий итог | - | Ед. | 0 | 2022 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | К концу 2024 года будет оснащено 2 региональных и муниципальных театра, расположенных в крупных городах. Оснащение театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек, позволит модернизировать пространство, восстановить сценографическую целостность уже идущих спектаклей и раскроет дополнительные возможности для создания новых зрелищных постановок, которые привлекут в театры новых зрителей и, как следствие, увеличат количество посещений организаций культуры. 2023 год – 2024 ГАУК АО «Астраханский драматический театр» 2024 год – ГАУК АО «Астраханский театр Оперы и Балета» | Приобретение товаров, работ, услуг |
| 1.12. | Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды, путем проведения капитального ремонта (реконструкции,приспособления к современному использованию), включая разработку проектно-сметной документации, дизайн-проекта. | - | Процент | 0 | 2020 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | В рамках проведения реновации в 2022 году разработан дизайн проект ГБУК АО «Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник» с учетом новых современных технологий, а также разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта ГБУК АО «Астраханская областная научная библиотека имени Н.К. Крупской» | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества |
| 1.13. | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол. Нарастающий итог | - | Ед. | 2 | 2018 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | К 2024 году реконструировано, капитально отремонтировано 2 муниципальных театров юного зрителя и театров кукол. Количество зрителей в обновленных детских театрах увеличится. 2020 год: 1. ГАУК АО «Театр юного зрителя»; 2. ГАУК АО «Астраханский театр кукол» | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества |
| 1.14. | Оснащение (переоснащены) музыкальными инструментами и современным оборудованием и мебелью учреждения в целях организации неограниченного доступа к культурным ценностям | - | Ед. | 0 | 2022 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 2022 год – 1ед.: ГАУК АО «Дирекция по реализации фестивальных, конкурсных и культурно-массовых мероприятий». 2023 год – 0 ед. (нарастающим итогом – 1 ед.); 2024 год – 3 ед. (нарастающим итогом – 4 ед.); 1. ГБПОУ АО «Астраханский музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского»; 2. ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств»; 3. Центр культурного развития в г.Нариманово. | Приобретение товаров, работ, услуг |
| 1.15. | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту. Нарастающий итог | - | Ед. | 1 | 2020 | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 5 | - | - | К 2024 году улучшилось качество библиотечного обслуживания за счет создания модельных библиотек. Обновление муниципальных библиотек повысит эффективность их работы и увеличит посещаемость на 12%. Создание модельных муниципальных библиотек по годам: 2020 год – 1 ед. МКУК «Межпоселенческая Центральная библиотека» МО «Ахтубинский район» 2021 год – 0 ед. (нарастающим итогом – 1 ед.). 2022 год – 3 ед. (нарастающим итогом – 4 ед.): 1. МКУК «Камызякская межпоселенческая библиотека»; 2. МКУК «Централизованная городская библиотечная система» г. Астрахань; 3. МБУК «Централизованная библиотечная система» МО «Володарский район»; 2023 год – 1 ед. (нарастающим итогом – 5 ед.): 1. МКУК «Харабалинская межпоселенческая библиотека» 2024 год – 0 ед. (нарастающим итогом 5 ед.). | Приобретение товаров, работ, услуг |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 837,79 | 163 492,50 | 0,00 | 217 330,29 |
| 1.1.1. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 837,79 | 163 492,50 | 0,00 | 217 330,29 |
| 1.1.1.1. | бюджет субъекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 837,79 | 163 492,50 | 0,00 | 217 330,29 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 13 518,56 | 0,00 | 21 518,56 |
| 1.2.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 13 518,56 | 0,00 | 21 518,56 |
| 1.2.1.1. | бюджет субъекта | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 13 383,38 | 0,00 | 21 383,38 |
| 1.2.1.1.1. | в том числе: межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 13 383,38 | 0,00 | 21 383,38 |
| 1.2.1.1.1.4. | местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 13 383,38 | 0,00 | 21 383,38 |
| 1.2.1.2. | Свод бюджетов муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 13 518,56 | 0,00 | 21 518,56 |
| 1.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Технически оснащены региональные и муниципальные музеи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 510,52 | 5 180,41 | 27 690,93 |
| 1.3.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 510,52 | 5 180,41 | 27 690,93 |
| 1.3.1.1. | бюджет субъекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 448,45 | 5 180,41 | 27 628,86 |
| 1.3.1.1.1. | в том числе: межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 154,64 | 0,00 | 5 154,64 |
| 1.3.1.1.1.4. | местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 154,64 | 0,00 | 5 154,64 |
| 1.3.1.2. | Свод бюджетов муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 216,71 | 0,00 | 5 216,71 |
| 1.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности | 35 178,29 | 68 025,57 | 69 651,10 | 175 475,79 | 124 245,01 | 0,00 | 472 575,76 |
| 1.4.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 35 178,29 | 68 025,57 | 69 651,10 | 175 475,79 | 124 245,01 | 0,00 | 472 575,76 |
| 1.4.1.1. | Бюджет субъекта | 35 178,29 | 68 025,57 | 69 651,10 | 175 475,79 | 124 245,01 | 0,00 | 472 575,76 |
| 1.4.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности | 50 939,39 | 5 151,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 090,86 |
| 1.5.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 50 939,39 | 5 151,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 090,86 |
| 1.5.1.1. | бюджет субъекта | 50 939,39 | 5 151,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 090,86 |
| 1.5.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 881,24 | 19 661,24 | 34 542,48 |
| 1.6.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 881,24 | 19 661,24 | 34 542,48 |
| 1.6.1.1. | бюджет субъекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 881,24 | 19 661,24 | 34 542,48 |
| 1.6.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 014,40 | 0,00 | 9 014,40 |
| 1.7.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 014,40 | 0,00 | 9 014,40 |
| 1.7.1.1. | Бюджет субъекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 879,18 | 0,00 | 8 879,18 |
| 1.7.1.1.1. | В том числе: межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 879,18 | 0,00 | 8 879,18 |
| 1.7.1.1.1.4. | местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 879,18 | 0,00 | 8 879,18 |
| 1.7.1.2. | Свод бюджетов муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 014,40 | 0,00 | 9 014,40 |
| 1.7.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.3. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 тыс. человек | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 800,00 | 113 981,86 | 135 410,78 | 324 192,64 |
| 1.8.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 800,00 | 113 981,86 | 135 410,78 | 324 192,64 |
| 1.8.1.1. | Бюджет субъекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 800,00 | 112 842,04 | 135 410,78 | 323 052,82 |
| 1.8.1.1.1. | В том числе: межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 800,00 | 112 842,04 | 95 432,99 | 283 075,03 |
| 1.8.1.1.1.4. | Местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 800,00 | 112 842,04 | 95 432,99 | 283 075,03 |
| 1.8.1.2. | Свод бюджетов муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 800,00 | 113 981,86 | 95 432,99 | 284 214,85 |
| 1.8.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.3. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | 0,00 | 13 785,78 | 0,00 | 13 785,77 | 0,00 | 31 988,48 | 59 560,03 |
| 1.9.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 13 785,78 | 0,00 | 13 785,77 | 0,00 | 31 988,48 | 59 560,03 |
| 1.9.1.1. | Бюджет субъекта | 0,00 | 13 785,78 | 0,00 | 13 785,77 | 0,00 | 31 988,48 | 59 560,03 |
| 1.9.1.1.1. | В том числе: межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 785,77 | 0,00 | 0,00 | 13 785,77 |
| 1.9.1.1.1.4. | Местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 785,77 | 0,00 | 0,00 | 13 785,77 |
| 1.9.1.2. | Свод бюджетов Муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 785,77 | 0,00 | 0,00 | 13 785,77 |
| 1.9.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.3. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. | Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды | 28 536,14 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 236,14 |
| 1.10.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 28 536,14 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 236,14 |
| 1.10.1.1. | бюджет субъекта | 28 536,14 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 236,14 |
| 1.10.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.3. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11. | Капитальный ремонт дома культуры с. Соленое Займище | 8 401,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 401,93 |
| 1.11.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 8 401,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 401,93 |
| 1.11.1.1. | Бюджет субъекта | 7 561,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 561,36 |
| 1.11.1.2. | Свод бюджетов Муниципальных образований | 840,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,57 |
| 1.11.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11.3. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12. | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол | 97 411,25 | 44 488,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 899,60 |
| 1.12.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 97 411,25 | 44 488,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 899,60 |
| 1.12.1.1. | Бюджет субъекта | 97 411,25 | 44 488,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 899,60 |
| 1.12.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.3. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13. | Строительство дома культуры на 200 мест в с. Зубовка Черноярского района Астраханской области | 0,00 | 26 289,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 289,01 |
| 1.13.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 26 289,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 289,01 |
| 1.13.1.1. | Бюджет субъекта | 0,00 | 26 289,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 289,01 |
| 1.13.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13.3. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14. | Оснащены музыкальными инструментами и современным оборудованием учреждения культуры с целью творческого развития и самореализации граждан | 0,00 | 0,00 | 141 652,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 652,70 |
| 1.14.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 141 652,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 652,70 |
| 1.14.1.1. | Бюджет субъекта | 0,00 | 0,00 | 141 652,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 652,70 |
| 1.14.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14.3. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15. | Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды, путем проведения капитального ремонта (реконструкции, приспособления к современному использованию), включая разработку проектно-сметной документации, дизайн-проекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 443,82 | 0,00 | 0,00 | 9 443,82 |
| 1.15.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 443,82 | 0,00 | 0,00 | 9 443,82 |
| 1.15.1.1. | Бюджет субъекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 443,82 | 0,00 | 0,00 | 9 443,82 |
| 1.15.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.3. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.16 | Оснащение (переоснащены) музыкальными инструментами и современным оборудованием учреждения культуры с целью получения дополнительных возможностей для творческого развития граждан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 696,69 | 3 200,00 | 0,00 | 214 896,69 |
| 1.16.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 696,69 | 3 200,00 | 0,00 | 214 896,69 |
| 1.16.1.1. | Бюджет субъекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 696,69 | 3 200,00 | 0,00 | 214 896,69 |
| 1.16.1.1.1. | в том числе: межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| 1.16.1.1.1.4 | местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| 1.16.1.2. | Свод бюджетов Муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| 1.16.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.16.3. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17 | Оснащены, переоснащены (модернизированы) музыкальными инструментами, и современным оборудованием и мебелью учреждения в целях организации неограниченного доступа к культурным ценностям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 1.17.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 1.17.1.1. | Бюджет субъекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 1.17.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17.3. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18. | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 1.18.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 1.18.1.1. | Бюджет субъекта | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 1.18.1.1.1. | В том числе: межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.18.1.1.4. | Местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.18.1.2. | Свод бюджетов Муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.18.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18.3. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по региональному проекту: |  | 230 467,00 | 158 440,18 | 219 303,80 | 575 039,86 | 469 844,09 | 192 240,91 | 1 845 335,84 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в том числе: |  | 230 467,00 | 158 440,18 | 219 303,80 | 575 039,86 | 469 844,09 | 192 240,91 | 1 845 335,84 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники, всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. Помесячный план исполнения бюджета (Астраханская область) в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

| № п/п | Наименование результата | План исполнения, нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2023 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февр. | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 350,00 | 46 350,00 | 61 800,00 | 163 492,50 | 163 492,50 |
| 1.2. | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 517,91 | 4 394,01 | 4 889,74 | 8 922,26 | 8 922,26 | 13 383,37 | 13 383,38 | 13 383,38 | 13 383,38 |
| 1.3. | Технически оснащены региональные и муниципальные музеи | 0,00 | 0,00 | 2 405,02 | 8 190,23 | 15 742,74 | 15 742,74 | 15 742,74 | 15 742,74 | 16 000,00 | 22 448,45 | 22 448,45 | 22 448,45 |
| 1.4. | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 842,00 | 23 037,20 | 31 914,20 | 43 217,20 | 58 763,20 | 77 333,00 | 124 245,01 |
| 1.5. | Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек | 0,00 | 0,00 | 2 804,12 | 4 504,51 | 4 504,51 | 4 504,51 | 8 196,74 | 12 071,60 | 14 881,24 | 14 881,24 | 14 881,24 | 14 881,24 |
| 1.7. | Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 421,70 | 8 750,90 | 8 879,18 | 8 879,18 | 8 879,18 | 8 879,18 | 8 879,18 | 8 879,18 | 8 879,18 |
| 1.8. | Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 тыс. человек | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 268,04 | 62 482,50 | 62 482,50 | 62 482,50 | 62 482,50 | 62 482,50 | 62 482,50 | 112 842,04 | 112 842,04 |
| 1.9. | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11. | Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды, путем проведения капитального ремонта (реконструкции, приспособления к современному использованию), включая разработку проектно-сметной документации, дизайн-проекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12. | Оснащение (переоснащены) музыкальными инструментами и современным оборудованием учреждения культуры с целью получения дополнительных возможностей для творческого развития граждан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 1.13. | Оснащены, переоснащены (модернизированы) музыкальными инструментами, и современным оборудованием и мебелью учреждения в целях организации неограниченного доступа к культурным ценностям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14. | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту | 0,00 | 0,00 | 870,59 | 4 098,22 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Итого: |  | 0,00 | 0,00 | 6 079,73 | 60 000,61 | 100 874,66 | 103 340,67 | 132 260,62 | 191 362,48 | 213 393,49 | 250 837,95 | 421 459,79 | 468 371,80 |

7. Дополнительная информация

Региональный проект «Культурная среда» направлен на повышение качества жизни граждан путем модернизации инфраструктуры культуры и реновации учреждений от областных до сельских организаций культуры. Все эти объекты формируют культурное пространство Астраханской области. В результате реализации проекта жители Астраханской области получат 25 новых и модернизированных объектов культуры.

Драйвером культурного развития станет ЦКР в городах с количеством жителей до 300 тыс. человек. ЦКР – это многофункциональное культурное пространство с концертным, выставочным залами и кинозалами, библиотекой и помещениями для занятий творчеством. В итоге реализации проекта доступ к современным услугам ЦКР получат около 50,0 тыс. человек.

Строительство ЦКР будет осуществляться на основе проектной документации, разработанной подведомственным Минкультуры России учреждением, прошедшей государственную экспертизу и признанной Минстроем России экономически эффективной документацией повторного использования (при софинансировании за счет средств федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов – субсидий на софинансирование капитальных вложений).

Для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 25 сельских культурно-досуговых объектов.

Новое строительство сельских домов культуры на территории Астраханской области с мощностной загрузкой от 100 до 200 посадочных мест будет осуществляться на основе проектов, отобранных Минкультуры России, представленных регионом для реализации в мероприятиях по созданию сельских КДУ. Реконструкция и капитальный ремонт сельских домов культуры будет осуществляться при софинансировании за счет средств федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов.

Строительство, капитальный ремонт и реконструкция учреждений культуры будет осуществляться за счет средств федерального бюджета при софинансировании субъектов Российской Федерации, а дальнейшее содержание будет осуществляться за счёт средств муниципальных бюджетов.

При реализации проекта планируется охватить все муниципальные образования Астраханской области. В результате будет обеспечена доступность к современным услугам культуры более 300,0 тыс. сельских жителей.

Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного культурного обслуживания, доступность будет обеспечена за счет приобретения 4 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов). Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование.

За счет оснащения передвижного центра интернетом будут организованы онлайн-трансляции культурных проектов и общественно значимые консультации (с представителями социальной защиты, медицинских и других учреждений).

С учетом реализации данного проекта 64 % муниципальных районов будут оснащены специализированным транспортом, что обеспечит доступ к услугам культуры свыше 277,0 тыс. человек.

С целью развития художественного образования 5 школ искусств и 1 колледж будут модернизированы посредством обновления парка музыкальных инструментов, приобретения современного оборудования, что составит 100 % от общего числа ДШИ и колледжей.

В соответствии с современными образовательными стандартами комплектация предусматривает музыкальные инструменты, специальное оборудование, компьютерные программы, сценические костюмы и наглядные пособия для художественного творчества. Результатом решения данной задачи станет улучшение качества учебного процесса, а также увеличение числа учащихся в учреждениях дополнительного и профессионального образования в сфере культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.

Для повышения качества библиотечного обслуживания будет создано 7 модельных библиотек. Согласно модельному стандарту, это будут интеллектуальные центры, оснащенные скоростным интернетом, доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованным ресурсам периодической печати. Стандарт предусматривает создание точек доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, а также организацию современного комфортного библиотечного пространства. В составе библиотечных фондов будут предусмотрены носители информации, изготовленные в форматах, доступных для инвалидов по зрению. Будут созданы дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп. Обновление муниципальных библиотек повысит эффективность их работы и посещаемость на 12,5%.

В целях обеспечения доступа к национальным фильмам будет оснащено оборудованием 5 кинозалов в городах и селах Астраханской области с числом жителей до 500 тыс. чел. Современные кинозалы могут размещаться на базе различных организаций (в домах культуры, на частных досуговых площадках), формируя новый культурный облик населенных пунктов Астраханской области.

Условия инвестирования в создание кинозалов предусматривают обязательный прокат не менее 50% национальных фильмов в общем объеме репертуара. За проектный период будут созданы условия для просмотра качественного отечественного кино не менее чем для 143,5 тыс. человек.

Приобщение детей и молодежи к театральному искусству будет обеспечено за счет реконструкции и технического переоснащения 2 детских театров, что составляет 100% от действующей сети.

Мероприятия по модернизации детских театров предусматривают высокий уровень технологического оснащения, что увеличит количество новых постановок и рост посещаемости до 15% (свыше 358,0 тыс. зрителей).

Качество культурной среды для людей будет обеспечено за счет выделения грантов на реновацию региональных (при софинансировании за счет средств федерального бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов) учреждений культуры.

В результате реновации (реконструкции, капитального ремонта учреждений культуры с целью создания новых выставочных, концертных, досуговых и образовательных пространств, в том числе доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, реализации новых творческих проектов и др.) действующие организации культуры станут современными объектами, оснащенными мультимедийными технологиями, новейшими инженерными и коммуникационными системами. Реновация будет способствовать увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повлияет на динамику посещаемости.

Приложение

к паспорту регионального проекта

«Культурная среда»

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1. | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Результат «Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды» | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Прокофьева О.Н. | К концу 2024 года будет проведена реновация регионального учреждения отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды. Под реновацией понимается улучшение и преобразование организаций отрасли культуры путем осуществления мероприятий по реконструкции, строительству, модернизации, капитальному ремонту, благоустройству с целью создания новых выставочных, концертных, досуговых и образовательных пространств, в том числе доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья. Действующие организации отрасли культуры станут современными объектами, которые смогут использовать мультимедийные технологии, новейшие инженерные и коммуникационные системы. Реновация будет способствовать увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых организациями отрасли культуры населению, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повлияет на дина- мику посещаемости. Показатель к 2024 году – 1 ед.: ГБУК АО «Музей боевой славы». Предусмотрено финансирование из федерального бюджета по объекту культуры – ГБУК АО «Музей боевой славы» на 2022–2023 годы | Нет | Административные данные |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии» | - | 15.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии | - | Административные данные |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | - | 20.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Прочий тип документа: ссылка на план закупок | - | Административные данные |
| 1.2. | Результат «Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств» | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | К концу 2024 года будут реконструированы, капитально отремонтированы 3 муниципальные детские школы искусств по видам искусств. Это позволит улучшить условия, в которых обучаются творчески одаренные дети, в том числе расширить площади для ведения образовательной деятельности путем капитального ремонта и реконструкции зданий. База (2020 год) – 0 ед.; 2021 год – 1 ед.: 1. Капитальный ремонт МКОУ ДО «Детская школа искусств Камызякского района»; 2022 год – 0 ед. (с нарастающим итогом – 1 ед.); 2023 год – 1 ед. (с нарастающим итогом – 2 ед.): 1. Капитальный ремонт МКУ ДО «Детская школа искусств» г. Знаменск. 2024 год – 1 ед. (с нарастающим итогом – 3 ед.) (капитальный ремонт Капитальный ремонт МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 20 города Астрахани») | Да | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств |
| 1.2.1. | Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | Административные данные |
| 1.2.2. | Контрольная точка «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов» | - | 15.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Соглашение о предоставлении бюджету муниципального образования межбюджетных трансфертов | - | Административные данные |
| 1.2.3. | Контрольная точка «Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)» | - | 01.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Утверждена дорожная карта | - | Административные данные |
| 1.2.4. | Контрольная точка «Проведен конкурс по выбору исполнителя работ» | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | - | Административные данные |
| 1.2.5. | Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг» | - | 03.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Договор на выполнение работ | - | Административные данные |
| 1.2.6. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены) по результату «Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств» | - | 02.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Реестр товарных накладных, актов выполненных работ (оказанных услуг) | - | Административные данные |
| 1.2.7. | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | - | 16.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алешин А.С. | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | - | Административные данные |
| 1.2.8. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | - | 20.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Прочий тип документа: ссылка на план закупок | - | Административные данные |
| 1.2.9. | Контрольная точка «Заключен контракт» | - | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Васильева Л.Г. | Государственный (муниципальный) контракт. | - | Административные данные |
| 1.2.10 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | - | 10.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Выписка с реестра контрактов | - | Административные данные |
| 1.2.11. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены) по результату реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств» | - | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Прочий тип документа. КС – 2, КС – 3, акты оказанных услуг (выполненных работ) | - | Административные данные |
| 1.2.12. | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Реестр платежных поручений (платежные поручения) | - | Административные данные |
| 1.2.13. | Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов» | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. |  | - | - |
| 1.2.14. | Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)» | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. |  | - | - |
| 1.2.15. | Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов» | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. |  | - | - |
| 1.2.16. | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. |  | - | - |
| 1.2.17. | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Алешин А.С. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | Административные данные |
| 1.3. | Результат «Технически оснащены региональные и муниципальные музеи» | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | К концу 2024 года будет оснащено 3 региональных и муниципальных музеев. Проводится ежегодный конкурс проектов субъектов Российской Федерации. Оснащение региональных музеев позволит модернизировать пространство, а также увеличить количество посещений музеев. 2023 год – 2 музея: 1.) ГБУК АО «Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник»; 2.) МКУК «Ахтубинский историко-краеведческий музей». 2024 год – 1 музей. | Нет | Административные данные |
| 1.3.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии» | - | 10.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Соглашение о предоставлении субсидии | - | Административные данные |
| 1.3.2. | Контрольная точка «Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)» | - | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта) | - | Административные данные |
| 1.3.3. | Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг» | - | 15.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Договор на закупку товаров, работ, услуг | - | Административные данные |
| 1.3.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены) MKУK Районный историко-краеведческий музей г. Ахтубинск Астраханской области» | - | 01.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Реестр подтверждающих документов (счет-фактуры, товарные накладные, акты выполненных работ (оказанных услуг) | - | Административные данные |
| 1.3.5. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии» | - | 16.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алешин А.С. | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | - | Административные данные |
| 1.3.6. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 01.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Реестр подтверждающих документов (счет-фактуры, товарные накладные, акты оказанных услуг (выполненных работ) | - | Административные данные |
| 1.3.7. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены) ГБУК AO Астраханской государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник» | - | 01.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Реестр товарных накладных, актов оказанных услуг (выполненных работ) | - | Административные данные |
| 1.3.8. | Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов» | - | 20.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | Административные данные |
| 1.3.9. | Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг» | - | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Договор на закупку товаров, работ, услуг | - | Административные данные |
| 1.3.10. | Контрольная точка «Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)» | - | 15.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Дорожная карта | - | Административные данные |
| 1.3.11. | Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | - | 18.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | Административные данные |
| 1.3.12. | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | - | 05.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Прочий тип документа | - | Административные данные |
| 1.4. | Результат «Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности» | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 8 сельских культурно-досуговых объектов. Реконструкция и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием. База (2020 год) – 2 ед.: 1. Строительство Дома культуры с. Килинчи Приволжского района; 2. Строительство Дома культуры с. Джанай Красноярского района. 2021 год – 1 ед. (с нарастающим итогом – 3 ед.): 1. Строительство Дома культуры с. Полдневое Камызякский район. 2022 год – 0 ед. (с нарастающим итогом – 3 ед.). 2023 год – 0 ед. (с нарастающим итогом – 3 ед.). 2024 год – 4 ед. (с нарастающим итогом – 8 ед.): 1. Строительство Дома культуры пос. Верхний Бузан Красноярского района; 2. Строительство Дома культуры с. Три Протока Приволжского района; 3. Строительство Дома культуры с. Разночиновка; 4. Строительство Дома культуры с. Икряное Икрянинского района | Нет | Административные данные |
| 1.4.1. | Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз» | - | 30.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Прокофьева О.Н. |  | - | - |
| 1.4.2. | Контрольная точка «Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию» | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Акт ввода в эксплуатацию | - | Административные данные |
| 1.4.3. | Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз» | - | 30.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Отчет «Положительное заключение по результатам государственных экспертиз» | - | Административные данные |
| 1.4.4. | Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам | - | 31.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Губина Л.В. | Отчет «Положительное заключение по результатам государственных экспертиз» | - | Административные данные |
|  | государственных экспертиз на строительство Дома культуры на 100 мест в п. Верхний Бузан Красноярского района Астраханской области» |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.4.5. | Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз строительства Дома культуры в с. Разночиновка Наримановского района г. Астрахани» | - | 31.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Отчет «Положительное заключение по результатам государственных экспертиз» | - | Административные данные |
| 1.4.6. | Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз строительства Дома культуры на 300 мест в с. Икряное Икрянинского района Астраханской области» | - | 28.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Отчет «Положительное заключение по результатам государственной экспертизы» | - | Административные данные |
| 1.4.7. | Контрольная точка «Заключен контракт на строительство ДК на 300 мест в с. Три Протока Приволжского района Астраханской области» | - | 29.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Контракт на строительство Дома культуры в с. Три Протока | - | Административные данные |
| 1.4.8. | Контрольная точка «Заключен контракт на строительство ДК на 300 мест в с. Икряное Икрянинского района Астраханской области» | - | 29.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Контракт на строительство Дома культуры на 300 мест в с. Икряное Икрянинского района Астраханской области | - | Административные данные |
| 1.4.9. | Контрольная точка «Заключен контракт на строительство ДК на 100 мест в п. Верхний Бузан Красноярского района Астраханской области» | - | 29.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Контракт на строительство Дома культуры на 100 мест в п. Верхний Бузан Красноярского района Астраханской области | - | Административные данные |
| 1.4.10 | Контрольная точка «Заключен контракт на строительство ДК в с. Разночиновка Наримановского района Астраханской области» | - | 29.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Контракт на строительство Дома культуры в с. Разночиновка Наримановского района Астраханской области | - | Административные данные |
| 1.4.11. | Контрольная точка «Получено разрешение на строительство (реконструкцию) Дома культуры на 300 мест в с. Икряное Икрянинского района Астраханской области» | - | 30.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Разрешение на строительство (реконструкцию) Дома культуры на 300 мест в с. Икряное Икрянинского района Астраханской области | - | Административные данные |
| 1.4.12. | Контрольная точка «Получено разрешение на строительство (реконструкцию) Дома культуры на 300 мест в с. Три Протока Приволжского района Астраханской области | - | 30.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Разрешение на строительство (реконструкцию) Дома культуры на 300 мест в с. Три Протока Приволжского района Астраханской области | - | Административные данные |
| 1.4.13. | Контрольная точка «Получено разрешение на строительство (реконструкцию) Дома культуры на 100 мест в п. Верхний Бузан Красноярского района Астраханской области» | - | 30.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Разрешение на строительство (реконструкцию) Домакультуры на 100 мест в п. Верхний Бузан Красноярского района Астраханской области | - | Административные данные |
| 1.4.14. | Контрольная точка «Получено разрешение на строительство (реконструкцию) Дома культуры на 100 мест в с. Разночиновка Наримановского района Астраханской области» | - | 30.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Разрешение на строительство (реконструкцию) Дома культуры на 100 мест в с. Разночиновка Наримановского района Астраханской области | - | Административные данные |
| 1.4.15. | Контрольная точка «Заключен контракт на поставку и монтаж технологического оборудования на Дом культуры на 100 мест в п. Верхний Бузан Красноярского района Астраханской области» | - | 10.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Контракт на поставку и монтаж технологического оборудования по объекту: «Строительство Дома культуры на 100 мест в п. Верхний Бузан Красноярского района Астраханской области» | - | Административные данные |
| 1.4.16. | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Платежные поручения | - | Административные данные |
| 1.4.17. | Контрольная точка «Заключение органа государственного надзора получено» | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Заключение органа государственного строительного надзора | - | Административные данные |
| 1.4.18. | Контрольная точка «Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию» | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Разрешение на ввод объекта недвижимого имущества в эксплуатацию (Дом культуры в с. Верхний Бузан Красноярский район Астраханской области) | - | Административные данные |
| 1.4.19. | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алешин А.С. | Отчет о расходах, в целях | - | Административные данные |
| 1.4.20 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены) (дом культуры в с. Верхний Бузан Красноярский район Астраханской области)» | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Разрешение на ввод объекта недвижимого имущества в эксплуатацию (Дом культуры в с. Верхний Бузан Красноярского района Астраханской области) | - | Административные данные |
| 1.4.21 | Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз» | - | 30.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Губина Л.В. | Положительное заключение по результатам государственных экспертиз. | - | Административные данные |
| 1.4.22. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | - | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Извещение о проведении закупки. | - | Административные данные |
| 1.4.23. | Контрольная точка «Заключен контракт на строительство ДК в с. Красный Яр» | - | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Государственный (муниципальный) контракт | - | Административные данные |
| 1.4.24. | Контрольная точка «Получено разрешение на строительство (реконструкцию) ДК в с. Красный Яр» | - | 30.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Губина Л.В. | Разрешение на строительство (реконструкцию) Дома культуры в с. Красный Яр | - | Административные данные |
| 1.4.25. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | - | 31.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Реестровый номер контракта (ссылка). | - | Административные данные |
| 1.4.26. | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту" | - | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Реестр платежных поручений (платежные поручения). | - | Административные данные |
| 1.4.27. | Контрольная точка «Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию» | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Акт ввода объекта в эксплуатацию | - | Административные данные |
| 1.5 | Результат «Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек» | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | К концу 2024 года будет оснащено 2 региональных и муниципальных театров, расположенных в крупных городах. Оснащение театров, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек, позволит модернизировать пространство, восстановить сценографическую целостность уже идущих спектаклей и раскроет дополнительные возможности для создания новых зрелищных постановок, которые привлекут в театры новых зрителей и, как следствие, увеличат количество посещений организаций культуры. 2023–2024 ГАУК АО «Астраханский драматический театр», 2024 – ГАУК АО «Астраханский театр Оперы и Балета». | Нет | Административные данные |
| 1.5.1. | Контрольная точка «Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)» | - | 06.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | План подготовки мероприятия (дорожная карта) | - | Административные данные |
| 1.5.2. | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии» | - | 17.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алешин А.С. | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | - | Административные данные |
| 1.5.3. | Контрольная точка «Оборудование приобретено» | - | 28.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Реестр подтверждающих документов (счет-фактуры, товарные накладные) | - | Административные данные |
| 1.5.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 28.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Реестр подтверждающих документов (счет-фактуры, товарные накладные) | - | Административные данные |
| 1.5.5. | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» | - | 17.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Алешин А.С. | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | - | Административные данные |
| 1.5.6. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» | - | 20.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | Административные данные |
| 1.5.7. | Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг» | - | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Прочий тип документа. Договор на закупку товаров, работ, услуг | - | Административные данные |
| 1.5.8. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)» | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. |  | - | - |
| 1.6. | Результат «Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации» | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного культурного обслуживания, доступность будет обеспечена за счет приобретения передвижных многофункциональных культурных центров (автоклуб). Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижного центра интернетом будут организованы онлайн трансляции культурных проектов и общественно-значимые консультации (с представителями социальной защиты, медицинских и других учреждений). 2023 год – 1 ед. (МБУ «Межпоселенческий культурно-досуговый центр «Мир» Красноярский район). 2024 год – 2 ед. (нарастающийм итогом – 3 ед.) | Да | Административные данные |
| 1.6.1. | Контрольная точка «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов» | - | 06.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов (субсидий) | - | Административные данные |
| 1.6.2. | Контрольная точка «Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)» | - | 10.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта) | - | Административные данные |
| 1.6.3. | Контрольная точка «Заключены муниципальные контракты» | - | 03.04.2023 | 12 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Договор на закупку товаров (работ, услуг) | - | Административные данные |
| 1.6.4. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | 15.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Товарная накладная, акт выполненных работ. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | Административные данные |
| 1.6.5. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 15.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Счет-фактура, товарная накладная, акт оказанных услуг (выполненных работ) | - | Административные данные |
| 1.6.6. | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Реестр платежных поручений (платежные поручения) | - | Административные данные |
| 1.6.7. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» | - | 17.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Алешин А.С. | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | - | Административные данные |
| 1.6.8. | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | - | 17.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алешин А.С. | Отчет о расходах, в целях | - | Административные данные |
| 1.6.9. | Контрольная точка «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов (субсидий)» | - | 26.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов (субсидий) | - | Административные данные |
| 1.6.10. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | - | 15.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Ссылка на план закупок | - | Административные данные |
| 1.6.11. | Контрольная точка «Заключены муниципальные контракты» | - | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Контракт | - | Административные данные |
| 1.6.12. | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | - | 17.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алешин А.С. | Отчет о расходовании средств, в целях которых предоставлена субсидия | - | Административные данные |
| 1.6.13. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | 01.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Реестр подтверждающих документов (счет-фактуры, товарные накладные, акты выполненных работ (оказанных услуг) | - | Административные данные |
| 1.6.14. | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | - | 11.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Реестр подтверждающих документов (платежные поручения) | - | Административные данные |
| 1.7. | Результат «Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 тыс. человек» | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Драйвером культурного развития станет ЦКР, в городах с количеством жителей до 300 тыс. человек, построенный в 2024 году. В итоге реализации проекта доступ к современным услугам ЦКР получат около 50,0 тыс. чел. в 2024 году ЦКР в г. Нариманов | Нет | Административные данные |
| 1.7.1. | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на строительство Центра культурного развития» | - | 01.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Муниципальный контракт на строительство Центра культурного развития | - | Административные данные |
| 1.7.2. | Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз» | - | 15.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Положительное заключение государственной экспертизы | - | Административные данные |
| 1.7.3. | Контрольная точка «Получено разрешение на строительство (реконструкцию)» | - | 02.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Разрешение на строительство | - | Административные данные |
| 1.7.4. | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | - | 17.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алешин А.С. | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | - | Административные данные |
| 1.7.5. | Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %» | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Приложение к муниципальному контракту | - | Административные данные |
| 1.7.6. | Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %» | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Информационная справка | - | Административные данные |
| 1.7.7. | Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены» | - | 30.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Информационная справка. Строительно-монтажные работы завершены | - | Административные данные |
| 1.7.8. | Контрольная точка «Оборудование приобретено» | - | 02.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Акт выполненных работ (оказанных услуг), счет -фактуры, товарные накладные | - | Административные данные |
| 1.7.9. | Контрольная точка «Оборудование установлено» | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Акт установки оборудования. | - | Административные данные |
| 1.7.10. | Контрольная точка «Оборудование введено в эксплуатацию» | - | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Акт ввода в эксплуатацию | - | Административные данные |
| 1.7.11. | Контрольная точка «Заключение органа государственного строительного надзора получено» | - | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Заключение органа государственного строительного надзора получено | - | Административные данные |
| 1.7.12. | Контрольная точка «Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию» | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | - | Административные данные |
| 1.7.13 | Контрольная точка «Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена» | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Выписка с ЕГРН | - | Административные данные |
| 1.7.14. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. |  | - | - |
| 1.7.15. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. |  | - | - |
| 1.7.16. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. |  | - | - |
| 1.7.17. | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. |  | - | - |
| 1.8. | Результат «Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами» | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | С целью развития художественного образования 5 школ искусств и 1 колледж будут модернизированы посредством обновления парка музыкальных инструментов, приобретения современного оборудования, что составит 100% от общего числа ДШИ и колледжей. Результатом решения данной задачи станет улучшение качества учебного процесса, а также увеличение числа учащихся в учреждениях дополнительного и профессионального образования в сфере культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности. Оснащено 2 образовательных учреждения в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. База 2020 год – 2 ед.: 1.) музыкальные инструменты (ГБПОУ АО «Астраханский музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского; 2.) музыкальные инструменты МКУДО «Районная детская школа искусств им. М.А. Балакирева» (г. Ахтубинск). 2021 год – 0 ед. (с нарастающим итогом – 2 ед.). 2022 год – 2 ед. (с нарастающим итогом – 4 ед.): 1.) музыкальные инструменты МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 20 города Астрахани»; | Да | Административные данные |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.) музыкальные инструменты МКОУ ДО «Детская школа искусств Камызякского района». 2023 год – 0 ед. (с нарастающим итогом – 4 ед.). 2024 год – 2 ед. с нарастающим итогом – 6 ед.): 1.) музыкальные инструменты г. Харабали; 2.) музыкальные инструменты МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 20 города Астрахани» |  |  |
| 1.8.1. | Контрольная точка «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов (субсидий)» | - | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов (субсидий) | - | Административные данные |
| 1.8.2. | Контрольная точка «Заключен государственный (муниципальный) контракт» | - | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Государственный (муниципальный) контракт | - | Административные данные |
| 1.8.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | 10.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Акт приемки поставленных товаров (товарные накладные) | - | Административные данные |
| 1.8.4. | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Реестр платежных поручений | - | Административные данные |
| 1.8.5. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | - | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Прочий тип документа Ссылка на план закупок | - | Административные данные |
| 1.8.6. | Контрольная точка «Заключен государственный (муниципальный) контракт» | - | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Прочий тип документа Государственный (муниципальный) контракт | - | Административные данные |
| 1.8.7. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | 10.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Акт Акт приемки поставленных товаров, выполненных услуг (товарные накладные). | - | Административные данные |
| 1.8.8. | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Васильева Л.Г. | Прочий тип документа Реестр платежных поручений (платежные поручения). | - | Административные данные |
| 1.9. | Результат «Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол» | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Прокофьева О.Н. | К 2024 году реконструировано, капитально отремонтировано 2 муниципальных театров юного зрителя и театров кукол. Количество зрителей в обновленных детских театрах увеличится. 2020 год: 1.) ГАУК АО «Театр юного зрителя»; 2.) ГАУК АО «Астраханский театр кукол» | Нет | Административные данные |
| 1.9.1. | Контрольная точка «Контрольная точка не задана» | - | - | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | - |  | - | - |
| 1.10. | Результат «Оснащено оборудованием кинозалами» | 31.12.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | К 2024 году будет создано 4 современных кинозалов. Ежегодно Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии проводится конкурс на отбор. В 2019 году оснащено оборудованием кинозал в МБУ «Районный центр культуры» в п. Володарский Володарского района, в 2021 году оснащен оборудованием кинозал в доме культуры в р.п. Ильинка Икрянинского района. В 2022-2023 году в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии заявки на конкурсный на отбор не поступали. | Да | Административные данные |
| 1.10.1 | Контрольная точка «Утверждены правила распределения и представления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов» | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Прокофьева О.Н. |  | - | - |
| 1.10.2 | Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)» | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Прокофьева О.Н. |  | - | - |
| 1.10.3 | Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов» | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Прокофьева О.Н. |  | - | - |
| 1.10.4. | Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | - | 31.12.2019 |  |  | Прокофьева О.Н. |  | - | - |
| 1.10.5. | Контрольная точка «Подготовка и подача заявки на софинансирование мероприятий по оснащению оборудованием 1 кинозала» | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Прокофьева О.Н. |  | - | - |
| 1.10.6. | Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов» | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Прокофьева О.Н. |  | - | - |
| 1.10.7. | Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)» | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Прокофьева О.Н. |  | - | - |
| 1.10.8. | Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов» | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Прокофьева О.Н. |  | - | - |
| 1.10.9. | Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Прокофьева О.Н. |  | - | - |
| 1.10.10. | Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Прокофьева О.Н. | Платежные поручения. Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | Административные данные |
| 1.11 | Результат «Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды, путем проведения капитального ремонта (реконструкции, приспособления к современному использованию), включая разработку проектно-сметной документации, дизайн проекта» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | В рамках проведения реновации в 2022 году планируется разработать дизайн-проект Музея Боевой Славы с учетом новых современных технологий, а также запланирована разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта Астраханской библиотеки имени Н.К. Крупской | Нет | Административные данные |
| 1.11.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о представлении субсидии государственному учреждению ГБУК АО «Астраханская научная библиотека имени Н.К. Крупской» | - | 15.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Соглашение о предоставлении субсидии государственному учреждению ГБУК АО «Астраханская областная научная библиотека имени Н.К. Крупской» | - | Административные данные |
| 1.11.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены) ГБУК АО «Астраханская областная научная библиотека имени Н.К. Крупской» | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Акт выполненных работ (оказанных услуг) | - | Административные данные |
| 1.11.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены) ГБУК АО «Астраханский объединенный историко-архитектурный музей-заповедник», % | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Акт выполненных работ (оказанных услуг) | - | Административные данные |
| 1.12. | Результат «Оснащены, переоснащены (модернизированы) музыкальными инструментами и современным оборудованием учреждения культуры с целью получения дополнительных возможностей для творческого развития граждан» | 01.01.2022 | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | В 2022 году запланировано оснащение не менее 4 учреждений культуры современным оборудованием и музыкальными инструментами с целью творческого развития и самореализации граждан, что улучшит качество предоставляемых услуг населению в сфере культуры, а также позволит увеличить число посещений учреждений культуры за счет расширения перечня реализуемых программ и мероприятий, в том числе интерактивной и мультимедийной направленности. 2022 год – 3 учреждения: 1.) ГАУК АО «Астраханский драматический театр»; 2.) ГАУК АО «Астраханский ансамбль песни и танца»; 3.) ГАУК АО «Астраханская государственная филармония». 2023 год – 1 учреждение: 1.) МКУК Волжский «Сельский Дом культуры» Енотаевский район | Нет | Административные данные |
| 1.12.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Распоряжение министерства культуры и туризма Астраханской области | - | Административные данные |
| 1.12.2. | Контрольная точка «Заключено соглашение о представлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Соглашение о предоставлении из бюджета Астраханской области автономному учреждению Астраханской области (дополнительное соглашение) | - | Административные данные |
| 1.12.3. | Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг» | - | 15.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Реестр договоров на закупку товаров, работ, услуг | - | Административные данные |
| 1.12.4. | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | Административные данные |
| 1.12.5. | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Реестр платежных поручений | - | Административные данные |
| 1.12.6. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Реестр документов (товарные накладные, акт выполненных работ, оказанных услуг) | - | Административные данные |
| 1.12.7. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о представлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | Административные данные |
| 1.12.8. | Контрольная точка «Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)» | - | 10.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | План подготовки мероприятия (дорожная карта) | - | Административные данные |
| 1.12.9. | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт» | - | 20.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Муниципальный контракт | - | Административные данные |
| 1.12.10. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Реестр подтверждающих документов (счет- фактуры, товарные накладные, акты выполненных работ (оказанных услуг) | - | Административные данные |
| 1.12.11. | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | - | 15.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Реестр платежных поручений (платежные поручения) | - | Административные |
| 1.12.12. | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. |  | - | - |
| 1.13. | Результат «Оснащены, переоснащены (модернизированы) музыкальными инструментами, и современным оборудованием и мебелью учреждения в целях организации неограниченного доступа к культурным ценностям | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Прокофьева О.Н. | 2022 год – ГАУК АО «Дирекция по реализации фестивальных, конкурсных и культурно-массовых мероприятий». 2023 год – 3 ед.: 1.) дом культуры в с. Икряное; 2.) дом культуры в с. Разночиновка; 3.) дом культуры в с. Три Протока. 2024 год – 3 ед.: 1.) ГБПОУ АО «Астраханский музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского»; 2.) ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств»; 3.) Центр культурного развития в г. Нариманов | Нет | Административные данные |
| 1.13.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Распоряжение министерства культуры и туризма Астраханской области о предоставлении субсидии | - | Административные данные |
| 1.13.2. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Соглашение о предоставлении из бюджета Астраханской области автономному учреждению Астраханской области субсидии (дополнительное соглашение) | - | Административные данные |
| 1.13.3. | Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг» | - | 15.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Реестр договоров на закупку товаров, работ, услуг | - | Административные данные |
| 1.13.4. | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Реестр платежных поручений | - | Административные данные |
| 1.13.5. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Прокофьева О.Н. |  | - | - |
| 1.13.6. | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении из бюджета Астраханской области автономному учреждению Астраханской области субсидии | - | Административные данные |
| 1.13.7. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Реестр отчетных документов | - | Административные данные |
| 1.13.8. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 20.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Соглашение о предоставлении субсидий юридическому (физическому) лицу | - | Административные данные |
| 1.13.9. | Контрольная точка «Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)» | - | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | План подготовки мероприятия (дорожная карта) | - | Административные данные |
| 1.13.10. | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт» | - | 10.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Прочий тип документа. Муниципальный контракт | - | Административные данные |
| 1.13.11. | Контрольная точка «Оборудование приобретено» | - | 02.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Реестр документов (товарные накладные, акты выполненных работ (оказанных услуг) | - | Административные данные |
| 1.13.12. | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | - | 10.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Реестр платежных поручений | - | Административные данные |
| 1.13.13. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | Административные данные |
| 1.14. | Результат «Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту» | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | К 2024 году улучшилось качество библиотечного обслуживания за счет создания модельных библиотек. Обновление муниципальных библиотек повысит эффективность их работы и увеличит посещаемость на 12%. Создание модельных муниципальных библиотек по годам: 2020 год – 1 ед.: 1.)МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека» МО «Ахтубинский район». 2021 год – 0 ед. (нарастающим итогом – 1 ед.). 2022 год - 3 ед. (нарастающим итогом – 4 ед.): 1.) МКУК «Камызякская межпоселенческая библиотека»; 2.) МКУК «Центральная городская библиотечная система»; 3.) МБУК «Централизованная библиотечная система» МО «Володарский район». 2023 год – 1 ед. (нарастающим итогом – 5 ед.): 1.) МКУК «Харабалинская межпоселенческая библиотека». 2024 год – 0 ед. (нарастающим итогом 5 ед.) | Да | Административные данные |
| 1.14.1. | Контрольная точка «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов» | - | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Соглашение | - | Административные данные |
| 1.14.2. | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт» | - | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Государственный (муниципальный) контракт | - | Административные данные |
| 1.14.3. | Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | - | 10.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | Административные данные |
| 1.14.4. | Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | - | 10.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | Административные данные |
| 1.14.5. | Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | - | 10.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | Административные данные |
| 1.14.6. | Контрольная точка « Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области» | - | 20.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области | - | Административные данные |
| 1.14.7. | Контрольная точка «Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)» | - | 20.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | План подготовки мероприятия (дорожная карта) | - | Административные данные |
| 1.14.8. | Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг» | - | 03.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Договор на закупку товаров, работ, услуг | - | Административные данные |
| 1.14.9. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 15.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Реестр товарных накладных, актов оказанных услуг (выполненных работ) | - | Административные данные |
| 1.14.10. | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, работ, услуг по муниципальному контракту» | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Реестр платежных поручений | - | Административные данные |
| 1.14.11. | Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 17.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | - | Административные данные |

Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте |  | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель |  | Занятость в проекте (процентов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель регионального проекта |  | Прокофьева О.Н. | министр культуры Астраханской области | Горина И.В. |  | 5 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта |  | Васильева Л.Г. | первый заместитель министра культуры Астраханской области | Прокофьева О.Н. |  | 20 |  |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Участник | Алешин А.С. | И.о. начальника управления экономики и финансов министерства культуры Астраханской области |  | - |  | 20 |
| Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Прокофьева О.Н. | министр культуры Астраханской области |  | Горина И.В. |  | 5 |
| 5 |  | Участник регионального проекта | Губина Л.В. | заместитель министра культуры Астраханской области |  | Прокофьева О.Н. |  | 30 |
| 6 |  | Участник регионального проекта | Прокофьева О.Н. | министр культуры Астраханской области |  | Горина И.В. |  | 5 |
| Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Васильева Л.Г. | первый заместитель министра культуры Астраханской области |  | Прокофьева О.Н. |  | 20 |
| 8 |  | Участник регионального проекта | Васильева Л.Г. | первый заместитель министра культуры Астраханской области |  | Прокофьева О.Н. |  | 20 |
| Технически оснащены региональные и муниципальные музеи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Губина Л.В. | заместитель министра культуры Астраханской области |  | Прокофьева О.Н. |  | 30 |
| Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Губина Л.В. | заместитель министра культуры Астраханской области |  | Прокофьева О.Н. |  | 30 |
| 11 |  | Участник регионального проекта | Губина Л.В. | заместитель министра культуры Астраханской области |  | Прокофьева О.Н. |  | 30 |
| Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Прокофьева О.Н. | министр культуры Астраханской области |  | Горина И.В. |  | 5 |
| 13 |  | Участник регионального проекта | Прокофьева О.Н. | министр культуры Астраханской области |  | Горина И.В. |  | 5 |
| Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Васильева Л.Г. | первый заместитель министра культуры Астраханской области |  | Прокофьева О.Н. |  | 20 |
| Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Губина Л.В. | заместитель министра культуры Астраханской области |  | Прокофьева О.Н. |  | 30 |
| 16 |  | Участник регионального проекта | Губина Л.В. | заместитель министра культуры Астраханской области |  | Прокофьева О.Н. |  | 30 |
| Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Губина Л.В. | заместитель министра культуры Астраханской области |  | Прокофьева О.Н. |  | 30 |
| 18 |  | Участник регионального проекта | Губина Л. В. | заместитель министра культуры Астраханской области |  | Прокофьева О.Н. |  | 30 |
| Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Васильева Л.Г. | первый заместитель министра культуры Астраханской области |  | Прокофьева О.Н. |  | 20 |
| 20 |  | Участник регионального проекта | Васильева Л.Г. | первый заместитель министра культуры Астраханской области |  | Прокофьева О.Н. |  | 20 |
| 21 |  | Участник регионального проекта | Прокофьева О.Н. | министр культуры Астраханской области |  | Горина И.В. |  | 5 |
| Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Прокофьева О.Н. | министр культуры Астраханской области |  | Горина И.В. |  | 5 |
| Оснащено оборудованием кинозалами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Губина Л.В. | заместитель министра культуры Астраханской области |  | Прокофьева О.Н. |  | 30 |
| 24 |  | Участник регионального проекта | Губина Л.В. | заместитель министра культуры Астраханской области |  | Прокофьева О.Н. |  | 30 |
| 25 |  | Участник регионального проекта | Прокофьева О.Н. | министр культуры Астраханской области |  | Горина И.В. |  | 10 |
| Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды, путем проведения капитального ремонта (реконструкции, приспособления к современному использованию), включая разработку проектно-сметной документации, дизайн-проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Губина Л.В. | заместитель министра культуры Астраханской области |  | Прокофьева О.Н. |  | 30 |
| 27 |  | Участник регионального проекта | Прокофьева О.Н. | министр культуры Астраханской области |  | Горина И.В. |  | 5 |
| 28 |  | Участник регионального проекта | Губина Л.В. | заместитель министра культуры Астраханской области |  | Прокофьева О.Н. |  | 30 |
| Оснащены (переоснащены) музыкальными инструментами и современным оборудованием учреждения культуры с целью получения дополнительных возможностей для творческого развития граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Васильева Л.Г. | первый заместитель министра культуры Астраханской области |  | Прокофьева О.Н. |  | 20 |
| 30 |  | Участник регионального проекта | Прокофьева О.Н. | министр культуры Астраханской области |  | Горина И.В. |  | 5 |
| 31 |  | Участник регионального проекта | Васильева Л.Г. | первый заместитель министра культуры Астраханской области |  | Прокофьева О.Н. |  | 20 |
| Оснащены, переоснащены (модернизированы) музыкальными инструментами, и современным оборудованием и мебелью учреждения в целях организации неограниченного доступа к культурным ценностям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Прокофьева О.Н. | министр культуры Астраханской области |  | Горина И.В. |  | 5 |
| 33 |  | Участник регионального проекта | Прокофьева О.Н. | министр культуры Астраханской области |  | Горина И.В. |  | 5 |
| 34 |  | Участник регионального проекта | Васильева Л.Г. | первый заместитель министра культуры Астраханской области |  | Прокофьева О.Н. |  | 20 |
| Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Губина Л.В. | заместитель министра культуры области |  | Прокофьева О.Н. |  | 30 |
| 36 |  | Участник регионального проекта | Губина Л.В. | заместитель министра культуры Астраханской области |  | Прокофьева О.Н. |  | 30 |

### Приложение № 5

к государственной программе

Паспорт

регионального проекта

Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Астраханская область)

1. Основные положения

| Наименование регионального проекта | Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Астраханская область) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | «Творческие люди» (Астраханская область) |  | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Горина И.В. |  | заместитель председателя Правительства Астраханской области |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Прокофьева О.Н. |  | министр культуры Астраханской области |  |  |
| Администратор регионального проекта | Васильева Л.Г. |  | первый заместитель министра культуры Астраханской области |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – государственные программы) | 1. | Государственная программа | государственная программа «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» |  |  |
|  |  | Направление (подпрограмма) | основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» |  |  |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (справочно) | 2030 (справочно) |  |
| 1. | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (чел.), нарастающим итогом | ФП | Чел. | 260 | 2020 | 0 | 91 | 260 | 519 | 777 | 1 035 | 1 293 | - | - | Административные данные |
| 2. | Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов | ФП | Ед. | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | 32 | 42 | - | - | Административные данные |
| 3. | Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности | ФП | Чел. | 174 | 2020 | 0 | 70 | 174 | 278 | 1 267 | 1 571 | 1 875 | - | - | Административные данные |

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2022 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (чел.), нарастающим итогом | ФП | Чел. | 777 | 780 | 851 | 895 | 928 | 932 | 932 | 932 | 933 | 963 | 974 | 1 035 |
| 2. | Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов | ФП | Ед. | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 38 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 32 |
| 3. | Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности | ФП | Чел. | 1959 | 2040 | 2142 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 1 571 |

4. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  | Тип результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Значение |  | Дата |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 (спра-вочно) |  | 2030 (справочно) |  |  |  |  |  |
| 1. | Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выделено не менее 17 субсидий некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства. (нарастающим итогом) |  | - | Чел. |  |  | 0 |  | 2019 | - | - |  | - | 4 |  | 8 |  | 13 |  | 17 |  | - |  | - |  | К 2024 году не менее 17 субсидий будет выделено некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства. По годам: 2019 год – 3 ед. (1. Проведение международного фестиваля вокального искусства им. В. Барсовой и М. Максаковой; 2. Пер- |  |  | Проведение массовых мероприятий |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | саковой; 2. Первый Международный литературный фестиваль для детей и юношества; 3. Проведение Международного открытого фестиваля-лаборатории современного театрального искусства «ВЕРЮ»; 2020 год – 3 ед. (нарастающим итогом); 2021 год – 4 ед. (нарастающим итогом – +1 ед.): «Русские оперы в Астраханском кремле. Зимняя сказка»; 2022 год – 9 ед. (нарастающим итогом – +5 ед.): 1. Международный фестиваль-форум театров регионов Поволжья «Театральная дельта»; 2. лаль для юно- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Международный литературный фестиваль для детей и юношества; 3. Фестиваль классического искусства «Opera First»; 4. Фестиваль духовых оркестров «Фанфары Каспия»; 5. «Русские оперы в Астраханском кремле. Зимняя сказка». Отчет о реализации мероприятия за 2022 год будет . 2023 год – 13 ед. итогом |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставлен до 10.01.2023. 2023 год – 13 ед. (нарастающим итогом – +4 ед.): 1. Международный литературный фестиваль для детей и юношества; 2. Международный фестиваль-форум театров регионов Поволжья «Театральная дельта»; 3. Фестиваль классического искусства «Каспийские сезоны»; 4. «Русские оперы в Астраханском кремле. Зимняя сказка». 2024 год – 17 ед. (нарастающим итогом – +4 ед.): |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Международный литературный фестиваль для детей и юношества; 2. Международный фестиваль-форум театров регионов Поволжья «Театральная дельта»; 3. Фестиваль классического искусства «Каспийские сезоны»; 4. «Русские оперы в Астраханском кремле. Зимняя сказка». |  |  |  |  |
| 1.2. | Организованы и проведены фестивали детского творчества всех жанров (нарастающим итогом) |  | - | Ед. |  |  | 0 |  | 2019 | - | - |  | - | 2 |  | 6 |  | 10 |  | 11 |  | - |  | - |  | До конца 2024 года будет проведено не менее 11 фестивалей детского творчества всех жанров, в том числе музыкального, театрального и изобразительного искусства. Мероприятие будет способствовать духовному развитию подрастающего поколения, повышению исполнительского мастерства любительских творческих коллективов и солистов. 2021 год – +2 ед.: 1. «Междуна-родный культурно-образовательный проект «Творческая школа для одаренных детей и молодежи»; 2. Прикаспийский (открытый) телевизионный фестиваль-конкурс юных маэстро «Золотой ключик»; 2022 год – +4 ед. (нарастающим итогом – 6 ед.): 1. «Международный культурно-образовательный проект «Творческая школа для одаренных детей и молодежи»; 2. Открытый конкурсный проект «Шаг к успеху»; 3. Смотр-конкурс исполнительского мастерства студентов музыкальных училищ; 4. Прикаспийский телевизионный фестиваль-конкурс юных маэстро «Золотой ключик». 2023 год – +4 ед. (нарастающим итогом – 10 ед.): 1. Международный культурно-образовательный проект «Творческая школа для одаренных детей и молодежи»; 2. Открытый конкурсный проект «Шаг к успеху»; 3. Российский смотр-конкурс исполнительского мастерства студентов музыкальных училищ; 4. Прикаспийский телевизионный фестиваль-конкурс юных маэстро «Золотой ключик». 2024 год – +1 ед. (нарастающим итогом – 11 ед.): «Международный культурно-образовательный проект «Творческая школа для одаренных детей и молодежи». |  |  | Проведение массовых мероприятий |  |
| 1.3. | Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры (нарастающим итогом) |  | - | Ед. |  |  | 0 |  | 2020 | - | - |  | - | 6 |  | 12 |  | 17 |  | 22 |  | - |  | - |  | К концу 2024 года будет оказана государственная поддержка не менее 22 сельским учреждениям культуры (по 6 ежегодно). Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим сельским учреждениям в размере 100,0 тыс. руб. можно будет приобрести звуковое, световое оборудования, музыкальные инструменты и оргтехнику. Мероприятие призвано повысить престиж учреждений культуры в селе. Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», а также Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | культуры». План: 2021 год – 6 учреждений (нарастающим итогом); 2023 год – 5 учреждений (17 учреждений нарастающим итогом); 2024 год – +5 учреждений (22 учреждения нарастающим итогом). Фактическое исполнение: 2021 год – 8 учреждений; 2022 год – +8 учреждений (16 учреждений нарастающим итогом); 2023 год – +6 учреждений (22 учреждения нарастающим итогом) |  |  |  |  |
| 2. | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Повышена квалификация 1293 творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры |  | - | Ед. |  |  | - |  | 2019 | - | - |  | - | - |  | 777 |  | 1 035 |  | 1 293 |  | - |  | - |  | К 2024 году на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры будет обучено 1293 чел.: 2019 год – 91 чел.; 2020 год – 260 чел. (нарастающим итогом); 2021 год – 519 чел. (нарастающим итогом); 2022 год – 777 чел. (нарастающим итогом); 2023 год – 1035 чел. (нарастающим итогом); 2024 год – 1293 чел. (нарастающим итогом) |  |  | Проведение массовых мероприятий |  |
| 3. | Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры (нарастающим итогом) | - |  |  | Чел. | 0 |  | 2020 |  | - | - | - |  |  | 5 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  | - |  | - |  | К концу 2024 года будет оказана государственная поддержка не менее 20 работникам сельских учреждений культуры (по 5 человек ежегодно). Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим работникам сельских учреждений культуры в размере 50,0 тыс. руб.). Мероприятие способствует вовлеченности в творческие процессы и проектную деятельность, повышает престиж профессии. Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Указом Президента |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», а также Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры». План: 2021 год – +5 работников; 2022 год – +5 работников (10 человек нарастающим итогом); 2023 год – +5 работников (15 человек нарастающим итогом); 2024 год – +5 работников (20 человек нарастающим итогом). Фактическое исполнение: 2021 год – +7 работников; 2022 год – +7 работников (14 человек нарастающим итогом); 2023 год – +6 работников (20 человек нарастающим итогом) |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 |  |
| 1. | Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры | 0,00 | 0,00 | 795,00 | 793,50 | 600,00 |  | 600,00 | 2 788,50 |
| 1.1.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 795,00 | 793,50 | 600,00 |  | 600,00 | 2 788,50 |
| 1.1.1.1. | Бюджет субъекта | 0,00 | 0,00 | 795,00 | 793,50 | 594,00 |  | 600,00 | 2 782,50 |
| 1.1.1.1.1. | В том числе: межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 795,00 | 793,50 | 594,00 |  | 600,00 | 2 782,50 |
| 1.1.1.1.1.4. | Местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 795,00 | 793,50 | 594,00 |  | 600,00 | 2 782,50 |
| 1.1.1.2. | Свод бюджетов муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 795,00 | 793,50 | 600,00 |  | 600,00 | 2 788,50 |
| 1.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Организованы и проведены фестивали детского творчества всех жанров | 3 490,00 | 1 130,00 | 1 000,00 | 6 700,00 | 8 250,00 |  | 0,00 | 20 570,00 |
| 1.2.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 3 490,00 | 1 130,00 | 1 000,00 | 6 700,00 | 8 250,00 |  | 0,00 | 20 570,00 |
| 1.2.1.1. | Бюджет субъекта | 3 490,00 | 1 130,00 | 1 000,00 | 6 700,00 | 8 250,00 |  | 0,00 | 20 570,00 |
| 1.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Выделено не менее 17 субсидий некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства | 5 500,00 | 0,00 | 70 141,24 | 244 735,17 | 58 784,10 |  | 0,00 | 379 160,51 |
| 1.3.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 5 500,00 | 0,00 | 70 141,24 | 244 735,17 | 58 784,10 |  | 0,00 | 379 160,51 |
| 1.3.1.1. | Бюджет субъекта | 5 500,00 | 0,00 | 70 141,24 | 244 735,17 | 58 784,10 |  | 0,00 | 379 160,51 |
| 1.3.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры | 0,00 | 0,00 | 347,25 | 347,25 | 300,00 |  | 300,00 | 1 294,50 |
| 1.4.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 347,25 | 347,25 | 300,00 |  | 300,00 | 1 294,50 |
| 1.4.1.1. | Бюджет субъекта | 0,00 | 0,00 | 347,25 | 347,25 | 297,50 |  | 300,00 | 1 292,00 |
| 1.4.1.1.1. | В том числе: межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 347,25 | 347,25 | 297,50 |  | 300,00 | 1 292,00 |
| 1.4.1.1.1.4. | Местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 347,25 | 347,25 | 297,50 |  | 300,00 | 1 292,00 |
| 1.4.1.2. | Свод бюджетов муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 347,25 | 347,25 | 300,00 |  | 300,00 | 1 294,50 |
| 1.4.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организовано 6 выставочных проектов региональных музеев за пределами региона | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 360,00 |
| 2.1.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 360,00 |
| 2.1.1.1. | Бюджет субъекта | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 360,00 |
| 2.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Организация культурно-просветительских программ для школьников | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 500,00 |
| 2.2.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 500,00 |
| 2.2.1.1. | Бюджет субъекта | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 500,00 |
| 2.2.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Итого по региональному проекту: |  | 9 850,00 | 1 130,00 | 72 283,49 | 252 575,92 | 67 934,10 | 900,00 |  | 404 673,51 |
| Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них: |  | 9 850,00 | 1 130,00 | 72 283,49 | 252 575,92 | 67 934,10 | 900,00 |  | 404 673,51 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники, всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |

6. Помесячный план исполнения бюджета (Астраханская область) в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

| № п/п | Наименование результата |  | План исполнения, нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2023 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  |  |
| 1. | Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 297,50 |  | 495,00 |  | 594,00 |  | 594,00 |  | 594,00 |  | 594,00 |  | 594,00 |  | 594,00 |  |
| 1.2. | Организованы и проведены фестивали детского творчества всех жанров | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 350,00 |  | 1 350,00 |  | 1 594,00 |  | 2 793,40 |  | 2 793,40 |  | 2 793,40 |  | 2 793,40 |  | 4 193,40 |  | 8 250,0 |  | 8 250,0 |  |
| 1.3. | Выделено не менее 17 субсидий некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства | 0,00 |  | 0,00 |  | 770,00 |  | 1 500,00 |  | 2 771,87 |  | 12 010,00 |  | 33 095,23 |  | 46 188,87 |  | 56 784,10 |  | 58 784,10 |  | 58 784,10 |  | 58 784,10 |  |
| 1.4. | Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 99,50 |  | 198,50 |  | 297,50 |  | 297,50 |  | 297,50 |  | 297,50 |  | 297,50 |  | 297,50 |  |
| 1.5. | Принято участие в Фестивале любительских творческих коллективов и направлено не менее 5 заявок на вручение грантов | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 120,00 |  | 2 850,00 |  | 4 762,87 |  | 15 496,90 |  | 36 780,13 |  | 49 873,77 |  | 60 469,00 |  | 63 869,00 |  | 67 925,60 |  | 67 925,60 |  |

Приложение

к паспорту регионального проекта

«Творческие люди» (Астраханская область)»

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1. | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Результат «Повышена квалификация 1293 творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры» | 30.12.2019 | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | К 2024 году на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры будут обучены 1293 творческих и управленческих кадра в сфере культуры. По годам: 2019 год – 91 чел.; 2021 год – 519 чел. (нарастающим итогом); 2022 год – 777 чел. (нарастающим итогом); 2023 год – 1035 чел. (нарастающим итогом); 2024 год – 1293 чел. (нарастающим итогом) | Да | Административные данные |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 30.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Прокофьева О.Н. |  | - | - |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | - | 30.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Прокофьева О.Н. |  | - |  |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 30.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Прокофьева О.Н. |  | - |  |
| 1.1.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева О.П. | Приказ о выделении и выплате денежных средств | - | Административные данные |
| 1.1.5. | Контрольная точка «Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров» | - | 02.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева О.П. | Ежемесячный план-график | - | Административные данные |
| 1.1.6. | Контрольная точка «Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров» | - | 04.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева О.П. | Ежемесячный план-график | - | Административные данные |
| 1.1.7. | Контрольная точка «Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров» | - | 04.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева О.П. | Ежемесячный план-график | - | Административные данные |
| 1.1.8. | Контрольная точка «Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров» | - | 03.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева О.П. | Ежемесячный план-график | - | Административные данные |
| 1.1.9. | Контрольная точка «Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров» | - | 02.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева О.П. | Ежемесячный план-график | - | Административные данные |
| 1.1.10. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева О.П. | Ежемесячный план-график | - | Административные данные |
| 1.1.11. | Контрольная точка «Организации отрасли культуры обеспечены высокопрофессиональными кадрами»» | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева О.П. | Отчет о выполнении мероприятия. В центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры за проектный период пройдут повышение квалификации 1299 человек | Да | Административные данные |
| 2. | Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Результат «Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры» | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | К концу 2024 года будет оказана государственная поддержка не менее 22 сельским учреждениям культуры (по 6 ежегодно). Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим сельским учреждениям в размере 100 тыс. руб., можно будет приобрести звуковое, световое оборудование, музыкальные инструменты и оргтехнику. Мероприятие призвано повысить престиж учреждений культуры в селе. Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», а также Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» План: 2021 год – 6 учреждений; 2022 год – +6 учреждений (12 учреждений нарастающим итогом); 2023 год – +5 учреждений (17 учреждений нарастающим итогом); 2024 год – +5 учреждений (22 учреждения нарастающим итогом); Фактическое исполнение: 2021 год – 8 учреждений; 2022 год – +8 учреждений (16 учреждений нарастающим итогом); 2023 год – +6 учреждений (22 учреждения нарастающим итогом) | Да | Административные данные |
| 2.1.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Прокофьева О.Н. |  | - | - |
| 2.1.2. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Прокофьева О.Н. |  | - | - |
| 2.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Прокофьева О.Н. |  | - | - |
| 2.1.4. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Прокофьева О.Н. |  | - | - |
| 2.1.5. | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Прокофьева О.Н. |  | - | - |
| 2.1.6. | Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов» | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Прокофьева О.Н. |  | - | - |
| 2.1.7. | Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)» | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Прокофьева О.Н. |  | - | - |
| 2.1.8. | Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов» | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Прокофьева О.Н. |  | - | - |
| 2.1.9. | Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Прокофьева О.Н. |  | - | - |
| 2.1.10. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии муниципальному образованию» | - | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии муниципальному образованию | - | Административные данные |
| 2.1.11. | Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | - | 10.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов. Оказана поддержка лучшим сельским учреждениям культуры. К концу 2022 года будет оказана государственная поддержка не менее 12 сельским учреждениям культуры (по 6 ежегодно). Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим сельским учреждениям в размере 100 тыс. руб., можно будет приобрести звуковое, световое оборудование, музыкальные инструменты и оргтехнику. Мероприятие призвано повысить престиж учреждений культуры на селе | - | Административные данные |
| 2.1.12. | Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | - | 10.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов. Оказана поддержка лучшим сельским учреждениям культуры. К концу 2022 года будет оказана государственная поддержка не менее 12 сельским учреждениям культуры (по 6 ежегодно). Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим сельским учреждениям в размере 100 тыс. руб., можно будет приобрести звуковое, световое оборудование, музыкальные инструменты и оргтехнику. Мероприятие призвано повысить престиж учреждений культуры на селе |  | Административные данные |
| 2.1.13. | Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | - | 10.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов. Оказана поддержка лучшим сельским учреждениям культуры. К концу 2022 года будет оказана государственная поддержка не менее 12 сельским учреждениям культуры (по 6 ежегодно). Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим сельским учреждениям в размере 100 тыс. руб., можно будет приобрести звуковое, световое оборудование, музыкальные инструменты и оргтехнику. Мероприятие призвано повысить престиж учреждений культуры на селе | - | Административные данные |
| 2.1.14. | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Платежные поручения | - | Административные данные |
| 2.1.15. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии муниципальному образованию» | - | 10.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Соглашение о предоставлении субсидии муниципальному образованию | - | Административные данные |
| 2.1.16. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)» | - | 15.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | Административные данные |
| 2.1.17. | Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | - | 17.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | Административные данные |
| 2.1.18. | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Прокофьева О.Н. | Платежные поручения | - | Административные данные |
| 2.1.19. | Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | - | 17.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения | - | Административные данные |
| 2.1.20. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 28.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Платежные поручения | - | Административные данные |
| 2.1.21. | Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | - | 17.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения | - | Административные данные |
| 2.1.22. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии муниципальному образованию» | - | 01.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии муниципальному образованию | - | Административные данные |
| 2.1.23. | Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | - | 10.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | Административные данные |
| 2.1.24. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)» | - | 15.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | Административные данные |
| 2.1.25. | Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | - | 10.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | Административные данные |
| 2.1.26. | Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | - | 10.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | Административные данные |
| 2.1.27. | Контрольная точка «Перечислены денежные средства конкретному получателю» | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Платежные поручение | - | Административные данные |
| 2.2. | Результат «Организованы и проведены фестивали детского творчества всех жанров» | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | До конца 2024 года будет проведено 11 фестивалей детского творчества всех жанров, в том числе музыкального, театрального и изобразительного искусства. Мероприятие будет способствовать духовному развитию подрастающего поколения, повышению исполнительского мастерства любительских творческих коллективов и солистов. 2021 год – +2 ед.: 1. «Международный культурно-образовательный проект «Творческая школа для одаренных детей и молодежи». 2. Прикаспийский (открытый) телевизионный фестиваль-конкурс юных маэстро «Золотой ключик». 2022 год – +4 ед. (нарастающим итогом – 6 ед.): 1. «Международный культурно-образовательный проект «Творческая школа для одаренных детей и молодежи»; 2. Открытый конкурсный проект «Шаг к успеху»; 3. Смотр-конкурс исполнительского мастерства студентов музыкальных училищ; 4. Прикаспийский телевизионный фестиваль-конкурс юных маэстро «Золотой ключик». 2023 год – +4 ед. (нарастающим итогом – 10 ед.): 1. «Международный культурно-образовательный проект «Творческая школа для одаренных детей и молодежи»; 2. Открытый конкурсный проект «Шаг к успеху»; 3. Смотр-конкурс исполнительского мастерства студентов музыкальных училищ; 4. Прикаспийский телевизионный фестиваль-конкурс юных маэстро «Золотой ключик»; 2024 год – +1 ед., (нарастающим итогом – 11 ед.): «Международный культурно-образовательный проект «Творческая школа для одаренных детей и молодежи» | Нет | Административные данные |
| 2.2.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Отчет о проведении мероприятия. До конца 2021 года будет проведено 2 фестиваля детского творчества всех жанров, в том числе музыкального, театрального и изобразительного искусства. Мероприятие будет способствовать духовному развитию подрастающего поколения, повышению исполнительского мастерства любительских творческих коллективов и солистов | - | Административные данные |
| 2.2.2. | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу. До конца 2021 года будут проведены 2 фестиваля детского творчества всех жанров, в том числе музыкального, театрального и изобразительного искусства. Мероприятие будет способствовать духовному развитию подрастающего поколения, повышению исполнительского мастерства любительских творческих коллективов и солистов | - | Административные данные |
| 2.2.3. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии государственному учреждению» | - | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии государственному учреждению | - | Административные данные |
| 2.2.4. | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии» | - | 05.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии | - | Административные данные |
| 2.2.5. | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии» | - | 05.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии | - | Административные данные |
| 2.2.6. | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии» | - | 05.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии | - | Административные данные |
| 2.2.7. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Прочий тип документа: акты оказанных услуг, выполненных работ. Представлен отчет о проведении мероприятия | - | Административные данные |
| 2.2.8. | Контрольная точка «Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)» | - | 01.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | План подготовки мероприятия (дорожная карта) | - | Административные данные |
| 2.2.9. | Контрольная точка «Произведена оплата (Открытый конкурсный проект Шаг к успеху)» | - | 31.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Реестр платежных поручений | - | Административные данные |
| 2.2.10. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии государственному учреждению» | - | 10.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Соглашение о предоставлении субсидии государственному учреждению | - | Административные данные |
| 2.2.11. | Контрольная точка «Произведена оплата (Российский смотр-конкурс исполнительского мастерства студентов музыкальных училищ)» | - | 30.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Реестр платежных поручений | - | Административные данные |
| 2.2.12. | Контрольная точка «Произведена оплата (Международный культурно-образовательный проект «Творческая школа для одаренных детей и молодежи»)» | - | 30.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Реестр платежных поручений | - | Административные данные |
| 2.2.13. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 11.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Реестр платежных поручений (отчет о проведении мероприятия) | - | Административные данные |
| 2.2.14. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии государственным учреждениям» | - | 01.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Соглашение о предоставлении субсидии государственным учреждениям | - | Административные данные |
| 2.2.15. | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии» | - | 05.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии | - | Административные данные |
| 2.2.16. | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии» | - | 05.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии | - | Административные данные |
| 2.2.17. | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии» | - | 05.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии | - | Административные данные |
| 2.2.18. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Акты оказанных услуг, выполненных работ. Представлен отчет о проведении мероприятия | - | Административные данные |
| 2.3. | Результат «Выделено не менее 17 субсидий некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства» | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | К 2024 году не менее 17 субсидий выделено некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства. По годам: - год – 3 ед.: 1. Проведение международного фестиваля вокального искусства им В. Барсовой и М. Максаковой; 2. Первый Международный литературный фестиваль для детей и юношества; 3. Проведение Международного открытого фестиваля-лаборатории современного театрального искусства «ВЕРЮ». 2020 год – 3 ед. (нарастающим итогом); 2021 год – 1 ед. (4 ед. нарастающим итогом): «Русские оперы в Астраханском Кремле. Зимняя сказка»; 2022 год –5 ед. (9 ед. нарастающим итогом): 1. Международный фестиваль-форум регионов Поволжья «Театральная дельта»; 2. Международный литературный фестиваль для детей и юношества; 3. Фестиваль классического искусства «Оpera First»; 4. Фестиваль духовых оркестров «Фанфары Каспия»; 5. «Русские оперы в Астраханском Кремле. Зимняя сказка». Отчет о реализации мероприятия за 2022 год будет представлен до 10.01.2023; 2023 год – +4 ед. (13 ед. нарастающим итогом): 1. Международный литературный фестиваль для детей и юношества; 2. Международный фестиваль-форум театров регионов Поволжья «Театральная дельта»; 2. Проведение Международного открытого фестиваля-лаборатории современного театрального искусства «ВЕРЮ». 2024 год – 3 ед. (17 ед. нарастающим итогом) | Нет | Административные данные |
| 2.3.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 25.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Прочий тип документа: счет-фактура, товарная накладная, акт выполненных работ. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям | - | Административные данные |
| 2.3.2. | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | - | 27.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Прочий тип документа: платежные поручения. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям | - | Административные данные |
| 2.3.3. | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | Административные данные |
| 2.3.4. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии государственным учреждениям» | - | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии государственным учреждениям | - | Административные данные |
| 2.3.5. | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии» | - | 05.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии | - | Административные данные |
| 2.3.6. | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии» | - | 05.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии | - | Административные данные |
| 2.3.7. | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии» | - | 05.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии | - | Административные данные |
| 2.3.8. | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии» («Фанфары Каспия»)» | - | 05.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии | - | Административные данные |
| 2.3.9. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Счет-фактура, товарная накладная, акт выполненных работ. Отчет о выполнении мероприятий | - | Административные данные |
| 2.3.10. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» | - | 10.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Соглашение о предоставление субсидии | - | Административные данные |
| 2.3.11 | Контрольная точка «Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)» | - | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Дорожная карта | - | Административные данные |
| 2.3.12. | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении мероприятия «Международный литературный фестиваль для детей и юношества» | - | 31.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Информационная справка о выполнении мероприятия «Международный литературный фестиваль для детей и юношества» | - | Административные данные |
| 2.3.13. | Контрольная точка «Произведена оплата» | - | 02.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Реестр платежных поручений | - | Административные данные |
| 2.3.14. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии учреждению» | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алешин А.С. | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | Административные данные |
| 2.3.15. | Контрольная точка «Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)» | - | 03.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алешин А.С. | План подготовки мероприятия (дорожная карта) | - | Административные данные |
| 2.3.16. | Контрольная точка «Утверждена концепция мероприятия/положение о мероприятии» | - | 10.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Концепция мероприятия/положение о мероприятии | - | Административные данные |
| 2.3.17. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Реестр отчетных документов (товарные накладные, акты выполненных работ, оказанных услуг) | - | Административные данные |
| 2.3.18. | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии | - | Административные данные |
| 2.3.19. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии государственным учреждениям» | - | 01.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии государственным учреждениям | - | Административные данные |
| 2.3.20. | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии» | - | 05.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии | - | Административные данные |
| 2.3.21. | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии» | - | 05.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии | - | Административные данные |
| 2.3.22. | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии» | - | 05.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии | - | Административные данные |
| 2.3.23. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Л.Г. | Акт выполненных работ, оказанных услуг, товарные накладные | - | Административные данные |
| 2.4. | Результат «Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры» | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | К концу 2024 года будет оказана государственная поддержка не менее 20 работникам сельских учреждений культуры (по 5 ежегодно). Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим работникам сельских учреждений культуре в размере 50 тыс. руб. Мероприятие способствует вовлеченности в творческие процессы и проектную деятельность, повышает престиж профессии. Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», а также Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального | Да | Административные данные |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры». План: 2021 год – +5 работников; 2022 год – +5 работников (нарастающим итогом – 10 чел.); 2023 год – +5 работников (нарастающим итогом – 15 чел.); 2024 год – +5 работников (нарастающим итогом – 20 чел.). Фактическое исполнение: 2021 год – +7 работников; 2022 год – +7 работников (нарастающим итогом – 14 чел.); 2023 год – +6 работников (нарастающим итогом – 20 чел.) |  |  |
| 2.4.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Прокофьева О.Н. |  | - | - |
| 2.4.2. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Прокофьева О.Н. |  | - | - |
| 2.4.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Прочий тип документа: платежные поручения | - | - |
| 2.4.4. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Прокофьева О.Н. |  | - | - |
| 2.4.5. | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Прокофьева О.Н. |  | - | - |
| 2.4.6. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Отчет: план закупок | - | - |
| 2.4.7. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Прокофьева О.Н. |  | - | - |
| 2.4.8. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Прокофьева О.Н. |  | - | - |
| 2.4.9. | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Прокофьева О.Н. |  | - | - |
| 2.4.10. | Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов» | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Прокофьева О.Н. |  | - | - |
| 2.4.11. | Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)» | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Прокофьева О.Н. |  | - | - |
| 2.4.12. | Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов» | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Прокофьева О.Н. |  | - | - |
| 2.4.13. | Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Прокофьева О.Н. |  | - | - |
| 2.4.14. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии муниципальному образованию» | - | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии муниципальному образованию | - | Административные данные |
| 2.4.15. | Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | - | 10.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | Административные данные |
| 2.4.16. | Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | - | 10.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | Административные данные |
| 2.4.17. | Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | - | 10.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | Административные данные |
| 2.4.18. | Контрольная точка «Перечислены денежные средства конечному получателю» | - | 26.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Прочий тип документа: платежные поручения | - | Административные данные |
| 2.4.19. | Контрольная точка «Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)» | - | 01.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | План подготовки мероприятия (дорожная карта) | - | Административные данные |
| 2.4.20. | Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | - | 17.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | Административные данные |
| 2.4.21. | Контрольная точка «Перечислены денежные средства конечному получателю»» | - | 31.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Платежные поручения | - | Административные данные |
| 2.4.22. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Платежные поручения | - | Административные данные |
| 2.4.23. | Контрольная точка «Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения» | - | 28.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения | - | Административные данные |
| 2.4.24. | Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | - | 17.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения | - | Административные данные |
| 2.4.25. | Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | - | 10.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | Административные данные |
| 2.4.26. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)» | - | 15.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. |  | - | - |
| 2.4.27. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Губина Л.В. |  | - | - |

Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы |  | Должность | Непосредственный руководитель |  | Занятость в проекте (процентов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Прокофьева О.Н. |  | министр культуры Астраханской области | Горина И.В. |  | 5 |  |
| 2. | Администратор регионального проекта | Васильева Л.Г. |  | первый заместитель министра культуры Астраханской области | Прокофьева О.Н. |  | 10 |  |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Участник | Алешин А.С. |  | И.о. начальника экономики и финансов министерства культуры Астраханской области | - |  | 20 |  |
| 4. | Руководитель проекта | Прокофьева О.Н. |  | министр культуры Астраханской области | Горина И.В. |  | 5 |  |
| 5. | Администратор | Васильева Л.Г. |  | первый заместитель министра культуры Астраханской области | Прокофьева О.Н. |  | 10 |  |
| Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Губина Л.В. |  | заместитель министра культуры Астраханской области | Прокофьева О.Н. |  | 10 |  |
| 7. | Участник регионального проекта | Губина Л.В. |  | заместитель министра культуры Астраханской области | Прокофьева О.Н. |  | 10 |  |
| Организованы и проведены фестивали детского творчества всех жанров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Васильева Л.Г. |  | первый заместитель министра культуры Астраханской области | Прокофьева О.Н. |  | 10 |  |
| 9. | Участник регионального проекта | Васильева Л.Г. |  | первый заместитель министра культуры Астраханской области | Прокофьева О.Н. |  | 10 |  |
| Повышена квалификация 1293 творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Губина Л.В. | заместитель министра культуры Астраханской области |  |  | Прокофьева О.Н. |  | 10 |
| 11. | Участник регионального проекта | Губина Л.В. | заместитель министра культуры Астраханской области |  |  | Прокофьева О.Н. |  | 10 |
| 12. | Участник регионального проекта | Васильева О.П. | начальник отдела нормативно-правового, кадрового, документационного обеспечения и контроля министерства культуры Астраханской области |  |  | - |  | 10 |
| Выделено не менее 17 субсидий некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Васильева Л.Г. | первый заместитель министра культуры Астраханской области |  |  | Прокофьева О.Н. |  | 10 |
| 14. | Участник регионального проекта | Васильева Л.Г. | первый заместитель министра культуры Астраханской области |  |  | Прокофьева О.Н. |  | 10 |
| 15. | Участник регионального проекта | Губина Л.В. | министр культуры Астраханской области |  |  | Прокофьева О.Н. |  | 10 |
| Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Губина Л.В. | заместитель министра культуры Астраханской области |  |  | Прокофьева О.Н. |  | 10 |  |
| 16. | Участник регионального проекта | Губина Л.В. | заместитель министра культуры Астраханской области |  |  | Прокофьева О.Н. |  | 10 |  |

### Приложение № 6

к государственной программе

Паспорт

регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры

(«Цифровая культура») (Астраханская область)»

1. Основные положения

| Наименование федерального проекта | Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Астраханская область) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | «Цифровая культура» (Астраханская область) |  | Срок реализации регионального проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Горина И.В. |  | Заместитель председателя Правительства Астраханской области |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Прокофьева О.Н. |  | Министр культуры Астраханской области |  |  |
| Администратор регионального проекта | Васильева Л.Г. |  | Первый заместитель министра культуры Астраханской области |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – государственные программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» |  |  |
|  |  | Направление (подпрограмма) | Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» |  |  |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (справочно) | 2030 (справочно) |  |
| 1. | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополнительной реальности, ед. (нарастающим итогом) | РП | Единица | 0 | 2018 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | Административные данные |
| 1.2. | Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещенных на портале «Культура.РФ», ед. | РП | Единица | 0 | 2018 | 0 | 1 | 1 | 15 | 52 | 70 | 70 | - | - | Административные данные |

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2023 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополнительной реальности, ед. (нарастающим итогом) | РП | Единица | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 1.2. | Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещенных на портале «Культура.РФ», ед. | РП | Единица | 5 | 11 | 26 | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 | 62 | 65 | 70 | 70 |

4. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  | Тип результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Значение |  | Дата |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 (спра-вочно) |  | 2030 (справочно) |  |  |  |  |
| 1. | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Созданы виртуальные концертные залы. Нарастающий итог |  | - | Единица |  |  | 4 |  | 2019 | - | - |  | - | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | - |  | - |  | С 2019 по 2024 годы открыто 4 виртуальных концертных зала в Астраханской области в соответствии с методическими рекомендациями по созданию виртуальных концертных залов. 2019 год – 4 ед.; 2020 год – 4 ед. (нарастающим итогом); 2021 год – 4 ед. (нарастающим итогом); 2022 год – 4 ед. (нарастающим итогом); 2023 год – 4 ед. (нарастающим итогом); 2024 год – 4 ед. (нарастающим итогом). Результат выполнен в 2019 году |  | Приобретение товаров, работ, услуг |  |
| 1.2. | Создано 6 мультимедиагидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом) |  | - | Единица |  |  | 0 |  | 2019 | - | - |  | - | - |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | - |  | - |  | К концу 2024 года создано 6 мультимедиагидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (по одному мультимедиагиду в год). Выставочные проекты для создания гидов дополненной реальности будут отбираться из расчета их востребованности и популярности. Музеи и выставочные пространства получат возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать об объектах культурного наследия в формате дополнительной реальности. Жители Астраханской области получат возможность взаимодействия с музейными предметами в современном формате, что будет способствовать росту популярности музеев, в том числе среди детей |  | Услуга для бизнеса или населения |  |
| 1.3. | Организованы онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» |  | - | Единица |  |  | 0 |  | 2019 | - | - |  | - | 15 |  | 52 |  | 70 |  | 0 |  | - |  | - |  | К концу 2024 года будет организовано 77 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ». Культурные мероприятия для трансляции будут отбираться из рас-чета их востребованности и популярности. По годам реализации: 2021 год – 15 ед.; 2022 год –52 ед.; 2023 год – 70 ед.; 2024 год – 70 ед. Итого 207 онлайн-трансляций |  | Услуга для бизнеса или населения |  |
| 1.4. | Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки (нарастающим итогом) |  | - | Единица |  |  | 0 |  | 2019 | - | - |  | - | 250 |  | 360 |  | 480 |  | 600 |  | - |  | - |  | С 2019 по 2024 год будет оцифровано 600 книжных памятников, которые будут включены в Национальную электронную библиотеку. В первую очередь будут оцифрованы издания, представляющие наибольшую ценность с точки зрения профессионального сообщества. Был организован доступ из виртуальных читальных залов библиотек к изданиям, охраняемым авторским правом. План по годам: 2020 год – 150 книжных памятников (нарастающим итогом); 2021 год – 250 книжных памятников (нарастающим итогом); 2022 год – 360 книжных памятников (нарастающим итогом); 2023 год – 480 книжных памятников (нарастающим итогом); 2024 год – 600 книжных памятников (нарастающим итогом) |  | Проведение массовых мероприятий |  |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Созданы виртуальные концертные залы | 1 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 880,00 |
| 1.1.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 1 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 880,00 |
| 1.1.1.1. | бюджет субъекта | 1 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 880,00 |
| 1.1.3. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создано 6 мультимедиагидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2.1.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2.1.1.1. | бюджет субъекта | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки | 7 400,00 | 0,00 | 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 235,00 |
| 2.2.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 7 400,00 | 0,00 | 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 235,00 |
| 2.2.1.1. | бюджет субъекта | 7 400,00 | 0,00 | 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 235,00 |
| 2.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по региональному проекту: |  | 9 380,00 | 0,00 | 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 215,00 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них: |  | 9 380,00 | 0,00 | 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 215,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники, всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. Помесячный план исполнения бюджета (Астраханская область) в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2023 года года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Созданы виртуальные концертные залы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создано 6 мультимедиагидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение

к паспорту регионального проекта

«Цифровая культура» (Астраханская область)

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки |  | Сроки реализации |  |  | Взаимосвязь |  |  |  | Ответственный исполнитель |  | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) |  | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  | предшественники |  | Последователи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Результат «Созданы виртуальные концертные залы» | 01.01.2021 |  |  | 31.12.2024 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Прокофьева О.Н. |  | С 2019 по 2024 год открыто 4 виртуальных концертных зала в Астраханской области в соответствии с методическими рекомендациями по созданию виртуальных концертных залов. По годам: 2019 год – 4 ед.; 2020 год – 4 ед. (нарастающим итогом); 2021 год – 4 ед. (нарастающим итогом); 2022 год – 4 ед. (нарастающим итогом); 2023 год – 4 ед. (нарастающим итогом); 2024 год – 4 ед. (нарастающим итогом). Результат выполнен в 2019 году |  | Нет | Административные данные |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)» | - |  |  | 30.06.2022 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Прокофьева О.Н. |  |  |  | - | - |
| 2 | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Результат «Организованы онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» | 01.01.2021 |  |  | 01.12.2024 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам |  | Губина Л.В. |  | К концу 2024 года организовано 77 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ». Культурные мероприятия для трансляции будут отбираться из расчета их востребованности и популярности. По годам реализации: 2021 год – 15 ед.; 2022 год –52 ед.; 2023 год – 70 ед.; 2024 год – 70 ед. Итого 207 онлайн-трансляций |  | Нет | Административные данные |
| 2.1.1 | Контрольная точка «На портале «Культура.РФ» размещены онлайн-трансляции ключевых мероприятий в сфере культуры, знаковых театральных постановок, экскурсий по крупнейшим выставкам» | - |  |  | 31.12.2021 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Губина Л.В. |  | Отчет: скриншот с портала «Культура. РФ». Отчет о количестве онлайн-трансляций |  | - | Административные данные |
| 2.1.2 | Контрольная точка «На портале «Культура.РФ» размещены онлайн-трансляции ключевых мероприятий в сфере культуры, знаковых театральных постановок, экскурсий по крупнейшим выставкам» | - |  |  | 31.12.2022 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками |  | Губина Л.В. |  | Отчет: скриншот с портала «Культура. РФ» о количестве онлайн-трансляций |  | - | Административные данные |
| 2.1.3 | Контрольная точка «На портале «Культура.РФ» размещены онлайн-трансляции ключевых мероприятий в сфере культуры, знаковых театральных постановок, экскурсий по крупнейшим выставкам» | - |  |  | 01.06.2023 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Губина Л.В. |  | Отчет: скриншот с портала «Культура. РФ» о количестве онлайн-трансляций (перечень наименований мероприятий – онлайн-трансляций) |  | - | Административные данные |
| 2.1.4 | Контрольная точка «На портале «Культура.РФ» размещены онлайн-трансляции ключевых мероприятий в сфере культуры, знаковых театральных постановок, экскурсий по крупнейшим выставкам» | - |  |  | 03.07.2023 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Губина Л.В. |  | Отчет: скриншот с портала «Культура. РФ» о количестве онлайн-трансляций (перечень наименований мероприятий – онлайн-трансляций) |  | - | Административные данные |
| 2.1.5 | Контрольная точка «На портале «Культура.РФ» размещены онлайн-трансляции ключевых мероприятий в сфере культуры, знаковых театральных постановок, экскурсий по крупнейшим выставкам» | - |  |  | 29.09.2023 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Губина Л.В. |  | Отчет: скриншот с портала «Культура. РФ» о количестве онлайн-трансляций (перечень наименований мероприятий – онлайн-трансляций) |  | - | Административные данные |
| 2.1.6 | Контрольная точка «На портале «Культура.РФ» размещены онлайн-трансляции ключевых мероприятий в сфере культуры, знаковых театральных постановок, экскурсий по крупнейшим выставкам» | - |  |  | 31.10.2023 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Губина Л.В. |  | Отчет: скриншот с портала «Культура. РФ» о количестве онлайн-трансляций (перечень наименований мероприятий – онлайн-трансляций) |  | - | Административные данные |
| 2.1.7 | Контрольная точка «На портале «Культура.РФ» размещены онлайн-трансляции ключевых мероприятий в сфере культуры, знаковых театральных постановок, экскурсий по крупнейшим выставкам» | - |  |  | 30.11.2023 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Губина Л.В. |  | Отчет: скриншот с портала «Культура. РФ» о количестве онлайн-трансляций (перечень наименований мероприятий – онлайн-трансляций) |  | - | Административные данные |
| 2.1.8 | Контрольная точка «На портале «Культура.РФ» размещены онлайн-трансляции ключевых мероприятий в сфере культуры, знаковых театральных постановок, экскурсий по крупнейшим выставкам» | - |  |  | 29.12.2023 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Губина Л.В. |  | Отчет: скриншот с портала «Культура. РФ» о количестве онлайн-трансляций (перечень наименований мероприятий – онлайн-трансляций) |  | - | Административные данные |
| 2.1.9 | Контрольная точка «На портале «Культура.РФ» размещены онлайн-трансляции ключевых мероприятий в сфере культуры, знаковых театральных постановок, экскурсий по крупнейшим выставкам» | - |  |  | 01.12.2023 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Губина Л.В. |  | Отчет: скриншот с портала «Культура. РФ» о количестве онлайн-трансляций (перечень наименований мероприятий – онлайн-трансляций) |  | - | Административные данные |
| 2.2 | Результат «Создано 6 мультимедиагидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности» | 01.01.2022 |  |  | 31.12.2024 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Губина Л.В. |  | К концу 2024 года создано 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (по одному мультимедиагиду в год). Выставочные проекты для создания гидов дополненной реальности будут отбираться из расчета их востребованности и популярности. Музеи и выставочные пространства получат возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать об объектах культурного наследия в формате дополнительной реальности. Жители Астраханской области получат возможность взаимодействия с музейными предметами в современном формате, что будет способствовать росту популярности музеев, в том числе среди детей |  | Нет | Административные данные |
| 2.2.1 | Контрольная точка «Создано 4 мультимедиагида по экспозициям и выставочным проектам (с нарастающим итогам)» | - |  |  | 31.12.2022 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Губина Л.В. |  | Информационная справка о создании 4 мультимедиагидов по экспозициям и выставочным проектам |  | - | Административные данные |
| 2.2.2 | Контрольная точка «Создано 5 мультимедиагидов по экспозициям и выставочным проектам (с нарастающим итогам)» | - |  |  | 29.12.2023 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Губина Л.В. |  | Информационная справка о создании мультимедиагидов по экспозициям и выставочным проектам. |  | - | Административные данные |
| 2.2.3. | Контрольная точка «Создано 6 мултимедиагидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности | - |  |  | 31.12.2024 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Губина Л.В. |  | Информационная справка о выполнении результата |  | - | Административные данные |
| 2.3. | Результат «Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки» | 01.01.2021 |  |  | 31.12.2024 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Губина Л.В. |  | С 2019 по 2024 год будет оцифровано 600 книжных памятников, которые будут включены в Национальную электронную библиотеку. В первую очередь будут оцифрованы издания, представляющие наибольшую ценность с точки зрения профессионального сообщества. Был организован доступ из виртуальных читальных залов библиотек к изданиям, охраняемым авторским правом. План по годам: 2020 год – 150 книжных памятников (нарастающим итогом); 2021 год – 250 книжных памятников (нарастающим итогом); 2022 год – 360 книжных памятников (нарастающим итогом); 2023 год – 480 книжных памятников (нарастающим итогом); 2024 год – 600 книжных памятников (нарастающим итогом) |  | Нет | Административные данные |
| 2.3.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» | - |  |  | 01.12.2021 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Прокофьева О.Н. |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | - | Административные данные |
| 2.3.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - |  |  | 27.12.2021 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками |  | Губина Л.В. |  | Отчет о выполненных работах |  | - | Административные данные |
| 2.3.3. | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» | - |  |  | 31.12.2021 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Губина Л.В. |  | Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | - | Административные данные |
| 2.3.4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - |  |  | 31.12.2022 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Губина Л.В. |  | Отчет о выполненных работах |  | - | Административные данные |
| 2.3.5 | Контрольная точка «Пополнен фонд оцифрованных изделий» | - |  |  | 02.06.2023 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Губина Л.В. |  | Информационная справка |  | - | Административные данные |
| 2.3.6 | Контрольная точка «Пополнен фонд оцифрованных изделий» | - |  |  | 04.07.2023 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Губина Л.В. |  | Информационная справка |  | - | Административные данные |
| 2.3.7 | Контрольная точка «Пополнен фонд оцифрованных изделий» | - |  |  | 04.09.2023 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Губина Л.В. |  | Информационная справка |  | - | Административные данные |
| 2.3.8 | Контрольная точка «Пополнен фонд оцифрованных изделий» | - |  |  | 03.10.2023 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Губина Л.В. |  | Информационная справка |  | - | Административные данные |
| 2.3.9 | Контрольная точка «Пополнен фонд оцифрованных изделий» | - |  |  | 02.11.2023 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Губина Л.В. |  | Информационная справка |  | - | Административные данные |
| 2.3.10 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - |  |  | 29.12.2023 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Губина Л.В. |  | Отчет о выполненных работах |  | - | Административные данные |
| 2.3.6 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - |  |  | 31.12.2024 |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Губина Л.В. |  | Отчет о выполненных работах |  | - | Административные данные |

Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Прокофьева О.Н. | министр культуры Астраханской области | Горина И.В. | 5 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | Васильева Л.Г. | первый заместитель министра культуры Астраханской области | Прокофьева О.Н. | 10 |  |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Администратор | Васильева Л.Г. | первый заместитель министра культуры Астраханской области | Прокофьева О.Н. | 10 |  |
| Организованы онлайн-трансляции мероприятий, размещаемые на портале «Культура.РФ» |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Губина Л.В. | заместитель министра культуры Астраханской области | Прокофьева О.Н. | 20 |  |
| Созданы виртуальные концертные залы |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Прокофьева О.Н. | министр культуры Астраханской области | Горина И.В. | 10 |  |
| 6 | Участник регионального проекта | Прокофьева О.Н. | министр культуры Астраханской области | Горина И.В. | 5 |  |
| 7 | Участник регионального проекта | Губина Л.В. | заместитель министра культуры Астраханской области | Прокофьева О.Н. | 20 |  |
| Создано 6 мультимедиагидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Губина Л.В. | заместитель министра культуры Астраханской области | Прокофьева О.Н. | 20 |  |
| 9 | Участник регионального проекта | Губина Л.В. | заместитель министра культуры Астраханской области | Прокофьева О.Н. | 20 |  |
| Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Губина Л.В. | заместитель министра культуры Астраханской области | Прокофьева О.Н. | 20 |  |
| 11 | Участник регионального проекта | Прокофьева О.Н. | министр культуры Астраханской области | Горина И.В. | 5 |  |
| 12 | Участник регионального проекта | Губина Л.В. | заместитель министра культуры Астраханской области | Прокофьева О.Н. | 20 |  |

Приложение № 7

к государственной программе

Порядок предоставления и распределения субсидии 
из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям 
Астраханской области на развитие сети учреждений культурно-досугового типа в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 
культуры («Культурная среда») (Астраханская область)» в рамках 
федерального проекта «Культурная среда» государственной программы 
«Развитие культуры в Астраханской области»

1. Настоящий Порядок предоставления и распределения субсидии из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на развитие сети учреждений культурно-досугового типа в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Культурная среда» государственной программы «Развитие культуры в Астраханской области» (далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры», Постановлением Правительства Астраханской области от 18.11.2019 № 468-П «О правилах, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области, и порядке определения и установления предельного уровня софинансирования Астраханской областью (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования Астраханской области» и определяет процедуру предоставления и распределения субсидии из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на развитие сети учреждений культурно-досугового типа в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Культурная среда» государственной программы «Развитие культуры в Астраханской области» (далее – государственная программа, субсидия), включенных в перечень объектов капитальных вложений на 2024 год и на весь период реализации объектов капитальных вложений, утвержденный Правительством Астраханской области.

2. Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств на развитие сети учреждений культурно-досугового типа путем создания центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тысяч человек, указанных в пункте 1 настоящего Порядка (далее – объект).

За счет средств субсидии, источником финансового обеспечения которой являются средства бюджета Астраханской области (за исключением средств бюджета Астраханской области, направленных на софинансирование расходных обязательств, связанных с предоставлением межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), могут быть осуществлены расходы, связанные с выполнением инженерных изысканий, проектированием, экспертизой проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительством, благоустройством, покупкой немонтируемого оборудования, вводом в эксплуатацию, а также с подключением (технологическим присоединением) объекта, указанного в абзаце первом настоящего пункта, к сетям инженерно-технического обеспечения.

3. Главным распорядителем субсидии является министерство культуры Астраханской области (далее – министерство).

4. Получателями субсидии являются муниципальные районы Астраханской области (далее - муниципальные образования).

5. Субсидия предоставляется муниципальным образованиям в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству законом Астраханской области о бюджете Астраханской области (сводной бюджетной росписью бюджета Астраханской области) на цель, указанную в пункте 2 настоящего Порядка.

6. Условиями предоставления субсидии являются:

- наличие муниципальной программы, соответствующей целям, задачам и показателям эффективности государственной программы, отражающей участие муниципального образования в реализации мероприятия, указанного в пункте 2 настоящего Порядка;

- заключение соглашения о предоставлении из бюджета Астраханской области субсидии бюджету муниципального образования (далее - соглашение), предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств;

- наличие письменного обязательства муниципального образования по возврату средств субсидии в размере и в случаях, которые предусмотрены пунктами 19 и (или) 23 настоящего Порядка, и по достижении 31 декабря текущего финансового года показателя значения результативности использования субсидии, предусмотренного соглашением;

7. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидии является наличие объекта, включенного в перечень объектов капитальных вложений на 2024 год и на весь период реализации объектов капитальных вложений, утвержденный Правительством Астраханской области.

8. Для получения субсидии муниципальные образования до 15 января текущего финансового года представляют в министерство:

- заявку на предоставление субсидии в произвольной письменной форме с указанием объема запрашиваемой субсидии;

- копию муниципальной программы, соответствующей целям, задачам и показателям эффективности государственной программы, отражающей участие муниципального образования в реализации мероприятия, указанного в пункте 2 настоящего Порядка;

письменное обязательство муниципального образования в произвольной форме по возврату средств субсидии в размере и случаях, которые предусмотрены пунктами 19 и (или) 23 настоящего Порядка, и по достижению 31 декабря года предоставления субсидии показателя значения результативности использования субсидии, предусмотренного соглашением.

9. Министерство регистрирует документы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, в день их поступления и в течение 2 рабочих дней со дня их регистрации принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии (далее - решение). Решение принимается в форме правового акта министерства.

Министерство уведомляет муниципальные образования о принятом решении в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня его принятия. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии в уведомлении указывается основание для отказа.

10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

- представление неполного пакета документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, и (или) недостоверных сведений в них;

- несоблюдение срока представления документов, указанного в абзаце первом пункта 8 настоящего Порядка;

- несоблюдение муниципальным образованием условий предоставления субсидий, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, за исключением абзаца третьего пункта 6 настоящего Порядка;

- несоответствие муниципального образования критерию отбора, указанному в пункте 7 настоящего Порядка.

В случае отказа в предоставлении субсидии по основаниям, предусмотренным в абзацах втором, четвертом, пятом настоящего пункта, муниципальное образование имеет право повторно обратиться за предоставлением субсидии после устранения оснований, послуживших причиной отказа, но не позднее срока, указанного в абзаце первом пункта 8 настоящего Порядка.

11. Субсидия предоставляется в объеме запрашиваемой субсидии, указанном в заявке на предоставление субсидии, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта.

В случае если объем запрашиваемой субсидии, указанный в заявке на предоставление субсидии, больше объема средств, предусмотренного законом о бюджете Астраханской области на предоставление субсидии бюджету i-го муниципального образования, то субсидия бюджету i-го муниципального образования предоставляется в объеме средств, предусмотренном законом о бюджете Астраханской области на предоставление субсидии бюджету i-го муниципального образования.

12. Соглашение о предоставлении субсидии заключается между министерством и муниципальным образованием, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии, источником финансового обеспечения которой являются средства федерального бюджета в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации», за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта.

Соглашение о предоставлении субсидии заключается между министерством и муниципальным образованием в течение 10 календарных дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии по форме, утвержденной нормативным правовым актом министерства финансов Астраханской области, в отношении средств, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета Астраханской области (за исключением средств бюджета Астраханской области, направленных на софинансирование расходных обязательств, связанных с предоставлением межбюджетных трансфертов из федерального бюджета).

13. Перечисление субсидии осуществляется на основании соглашения после представления в Управление Федерального казначейства по Астраханской области копии правового акта министерства об осуществлении полномочий получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации по перечислению субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации в местный бюджет в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателя средств местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии местным бюджетам в порядке, установленном Федеральным казначейством.

14. Муниципальные образования ежемесячно, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляют в министерство утвержденные в соответствии с Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» формы:

- КС-2 «Акт о приемке выполненных работ»;

- КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».

15. Муниципальные образования представляют в министерство отчеты в сроки и по форме, которые установлены соглашением.

16. Муниципальные образования несут ответственность за соблюдение условий, целей и порядка, которые установлены при предоставлении субсидии, а также осуществляют контроль за своевременным и качественным выполнением работ на объектах.

17. Министерство в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации обеспечивает контроль за соблюдением муниципальным образованием условий, целей и порядка, которые установлены при предоставлении субсидии.

18. В случае несоблюдения муниципальным образованием условий, целей и порядка, которые установлены при предоставлении субсидии, министерство направляет уведомление муниципальному образованию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня их выявления.

Муниципальное образование в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления обязано устранить выявленные нарушения.

В случае неустранения муниципальным образованием выявленных нарушений в срок, предусмотренный абзацем вторым настоящего пункта, к нему применяются меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

19. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, в части достижения показателя результативности использования субсидии и до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, то до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, из бюджета муниципального образования в бюджет Астраханской области подлежат возврату средства (Vвозврата) в размере, определяемом по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,

где:

Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году;

m – количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;

n – общее количество показателей результативности использования субсидии;

k – коэффициент возврата субсидии.

20. При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в бюджет Астраханской области, в размере субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года.

21. Коэффициент возврата субсидии определяется по формуле:

k = SUM Di / m,

где:

Di – индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии.

22. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, определяется по формуле:

Di = 1 - Ti / Si,

где:

Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

Si – плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением.

23. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением (в части соблюдения графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества (далее - график), и до 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, соответствующий 10 процентам объема средств, предусмотренного на год, в котором допущены нарушения указанных обязательств, на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, по которым допущено нарушение графика без учета размера остатка субсидии по указанным объектам муниципальной собственности, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, подлежит возврату из бюджета муниципального образования в доход бюджета Астраханской области до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии.

24. В случае одновременного нарушения муниципальным образованием обязательств по достижению показателей результативности использования субсидий и соблюдению графика, предусмотренных соглашением, возврату подлежит объем средств, соответствующий размеру субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, определенный в соответствии с пунктом 23 настоящего Порядка.

25. Общий объем средств, подлежащих возврату, определяется как сумма объемов средств, подлежащих возврату, для каждого из мероприятий и (или) объектов капитального строительства (объектов недвижимого имущества) в соответствии с пунктами 19 и (или) 23 настоящего Порядка, в отношении которых были допущены нарушения.

26. Остаток не использованной субсидии по состоянию на 1 января текущего финансового года (при наличии) подлежит возврату из бюджета муниципального образования в доход бюджета Астраханской области в сроки и порядке, которые установлены бюджетным законодательством Российской Федерации.

27. Показателем результативности использования субсидии является количество построенных центров культурного развития в городах с числом жителей до 300000 человек в отношении субсидии, предоставленной в соответствии с абзацем первым пункта 12 настоящего Порядка.

Показателем результативности использования субсидии является процент использования средств субсидии, направленной на достижение результата регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Культурная среда» в отношении субсидии, предоставленной в соответствии с абзацем вторым пункта 12 настоящего Порядка.

28. Значение показателей результативности использования субсидии устанавливается в соглашении. Оценка показателей результативности использования субсидии осуществляется министерством по итогам финансового года путем сравнения фактически достигнутых значений и значений показателей результативности использования субсидий, установленных соглашением.