96

Пояснительная записка

к проекту постановления Правительства Астраханской области «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области                          от 13.09.2023 № 538-П»

Проект постановления Правительства Астраханской области «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 13.09.2023 № 538-П» (далее – проект постановления) разработан в целях приведения государственной программы «Развитие культуры в Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 13.09.2023 № 538-П» (далее – государственная программа), в соответствие с Законом Астраханской области от 11.12.2023 № 108/2023-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (в ред. 20.03.2024) (далее ​ – Закон о бюджете Астраханской области).

Настоящим проектом постановления вносятся изменения в паспорт государственной программы, в паспорта структурных элементов государственной программы.

Паспорта проектов «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Астраханская область)», «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Астраханская область), «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Астраханская область)» государственной программы приведены в соответствие с данными государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».
В проекте постановления отсутствуют положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующие их введению, а также положения, способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, и бюджета Астраханской области.
Проект постановления 08.05.2024 размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства культуры и туризма Астраханской области http://minkult.astrobl.ru в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, а также на портале антикоррупционной экспертизы https://www.astrobl.ru в разделе «Независимая антикоррупционная экспертиза» для проведения независимой антикоррупционной экспертизы.

В проекте постановления коррупциогенные факторы, а также положения, способствующие возникновению рисков нарушения антимонопольного законодательства, отсутствуют.

Принятие проекта постановления не потребует выделения дополнительных денежных средств из бюджета Астраханской области и внесения изменений в нормативные правовые акты Астраханской области, в том числе признания их утратившими силу.

Министр культуры 

Астраханской области                                                                     О.Н. Прокофьева

О внесении изменений в
постановление Правительства 
Астраханской области 
от 13.09.2023 № 538-П

В целях приведения объемов финансирования мероприятий государственной программы «Развитие культуры в Астраханской области» в соответствие с Законом Астраханской области от 11.12.2023 № 108/2023-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области 
от 13.09.2023 № 538-П «О государственной программе «Развитие культуры            в Астраханской области» следующие изменения:

1.1. Таблицы «1. Основные положения»,  «2. Показатели государственной программы Астраханской области», «3. Помесячный план достижения показателей государственной программы в 2024 году», «5. Финансовое обеспечение государственной программы» раздела II «Паспорт государственной программы «Развитие культуры в Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры в Астраханской области», утвержденной постановлением                            (далее – государственная программа), изложить в новой редакции согласно                приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение № 1 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 3 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.5. Таблицу «5. Финансовое обеспечение регионального проекта», приложение к паспорту регионального проекта «Культурное наследие (СЭР)» приложения № 4 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 5–6 к настоящему постановлению.
 1.6. Приложение № 5 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
 1.7. Таблицы «4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий», «5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий», «6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году» приложения № 6 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
1.8. Таблицы «3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году», «4. Перчень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий», «5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий», «6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году» приложения № 7 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение № 14 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального                           опубликования.

Вице-губернатор – председатель 

Правительства Астраханской области                                             Д.А. Афанасьев
Приложение № 1

к постановлению
 Правительства

Астраханской области  

от                   №              

1. Основные положения

	Куратор государственной программы 
	Горина Инесса Валерьевна – заместитель председателя Правительства Астраханской области 

	Ответственный исполнитель государственной программы 
	Прокофьева Ольга Николаевна – министр культуры Астраханской области 

	Период реализации государственной программы 
	2024–2030 годы

	Цели государственной программы
	Цель 1 «Повышение вовлеченности в систему воспитания гармонично-развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации на территории Астраханской области, исторических и национально-культурных традиций, повышение индекса вовлеченности в систему воспитания гармонично-развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации на территории Астраханской области, до 130 процентов к концу 2030 года»

	
	Цель 2 «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на территории Астраханской области, доведение уровня удовлетворенности жителей Астраханской области качеством условий предоставляемых услуг в сфере культуры до 90 процентов к концу 2030 года»

	
	Цель 3 «Обеспечение сохранности и популяризации объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области, увеличение количества объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном техническом состоянии, до 60 процентов к концу 2030 года»

	Направления государственной программы Астраханской области
	-

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации
	15 789 379,7 тыс. рублей

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственной программой Российской Федерации
	Национальная цель «Возможности для самореализации и развития талантов» /
государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры»


2. Показатели государственной программы 
	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возраста-ния / убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое

значение
	Значение показателя по годам
	Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей

	
	
	
	
	
	Значение
	год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Цель государственной программы 1 «Повышение вовлеченности в систему воспитания гармонично-развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации на территории Астраханской области, исторических и национально-культурных традиций, повышение индекса вовлеченности в систему воспитания гармонично-развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации на территории Астраханской области, до 130 процентов к концу 2030 года»

	1
	Индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично-развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации на территории Астраханской области, исторических и национально-культурных традиций
	ГП
	Возрастание
	Процент
	103
	2022
	107
	110
	113
	115
	120
	125
	130
	Указ Президента Российской Федерации                  от 21.07.2020 № 474             «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Распоряжение Правительства Российской Федерации      от 01.10.2021       № 2765-р «Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года»,
распоряжение Министерства культуры Российской Федерации              от 16.10.2020 № Р-1357       «О методологии расчета показателя «Индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравстенных ценностей народов Российской Федерации, исторических и на-ционально-культурных традиций»
	Министерство культуры Астраханской области
	Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций

	Цель государственной программы 2 «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на территории Астраханской области, доведение уровня удовлетворенности жителей Астраханской области качеством условий, предоставляемых услуг в сфере культуры до 90 процентов к концу 2030 года»

	1
	Уровень удовлетворенности жителей Астраханской области качеством условий предоставляемых услуг в сфере культуры
	ГП
	Возрастание
	Процент
	84
	2022
	85,0
	86,0
	87,0
	88,0
	89,0
	89,5
	90,0
	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р         «О Стратегии  государственной культурной политики на период до 2030 года»
	Министерство культуры Астраханской области
	-

	2
	Число посещений культурных мероприятий
	ГП РФ, ВДЛ
	Возрастание
	Тысяча единиц
	12 924,0
	2022
	16 154,0
	20 071,0
	22 078,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Указ Президен-та Российской Федерации                  от 21.07.2020 № 474             «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Распоряжение Правительства Российской Федерации      от 01.10.2021       № 2765-р «Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на пла-новый период до 2030 года»,

распоряжение Министерства культуры Рос-сийской Феде-рации              от 16.10.2020 № Р-1357       «О методологии расчета показателя «Индекс вовлеченности в систему вос-питания гар-монично раз-витой и соци-ально ответ-ственной лич-ности на осно-ве духовно-нравстенных ценностей народов Рос-сийской Феде-рации, истори-ческих и на-ционально-культурных традиций», постановление Правительства Астраханской области          от 30.11.2023       № 712-П            «О Стратегии социально-экономическо-го развития Астраханской области на период до 2035 года»
	Министерство культуры Астраханской области
	Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателями 2019 года

	3
	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений 
	ГП РФ, ГП
	Возрастание
	Процент
	90,3
	2021
	90,1
	90,4
	90,5
	Х
	Х
	Х
	Х
	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р         «О Стратегии  государственной культурной политики на период до 2030 года»
	Министерство культуры Астраханской области
	Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателями 2019 года

	4
	Уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры
	ГП РФ, ГП
	Возрастание
	Процент
	41,0
	2021
	41,5
	42,1
	42,2
	Х
	Х
	Х
	Х
	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р         «О Стратегии  государственной культурной политики на период до 2030 года»
	Министерство культуры Астраханской области
	Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателями 2019 года

	5
	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации
	ГП РФ, ГП
	Возрастание
	Процент
	109,3
	2021
	100
	100
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Перечень поручений Президента Российской Федерации Федеральному Собранию           от 27.02.2019 № Пр-294
	Министерство культуры Астраханской области
	Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателями 2019 года

	Цель государственной программы 3 «Обеспечение сохранности и популяризации объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области, увеличение количества объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном техническом состоянии, до 60 процентов к концу 2030 года»

	1
	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия
	ГП
	Возрастание
	Процент
	53,0
	2022
	54,0
	54,5
	55,0
	55,5
	56,0
	59,0
	60,0
	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р         «О Стратегии  государственной культурной политики на период до 2030 года»
	Служба государст-венной охраны объектов культурного наследия Астраханской области
	-


3. Помесячный план достижения показателей государственной программы в 2024 году

	№ п/п
	Цели/показатели государственной программы
	Уровень показателя
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам / месяцам
	На конец 2024 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Цель 1 «Повышение вовлеченности в систему воспитания гармонично-развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации на территории Астраханской области, исторических и национально-культурных традиций, повышение индекса вовлеченности в систему воспитания гармонично-развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации на территории Астраханской области, до 130 процентов к концу 2030 года»

	1.1
	Индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично-развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации на территории Астраханской области, исторических и национально-культурных традиций
	ГП
	Процент
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	107

	2
	Цель 2 «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на территории Астраханской области, доведение уровня удовлетворенности жителей Астраханской области качеством условий, предоставляемых услуг в сфере культуры, до 90 процентов к концу 2030 года»

	2.1
	Уровень удовлетворенности жителей Астраханской области качеством условий предоставляемых услуг в сфере культуры
	ГП
	Процент
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	85,0

	2.2
	Число посещений культурных мероприятий
	ГП РФ
	Тысяча единиц
	1231,1
	2394,4
	3727,7
	4957,8
	6925,4
	8418,8
	9563,5
	10734,6
	12097,2
	13301,6
	14526,4
	16154,0

	2.3
	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений 
	ГП РФ, ГП
	Процент
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	90,1

	2.4
	Уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры
	ГП РФ, ГП
	Процент
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	41,5

	2.5
	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях0 у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации
	ГП РФ, ГП
	Процент
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100

	3
	Цель 3 «Обеспечение сохранности и популяризации объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области, увеличение количества объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном техническом состоянии, до 60 процентов к концу 2030 года»

	3.1
	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия
	ГП
	Процент
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	54


5. Финансовое обеспечение государственной программы
	№ п/п
	Наименование государственной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Государственная программа «Развитие культуры в Астраханской области» (всего), из них:
	2 677 952,4
	2 267 346,7
	2 705 736,4
	2 038 926,9
	2 055 528,6
	2 077 203,8
	2 097 272,8
	15 919 967,6

	1.1
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	2 673 464,8
	2 266 106,7
	2 704 331,4
	2 037 156,9
	2 053 723,6
	2 075 373,8
	2 095 342,8
	15 905 500,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	482 057,1
	542 235,8
	920 692,2
	1 497,7
	1 497,7
	1 497,7
	1 497,7
	1 950 975,9

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам 
	324 803,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	324 803,0

	1.1.2
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	328 721,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	328 721,7

	1.4
	Внебюджетные источники
	1 077,5
	1 240,0
	1 405,0
	1 770,0
	1 805,0
	1 830,0
	1 930,0
	11 057,5

	1.5
	Объем налоговых расходов (справочно) 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.6
	Нераспределенный резерв
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	  2
	Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Астраханская область)» (всего), в том числе:
	363 677,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	363 677,5

	 2.1
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	360 854,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	360 854,3

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	239 839,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	239 839,8

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам 
	323 989,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	323 989,1

	2.1.2
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	327 321,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	327 321,0

	2.4
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.5
	Объем налоговых расходов (справочно) 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.6
	Нераспределенный резерв
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Астраханская область)» (всего), в том числе:
	85 276,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	85 276,4

	3.1
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	85 268,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	85 268,8

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	700,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	700,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам 
	814,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	814,0

	3.1.2
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.2
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	821,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	821,6

	3.4
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00

	3.5
	Объем налоговых расходов (справочно) 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.6
	Нераспределенный резерв
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 4
	Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Цифровая культура» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.1.
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.1.2
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.2
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.4
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00

	4.5
	Объем налоговых расходов (справочно) 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.6
	Нераспределенный резерв
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5
	Региональный проект «Реализация программ социально-экономического развития Астраханской области в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия» (всего), в том числе:
	257 411,9
	622 522,6
	1 058 823,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 938 758,0

	5.1
	Бюджет Астраханской области (всего), в том числе:
	257 411,9
	622 522,6
	1 058 823,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 938 758,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	221 326,0
	522 919,0
	900 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 644 245,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00

	5.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.1.2
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.2
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.4
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.5
	Объем налоговых расходов (справочно) 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.6
	Нераспределенный резерв
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6
	Региональный проект «Государственная поддержка отрасли культуры и совершенствование механизмов государственного управления в сфере культуры и архивного дела» (всего), в том числе:
	59 161,7
	23 458,5
	24 928,2
	132 155,0
	135 165,0
	143 020,0
	149  250,0
	667 138,28

	6.1
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	57 504,9
	22 218,5
	23 523,2
	130 385,0
	133 360,0
	141 190,0
	147 320,0
	655 501,52

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	18 754,7
	17 823,5
	19 144,7
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	55 722,9

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6.1.2
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6.2
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	579,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	579,3

	6.4
	Внебюджетные источники
	1 077,5
	1 240,0
	1 405,0
	1 770,0
	1 805,0
	1 830,0
	1 930,0
	11 057,5

	6.5
	Объем налоговых расходов (справочно) 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6.6
	Нераспределенный резерв
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7
	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для эффективной организации деятельности учреждений культуры Астраханской области и образования в сфере культуры Астраханской области» (всего), в том числе:
	1 838 154,7
	1 586 234,3
	1 586 788,8
	1 820 196,0
	1 833 667,4
	1 847 238,8
	1 860 910,9
	12 373 190,9

	7.1
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	1 838 154,7
	1 586 234,3
	1 586 788,8
	1 820 196,0
	1 833 667,4
	1 847 238,8
	1 860 910,9
	12 373 190,9

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.1.2
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.2
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.4
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00

	7.5
	Объем налоговых расходов (справочно) 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.6
	Нераспределенный резерв
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8
	Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области» (всего), в том числе:
	74 270,2
	35 131,3
	35 195,9
	86 575,9
	86 696,2
	86 945,0
	87 111,9
	491 926,4

	8.1
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	74 270,2
	35 131,3
	35 195,9
	86 575,9
	86 696,2
	86 945,0
	87 111,9
	491 926,4

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	1 436,6
	1 493,3
	1 547,5
	1 497,7
	1 497,7
	1 497,7
	1 497,7
	10 468,2

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.1.2
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.2
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.4
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00

	8.5
	Объем налоговых расходов (справочно) 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.6
	Нераспределенный резерв
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


  Приложение № 2
                                                                                                                                                            к постановлению 

                                                                                                                                                            Правительства

                                                                                                                                                            Астраханской области  

                                                                                                                                                            от                    №             

    Приложение № 1
к государственной программе

Паспорт 

регионального проекта

«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры
(«Культурная среда») (Астраханская область)»
1. Основные положения

	Наименование регионального проекта
	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Астраханская область)

	Краткое наименование регионального проекта
	Культурная среда
	Срок реализации проекта
	01.01.2019
	31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Горина И.В.
	Заместитель председателя Правительства Астраханской области

	Руководитель регионального проекта
	Прокофьева О.Н.
	Министр культуры Астраханской области

	Администратор регионального проекта
	Васильева Л.Г.
	Первый заместитель министра культуры Астраханской области

	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – государственные программы)
	1
	Государственная

программа
	Государственная программа «Развитие культуры в Астраханской области»

	
	
	Направление

(подпрограмма)
	Региональные проекты в рамках федеральных проектов в целях достижения результатов национальных проектов государственной программы «Развитие культуры в Астраханской области»


2. Показатели регионального проекта

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	Значение
	год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (справочно)
	2030 (справочно)
	

	1
	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям

	1.1
	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры 
	ФП
	Единица
	8
	2020
	0
	10
	17
	20
	10
	11
	17
	-
	-
	-

	1.2
	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование 
	ФП
	Единица
	3
	2020
	0
	14
	23
	26
	8
	12
	20
	-
	-
	-

	1.3 
	Количество оснащенных (переоснащенных) и (или) технически перевооруженных учреждений в сфере культуры (ед.) (нарастающий итог)
	РП
	Единица
	4
	2021
	-
	-
	-
	-
	7
	8
	8
	-
	-
	Административные данные


3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям

	1.1
	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры 
	ФП
	Единица
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	17

	1.2
	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование 
	ФП
	Единица
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	13
	15
	18
	19
	20
	20

	1.3
	Количество оснащенных (переоснащенных) и (или) технически перевооруженных учреждений в сфере культуры (ед.) (нарастающим итогом)
	РП
	Единица
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8


4. Результаты регионального проекта

	№ п/п


	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика

результата
	Тип

результата

	
	
	
	
	значение
	год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (спра-вочно)
	2030 (спра-вочно)
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям

	1.1
	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды Нарастающий итог
	-
	Единица
	0
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	К концу 2024 года будет проведена реновация регионального учреждения отрасли культуры, направленная на улучшения качества культурной среды. Под реновацией понимается улучшение и преобразование организаций отрасли культуры путем осуществления мероприятий по реконструкции, строительству, модернизации, капитальному ремонту, благоустройству с целью создания новых выставочных, концертных, досуговых и образовательных пространств, в том числе доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья. Действующие организации отрасли культуры станут современными объектами, которые смогут использовать мультимедийные технологии, новейшие инженерные и коммуникационные системы. Реновация будет способствовать увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых организациями отрасли культуры населению, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повлияет на динамику посещаемости.
Показатель к 2024 году – 1 ед. «Приспособле-ние для современного использования и сохранения объекта культурного наследия федерального значения «Здание, 28-й армии Сталинградского военного округа, 1942–1943 г.» (филиал музея заповедника) 
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств. Нарастающий итог
	-
	Единица
	0
	2020
	-
	-
	-
	1
	1
	2
	3
	-
	-
	К концу 2024 года будут реконструированы, капитально отремонтированы 3  муниципальные детские школы искусств по видам искусств. Это позволит улучшить условия, в которых обучаются творчески одаренные дети, в том числе расширить площади для ведения образовательной деятельности путем капитального ремонта и реконструкции зданий.
База 2020 год – 0 ед. 2021 год – 1 ед.
1. Капитальный ремонт ДШИ Камызякского района
2022 год – 0 ед. (с нарастающим итогом 1 ед.)
2023 год – увеличение на 1 ед. (с нарастающим итогом 2 ед.)
1. Капитальный ремонт МКУ ДО «Детская школа искусств» г. Знаменск.
2024 год – увеличение на 1 ед. (с нарастающим итогом 3 ед.)
1. Капитальный ремонт МБУ ДО г. Астрахани «ДШИ им. М.П. Максаковой»

	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества


	1.3
	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи. Нарастающий итог
	-
	Единица
	0
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	3
	-
	-
	К концу 2024 года будут оснащены 3 региональные и муниципальные музеея. Проводится ежегодный конкурс проектов субъектов Российской Федерации. Оснащение региональных и муниципальных музеев позволит модернизировать пространство, а также увеличить количество посещений музеев.
2023 год – 2 музея:
1) ГБУК АО «Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник».
2) МКУК «Ахтубинский историко-краеведческий музей».
2024 год увеличение на 1 музей:
ГБУК АО «Астраханская картинная галерея имени П.М. Догадина»


	Приобретение товаров, работ, услуг


	1.4
	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности. Нарастающий итог
	-
	Единица
	2
	2019
	-
	-
	-
	3
	3
	3
	6
	-
	-
	К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 8 сельских культурно-досуговых объектов. Реконструкция и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурнодосуговые учреждения мультимедий-ным оборудованием.
База 2020 год – 2 ед.

1. Строительство ДК  с. Караульное Камызякского района
2. Строительство ДК  с. Джанай Красноярского района
2021 год – увеличение на 1 ед. (с нарастающим итогом – 3 ед.):
1. Строительство ДК  с. Полдневое Камызякский район.
2022 год – 0 ед.
План на 2023 год:
0 ед. (с нарастающим итогом – 3 ед.)
Фактическое исполнение за 2023 год:
Дом культуры п. Верхний Бузан Красноярского района введен в эксплуатацию.

 2024 год – увеличение на 3 ед. (с нарастающим итогом – 6 ед.):

1. Строительство ДК  с. Три Протока Приволжского района.
 2. Строительство ДК с. Разночиновка Наримановского района.
3. Реконструкция здания кинотеатра              с. Красный Яр  Красноярского района

	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества


	1.5
	Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности . Нарастающий итог
	-
	Единица
	4
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 3 сельских культурно-досуговых объектов. Реконструкция и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием. 
База 2020 год – 3 ед.:
1. Строительство ДК    с. Марфино Володарского района.
2. Строительство ДК   с. Цветное Володарского района.
3. Строительство ДК       п. Волжский Енотаевского района
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества


	1.6


	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек. Нарастающий итог
	-
	Единица
	0
	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	К концу 2024 года будут оснащены 2 региональных и муниципальных театра, расположенных в крупных городах. Оснащение театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек, позволит модернизировать пространство, восстановить сценографическую целостность уже идущих спектаклей и раскроет дополнительные возможности для создания новых зрелищных постановок, которые привлекут в театры новых зрителей и, как следствие, увеличат количество посещений организаций культуры.
2023–2024 годы:   ГАУК АО «Астраханский драматический театр».
2024 год: ГАУК АО «Астраханский театр Оперы и Балета»
	Приобретение товаров, работ, услуг


	1.7
	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации. Нарастающий итог
	-
	Единица
	0
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	2
	-
	-
	 Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного культурного обслуживания, доступность будет обеспечена за счет приобретения передвижных многофункциональных культурных центров (автоклуб). Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижного центра интернетом будут организованы онлайн трансляции культурных проектов и общественнозначимые консультации (с представителями социальной защиты, медицинских и других учреждений). 
2023 год – увеличение на 1 ед. МБУ «Межпоселенческий культурно-досуговый центр «Мир» Красноярский район
2024 год – увеличение на 1 ед. (нарастающий итог 2 ед.).
МБУ Районный центр культуры п. Володарский
	Приобретение товаров, работ, услуг


	1.8
	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек 
	-
	Единица
	0
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	 Драйвером культурного развития станет  Центр культурного развития (ЦКР) в городах с количеством жителей до 300 тыс. человек.
В итоге реализации проекта доступ к современным услугам ЦКР получат около 50,0 тыс. чел.         2023–2024 годы: Центр культурного развития в г. Нариманове
	Строительство (реконструкция, техничес- кое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества


	1.9
	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Нарастающий итог
	-
	Единица
	2
	2020
	-
	-
	-
	-
	4
	4
	6
	-
	-
	 С целью развития художественного образования 5 школ искусств и 1 колледж будут модернизированы посредством обновления парка музыкальных инструментов, приобретения современного оборудования, что составит 100 % от общего числа ДШИ и колледжей.  Результатом решения данной задачи станет улучшение качества учебного процесса, а также увеличение числа учащихся в учреждениях дополнительного и профессионального образования в сфере культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.
Оснащены 2 образовательных учреждения в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.
База 2020 год – 2 ед.
1. Музыкальные инструменты музыкальный колледж им. Мусоргского
2. Музыкальные инструменты ДШИ им. Балакирева (г. Ахтубинск)
2021 год – 0 ед            (с нарастающим итогом – 2 ед.).
2022 год – 2 ед.           (с нарастающим 
итогом – 4 ед.):
1. МБУДО «ДШИ № 20 г. Астрахани».
2. МКОУ ДО «Камызякская районная детская школа искусств».
2023 год – 0 ед.           (с нарастающим итогом – 4 ед.).
2024 год  – 2 ед.             (с нарастающим итогом - 6 ед.):
1. МБУ ДО г. Астрахани «ДШИ им. М.П. 

 Максаковой».              2. МКУК ДО «ДШИ        № 4» г. Харабали
	Приобретение товаров, работ, услуг


	1.10
	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол. Нарастающий итог
	-
	Единица
	2
	2018
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	-
	-
	К 2024 году реконструированы, капитально отремонтированы 2 муниципальных театров юного зрителя и театра кукол. Количество зрителей в обновленных детских театрах увеличится.
2020 год:
1. ГАУК АО «Театр юного зрителя».
2. ГАУК АО «Астраханский театр кукол»
	Строительство (реконструкция, техническое перевоор ужение, приобретение) объекта недвижимого имущества


	1.11
	Оснащено оборудованием кинозалами. Нарастающий итог
	-
	Единица
	0
	2019
	-
	1
	0
	2
	2
	2
	3
	-
	-
	 К 2024 году будут созданы 3 современных кинозала.  Ежегодно Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии проводится конкурс на отбор. В 2019 году оснащено оборудованием кинозал в МБУ «Районный центр культуры» в п. Володарский Володарского района, в 2021 году оснащен оборудованием кинозал в доме культуры в р.п. Ильинка Икрянинского района. В 2022–2023 годах в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии заявки на  конкурсный  на отбор не поступали
	Массовые мероприятия / чемпионаты


	1.12
	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды, путем проведения капитального ремонта (реконструкции, приспособления к современному использованию), включая разработку проектно-сметной документации, дизайн-проекта
	-
	Процент
	0
	2020
	-
	-
	-
	-
	100
	-
	-
	-
	-
	В рамках проведения реновации в 2022 году разработан дизайн проект Музея Боевой Славы с учетом новых современных технологий, а также разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта ГБУК АО «Астраханская областная научная библиотека имени Н.К. Крупской»

	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества


	1.13
	Оснащение (переоснащены) музыкальными инструментами и  современным оборудованием учреждения культуры с целью получения дополнительных возможностей для творческого развития граждан
	-
	Единица
	0
	2021
	-
	-
	-
	-
	3
	3
	-
	-
	-
	К 2024 году запланировано оснащение не менее 4 учреждений  культуры современным оборудованием и музыкальными инструментами с целью творческого развития и самореализации граждан, что улучшит качество предоставляемых услуг населению в сфере культуры, а также позволит  увеличить число посещений учреждений культуры за счет расширения перечня реализуемых программ и  мероприятий, в том числе интерактивной и мультимедийной  направленности.
2022 год  –  увеличение на 3 учреждения:        1. ГАУК АО «Астраханский драматический театр».
2. ГАУК АО «Астраханский государственный ансамбль песен и танца».
3. ГАУК АО «Астраханская государственная филармония».
2023 год – увеличение на 3 учреждения:
1. МКУК Волжский «Сельский Дом Культуры» Енотаевский район.
2. ГАУК АО «Астраханский государственный театр Оперы и Балета».
3. ГАУК АО «Астраханская государственная филармония»
	Приобретение товаров, работ, услуг


	1.14
	Оснащены, переоснащены (модернизированы) музыкальными инструментами, и современным оборудованием и мебелью учреждения в целях организации неограниченного доступа к культурным ценностям
	-
	Единица
	0
	2022
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	 2022 год – увеличение на 1 учреждение:

 ГАУК АО «Дирекция по реализации фестивальных, конкурсных и культурно-массовых мероприятий»

	Приобретение товаров, работ, услуг


	1.15
	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту. Нарастающий итог
	-
	Единица
	1
	2020
	-
	-
	-
	1
	4
	5
	7
	-
	-
	 К 2024 году улучшилось качество библиотечного обслуживания за счет создания  модельных библиотек. Обновление муниципальных библиотек повысит эффективность их работы и увеличит посещаемость на 12%.
Создание модельных муниципальных библиотек по годам:
База 2020 год – 1 ед.:
МКУК «Межпоселенческая Центральная библиотека» МО «Ахтубинский район».

 2021 год – 0 ед. (нарастающим         итогом – 1 ед.).             2022 год  – 3 ед. (нарастающим           итогом – 4 ед.):
1. МКУК «Камызякская межпоселенческая библиотека». 
2. МКУК «Централизованная городская библиотечная система» г. Астрахань.
3. МБУК «Централизованная библиотечная система» МО «Володарский район».
2023 год – 1 ед. (нарастающим итогом –        5 ед.):
1. МКУК «Харабалинская межпоселенческая библиотека»;
2024 год – 2 ед. (нарастающим итогом –         7 ед.):
1. Библиотека-филиал № 1 МКУК «ЦГБС»      г. Астрахань;

2. МБУК «Красноярская центральная межпоселенческая библиотека»
	Приобретение товаров, работ, услуг


	1.16
	Проведены комплексные мероприятия по строительству (реконструкции) государственных (муниципальных) учреждений для улучшения качества  культурной среды
	-
	Единица
	0
	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	В 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта сельских культурно-досуговых объектов. 
План на 2024 год:
1. Строительство дома культуры в с. Икряное Икрянинского района

	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества



5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям

	1.1
	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды
	0,00
	0,00
	0,00
	53 837,79
	156 951,31
	46 313,89
	257 102,99

	1.1.1
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	53 837,79
	156 951,31
	46 313,89
	257 102,99

	1.1.1.1
	Бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	53 837,79
	156 951,31
	46 313,89
	257 102,99

	1.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3
	внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств
	0,00
	0,00
	8 000,00
	0,00
	13 518,56
	29 309,29
	50 827,85

	1.2.1
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	8 000,00
	0,00
	13 518,56
	29 309,29
	50 827,85

	1.2.1.1
	Бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	8 000,00
	0,00
	13 383,38
	28 869,69
	50 253,07

	1.2.1.1.1
	в том числе: межбюджетные трансферты
	0,00
	0,00
	8 000,00
	0,00
	13 383,38
	28 869,69
	50 253,07

	1.2.1.1.1.4
	местным бюджетам
	0,00
	0,00
	8 000,00
	0,00
	13 383,38
	28 869,69
	50 253,07

	1.2.1.2
	Свод бюджетов муниципальных образований
	0,00
	0,00
	8 000,00
	0,00
	13 518,56
	29 309,29
	50 827,85

	1.2.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.3
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22 500,52
	20 618,56
	43 119,08

	1.3.1
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22 500,52
	20 618,56
	43 119,08

	1.3.1.1
	Бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22 448,45
	20 618,56
	43 067,01

	1.3.1.1.1
	в том числе: межбюджетные трансферты
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 154,64
	0,00
	5 154,64

	1.3.1.1.1.4
	местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 154,64
	0,00
	5 154,64

	1.3.1.2
	Свод бюджетов муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 206,71
	0,00
	5 206,71

	1.3.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.3
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4
	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности
	35 178,29
	68 025,57
	69 651,10
	175 475,79
	131 273,10
	104 367,70
	583 971,55

	1.4.1
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	35 178,29
	68 025,57
	69 651,10
	175 475,79
	131 273,10
	104 367,70
	583 971,55

	1.4.1.1
	Бюджет субъекта
	35 178,29
	68 025,57
	69 651,10
	175 475,79
	131 273,10
	66 213,30
	545 817,15

	1.4.1.1.1
	в том числе: межбюджетные трансферты
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	37 156,16
	66 213,30
	103 369,46

	1.4.1.1.1.4
	местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	37 156,16
	66 213,30
	103 369,46


	1.4.1.2
	Свод бюджетов муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	37 156,16
	67 221,56
	104 377,72

	1.4.2
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.3
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5
	Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности 
	50 939,39
	5 151,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	56 090,86

	1.5.1
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	50 939,39
	5 151,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	56 090,86

	1.5.1.1
	Бюджет субъекта
	50 939,39
	5 151,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	56 090,86

	1.5.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.3
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6
	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14 881,24
	16 246,70
	31 127,94

	1.6.1
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14 881,24
	16 246,70
	31 127,94

	1.6.1.1
	Бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14 881,24
	16 246,70
	31 127,94

	1.6.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.3
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.7
	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 014,40
	11 329,55
	20 343,95

	1.7.1
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 014,40
	11 329,55
	20 343,95

	1.7.1.1
	Бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 879,18
	11 272,90
	20 152,08

	1.7.1.1.1
	В том числе: межбюджетные трансферты
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 879,18
	11 272,90
	20 152,08

	1.7.1.1.1.4
	местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 879,18
	11 272,90
	20 152,08

	1.7.1.2
	Свод бюджетов муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 014,40
	11 329,55
	20 343,95

	1.7.2
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.7.3
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.8
	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек
	0,00
	0,00
	0,00
	74 800,00
	113 981,86
	146 628,46
	335 410,32

	1.8.1
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	74 800,00
	113 981,86 
	146 628,46
	335 410,32

	1.8.1.1
	Бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	74 800,00
	112 842,04


	145 792,47
	333 434,51

	1.8.1.1.1
	В том числе: межбюджетные трансферты
	0,00
	0,00
	0,00
	74 800,00
	112 842,04
	145 792,47
	333 434,51

	1.8.1.1.1.4
	местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	74 800,00
	112 842,04
	145 792,47
	333 434,51

	1.8.1.2
	Свод бюджетов муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	74 800,00
	113 981,86
	146 628,46
	335 410,32

	1.8.2
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.8.3
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	1.9
	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
	0,00
	13 785,78
	0,00
	13 785,77
	0,00
	10 466,81
	38 038,36

	1.9.1
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	13 785,78
	0,00
	13 785,77
	0,00
	10 466,81
	38 038,36

	1.9.1.1
	Бюджет субъекта
	0,00
	13 785,78
	0,00
	13 785,77
	0,00
	10 334,50
	37 906,05

	1.9.1.1.1
	В том числе: межбюджетные трансферты
	0,00
	0,00
	0,00
	13 785,77
	0,00
	10 334,50
	24 120,27

	1.9.1.1.1.4
	местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	13 785,77
	0,00
	10 334,50
	24 120,27

	1.9.1.2
	Свод бюджетов муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	13 785,77
	0,00
	10 466,81
	24 252,58

	1.9.2
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.9.3
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.10
	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды
	28 536,14
	700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	29 236,14

	1.10.1
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	28 536,14
	700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	29 236,14

	1.10.1.1
	Бюджет субъекта
	28 536,14
	700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	29 236,14

	1.10.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.10.3
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.11
	Капитальный ремонт дома культуры с. Соленое Займище
	8 401,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 401,93

	1.11.1
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	8 401,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 401,93

	1.11.1.1
	Бюджет субъекта
	7 561,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 561,36

	1.11.1.2
	Свод бюджетов муниципальных образований
	840,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	840,57

	1.11.2
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.11.3
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.12
	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол
	97 411,25
	44 488,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	141 899,60

	1.12.1
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	97 411,25
	44 488,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	141 899,60

	1.12.1.1
	Бюджет субъекта
	97 411,25
	44 488,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	141 899,60

	1.12.2
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.12.3
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.13
	Строительство дома культуры на 200 мест в с. Зубовка Черноярского района Астраханской области
	0,00
	26 289,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26 289,01

	1.13.1
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	26 289,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26 289,01

	1.13.1.1
	Бюджет субъекта
	0,00
	26 289,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26 289,01

	1.13.2
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.13.3
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.14
	Оснащены музыкальными инструментами и современным оборудованием учреждения культуры с целью творческого развития и самореализации граждан
	0,00
	0,00
	141 652,70
	0,00
	0,00
	0,00
	141 652,70

	1.14.1
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	141 652,70
	0,00
	0,00
	0,00
	141 652,70

	1.14.1.1
	Бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	141 652,70
	0,00
	0,00
	0,00
	141 652,70

	1.14.2
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.14.3
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.15
	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды, путем проведения капитального ремонта (реконструкции, приспособления к современному использованию), включая разработку проектно-сметной документации, дизайн-проекта
	0,00
	0,00
	0,00
	9 443,82
	0,00
	0,00
	9 443,82

	1.15.1
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	9 443,82
	0,00
	0,00
	9 443,82

	1.15.1.1
	Бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	9 443,82
	0,00
	0,00
	9 443,82

	1.15.2
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.15.3
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.16
	Оснащение (переоснащены) музыкальными инструментами и современным оборудованием учреждения культуры с целью получения дополнительных возможностей для творческого развития граждан
	0,00
	0,00
	0,00
	211 696,69
	39 312,32
	0,00
	251 009,01

	1.16.1
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	211 696,69
	39 312,32
	0,00
	251 009,01

	1.16.1.1
	Бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	211 696,69
	39 280,00
	0,00
	250 976,69

	1.16.1.1.1
	в том числе: межбюджетные трансферты
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 200,00
	0,00
	3 200,00

	1.16.1.1.1.4
	местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 200,00
	0,00
	3 200,00

	1.16.1.2
	Свод бюджетов муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 232,32
	0,00
	3 232,32

	1.16.2
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.16.3
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.17
	Оснащены, переоснащены (модернизированы) музыкальными инструментами, и современным оборудованием и мебелью учреждения в целях организации неограниченного доступа к культурным ценностям
	0,00
	0,00
	0,00
	6 000,00
	0,00
	0,00
	6 000,00

	1.17.1
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	6 000,00
	0,00
	0,00
	6 000,00

	1.17.1.1
	Бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	6 000,00
	0,00
	0,00
	6 000,00

	1.17.2
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.17.3
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.18
	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту
	10 000,00
	0,00
	0,00
	30 000,00
	5 000,00
	23 350,25
	68 350,25

	1.18.1
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	10 000,00
	0,00
	0,00
	30 000,00
	5 000,00
	23 350,25
	68 350,25

	1.18.1.1
	Бюджет субъекта
	10 000,00
	0,00
	0,00
	30 000,00
	5 000,00
	23 000,00
	68 000,00

	1.18.1.1.1
	В том числе: межбюджетные трансферты
	0,00
	0,00
	0,00
	30 000,00
	5 000,00
	23 000,00
	58 000,00

	1.18.1.1.4
	местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	30 000,00
	5 000,00
	23 000,00
	58 000,00

	1.18.1.2
	Свод бюджетов муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	30 000,00
	5 000,00
	23 350,25
	58 350,25

	1.18.2
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.18.3
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.19
	Проведены комплексные мероприятия по строительству (реконструкции) государственных (муниципальных) учреждений для улучшения качества  культурной среды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	38 506,23
	38 506,23

	1.19.1
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	38 506,23
	38 506,23

	1.19.1.1
	Бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	38 506,23
	38 506,23

	1.19.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.19.3
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по региональному проекту:
	230 467,00
	158 440,18
	219 303,80
	575 039,86
	506 433,31
	459 954,40
	2 149 638,55

	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:
	230 467,00
	158 440,18
	219 303,80
	575 039,86
	506 433,31
	459 954,40
	2 149 638,55

	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


6. Помесячный план исполнения бюджета (Астраханская область) в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения, нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2023 года (тыс. рублей)

	
	
	январь
	февр.
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям

	1.1
	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	46 313,89

	1.2
	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств 
	0,00
	0,00
	0,00
	8 660,90
	8 660,90
	11 547,90
	 14 434,80
	17 321,80
	20 208,80
	23 095,70
	28 869,60
	28 869,69

	1.3
	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи 
	0,00
	0,00
	0,00
	6 185,60
	8 247,40
	16 494,80
	20 005,20
	20 618,56
	20 618,56
	20 618,56
	20 618,56
	20 618,56

	1.4
	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности
	0,00
	0,00
	0,00
	7 119,60
	7 119,60
	11 322,60
	16 123,20
	16 123,20
	16 123,20
	26 542,10
	39 264,60
	103 359,44

	1.5
	Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6
	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек 
	0,00
	0,00
	0,00
	4 873,90
	6 498,70
	8 123,40
	9 748,00
	16 246,70
	16 246,70
	16 246,70
	16 246,70
	16 246,70

	1.7
	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	3 381,90
	3 381,90
	11 272,90
	11 272,90
	11 272,90
	11 272,90
	11 272,90
	11 272,90
	11 272,90

	1.8
	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 тыс. человек 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 740,60
	17 466,40
	17 466,40
	31 677,90
	38 743,80
	64 388,60
	95 432,94
	145 792,47

	1.9
	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
	0,00
	0,00
	0,00
	3 100,40
	5 167,30
	6 200,70
	10 334,50
	10 334,50
	10 334,50
	10 334,50
	10 334,50
	10 334,50

	1.10
	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.11
	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды, путем проведения капитального ремонта (реконструкции, приспособления к современному использованию), включая разработку проектно-сметной документации, дизайн-проекта
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.12
	Оснащение (переоснащены) музыкальными инструментами и современным оборудованием учреждения культуры с целью получения дополнительных возможностей для творческого развития граждан
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.13
	Оснащены, переоснащены (модернизированы) музыкальными инструментами, и современным оборудованием и мебелью учреждения в целях организации неограниченного доступа к культурным ценностям
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.14
	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту
	0,00
	0,00
	0,00
	6 900,00
	10 350,00
	11 500,00
	23 000,00
	23 000,00
	23 000,00
	23 000,00
	23 000,00
	23 000,00

	1.15
	Проведены комплексные мероприятия по строительству (реконструкции) государственных (муниципальных) учреждений для улучшения качества  культурной среды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	38 506,23
	38 506,23

	Итого:
	0,00
	0,00
	0,00
	40 222,30
	62 166,40
	93 928,70
	122 385,00
	146 595,56
	156 548,46
	195 499,06
	283 546,03
	457 131,34


7. Дополнительная информация

Региональный проект «Культурная среда» направлен на повышение качества жизни граждан путем модернизации инфраструктуры культуры и реновации учреждений от областных до сельских организаций культуры. Все эти объекты формируют культурное пространство Астраханской области. В результате реализации проекта жители Астраханской области получат 25 новых и модернизированных объектов культуры.

Драйвером культурного развития станет Центр культурного развития (ЦКР), в городах с количеством жителей до 300 тыс. человек. ЦКР – это многофункциональное культурное пространство с концертным, выставочным залами и кинозалами, библиотекой и помещениями для занятий творчеством. В итоге реализации проекта доступ к современным услугам ЦКР получат около 50,0 тыс. человек.
Строительство ЦКР будет осуществляться на основе проектной документации, разработанной подведомственным Минкультуры России учреждением, прошедшей государственную экспертизу и признанной Минстроем России экономически эффективной документацией повторного использования (при софинансировании за счет средств федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов – субсидий на софинансирование капитальных вложений).
Для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 25 сельских культурно-досуговых объектов.
Новое строительство сельских домов культуры на территории Астраханской области с мощностной загрузкой от 100 до 200 посадочных мест на основе проектов, отобранных Минкультуры России, представленными регионом для реализации в мероприятиях по созданию сельских культурно-досуговых учреждений, а также реконструкция и капитальный ремонт сельских домов культуры будет осуществляться при софинансировании за счет средств федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов.

Строительство, капитальный ремонт и реконструкция учреждений культуры будет осуществляться за счет средств федерального бюджета при софинансировании субъектов Российской Федерации, а дальнейшее содержание будет осуществляться за счёт средств муниципальных бюджетов.
При реализации проекта планируется охватить все муниципальные образования Астраханской области. В результате будет обеспечена доступность к современным услугам культуры более 300,0 тыс. сельских жителей.
Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного культурного обслуживания, доступность будет обеспечена за счет приобретения 4 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов). Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование.
За счет оснащения передвижного центра интернетом будут организованы онлайн-трансляции культурных проектов и общественно значимые консультации (с представителями социальной защиты, медицинских и других учреждений).

С учетом реализации данного проекта 64% муниципальных районов будут оснащены специализированным транспортом, что обеспечит доступ к услугам культуры свыше 277,0 тыс. человек.

С целью развития художественного образования 5 школ искусств и 1 колледж будут модернизированы посредством обновления парка музыкальных инструментов, приобретения современного оборудования, что составит 20,8% от общего числа ДШИ и колледжей.

В соответствии с современными образовательными стандартами комплектация предусматривает музыкальные инструменты, специальное оборудование, компьютерные программы, сценические костюмы и наглядные пособия для художественного творчества. Результатом решения данной задачи станет улучшение качества учебного процесса, а также увеличение числа учащихся в учреждениях дополнительного и профессионального образования в сфере культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.

Для повышения качества библиотечного обслуживания будет создано 4 модельных библиотек. Согласно модельному стандарту, это будут интеллектуальные центры, оснащенные скоростным интернетом, доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и диссертаций, а также организацию современного комфортного библиотечного пространства. В составе библиотечных фондов будут предусмотрены носители информации, изготовленные в форматах, доступных для инвалидов по зрению. Будут созданы дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп. Обновление муниципальных библиотек повысит эффективность их работы и посещаемость на 12,5%.

В целях обеспечения доступа к национальным фильмам будет оснащено оборудованием 5 кинозалов в городах и селах Астраханской области с числом жителей до 500 тыс. чел. Современные кинозалы могут размещаться на базе различных организаций (в домах культуры, на частных досуговых площадках), формируя новый культурный облик населенных пунктов Астраханской области.

Условия инвестирования в создание кинозалов предусматривают обязательный прокат не менее 50% национальных фильмов в общем объеме репертуара. За проектный период будут созданы условия для просмотра качественного отечественного кино не менее чем для 143,5 тыс. человек.

Приобщение детей и молодежи к театральному искусству будет обеспечено за счет реконструкции и технического переоснащения 2 детских театров, что составляет 100% от действующей сети.

Мероприятия по модернизации детских театров предусматривают высокий уровень технологического оснащения, что увеличит количество новых постановок и рост посещаемости до 15% (свыше 358,0 тыс. зрителей).

Качество культурной среды для людей будет обеспечено за счет выделения грантов на реновацию региональных (при софинансировании за счет средств федерального бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов) учреждений культуры. 

В результате реновации (реконструкции, капитального ремонта учреждений культуры с целью создания новых выставочных, концертных, досуговых и образовательных пространств, в том числе доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, реализации новых творческих проектов и др.) действующие организации культуры станут современными объектами, оснащенными мультимедийными технологиями, новейшими инженерными и коммуникационными системами. Реновация будет способствовать увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повлияет на динамику посещаемости.
   Приложение 

к паспорту регионального проекта

«Культурная среда»

План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь 
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям

	1.1
	Результат «Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры,

направленная на улучшение качества культурной среды»
	01.01.2022
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует 


	Прокофьева О.Н.
	К концу 2024 года будет проведена реновация регионального учреждения отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды.

Под реновацией понимается улучшение и преобразование организаций отрасли культуры путем осуществления мероприятий по реконструкции, строительству, модернизации, капитальному ремонту, благоустройству с целью создания новых выставочных, концертных, досуговых и образовательных пространств, в том числе доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья. Действующие организации отрасли культуры станут современными объектами, которые смогут использовать мультимедийные технологии, новейшие инженерные и коммуникационные системы. Реновация будет способствовать увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых организациями отрасли культуры населению, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и,

как следствие, повлияет на дина-

мику посещаемости.

Показатель к 2024 году – 
1 ед: «Приспособление для современного использования и сохранения объекта культурного наследия федерального значения «Здание, где находился штаб 28-й Армии Сталинградского военного округа, 1942–1943 г.» (филиал музея-заповедника)
	Нет
	Административные данные

	1.1.1
	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз»

	-
	15.05.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Губина Л.В.

	Прочий тип документа.

 Положительное заключение по результатам государственных экспертиз


	-

	Административные данные 


	1.1.2
	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)»

	-
	28.06.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Губина Л.В.

	Прочий тип документа. Информационная справка о реализации мероприятия

	-

	Административные данные 


	1.1.3
	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»

	-
	31.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Губина Л.В.

	Входящее письмо ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области» с информацией о реализации мероприятия

	-

	Административные данные


	1.1.4
	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %», Документ

	-
	30.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Губина Л.В.

	Входящее письмо ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области» с информацией о реализации мероприятия

	-

	Административные данные


	1.1.5
	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)»

	-
	29.11.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам отсутствует

	Губина Л.В.

	Прочий тип документа. Информационная справка о реализации мероприятия

	-

	Административные данные 


	1.1.6
	Контрольная точка «Подписан акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)»

	-
	30.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Губина Л.В.

	Акт выполненных работ (оказанных услуг)


	-

	Административные данные 


	1.2

	Результат «Реконструированы и (или) капитально отремонтированы ре-гиональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств»

	01.01.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Васильева Л.Г.

	К концу 2024 года будут реконструированы, капитально отремонтированы 3  муниципальных детских школы искусств по видам искусств. Это позволит улучшить условия, в которых обучаются творчески одаренные дети, в том числе расширить площади для ведения образовательной деятельности путем капитального ремонта и реконструкции зданий.
База 2020 год – 0 ед. 

2021 год – 1ед.:
1. Капитальный ремонт ДШИ Камызякского района
2022 год – 0 ед. (с нарастающим итогом 1 ед.).
2023 год – увеличение на 1 ед.        (с нарастающим итогом – 2 ед.)
1. Капитальный ремонт МКУ ДО «Детская школа искусств» г. Знаменск.
2024 год – увеличение на 1 ед.        (с нарастающим итогом – 3 ед.):
1. Капитальный ремонт МБУ ДО          г. Астрахани «ДШИ им. М.П. Максаковой»

	Да

	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств 


	1.2.1
	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Губина Л.В.

	Отчет.

 Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов

	-

	Административыне данные 


	1.2.2
	Контрольная точка «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов»
	-
	15.02.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Васильева Л.Г.
	Соглашение о предоставлении бюджету муниципального образования межбюджетных трансфертов
	-
	Административные данные

	1.2.3
	Контрольная точка «Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)»
	-
	01.03.2023
	16
	18
	Васильева Л.Г.
	Прочий тип документа.

Утверждена дорожная карта
	-
	Административные данные

	1.2.4
	Контрольная точка «Проведен конкурс по выбору исполнителя работ»
	-
	31.03.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Васильева Л.Г.
	Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
	-
	Административные данные

	1.2.5
	Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг»


	-
	03.04.2023


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Васильева Л.Г.


	Прочий тип документа.

Договор на выполнение работ


	-


	Административные данные



	1.2.6
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены) по результату реконструированы и (или) капитально отремонтированы ре-гиональные и муниципальные детские школы искусств»


	-
	02.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Васильева Л.Г.


	Прочий тип документа. Реестр счетов-фактур, товарных накладных, актов выполненных работ (оказанных услуг)


	-


	Административные данные



	1.2.7
	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации  о реализации федерального проекта сформирован (в части федерального проекта)»

	-
	29.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Васильева Л.Г.

	Прочий тип документа. План подготовки мероприятия (дорожная карта)


	-


	Административные данные



	1.2.8
	Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг»

	-
	22.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Алешин А.С.

	Прочий тип документа. Договор на закупку (реестр договоров)


	-


	Административные данные 



	1.2.9
	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)»

	-
	28.06.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Васильева Л.Г.

	Прочий тип документа. Информационная справка о реализации мероприятия


	-


	Административные данные



	1.2.10
	Контрольная точка «Подписан акт приемки выполненных работ»

	-
	10.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Васильева Л.Г.

	Прочий тип документа.

Акт приемки выполненных работ

	-

	Административные данные


	1.2.11
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»


	-
	16.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Алешин А.С.

	Прочий тип документа.

 Реестр подтверждающих документов (счета-фактуры, товарные накладные, акты оказанных услуг (выполненных работ)

	-

	Административные данные 


	1.3


	Результат «Технически оснащены региональные и муниципальные музеи»


	01.01.2023


	31.12.2024


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Губина Л.В.


	К концу 2024 года будут оснащены 3 региональных и муниципальных музея. Проводится ежегодный конкурс проектов субъектов Российской Федерации. Оснащение региональных музеев позволит модернизировать пространство, а также увеличить количество посещений музеев. 

2023 год – 2 музея: 

1. ГБУК АО «Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник»;
2. МКУК «Ахтубинский историко-краеведческий музей».
2024 год – увеличение на 1 музей:
ГБУК АО «Астраханская картинная галерея имени П.М. Догадина»
	Нет
	Административные данные

	1.3.1
	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии»
	-
	10.02.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Губина Л.В.


	Соглашение о предоставлении субсидии
	-
	Административные данные

	1.3.2
	Контрольная точка «Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)»


	-
	28.02.2023


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.


	Прочий тип документа.

 Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)


	-


	Административные данные



	1.3.3
	Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг»


	-
	15.05.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Губина Л.В.


	Прочий тип документа. Договор на закупку товаров, работ, услуг


	-


	Административные данные



	1.3.4
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены) MKУK Районный историко-краеведческий музей г. Ахтубинск Астраханской области»
	-
	01.09.2023


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.


	Прочий тип документа.

 Реестр подтверждающих документов ( счета-фактуры, товарные накладные, акты выполненных работ (оказанных услуг)


	-


	Административные данные



	1.3.5
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены) ГБУК AO Астраханской государственный объединенный историко-apxитeкmypный музей-заповедник»


	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Губина Л.В.


	Прочий тип документа. Реестр товарных накладных, актов оказанных услуг (выполненных работ)


	-


	Административные данные



	1.3.6
	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области бюджетному учреждению субсидии»


	-
	29.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Губина Л.В.


	Соглашение о предоставлении из бюджета Астраханской области бюджетному учреждению Астраханской области субсидии


	-


	Административные данные



	1.3.7
	Контрольная точка «Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)»

	-
	29.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Губина Л.В.

	Прочий тип документа. Дорожная карта реализации мероприятия

	-

	Административные данные


	1.3.8
	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (перечень оборудования)»

	-
	29.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Губина Л.В.

	Прочий тип документа.

Утвержденный перечень оборудования

	-

	Административные данные 


	1.3.9
	Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг»

	-
	22.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Губина Л.В.

	Прочий тип документа.

 Договор на закупку (реестр договоров)

	-

	Административные данные


	1.3.10
	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)»

	-
	30.06.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Губина Л.В.

	Прочий тип документа. 

Информационная справка о реализации мероприятия

	-

	Административные данные 


	1.3.11
	Контрольная точка «Прочее оборудование приобретено»

	-
	05.09.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Губина Л.В.

	Прочий тип документа.

 Реестр подтверждающих документов 

	-

	Административные данные


	1.4


	Результат «Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности»


	01.01.2021


	31.12.2024


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Губина Л.В.


	К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 8 сельских культурно-досуговых объектов. Реконструкция и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурнодосуговые учреждения мультимедийным оборудованием. 

База – 2020 год – 2 ед.:

1. Строительство ДК с.Караульное Камызякского района.
2. Строительство ДК с.Джанай Красноярского района.

2021 год – увеличение на 1 ед.            (с нарастающим итогом – 3 ед.):

1. Строительство ДК с. Полдневое Камызякский район.

2022 год – 0 ед.

План на 2023 год – 0 ед. (с нарастающим итогом – 3 ед.).

Фактическое исполнение за 2023 год:

Дом культуры п. Верхний Бузан Красноярского района введен в эксплуатацию.

2024 год – 3 ед. (с нарастающим итогом – 6 ед.): 1. Строительство ДК            с. Три Протока Приволжского района. 2. Строительство ДК с. Разночиновка Наримановского района.
3. Реконструкция здания кинотеатра  с. Красный Яр Красноярского района


	Нет


	Административные данные



	1.4.1
	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз»


	-
	30.12.2020


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Прокофьева О.Н.


	
	-


	-



	1.4.2
	Контрольная точка «Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию»

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Губина Л.В.

	Акт ввода в эксплуатацию

	-

	Административные данные


	1.4.3
	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз»

	-
	30.01.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Губина Л.В.

	Отчет.

Положительное заключение по результатам государственных экспертиз

	-

	Административные данные


	1.4.4
	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз на строительство Дома культуры на 100 мест в п. Верхний Бузан Красноярского района Астраханской области»

	-
	31.01.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.

	Отчет.

Положительное заключение по результатам государственных экспертиз

	-

	Административные данные


	1.4.5
	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз строительства Дома культуры в с. Разночиновка Наримановского района Астраханской области»

	-
	31.01.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Губина Л.В.

	Отчет.

Положительное заключение по результатам экспертиз

	-

	Административные данные


	1.4.6
	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз строительства Дома культуры на 300 мест в    с. Икряное Икрянинского района Астраханской области»

	-
	28.02.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Губина Л.В.

	Отчет.

Положительное заключение по результатам государственной экспертизы

	-

	Административные данные


	1.4.7
	Контрольная точка «Заключен контракт на строительство дома культуры на 300 мест в с. Три Протока Приволжского района Астраханской области»
	-
	29.04.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Губина Л.В.


	Прочий тип документа.

Контракт на строительство Дома культуры в с. Три Протока
	-
	Административные данные



	1.4.8
	Контрольная точка «Заключен контракт на строительство дома культуры на 300 мест в     с. Икряное Икрянинского района Астраханской области»
	-
	29.04.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Губина Л.В.


	Прочий тип документа. 

Контракт на строительство Дома культуры на 300 мест в с. Икряное Икрянинского района Астраханской области
	-
	Административные данные



	1.4.9
	Контрольная точка «Заключен контракт на строительство ДК на 100 мест в п. Верхний Бузан Красноярского района Астраханской области»

	-
	29.04.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Губина Л.В.


	Прочий тип документа. 

Контракт на строительство Дома культуры на 100 мест в п. Верхний Бузан Красноярского района Астраханской области


	-


	Административные данные



	1.4.10
	Контрольная точка «Заключен контракт на строительство дома культуры в с. Разночиновка Наримановского района Астраханской области»
	-
	29.04.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Губина Л.В.


	Прочий тип документа.

Контракт на строительство Дома культуры в с. Разночиновка Наримановского района Астраханской области
	-
	Административные данные



	1.4.11
	Контрольная точка «Получено разрешение на строительство (реконструкцию) Дома культуры на 300 мест в с. Икряное Икрянинского района Астраханской области»

	-
	30.04.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Губина Л.В.

	Прочий тип документа. 

Разрешение на строительство (реконструкцию) Дома культуры на 300 мест в с. Икряное Икрянинского района Астраханской области

	-

	Административные данные


	1.4.12
	Контрольная точка «Получено разрешение на строительство (реконструкцию) Дома культуры на 300 мест в с. Три Протока Приволжского района Астраханской области


	-
	30.04.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Губина Л.В.


	Разрешение на строительство (реконструкцию) Дома культуры на 300 мест в с. Три Протока Приволжского района Астраханской области
	-
	Административные данные



	1.4.13
	Контрольная точка «Получено разрешение на строительство (реконструкцию) Дома культуры на 100 мест в п. Верхний Бузан Красноярского района Астраханской области»
	-
	30.04.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Губина Л.В.


	Прочий тип документа. 

Разрешение на строительство (реконструкцию) Дома культуры на 100 мест в п. Верхний Бузан Красноярского района Астраханской области
	-
	Административные данные



	1.4.14
	Контрольная точка «Получено разрешение на строительство (реконструкцию) Дома культуры на 100 мест в с. Разночиновка Наримановского района Астраханской области»
	-
	30.04.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Губина Л.В.


	Прочий тип документа. 

Разрешение на строительство (реконструкцию) Дома культуры на 100 мест в с. Разночиновка Наримановского района Астраханской области
	-
	Административные данные



	1.4.15
	Контрольная точка «Заключен контракт на поставку и монтаж технологического оборудования на Дом культуры на 100 мест в п. Верхний Бузан Красноярского района Астраханской области»


	-
	10.07.2023


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Губина Л.В.


	Прочий тип документа.

Контракт на поставку и монтаж технологического оборудования по объекту: «Строительство Дома культуры на 100 мест в п. Верхний Бузан Красноярского района Астраханской области»
	-


	Административные данные



	1.4.16
	Контрольная точка «Проведен конкурс по выбору исполнителя работ»

	-
	20.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Губина Л.В.

	Протокол подведения итогов электронного конкурса

	-

	Административные данные


	1.4.17
	Контрольная точка «Заключен контракт на выполнение работ по реконструкции здания кинотеатра, расположенного по адресу: Астраханская область, Красноярский район, с. Красный Яр»

	-
	21.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Губина Л.В.

	Прочий тип документа.

Контракт на выполнение работ по реконструкции здания кинотеатра, расположенного по адресу: Астраханская область, Красноярский район, с. Красный Яр

	-

	Административные данные


	1.4.18
	Контрольная точка «Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию»
	-
	29.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Губина Л.В.


	Решение.

Разрешение на ввод объекта недвижимого имущества в эксплуатацию (дом культуры в п. Верхний Бузан, Красноярский район Астраханской области)


	-
	Административные данные



	1.4.19
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены) (дом культуры в с. Верхний Бузан Красноярский район Астраханской области)»


	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Губина Л.В.


	Прочий тип документа.

 Разрешение на ввод объекта недвижимого имущества в эксплуатацию (дом культуры в с. Верхний Бузан Красноярского района Астраханской области)


	-


	Административные данные



	1.4.20
	Контрольная точка «Заключение органа государственного строительного надзора получено»

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам


	Губина Л.В.


	Прочий тип документа.

 Заключение органа государственного строительного надзора


	-


	Административные данные



	1.4.21
	Контрольная точка «Подготовлена дорожная карта на 2024 год по объекту Реконструкция здания кинотеатра, расположенного по адресу: Астраханская область, Красноярский район,    с. Красный Яр, ул. Советская, 10»

	-
	29.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Губина Л.В.

	Прочий тип документа. Дорожная карта по объекту Реконструкция здания кинотеатра, расположенного по адресу: Астраханская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Советская, 10

	-

	Административные данные


	1.4.22
	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»

	-
	29.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Губина Л.В.

	Прочий тип документа.

 Информационная справка о реализации мероприятия

	-

	Административные данные


	1.4.23
	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата 
соответствующего проекта)»
	-
	28.06.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.

	Прочий тип документа.

 Информационная справка о реализации мероприятия

	-

	Административные данные


	1.4.24
	Контрольная точка «Получено заключение строительного надзора»

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Губина Л.В.

	Прочий тип документа.

 Заключение строительного надзора

	-

	Административные данные


	1.4.25
	Контрольная точка «Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию»

	-
	30.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Губина Л.В.

	Прочий тип документа.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

	-

	Административные данные


	1.4.26
	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»

	-
	30.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Губина Л.В.

	Прочий тип документа.

 Реестр платежных поручений (платежные поручения)

	-

	Административные данные


	1.5


	Результат «Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек»

	01.01.2023

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Васильева Л.Г.

	К концу 2024 года будут оснащеноы 2 региональных и муниципальных театра, расположенных в крупных городах. Оснащение театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек, позволит модернизировать пространство, восстановить сценографическую целостность уже идущих спектаклей и раскроет дополнительные возможности для создания новых зрелищных постановок, которые привлекут в театры новых зрителей и, как следствие, увеличат количество посещений организаций культуры.

2023–2024 годы: ГАУК АО «Астраханский драматический театр».

2024 год: ГАУК АО «Астраханский театр Оперы и Балета»

	Нет

	Административные данные


	1.5.1
	Контрольная точка «Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)»


	-
	06.02.2023


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Васильева Л.Г.


	Прочий тип документа. 

План подготовки мероприятия (дорожная карта)


	-


	Административные данные



	1.5.2
	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии»


	-
	17.07.2023


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Алешин А.С.


	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия


	-


	Административные данные



	1.5.3
	Контрольная точка «Оборудование приобретено»


	-
	28.07.2023


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Васильева Л.Г.


	Прочий тип документа. 

Реестр подтверждающих документов (счета-фактуры, товарные накладные)


	-


	Административные данные



	1.5.4
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»


	-
	28.07.2023


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Васильева Л.Г.


	Прочий тип документа. 

Реестр подтверждающих документов (счета-фактуры, товарные накладные)


	-


	Административные данные



	1.5.5
	Контрольная точка «Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)»


	-
	29.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и

контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и

контрольными точками отсутствует
	Васильева Л.Г.


	Прочий тип документа.

 План подготовки мероприятия (дорожная карта)


	-


	Административные данные



	1.5.6
	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении из бюджета Астраханской области субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на оснащение региональных и муниципальных театров»

	-
	29.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Алешин А.С.

	Соглашение о 

предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на оснащение региональных и муниципальных театров

	-

	Административные данные


	1.5.7
	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)»

	-
	28.06.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Васильева Л.Г.

	Прочий тип документа.

 Информационная справка о реализации мероприятия

	-

	Административные данные


	1.5.8
	Контрольная точка «Прочее оборудование приобретено ГАУК АО Астраханский драматический театр»

	-
	31.10.2024

	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Васильева Л.Г.

	Прочий тип документа.

Реестр подтверждающих документов (счета-фактуры, товарные накладные, акты оказанных услуг (выполненных работ)
	-

	Администрат ивные данные


	1.5.9
	Контрольная точка «Прочее оборудование приобретено ГАУК АО Астраханский государственный театр Оперы и Балета»

	-
	31.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Васильева Л.Г.

	Прочий тип документа. Реестр подтверждающих документов

 (счета-фактуры, товарные накладные)

	-

	Административные данные 


	1.6
	Результат «Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации»

	01.01.2023

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Губина Л.В.

	Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного культурного обслуживания, доступность будет обеспечена за счет приобретения передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов). Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижного центра интернетом будут организованы онлайн-трансляции культурных проектов и общественно-значимые консультации (с представителями социальной защиты, медицинских и других учреждений). 

2023 год – увеличение на 1 ед.: МБУ «Межпоселенческий культурно-досуговый центр «Мир» Красноярский район.

2024 год – увеличение на 1 ед. (нарастающий итог 2 ед.):

МБУ Районный центр культуры п. Володарский

	Да

	Административные данные


	1.6.1
	Контрольная точка «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов»


	-
	06.02.2023


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Губина Л.В.


	Соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов (субсидий)


	-


	Административные данные



	1.6.2
	Контрольная точка «Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)»


	-
	10.02.2023


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Губина Л.В.


	Прочий тип документа. 

Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)


	-


	Административные данные



	1.6.3
	Контрольная точка «Заключены муниципальные контракты»


	-
	03.04.2023

	Взаимосвязь с иными ре-зультатами и контрольны-ми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными ре-зультатами и контрольны-ми точками отсутствует
	Губина Л.В.


	Прочий тип документа.

Договор на закупку товаров (работ, услуг)


	-


	Административные данные



	1.6.4
	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	-
	15.06.2023


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Губина Л.В.


	Прочий тип документа. 

Товарная накладная, акт выполненных работ. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг


	-


	Административные данные



	1.6.5
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	-
	15.06.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Губина Л.В.


	Прочий тип документа. 

Счет-фактура, товарная накладная, акт оказанных услуг (выполненных работ)
	-
	Административные данные



	1.6.6
	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»
	-
	30.06.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.


	Прочий тип документа. 

Реестр платежных поручений (платежные поручения)
	-
	Административные данные



	1.6.7
	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»
	-
	17.07.2023


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам отсутствует


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам отсутвует


	Алешин А.С.


	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия


	-


	Административные данные



	1.6.8
	Контрольная точка «Заключено соглашение»

	-
	29.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутвует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутвует

	Губина Л.В.


	Соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов (субсидий)


	-


	Административные данные



	1.6.9
	Контрольная точка «Утвержден план подготовки (дорожная карта)»

	-
	29.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Губина Л.В.


	Прочий тип документа.

Дорожная карта подготовки реализации мероприятия


	-


	Административные данные



	1.6.10
	Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг»

	-
	22.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Губина Л.В.


	Прочий тип документа.

Договор на закупку товаров, работ, услуг


	-


	Административные данные



	1.6.11
	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)»

	-
	31.05.2024

	Взаимосвязь с иными ре-зультатами и контрольны-ми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными ре-зультатами и контрольны-ми точками отсутствует
	Губина Л.В.


	Прочий тип документа.

Информационная справка о реализации мероприятия


	-


	Административные данные 



	1.6.12
	Контрольная точка «Приобретен передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб)»

	-
	23.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Губина Л.В.


	Прочий тип документа.

Подтверждающие документы (счет- фактура или товарная накладная и т.п.)


	-


	Административные данные



	1.6.13
	Контрольная точка «Произведена оплата»

	-
	05.08.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Губина Л.В.


	Прочий тип документа. Платежные поручения (реестр платежных поручений)


	-


	Административные данные 



	1.7


	Результат «Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 тыс. человек»


	01.01.2023


	31.12.2024


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Губина Л.В.


	Драйвером культурного развития станет ЦКР в городах с количеством жителей до 300 тыс. человек, построенный в 2024 году. В итоге реализации проекта доступ к современным услугам ЦКР получат около 50,0 тыс. чел. в 2024 году ЦКР в г. Нариманов
	Нет


	Административные данные



	1.7.1
	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на строительство Центра культурного развития»


	-
	01.06.2023


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Губина Л.В.


	Прочий тип документа. 

Муниципальный контракт на строительство Центра культурного развития


	-


	Административные данные



	1.7.2
	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз»
	-
	28.12.2023

	Взаимосвязь с иными ре-зультатами и контрольны-ми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными ре-зультатами и контрольны-ми точками отсутствует
	Губина Л.В.


	Прочий тип документа. 

Положительное заключение государственной экспертизы


	-


	Административные данные



	1.7.3
	Контрольная точка «Получено разрешение на строительство (реконструкцию)»


	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Губина Л.В.


	Решение. 

Разрешение на строительство


	-


	Административные данные



	1.7.4
	Контрольная точка «Cоглашение о предоставлении субсидии»


	-
	29.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Алешин А.С.


	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям


	-


	Административные данные



	1.7.5
	Контрольная точка «Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)»


	-
	29.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.


	Прочий тип документа.

План подготовки мероприятия (дорожная карта)


	-


	Административные данные 



	1.7.6
	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»


	-
	30.06.2024


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.


	Прочий тип документа. 

Информационная справка о реализации мероприятия
	-


	Административные данные



	1.7.7
	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)»

	-
	27.09.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Губина Л.В.


	Прочий тип документа.

Информационная справка о реализации мероприятия


	-


	Административные данные 



	1.7.8
	Контрольная точка «Заключение органа государственного строительного надзора получено»

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Губина Л.В.


	Прочий тип документа. 

Заключение органа государственного строительного надзора 


	-


	Административные данные



	1.7.9
	Контрольная точка «Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию»
	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Губина Л.В.


	Прочий тип документа.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 


	-


	Административные данные



	1.8
	Результат «Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами»

	01.01.2022

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Васильева Л.Г.

	С целью развития художественного образования 5 школ искусств и 1 колледж будут модернизированы посредством обновления парка музыкальных инструментов, приобретения современного оборудования, что составит 100 % от общего числа ДШИ и колледжей. Результатом решения данной задачи станет улучшение качества учебного процесса, а также увеличение числа учащихся в учреждениях дополнительного и профессионального образования в сфере культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.

Оснащено 2 образовательных учреждения в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

База 2020 год – 2 ед.:

1. Музыкальные инструменты музыкальный колледж им. Мусоргского:

2. Музыкальные инструменты ДШИ им. Балакирева (г. Ахтубинск).

2021 год – 0 ед (с нарастающим итогом – 2 ед.).
2022 год – 2 ед. (с нарастающим итогом – 4 ед.):

1. МБУДО «ДШИ № 20 г. Астрахани».

2. МКОУ ДО «Камызякская районная детская школа искусств».

2023 год – 0 ед. (с нарастающим итогом – 4 ед.).

2024 год – 2 ед. с нарастающим итогом – 6 ед.):

1. МБУ ДО г. Астрахани «ДШИ  им. М.П. Максаковой».
2. МКУК ДО «ДШИ № 4» г. Харабали
	Да

	Административные данные


	1.8.1
	Контрольная точка «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов (субсидий)»
	-
	01.02.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Васильева Л.Г.
	Соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов (субсидий)
	-
	Административные данные



	1.8.2
	Контрольная точка «Заключен государственный (муниципальный) контракт»
	-
	01.04.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Васильева Л.Г.
	Прочий тип документа.

Государственный (муниципальный) контракт
	-
	Административные данные


	1.8.3
	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»

	-
	10.11.2022

	Взаимосвязь с иными ре-зультатами и контрольны-ми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными ре-зультатами и контрольны-ми точками отсутствует
	Васильева Л.Г.

	Акт приемки поставленных товаров (товарные накладные)

	-

	Административные данные


	1.8.4
	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»
	-
	01.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Васильева Л.Г.
	Прочий тип документа. 

Реестр платежных поручений (платежные поручения)
	-
	Административные данные

	1.8.5
	Контрольная точка «Заключено соглашение»

	-
	29.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Васильева Л.Г.

	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области 

	-

	Административные данные


	1.8.6
	Контрольная точка «Утвежден план подготовки мероприятия (дорожная карта)»

	-
	29.02.2024

	Взаимосвязь с иными ре-зультатами и контрольны-ми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными ре-зультатами и контрольны-ми точками отсутствует
	Васильева Л.Г.

	Прочий тип документа.

План подготовки мероприятия (дорожная карта)

	-

	Административные данные


	1.8.7
	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»

	-
	04.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Васильева Л.Г.

	Исходящее письмо.

Письмо с перечнем оборудования

	-

	Административные данные 


	1.8.8
	Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг»

	-
	29.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Васильева Л.Г.

	Прочий тип документа.

Реестр договоров (договор на закупку)

	-

	Административные данные


	1.8.9
	Контрольная точка «Произведена 
приемка поставленных товаров»
	-
	16.09.2024

	Взаимосвязь с иными ре-зультатами и контрольны-ми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными ре-зультатами и контрольны-ми точками отсутствует
	Васильева Л.Г.

	Прочий тип документа. 

Реестр подтверждающих документов (счета-фактуры, товарные накладные и т.п.)

	-

	Админи-стративные данные

	1.8.10
	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»

	-
	30.09.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Васильева Л.Г.

	Прочий тип документа.

Реестр платежных поручений

	-

	Административные данные


	1.9


	Результат «Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол»
	01.01.2022
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Прокофьева О.Н.
	К 2024 году реконструированы, капитально отремонтированы 2 муниципальных театра юного зрителя и театр кукол. Количество зрителей в обновленных детских театрах увеличится. 2020 год:                                       1. ГАУК АО «Театр юного зрителя. 2. ГАУК АО «Астраханский театр кукол»
	Нет
	Административные данные



	1.9.1
	Контрольная точка «Контрольная точка не задана»


	-
	-


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	-
	
	-


	-



	1.10 
	Результат «Оснащено оборудованием кинозалами»

	31.12.2019

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Губина Л.В.

	 К 2024 году будут созданы 3 современных кинозала. Ежегодно Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии проводится конкурс на отбор. В 2019 году оснащено оборудованием кинозал в МБУ «Районный центр культуры» в п. Володарский Володарского района. В 2021 году оснащен оборудованием кинозал в доме культуры в р.п. Ильинка Икрянинского района. В 2022–2023 годах в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии заявки на конкурсный  отбор не поступали


	Да

	Административные данные


	1.10.1
	Контрольная точка «Утверждены правила распределения и представления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»


	-
	31.12.2019


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Прокофьева О.Н.


	
	-


	-



	1.10.2
	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»
	-
	31.12.2019


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Прокофьева О.Н.


	
	-


	-



	1.10.3
	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов»
	-
	31.12.2019


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Прокофьева О.Н.


	
	-


	-



	1.10.4
	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»
	-
	31.12.2019
	03
	05
	Прокофьева О.Н.


	
	-
	-

	1.10.5
	Контрольная точка «Подготовка и подача заявки на софинансирование мероприятий по оснащению оборудованием 1 кинозал»
	-
	31.12.2019
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Прокофьева О.Н.


	Прочий тип документа
	-
	-

	1.10.6
	Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»
	-
	31.12.2020
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Прокофьева О.Н.


	
	-
	-

	1.10.7
	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»
	-
	31.12.2020
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Прокофьева О.Н.


	
	-
	-

	1.10.8
	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»
	-
	31.12.2020
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Прокофьева О.Н.


	
	-
	-

	1.10.9
	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»
	-
	31.12.2020
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Прокофьева О.Н.


	
	-
	-

	1.10.10.
	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутвует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутвует

	Прокофьева О.Н.

	Прочий тип документа.

Платежные поручения. Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов

	-

	Административные данные


	1.11


	Результат «Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды, путем проведения капитального ремонта (реконструкции, приспособления к современному использованию), включая разработку проектно-сметной документации, дизайн-проекта»


	01.01.2022


	31.12.2022


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.


	В рамках проведения реновации в 2022 году планируется разработать дизайн-проект музея боевой славы с учетом новых современных технологий, а также запланирована разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта ГБУК АО «Астраханская областная научная библиотека имени Н.К. Крупской»


	Нет
	Административные данные

	1.11.1
	Контрольная точка «Заключено соглашение о представлении субсидии государственному учреждению ГБУК АО «Астраханская научная библиотека имени Н.К. Крупской»
	-
	15.02.2022


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Губина Л.В.


	Соглашение о предоставлении субсидии государственному учреждению ГБУК АО «Астраханская областная научная библиотека имени Н.К. Крупской»


	-


	Административные данные



	1.11.2
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены) ГБУК АО «Астраханская областная научная библиотека имени Н.К. Крупской»


	-
	31.12.2022


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Губина Л.В.


	Акт выполненных работ (оказанных услуг)


	-


	Административные данные



	1.11.3
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены) ГБУК АО «Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник»

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Губина Л.В.

	Прочий тип документа.

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

	-

	Административные данные


	1.12


	Результат «Оснащение (переоснащены) музыкальными инструментами и современным оборудованием учреждения культуры с целью получения дополнительных возможностей для творческого развития граждан»

	01.01.2022

	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Васильева Л.Г.

	К 2024 году запланировано оснащение не менее 4 учреждений  культуры современным оборудованием и музыкальными инструментами с целью творческого развития и самореализации граждан, что улучшит качество предоставляемых услуг населению в сфере культуры, а также позволит увеличить число посещений учреждений культуры за счет расширения перечня реализуемых программ и мероприятий, в том числе интерактивной и мультимедийной направленности.

2022 год – увеличение на 3 учреждения:

1. ГАУК АО «Астраханский драматический театр».
2. ГАУК АО «Астраханский государственный ансамбль песен и танца».
3. ГАУК АО «Астраханская государственная филармония».

2023 год – увеличение на 3 учреждения:

1. МКУК Волжский «Сельский Дом Культур», «Енотаевский район.
2. ГАУК АО Астраханский государственный театр Оперы и Балета».
3. ГАУК АО «Астраханская государственная филармония».

2023 год – увеличение на 3 учреждения:

	Нет

	Административные данные


	
	
	
	
	
	
	
	1. МКУК Волжский «Сельский Дом Культуры» Енотаевский район.
2. ГАУК АО Астраханский
государственный театр Оперы и Балета».
3. ГАУК АО «Астраханская государственная филармония»

	
	

	1.12.1
	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»

	-
	01.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Васильева Л.Г.

	Распоряжение
министерства культуры и туризма Астраханской области

	-

	Административные данные


	1.12.2
	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» 
	-
	01.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Васильева Л.Г.

	Соглашение

о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области автономному учреждению Астраханской области субсидии (дополнительное соглашение)

	-

	Административные данные


	1.12.3
	Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг» 
	-
	15.12.2022

	Взаимосвязь с иными ре-зультатами и контрольны-ми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными ре-зультатами и контрольны-ми точками отсутствует
	Васильева Л.Г.

	Прочий тип документа.

Реестр договоров


	-

	Админи-стративные данные

	1.12.4
	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» 


	-
	30.12.2022


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Васильева Л.Г.


	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу


	-


	Административные данные



	1.12.5
	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» 


	-
	30.12.2022


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Васильева Л.Г.


	Прочий тип документа.

Реестр платежных поручений


	-
	Административные данные

	1.12.6
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» значение: 1.0000, условная единица


	-
	31.12.2022


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Васильева Л.Г.


	Прочий тип документа.

Реестр документов (товарные накладные, акт выполненных работ, оказанных услуг)


	-
	Административные данные

	1.12.7
	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о представлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»


	-
	30.06.2023


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Васильева Л.Г.


	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу


	-
	Административные данные

	1.12.8
	Контрольная точка «Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)»
	-
	10.07.2023


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Васильева Л.Г.


	Прочий тип документа. 

План подготовки мероприятия (дорожная карта)


	-


	Административные данные



	1.12.9
	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт»


	-
	20.09.2023


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Васильева Л.Г.


	Прочий тип документа.

Муниципальный контракт


	-


	Административные данные



	1.12.10
	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»
	-
	15.11.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Алешин А.С.

	Соглашение о предоставлении субсидии

	-

	Административные данные 


	1.12.11
	Контрольная точка «Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта) (оснащение ГАУК АО  «АГТОБ», ГАУК АО «Астраханская государственная филармония»

	-
	20.11.2023

	Взаимосвязь с иными ре-зультатами и контрольны-ми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными ре-зультатами и контрольны-ми точками отсутствует
	Алешин А.С.

	Прочий тип документа.

Дорожная карта о реализации мероприятия

	-

	Админи-стративные данные

	1.12.12
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)        (МКУК Волжский Сельский Дом Культуры)»

	-
	01.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Васильева Л.Г.

	Прочий тип документа.

Реестр подтверждающих документов (счета-фактуры, товарные накладные, акты выполненных работ (оказанных услуг)

	-

	Административные данные


	1.12.13
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены) (ГАУК           «АГТОБ», ГАУК АО «Астраханская государственная филармония)»

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Васильева Л.Г.

	Прочий тип документа.

Реестр платежных поручений (платежные поручения)

	-

	Административные данные


	1.13
	Результат «Оснащены, переоснащены (модернизированы) музыкальными инструментами, и современным оборудованием и мебелью учреждения в целях организации неограниченного доступа к культурным ценностям»

	01.01.2022

	30.06.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Прокофьева О.Н.

	2022 год – увеличение на 1 учреждение: ГАУК АО «Дирекция по реализации фестивальных, конкурсных и культурно-массовых мероприятий»

	Нет

	Административные данные


	1.13.1
	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» 
	-
	01.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Васильева Л.Г.

	Распоряжение министерства культуры и туризма Астраханской области о предоставлении субсидии

	-

	Административные данные


	1.13.2
	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»

	-
	01.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Васильева Л.Г.

	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области автономному учреждению Астраханской области субсидии (дополнительное соглашение)

	-

	Административные данные


	1.13.3
	Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг» 
	-
	15.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Васильева Л.Г.
	Прочий тип документа.

Реестр договоров на закупку товаров, работ, услуг
	-
	Административные данные

	1.13.4
	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Васильева Л.Г.

	Прочий тип документа.

Реестр платежных поручений

	-

	Административные данные


	1.13.5
	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»
	-
	31.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Прокофьева О.Н.
	
	-
	-

	1.13.6
	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» 
	-
	31.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Васильева Л.Г.
	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении из бюджета Астраханской области автономному учреждению Астраханской области субсидии
	-
	Административные данные

	1.13.7
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» 
	-
	31.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Васильева Л.Г.
	Прочий тип документа. 

Реестр отчетных документов
	-
	Административные данные

	1.14
	Результат «Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту»
	01.01.2021
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.
	К 2024 году улучшилось качество библиотечного обслуживания за счет создания  модельных библиотек. Обновление муниципальных библиотек повысит эффективность их работы и увеличит посещаемость на 12%.
Создание модельных муниципальных библиотек по годам:

База 2020 год – 1 ед.:

МКУК «Межпоселенческая Центральная библиотека» МО «Ахтубинский район». 2021 год – 0 ед. (нарастающим итогом – 1 ед.).

2022 год – увеличение на 3 ед. (нарастающим итогом – 4 ед.):

1. МКУК «Камызякская межпоселенческая библиотека».
2. МКУК «Централизованная городская библиотечная система»                  г. Астрахань.
3. МБУК «Централизованная библиотечная система» МО «Володарский район».

2023 год – увеличение на 1 ед. (нарастающим итогом – 5 ед.):

1. МКУК «Харабалинская межпоселенческая библиотека». 

2024 год – увеличение на 2 ед. (нарастающим итогом –7 ед.):

1. Библиотека-филиал № 1 МКУК «ЦГБС» г. Астрахань.
2. МБУК «Красноярская центральная межпоселенческая библиотека»
	Да
	Административные данные

	1.14.1
	Контрольная точка «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов»
	-
	01.02.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.
	Соглашение
	-
	Административные данные

	1.14.2
	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт»
	-
	01.04.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.
	Прочий тип документа. 

Государственный (муниципальный) контракт
	-
	Административные данные

	1.14.3
	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»
	-
	10.04.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.
	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	Административные данные

	1.14.4
	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»
	-
	10.07.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.
	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	Административные данные

	1.14.5
	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»
	-
	10.10.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.
	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	Административные данные

	1.14.6
	Контрольная точка « Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области»
	-
	20.02.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.
	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области
	-
	Административные данные

	1.14.7
	Контрольная точка «Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)»
	-
	20.02.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.
	Прочий тип документа.

План подготовки мероприятия (дорожная карта)
	-
	Административные данные

	1.14.8
	Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг»
	-
	03.04.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.
	Прочий тип документа.

Договор на закупку товаров, работ, услуг
	-
	Административные данные

	1.14.9
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	-
	15.06.2023
	11
	09
	Губина Л.В.
	Прочий тип документа.

Реестр товарных накладных, актов оказанных услуг (выполненных работ)
	-
	Административные данные

	1.14.10
	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, работ, услуг по муниципальному контракту»
	-
	30.06.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.
	Прочий тип документа.

Реестр платежных поручений
	-
	Административные данные

	1.14.11
	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»
	-
	17.07.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Алешин А.С.
	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия
	-
	Административные данные

	1.14.12
	Контрольная точка «Заключены соглашения»

	-
	29.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Алешин А.С.

	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям межбюджетных трансфертов

	-

	Административные данные


	1.14.13
	Контрольная точка «Утвержден план подготовки (дорожная карта)»

	-
	29.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Губина Л.В.

	Прочий тип документа.

План подготовки мероприятия (дорожная карта)

	-

	Административные данные


	1.14.14
	Контрольная точка «Отчет о расходовании средств»

	-
	15.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Алешин А.С.

	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия

	-

	Административные данные 


	1.14.15
	Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг»

	-
	19.04.2024

	Взаимосвязь с иными ре-зультатами и контрольны-ми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными ре-зультатами и контрольны-ми точками отсутствует
	Губина Л.В.

	Прочий тип документа.

Реестр договоров

	-

	Административные данные 


	1.14.16
	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»

	-
	10.09.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Губина Л.В.

	Прочий тип документа.

Реестр подтверждающих документов (счета-фактуры, товарные накладные, акты оказанных услуг (выполненных работ)

	-

	Административные данные 


	1.14.17
	Контрольная точка «Произведена оплата»

	-
	20.09.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Губина Л.В.

	Прочий тип документа. Реестр платежных поручений

	-

	Административные данные 


	1.15

	Результат «Проведены комплексные мероприятия по строительству (реконструкции) государственных (муниципальных) учреждений для улучшения качества культурной среды»

	01.01.2024

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными ре-зультатами и контрольны-ми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными ре-зультатами и контрольны-ми точками отсутствует
	Алешин А.С.

	В 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта сельских культурно-досуговых объектов. 

План на 2024 год.:

1. Строительство дома культуры в  с. Икряное Икрянинского района

	Да

	Административные 


	1.15.1
	Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику»

	-
	29.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Алешин А.С.

	Прочий тип документа.

Договор безвозмездного пользования земельным участком

	-

	Административные данные 


	1.15.2
	Контрольная точка «Получено разрешение на строительство (реконструкцию)»

	-
	29.02.2024

	Взаимосвязь с иными ре-зультатами и контрольны-ми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными ре-зультатами и контрольны-ми точками отсутствует
	Алешин А.С.

	Прочий тип документа.

Разрешение на строительство (реконструкцию)

	-

	Административные данные 


	1.15.3
	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных/негосу-дарственных экспертиз»

	-
	29.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Алешин А.С.

	Прочий тип документа.

Положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз

	-

	Административные данные 


	1.15.4
	Контрольная точка «Контракт на строительно-монтажные работы заключен»

	-
	29.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Губина Л.В.

	Прочий тип документа.

Государственный контракт 

	-

	Административные данные 


	1.15.5
	Контрольная точка «Заключение органа государственного строительного надзора получено»

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными ре-зультатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными ре-зультатами и контрольны-ми точками отсутствует
	Алешин А.С.

	Прочий тип документа.

Заключение органа государственного строительного надзора

	-

	Административные данные 


	1.15.6
	Контрольная точка «Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено»

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Губина Л.В.

	Прочий тип документа.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

	-

	Административные данные 



Участники регионального проекта

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте

(процентов)


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Руководитель регионального проекта
	Прокофьева О.Н.
	Министр культуры Астраханской области
	Горина И.В.
	5

	2
	Администратор регионального проекта
	Васильева Л.Г.
	Первый заместитель министра культуры Астраханской области
	Прокофьева О.Н.
	20

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту


	3
	 Участник 
	Алешин А.С.
	И.о. начальника управления экономики и финансов министерства культуры Астраханской области
	Прокофьева О.Н.
	20

	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды

	4
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Прокофьева О.Н.
	Министр культуры Астраханской области
	Горина И.В.
	5

	5
	Участник регионального проекта
	Губина Л.В.
	Заместитель министра культуры Астраханской области
	Прокофьева О.Н.
	30

	6
	Участник регионального проекта
	Прокофьева О.Н.
	Министр культуры Астраханской области
	Горина И.В.
	5

	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств



	7
	Ответственный за достижение результата регионального проекта


	Васильева Л.Г.
	Первый заместитель министра культуры Астраханской области
	Прокофьева О.Н.
	20

	8
	Участник регионального проекта
	Васильева Л.Г.
	первый заместитель министра культуры Астраханской области
	Прокофьева О.Н.
	20

	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи

	9
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Губина Л.В.
	заместитель министра культуры Астраханской области
	Прокофьева О.Н.
	30

	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности 


	10
	Ответственный за достижение

результата регионального проекта
	Губина Л.В.
	заместитель министра культуры Астраханской области
	Прокофьева О.Н.
	30

	11
	Участник регионального проекта
	Губина Л.В.
	заместитель министра культуры Астраханской области
	Прокофьева О.Н.
	30

	Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

	12
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Прокофьева О.Н.
	министр культуры Астраханской области
	Горина И.В.
	5

	13
	Участник регионального проекта
	Прокофьева О.Н.
	министр культуры Астраханской области
	Горина И.В.
	5

	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек

	14
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Васильева Л.Г.
	первый заместитель министра культуры Астраханской области
	Прокофьева О.Н.
	20

	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации


	15
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Губина Л.В.
	заместитель министра культуры Астраханской области
	Прокофьева О.Н.
	30

	16
	Участник регионального проекта
	Губина Л.В.
	заместитель министра культуры Астраханской области
	Прокофьева О.Н.
	30

	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 тыс. человек

	17
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Губина Л.В.
	заместитель министра культуры Астраханской области
	Прокофьева О.Н.
	30

	18
	Участник регионального проекта
	Губина Л. В.
	заместитель министра культуры Астраханской области
	Прокофьева О.Н.
	30

	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

	19
	Ответственный за достижение результата регионального проекта 
	Васильева Л.Г.
	первый заместитель министра культуры Астраханской области
	Прокофьева О.Н.
	20

	20
	Участник регионального проекта
	Прокофьева О.Н.
	министр культуры Астраханской области
	Горина И.В.
	5

	21
	Участник регионального проекта
	Васильева Л.Г.
	Первый заместитель министра культуры Астраханской области
	Прокофьева О.Н.
	20

	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол

	22
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Прокофьева О.Н.
	министр культуры Астраханской области
	Горина И.В.
	5

	Оснащено оборудованием кинозалами

	23
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Губина Л.В.
	заместитель министра культуры Астраханской области
	Прокофьева О.Н.
	30

	24
	Участник регионального проекта


	Губина Л.В.
	заместитель министра культуры Астраханской области
	Прокофьева О.Н.
	30

	25
	Участник регионального проекта
	Прокофьева О.Н.
	министр культуры Астраханской области
	Горина И.В.
	10

	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды, путем проведения капитального ремонта (реконструкции, приспособления к современному использованию), включая разработку проектно-сметной документации, дизайн-проекта

	26
	Ответственный за достижение результата регионального проекта 


	Губина Л.В.
	заместитель министра культуры Астраханской области
	Прокофьева О.Н.
	30

	27
	Участник регионального проекта
	Губина Л.В.
	заместитель министра культуры Астраханской области
	Прокофьева О.Н.
	30

	28
	Участник регионального проекта
	Прокофьева О.Н.
	министр культуры Астраханской области
	Горина И.В.
	5

	Оснащены (переоснащены) музыкальными инструментами и современным оборудованием учреждения культуры с целью получения дополнительных возможностей для творческого развития граждан

	29
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Васильева Л.Г.
	первый заместитель министра культуры Астраханской области
	Прокофьева О.Н.
	20

	30
	Участник регионального проекта
	Васильева Л.Г.
	первый заместитель министра культуры Астраханской области
	Прокофьева О.Н.
	20

	31
	Участник регионального проекта
	Прокофьева О.Н.
	министр культуры Астраханской области
	Горина И.В.
	5

	Оснащены, переоснащены (модернизированы) музыкальными инструментами, и современным оборудованием и мебелью учреждения в целях организации неограниченного доступа к культурным ценностям

	32
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Прокофьева О.Н.
	министр культуры Астраханской области
	Горина И.В.
	5

	33
	Участник регионального проекта
	Васильева Л.Г.
	первый заместитель министра культуры Астраханской области
	Прокофьева О.Н.
	20

	34
	Участник регионального проекта
	Прокофьева О.Н.
	министр культуры Астраханской области
	Горина И.В.
	5

	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

	35
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Губина Л.В.
	заместитель министра культуры области
	Прокофьева О.Н.
	30

	36
	Участник регионального проекта
	Губина Л.В.
	заместитель министра культуры Астраханской области
	Прокофьева О.Н.
	30

	Проведены комплексные мероприятия по строительству (реконструкции) государственных (муниципальных) учреждений для улучшения качества культурной среды

	37
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Алешин А.С.
	и.о. начальника управления экономики и финансов министерства культуры Астраханской области
	Прокофьева О.Н.
	20

	38
	Участник регионального проекта
	Алешин А.С.
	и.о. начальника управления экономики и финансов министерства культуры Астраханской области
	Прокофьева О.Н.
	20

	39
	Участник регионального проекта
	Губина Л.В.
	заместитель министра культуры Астраханской области
	Прокофьева О.Н.
	30


Приложение № 3
к постановлению 

Правительства

Астраханской области  

от                    №             

Приложение № 2
                                                                                                                                                          к государственной программе

Паспорт

регионального проекта

«Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Астраханская область)»
1. Основные положения
	Наименование регионального проекта
	Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Астраханская область)

	Краткое наименование регионального

проекта
	«Творческие люди» (Астраханская область)
	Срок реализации проекта
	01.01.2019
	31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Горина И.В.
	Заместитель председателя Правительства Астраханской области

	Руководитель регионального проекта
	Прокофьева О.Н.
	Министр культуры Астраханской области

	Администратор регионального проекта
	Васильева Л.Г.
	Первый заместитель министра культуры Астраханской области

	Связь с государственными программами (комплексными программами)

Российской Федерации (далее – государственные программы)
	1
	Государственная программа
	Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

	
	
	Направление

(подпрограмма)
	Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

	
	2
	Государственная программа
	Развитие культуры и туризма в Астраханской области

	
	
	Направление

(подпрограмма)
	Региональные проекты в рамках федеральных проектов в целях достижения результатов национальных проектов государственной программы «Развитие культуры в Астраханской области»




2. Показатели регионального проекта

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	значение
	год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (справочно)
	2030 (справочно)
	


	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям

	1.1.
	Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (чел.), нарастающим итогом
	ФП
	Человек
	260
	2020
	0
	91
	260
	519
	777
	1 035
	1 293
	-
	-
	Административные данные

	2.
	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации

	2.1.
	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов
	ФП
	Единица
	0
	2020
	0
	0
	0
	11
	22
	32
	41
	-
	-
	Административные данные

	3.
	Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

	3.1.
	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности
	ФП
	Человек
	174
	2020
	0
	70
	174
	278
	1 267
	2665
	3125
	-
	-
	Административные данные


3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 

(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям

	1.1
	Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (чел.), нарастающим итогом
	ФП
	Человек
	1036
	1037
	1038
	1063
	1088
	1113
	1138
	1163
	1188
	1213
	1238
	1293

	2
	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации

	2.1
	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов
	ФП
	Единица
	42
	42
	42
	42
	45
	51
	51
	51
	51
	51
	51
	41

	3
	Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

	3.1
	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности
	ФП
	Человек
	3397
	3400
	3405
	3410
	3415
	3420
	3425
	3430
	3435
	3440
	3450
	3125


4. Результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата
	Региональный проект
	Едини-ца измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата

	
	
	
	
	значение
	год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (справочно)
	2030 (справочно)
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям

	1.1
	Повышена квалификация 1293 творческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры
	-
	Единица
	260
	2019
	-
	-
	-
	-
	777
	1035
	1293
	-
	-
	К 2024 году на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры будут обучены 1293 творческих и управленческих кадра в сфере культуры. По годам: 2019 год – 91 чел.;                  2020 год – 260 чел. (нарастающим итогом); 2021 год – 519 чел. (нарастающим итогом); 
	Проведе ние массовых мероприя тий

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2022 год – 777 чел. (нарастающим итогом); 2023 год – 1035 чел. (нарастающим итогом); 2024 год – 1293 чел. (нарастающим итогом)
	

	2
	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации

	2.1
	Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры. Нарастающий итог
	-
	Единица
	0
	2020
	-
	-
	-
	6
	12
	17
	22
	-
	-
	К концу          2024 года будет оказана государственная поддержка не менее чем 22 сельским учреждениям культуры (по 6 ежегодно). Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим сельским учреждениям в размере 100 тыс. рублей можно будет приобрести звуковое, световое
	Оказание услуг (выполнение работ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	оборудование, музыкальные инструменты и оргтехнику. Мероприятие призвано повысить престиж учреждений культуры на селе. Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с
Указом Прези- дента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», а также Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Фе- дерации «Развитие культуры».
План:

2021 год:               6 учреждений;
2022 год:                6 учреждений (нарастающим итогом ​​– 12 ед.);
2023 год:               5 учреждений (нарастающим итогом – 17 ед.); 2024 год:                           5 учреждений (нарастающим итогом – 22 ед.).
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Фактическое исполнение:
2021 год –             8 учреждений;
2022 год –             8 учреждений (нарастающим итогом – 16 ед);
2023 год –             6 учреждений (нарастающим итогом – 22 ед.)
	

	2.2.
	Организованы и проведены  фестивали детского творчества всех жанров. Нарастающий итог
	-
	Единица
	0
	2019
	-
	-
	-
	2
	6
	10
	13
	-
	-
	До конца         2024 года будет проведено не менее 13 фестивалей детского творчества всех жанров, в том числе музыкального, театрального и изобразительного искусства. Мероприятие будет способствовать духовному развитию подрастающего поколения, повышению
	Проведение массовых мероприятий


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	исполнительского мастерства любительских творческих коллективов и солистов.
2021 – 2 ед.:
1. «Международный культурно-образовательный проект «Творческая школа для одаренных детей и молодежи».
2. Прикаспийский (открытый) телевизионный фестиваль-конкурс юных маэстро «Золотой ключик». 2022 год – 4 ед. нарастающим итогом –             6 ед.:
1. «Международный культурно-образовательный проект «Творческая

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	школа для одаренных детей и молодежи».
2. Открытый конкурсный проект «Шаг к успеху».
3. Российский смотр-конкурс исполнительского мастерства студентов музыкальных училищ, учащихся ДМШ и ДШИ. 4. Прикаспийский телевизионный фестиваль-конкурс юных маэстро «Золотой ключик» 2023 год – 4 ед. (нарастающим итогом – 10 ед.):

1. Международный культурно-образовательный проект «Творческая школа для одаренных детей и молодежи».                2. Открытый конкурсный проект «Шаг к успеху»          
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Российский смотр-конкурс исполнительского мастерства студентов музыкальных училищ, учащихся ДМШ и ДШИ.
4. Прикаспийский телевизионный фестиваль-конкурс юных маэстро «Золотой ключик». 2024 год –3 ед. (нарастающим итогом – 13 ед.): 1. Прикаспийский телевизионный фестиваль-конкурс юных маэстро «Золотой ключик».          2. Международный культурно-образовательный проект «Творческая школа для одаренных детей и молодежи».           3. Открытый конкурсный проект «Шаг к успеху»


	

	2.3
	Выделено не менее 17 субсидий некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства. Нарастающий итог
	-
	Единица
	0
	2019
	-
	-
	-
	4
	8
	13
	15
	-
	-
	К 2024 году не менее 17 субсидий выделено некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театральногоискусства. По годам: 2019 год – 3 ед.:

 1. Международный фестиваль вокального искусства им.  В. Барсовой и М. Максаковой. 

2. Первый Международный литературный фестиваль для детей и молодежи. 3. Проведение Международного открытого  фестиваля-лаборатории современного      театрального искусства           «ВЕРЮ».

2020 год – 3 ед. (нарастающим итогом).          2021 год – 1 ед. (нарастающим итогом – 4 ед.): 1. «Русские оперы в Астраханском кремле. Зимняя сказка».

2022 год – 5 ед. (нарастающим итогом – 9 ед.): 1. Международный фестиваль-форум театров регионов Поволжья «Театральная дельта». 2. Международный литературный фестиваль для детей и молодежи. 3. Фестиваль классического искусства «Оpera First». 4. Фестиваль духовых оркестров «Фанфары Каспия».

5. «Русские оперы в Астраханском кремле. Зимняя сказка». Отчет о реализации мероприятия за 2022 год будет представлен до 10.01.2023.     2023 год – 4 ед. (нарастающим итогом – 13 ед.): 1. Международный литературный фестиваль для детей и молодежи.

2. Международный фестиваль-форум театров регионов Поволжья «Театральная дельта».

3. Международный фестиваль классического искусства «Каспийские сезоны». 4. «Русские оперы в Астраханском кремле. Зимняя сказка». 2024 год – 2 ед.  (нарастающим итогом – 15 ед.):               1. Международный фестиваль классического искусства «Каспийские сезоны»; 2. Международный литературный фестиваль для детей и молодежи
	

	2.4
	Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры. Нарастающий итог
	-
	Человек
	0
	2020
	-
	-
	-
	5
	10
	15
	19
	-
	-
	К концу          2024 года будет оказана государственная поддержка не менее чем 20 работникам сельских учреждений культуры (по 5 человек ежегодно). Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим работникам сельских учреждений культуры в размере                    50 тыс. рублей. Мероприятие способствует вовлечённости в творческие процессы и проектную деятельность, повышает престиж профессии. 
	Оказание услуг (выполне ние работ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации           от

28.07.2012            № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», а также Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Российской Федерации «Развитие культуры».  План: 2021 год – 5 работников; 2022 год – 5 работников (нарастающим итогом – 10 человек);            2023 год – 5 работников (нарастающим итогом – 15 человек);           2024 год – 4 работника (нарастающим итогом – 19 человек). 

Фактическое исполнение:              2021 год – 7 работников;            2022 год – 7 работников (нарастающим итогом – 14 человек);                2023 год – 6 работников (нарастающим итогом – 20 человек)
	


5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата и источники

финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего

(тыс. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации

	1.1
	Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры
	0,00
	0,00
	795,00
	793,50
	600,00
	586,68
	2775,18

	1.1.1
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	795,00
	793,50
	600,00
	586,68
	2775,18

	1.1.1.1
	Бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	795,00
	793,50
	594,00
	581,40
	2763,90

	1.1.1.1.1
	в том числе: межбюджетные трансферты
	0,00
	0,00
	795,00
	793,50
	594,00
	581,40
	2763,90

	1.1.1.1.1.4
	Местные бюджеты
	0,00
	0,00
	795,00
	793,50
	594,00
	581,40
	2763,90

	1.1.1.2
	Свод бюджетов муниципальных образований
	0,00
	0,00
	795,00
	793,50
	600,00
	586,68
	2775,18

	1.1.2
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Организованы и проведены фестивали детского творчества всех жанров 
	3 490,00
	1 130,00
	1 000,00
	6 700,00
	8 250,00
	11 130,00
	31 700,00

	1.2.1
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	3 490,00
	1 130,00
	1 000,00
	6 700,00
	8 250,00
	11 130,00
	31 700,00


	1.2.1.1
	Бюджет субъекта
	3 490,00
	1 130,00
	1 000,00
	6 700,00
	8 250,00
	11 130,00
	31 700,00

	1.2.2
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.3
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	Выделено не менее 17 субсидий некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства
	5 500,00
	0,00
	70 141,24
	244 735,17
	204 624,10
	73 324,80
	598 325,31

	1.3.1
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	5 500,00
	0,00
	70 141,24
	244 735,17
	204 624,10
	73 324,80
	598 325,31

	1.3.1.1
	Бюджет субъекта
	5 500,00
	0,00
	70 141,24
	244 735,17
	204 624,10
	73 324,80
	598 325,31

	1.3.2
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.3
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4
	Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры 
	0,00
	0,00
	347,25
	347,25
	300,00
	234,91
	1229,41

	1.4.1
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	347,25
	347,25
	300,00
	234,91
	1 229,41

	1.4.1.1
	Бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	347,25
	347,25
	297,50
	232,55
	1 224,55

	1.4.1.1.1
	в том числе: межбюджетные трансферты
	0,00
	0,00
	347,25
	347,25
	297,50
	232,55
	1 224,55

	1.4.1.1.1.4
	Местные бюджеты
	0,00
	0,00
	347,25
	347,25
	297,50
	232,55
	1 224,55

	1.4.1.2
	Свод бюджетов муниципальных образований 
	0,00
	0,00
	347,25
	347,25
	300,00
	234,91
	1 229,41

	1.4.2
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.3
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2

	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям
	

	2.1
	Организовано 6 выставочных проектов региональных музеев за пределами региона
	360,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	360,00

	2.1.1
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	360,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	360,00

	2.1.1.1
	Бюджет субъекта
	360,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	360,00

	2.1.2
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2
	Организация культурно-просветительских программ для школьников
	500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	500,00

	2.2.1
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	500,00

	2.2.1.1
	Бюджет субъекта
	500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	500,00

	2.2.2
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.3
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по региональному проекту
	9 850,00
	1 130,00
	72 283,49
	252 575,92
	213 774,10
	85 276,39
	634 889,90

	Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:
	9 850,00
	1 130,00
	72 283,49
	252 575,92
	213 774,10
	85 276,39
	634 889,90

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


6. Помесячный план исполнения бюджета (Астраханская область) в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения, нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2024 года (тыс. рублей)

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации

	1.1
	Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	581,40
	581,40
	581,40
	581,40
	581,40
	581,40
	581,40

	1.2
	Организованы и проведены фестивали детского творчества всех жанров 
	0,00
	0,00
	0,00
	1400,00
	3 100,00
	6 300,00
	7 500,00
	8 730,00
	8 830,00
	9 130,00
	11 130,00
	11 130,00

	1.3
	Выделено не менее 17 субсидий некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 500,00
	11 762,20
	11 762,20
	34 654,25
	73 324,80
	73 324,80
	73 324,80
	73 324,80

	1.4
	Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	232,55
	232,55
	232,55
	232,55
	232,55
	232,55
	232,55

	Итого


	0,00
	0,00
	0,00
	1 400,00
	5 600,00
	18 876,15
	20 076,15
	44 198,20
	82 968,75
	83 268,75
	85 268,75
	85 268,75

	

	7. Дополнительная информация





Приложение № 1

к паспорту регионального проекта

«Творческие люди» (Астраханская область)»

        План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям

	1.1
	Результат «Повышена квалификация 1293 творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры»
	30.12.2019
	30.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.
	К 2024 году на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры будут обучены 1293 творческих и управленческих кадра в сфере культуры.

По годам:
2019 год –                91 чел.;                  2020 год – 260 чел. (нарастающим итогом);

2021 год –                    519 чел. (нарастающим итогом);
2022 год –             777 чел. (нарастающим итогом);
2023 год –            1035 чел. (нарастающим итогом);
2024 год –            1293 чел. (нарастающим итогом)
	Да
	Административные данные 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»
	-
	30.12.2019
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	03
	Прокофьева О.Н.
	
	-
	-

	1.1.2
	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение», значение: 0.0000
	-
	30.12.2019
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Прокофьева О.Н.
	
	-
	

	1.1.3
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	-
	30.12.2019
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Прокофьева О.Н.
	
	-
	

	1.1.4
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	-
	31.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Васильева О.П.
	Приказ о выделении и выплате денежных средств
	-
	Административные данные

	1.1.5
	Контрольная точка «Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры»
	-
	02.06.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Васильева О.П.
	Прочий тип докумета.

Ежемесячный план-график 
	-
	Административные данные

	1.1.6
	Контрольная точка «Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры»
	-
	04.09.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Васильева О.П.
	Прочий тип докумета.

Ежемесячный план-график
	-
	Административные данные

	1.1.7
	Контрольная точка «Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры»
	-
	03.10.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Васильева О.П.
	Прочий тип документа. Ежемесячный план-график
	-
	Административные данные

	1.1.8
	Контрольная точка «Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры»
	-
	02.11.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Васильева О.П.
	Прочий тип документа. Ежемесячный план-график
	-
	Административные данные

	1.1.9
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	-
	29.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Васильева О.П.
	Прочий тип документа. Ежемесячный план-график
	-
	Административные данные

	1.1.10
	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»
	-
	29.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	04

	Алешин А.С.

	Соглашение о реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Астраханская область)» на территории Астраханской области

	-

	Административные данные


	1.1.11
	Контрольная точка «Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры»

	-
	03.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Васильева О.П.

	Прочий тип документа ежемесячный план график повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры

	-

	Административные данные


	1.1.12
	Контрольная точка «Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры»

	-
	03.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Васильева О.П.

	Прочий тип документа ежемесячный план график повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры

	-

	Административные данные


	1.1.13
	Контрольная точка «Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры»

	-
	03.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Васильева О.П.

	Прочий тип документа. Ежемесячный план график повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры

	-

	Административные данные


	1.1.14
	Контрольная точка «Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры»

	-
	03.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и 
контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Васильева О.П.

	Прочий тип документа. Ежемесячный план график повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры

	-

	Административные данные


	1.1.15
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»

	-
	30.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Васильева О.П.

	Прочий тип документа. Ежемесячный план график повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры

	-

	Административные данные


	2
	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации

	2.1
	Результат «Оказана 

государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры»
	01.01.2021
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.
	К концу 2024 года будет оказана          государственная поддержка не менее 22 сельским учреждениям культуры (по 6 ежегодно). Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим сельским учреждениям в размере 100 тыс. рублей, можно будет приобрести звуковое, световое оборудование, музыкальные инструменты и оргтехнику. Мероприятие призвано повысить престиж учреждений культуры на селе. Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», а также Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры»

План:

2021 год – 6 учреждений;

2022 год – 6 учреждений (нарастающим итогом –       12 учреждений);

2023 год – 5 учреждений (нарастающим итогом –       17 учреждений); 

2024 год – 5 учреждений (нарастающим итогом –      22 учреждения);

 Фактическое исполнение:
2021 год – 8 учреждений;
2022 год – 8 учреждений (нарастающим итогом –        16 учреждений); 2023 год – 6 учреждений (нарастающим итогом –       22 учреждения)
	Да
	Административные данные

	2.1.1
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	-
	31.12.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Прокофьева О.Н.
	
	-
	-


	2.1.2
	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»
	-
	31.12.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Прокофьева О.Н.
	
	-
	-

	2.1.3
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	-
	31.12.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Прокофьева О.Н.
	
	-
	-

	2.1.4
	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»
	-
	31.12.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Прокофьева О.Н.
	
	-
	-

	2.1.5
	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»
	-
	31.12.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Прокофьева О.Н.
	
	-
	-

	2.1.6
	Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»
	-
	31.12.2021
	Взаимосвязь с иными 
результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными 
результатами и контрольными точками отсутствует
	Прокофьева О.Н.
	
	-
	-

	2.1.7
	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»
	-
	31.12.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Прокофьева О.Н.
	
	-
	-

	2.1.8
	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»
	-
	31.12.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Прокофьева О.Н.
	
	-
	-

	2.1.9
	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»
	-
	31.12.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Прокофьева О.Н.
	
	-
	-

	2.1.10
	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии муниципальному образованию»
	-
	01.02.2022
	Взаимосвязь с иными результатами 
и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами 
и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.
	 Заключено соглашение о предоставлении субсидии муниципальному образованию
	-
	Административные данные


	2.1.11
	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»
	-
	10.04.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов. Оказана поддержка лучшим сельским учреждениям культуры. К концу    2022 года будет оказана государственная поддержка не менее чем 12 сельским учреждениям культуры (по 6 ежегодно). Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим сельским учреждениям в размере 100 тыс. рублей, можно будет приобрести звуковое, световое оборудование, музыкальные инструменты и оргтехнику. Мероприятие призвано повысить престиж учреждений культуры на селе
	-
	Административные данные

	2.1.12
	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»
	-
	10.07.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов. Оказана поддержка лучшим сельским учреждениям культуры. К концу    2022 года будет оказана государственная поддержка не менее чем           12 сельских учреждений культуры (по ежегодно). Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим сельским учреждениям в размере 100 тыс. рублей, можно будет приобрести звуковое, световое оборудование, музыкальные инструменты и оргтехнику. Мероприятие призвано повысить престиж учреждений культуры на селе
	
	Административные данные

	2.1.13
	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»
	-
	10.10.2022
	Взаимосвязь с иными
результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными
результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов. Оказана поддержка лучшим сельским учреждениям культуры. К концу  2022 года будет оказана государственная поддержка не менее чем      12 сельским учреждениям культуры (по ежегодно). Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим сельским учреждениям в размере 100 тыс. рублей, можно будет приобрести звуковое, световое оборудование, музыкальные инструменты и оргтехнику.                   Мероприятие призвано повысить престиж учреждений культуры на селе
	-
	Административные 
данные

	2.1.14
	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»
	-
	31.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.
	Прочий тип документа. Платежные поручения
	-
	Административные данные

	2.1.15
	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии муниципальному образованию»
	-
	10.02.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Губина Л.В.
	Соглашение о предоставлении субсидии муниципальному образованию

	-
	Административные данные

	2.1.16
	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)»
	-
	15.04.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.
	
	-
	

	2.1.17
	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»
	-
	17.04.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.
	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	Административные данные

	2.1.18
	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»
	-
	30.06.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Прокофьева О.Н.
	Прочий тип документа.

Платежные поручения
	-
	Административные данные

	2.1.19
	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»
	-
	17.07.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.
	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
	-
	Административные данные

	2.1.20
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	-
	28.07.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.
	Прочий тип документа.

Платежные поручения
	-
	Административные данные

	2.1.21
	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»
	-
	17.10.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.
	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
	-
	Административные данные

	2.1.22
	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)»

	-
	29.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Алешин А.С.

	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры)

	-

	Административные данные


	2.1.23
	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)»
	-
	29.03.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.

	Прочий тип документа.

Информационная справка о реализации мероприятия
	-
	Административные данные

	2.1.24
	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)»
	-
	30.04.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.
	Прочий тип доку-мента.

Информационная справка о реализа-ции мероприятия
	-
	Административные данные

	2.1.25
	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)»
	-
	30.05.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.
	Прочий тип доку-мента.

Информационная справка о реализа-ции мероприятия
	-
	Административные данные

	2.1.26
	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»

	-
	30.06.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Губина Л.В.

	Прочий тип документа.

 Платежное поручение

	-

	Административные данные


	2.1.27
	Контрольная точка «Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия»

	-
	20.07.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Васильева Л.Г.
	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия
	-
	Административные данные

	2.2
	Результат «Организованы и проведены фестивали детского творчества всех жанров»
	01.01.2021
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.

	До конца 2024 года будет проведено не менее  13 фестивалей детского творчества всех жанров, в том числе музыкального, театрального и изобразительного искусства. Мероприятия будут способствовать духовному развитию подрастающего поколения, повышению исполнительского мастерства любительских творческих коллективов и солистов.

2021 год – 2 ед.:

1. Международный культурно-образовательный проект «Творческая школа для одаренных детей и молодежи».

2. Прикаспийский (открытый) телевизионный фестиваль-конкурс юных маэстро «Золотой ключик».
2022 год – 4 ед. (нарастающим   итогом – 6 ед.):

1. «Международный культурно-образовательный проект «Творческая школа для одаренных детей и молодежи».
2. Открытый конкурсный проект «Шаг к успеху».

3. Российский смотр-конкурс исполнительного мастерства студентов музыкальных училищ, учащихся ДМШ и ДШИ.
 4. Прикаспийский телевизионный фестиваль-конкурс юных маэстро «Золотой ключик». 

2023 год – 4 ед. (нарастающим   итогом – 10 ед.):

1. «Международный культурно-образовательный проект «Творческая школа для одаренных детей и молодежи». 

2. Открытый конкурсный проект «Шаг к успеху».
3. Российский смотр-конкурс исполнительного мастерства студентов музыкальных училищ ДМШ и ДШИ.
 4. Прикаспийский телевизионный фестиваль-конкурс юных маэстро «Золотой ключик». 

2024 год – 3 ед., (нарастающим итогом – 13 ед.):
1. Прикаспийский телевизионный фестиваль-конкурс юных маэстро «Золотой ключик».              2. Международный культурно-образовательный проект «Творческая школа для одаренных детей и молодежи».              3. Открытый конкурсный проект «Шаг к успеху»
	Нет
	Административные данные

	2.2.1
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» 
	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Губина Л.В.

	Отчет о проведении мероприятия. До конца 2021 года будет проведено        2 фестиваля детского творчества всех жанров, в том числе музыкального, театрального и изобразительного искусства. Мероприятия будут способствовать духовному развитию подрастающего поколения, повышению исполнительского мастерства любительских творческих коллективов и солистов 

	-

	Административные данные


	2.2.2
	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» 
	-
	31.12.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу. До конца           2021 года будут проведены 2 фестиваля детского творчества всех жанров, в том числе музыкального, театрального и изобразительного искусства. Мероприятия будут способствовать духовному развитию подрастающего поколения,
повышению исполнительского мастерства любительских творческих коллективов и солистов
	-
	Административные данные

	2.2.3
	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии государственному учреждению»
	-
	01.02.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Васильева Л.Г.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии государственному учреждению
	-
	Административные данные

	2.2.4
	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии»
	-
	05.04.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Васильева Л.Г.
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии
	-
	Административные данные

	2.2.5
	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии»
	-
	05.07.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Васильева Л.Г.
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии
	-
	Административные данные

	2.2.6
	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии»
	-
	05.10.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными
точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными
точками отсутствует
	Васильева Л.Г.
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии
	-
	Административные данные

	2.2.7
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	-
	31.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Васильева Л.Г.
	Прочий тип документа. 

Акты оказанных услуг, выполненных работ. Представлен отчет о проведении мероприятия
	-
	Административные данные

	2.2.8
	Контрольная точка «Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)»
	-
	01.03.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Васильева Л.Г.
	Прочий тип документа. 

План подготовки мероприятия (дорожная карта)
	-
	Административные данные

	2.2.9
	Контрольная точка «Произведена оплата (Открытый конкурсный проект «Шаг к успеху»)»
	-
	31.05.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Васильева Л.Г.
	Прочий тип документа. 

Реестр платежных поручений
	-
	Административные данные

	2.2.10
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены) (Российский смотр-конкурс исполнительского мастерства студентов музыкальных училищ)»

	-
	30.11.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Васильева Л.Г.
	Прочий тип документа.

Реестр платежных поручений
	-
	Административные данные

	2.2.11
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены) (Международный культурно-образовательный проект «Творческая школа для одаренных детей и молодежи»)»

	-
	30.11.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Васильева Л.Г.

	Прочий тип документа.

 Реестр платежных поручений

	-

	Административные данные


	2.2.12
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	-
	11.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Васильева Л.Г.

	Реестр платежных поручений (отчет о проведении мероприятия)
	-

	Административные данные


	2.2.13
	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»

	-
	29.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Алешин А.С.

	Соглашение о предоставлении из бюджета Астраханской области бюджетному учреждению Астраханской области субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	-

	Административные данные


	2.2.14
	Контрольная точка «Утверждена концепция мероприятия / положение о мероприятии»

	-
	10.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Губина Л.В.

	Прочий тип документа. Концепция мероприятия (положение о мероприятии) «Прикаспийский телевизионный фестиваль-конкурс юных маэстро «Золотой ключик»

	-

	Административные данные


	2.2.15
	Контрольная точка «Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)»

	-
	15.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.

	Прочий тип документа.

 План подготовки мероприятия (дорожная карта)

	-

	Административные данные


	2.2.16
	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)»

	-
	30.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Губина Л.В.

	Прочий тип документа.

Информационная справка о реализации мероприятия

	-

	Административные данные


	2.2.17
	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»

	-
	30.11.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Васильева Л.Г.

	Прочий тип документа. Реестр платежных поручений по мероприятию

	-

	Административные данные 


	2.2.18
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	-
	30.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.

	Отчет о реализации
мероприятия

	-

	Административные данные


	2.3
	Результат «Выделено не менее 17 субсидий некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства»
	01.01.2021
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Васильева Л.Г.
	К 2024 году не менее 17 субсидий выделено некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства. 

По годам:

   2019 год – 3 ед.:

1. Международный фестиваль вокального искусства  им. В. Барсовой и 
М. Максаковой.

2. Первый Международный литературный фестиваль для детей и юношества.

3. Международный открытый фестиваль-лаборатория современного        театрального искусства «ВЕРЮ».

2020 год – 3 ед. (нарастающим итогом).
2021 год – 1 ед.    (нарастающим итогом – 4 ед.):         1. «Русские оперы в Астраханском Кремле. Зимняя сказка».
2022 год – 5 ед.        (нарастающим итогом – 9 ед.):
1. Международный фестиваль-форум регионов Поволжья «Театральная дельта».

2. Международный литературный фестиваль для детей и юношества.

3. Фестиваль классического искусства.

«Оpera First».

4. Фестиваль духовых оркестров «Фанфары Каспия».

5. «Русские оперы в Астраханском Кремле. Зимняя сказка».
Отчет о реализации мероприятия за 2022 год будет представлен до 10.01.2023.
2023 год – 4 ед.  (нарастающим итогом – 13 ед.):

1. Международный литературный фестиваль для детей и юношества.

2. Международный фестиваль-форум театров регионов Поволжья «Театральная дельта».

3. Международный фестиваль классического искусства «Каспийские сезоны».
4. «Русские оперы в Астраханском кремле. Зимняя сказка».
2024 год – 2 ед. (нарастающим итогом – 15 ед.):
1. Международный фестиваль классического искусства «Каспийские сезоны».                                     2. Международный литературный фестиваль для детей и молодежи
	Нет
	Административные данные

	2.3.1
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» 
	-
	25.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными
точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными
точками отсутствует
	Васильева Л.Г.

	Прочий тип документа. Счет-фактура, товарная накладная, акт выполненных работ. Граждане получают дополнительные возможности для 
творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям

	-

	Административные данные


	2.3.2
	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»

	-
	27.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Васильева Л.Г.

	Прочий тип документа.

 Платежные поручения. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям

	-

	Административные данные


	2.3.3
	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»
	-
	31.12.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Васильева Л.Г.
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому
(физическому) лицу
	-
	Административные данные

	2.3.4
	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии государственным учреждениям»
	-
	01.02.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Васильева Л.Г.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии государственным учреждениям
	-
	Административные данные

	2.3.5
	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии»
	-
	05.04.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Васильева Л.Г.
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии
	-
	Административные данные

	2.3.6
	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии»
	-
	05.07.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Васильева Л.Г.
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии
	-
	Административные данные

	2.3.7
	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии»
	-
	05.10.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками
отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками
отсутствует
	Васильева Л.Г.
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии
	-
	Административные данные

	2.3.8
	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии» («Фанфары Каспия»)»
	-
	05.10.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками
отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками
отсутствует
	Васильева Л.Г.
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии
	-
	Административные данные

	2.3.9
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»

	-
	20.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Васильева Л.Г.

	Счет-фактура, товарная накладная, акт выполненных работ. Отчет о выполнении мероприятий 

	-

	Административные данные


	2.3.10
	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»
	-
	10.02.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Васильева Л.Г.

	Соглашение о предоставлении субсидии
	-
	Административные данные

	2.3.11
	Контрольная точка «Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)»
	-
	28.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.

	Прочий тип документа.

Дорожная карта

	-

	Административные данные


	2.3.12
	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении мероприятия «Международный литературный фестиваль для детей и юношества»
	-
	31.05.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Васильева Л.Г.

	Информационная справка о выполнении мероприятия «Международный литературный фестиваль для детей и юношества»
	-

	Административные данные


	2.3.13
	Контрольная точка «Произведена оплата»
	-
	02.06.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.
	Реестр платежных поручений
	-
	Административные данные

	2.3.14
	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии учреждению»
	-
	30.06.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Васильева Л.Г.
	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	-
	Административные данные

	2.3.15
	Контрольная точка «Утверждена концепция мероприятия / положение о мероприятии»

	-
	10.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Губина Л.В.

	Прочий тип документа. Концепция мероприятия / положение о мероприятии

	-

	Административные данные


	2.3.16
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Васильева Л.Г.

	Прочий тип документа.

Реестр отчетных документов (товарные накладные, акты выполненных работ, оказанных услуг)

	-

	Административные данные


	2.3.17
	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»

	-
	29.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Алешин А.С.

	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области бюджетному учреждению Астраханской области 

	-

	Административные данные


	2.3.18
	Контрольная точка «Утверждена концепция мероприятия / положение о мероприятии (Международный фестиваль классического искусства «Каспийские сезоны»)»

	-
	10.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Васильева Л.Г.

	Прочий тип документа. Концепция мероприятия / положение о мероприятии

	-

	Административные данные


	2.3.19
	Контрольная точка «Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта) (Международный фестиваль классического искусства «Каспийские сезоны»)»

	-
	15.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Васильева Л.Г.

	Прочий тип документа. План подготовки мероприятия (дорожная карта)

	-

	Административные данные


	2.3.20
	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)»

	-
	30.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Васильева Л.Г.

	Прочий тип документа.

Информационная справка о выполнении мероприятия

	-

	Административные данные


	2.3.21
	Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг»

	-
	05.09.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Васильева Л.Г.

	Прочий тип документа.

Реестр договоров

	-

	Административные данные


	2.3.22
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»

	-
	20.09.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Васильева Л.Г.

	Отчет о реализации мероприятия

	-

	Административные данные


	2.4
	Результат «Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры»
	01.01.2021
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.
	К концу 2024 года будет оказана          государственная поддержка не менее чем 20 работникам сельских учреждений культуры (по 5 человек ежегодно). Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим работникам сельских учреждений культуре в размере          50 тыс. рублей. Мероприятие способствует вовлеченности в творческие процессы и проектную деятельность, повышает престиж профессии. Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062     «О мерах государственной поддерж-
	Да
	Административные данные

	
	
	
	
	
	
	
	ки государственных и муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», а также Правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры». 

План: 2021 год –       5 работников;  2022 год – 5 работников (нарастающим итогом –           
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	10 чел.);                 2023 год – 5 работников (нарастающим итогом –           15 чел.); 2024 год –4 работников (нарастающим итогом – 19 чел.). Фактическое исполнение:               2021 год – 7 работников;                    2022 год – 

7 работников (нарастающим итогом – 14 чел.); 

2023 год –

 6 работников (нарастающим итогом – 20 чел.); 

2024 год – 

 5 работников  (нарастающим итогом – 25 чел.)  
	
	

	2.4.1
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» 

	-
	31.12.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Прокофьева О.Н.
	
	-
	-

	2.4.2
	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» 
	-
	31.12.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 
точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 
точками отсутствует
	Прокофьева О.Н.
	
	-
	-

	2.4.3
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» 
	-
	31.12.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.
	Прочий тип документа.

Платежные поручения
	-
	-

	2.4.4
	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»
	-
	31.12.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Прокофьева О.Н.
	
	-
	-

	2.4.5
	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»
	-
	31.12.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Прокофьева О.Н.
	
	-
	-

	2.4.6
	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» 

	-
	31.12.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.
	План закупок
	-
	-

	2.4.7
	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»
	-
	31.12.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Прокофьева О.Н.
	
	-
	-

	2.4.8
	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	-
	31.12.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Прокофьева О.Н.
	
	-
	-

	2.4.9
	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»
	-
	31.12.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Прокофьева О.Н.
	
	-
	-

	2.4.10
	Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»
	-
	31.12.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Прокофьева О.Н.
	
	-
	-

	2.4.11
	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»
	-
	31.12.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Прокофьева О.Н.
	
	-
	-

	2.4.12
	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»
	-
	31.12.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Прокофьева О.Н.
	
	-
	-

	2.4.13
	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»
	-
	31.12.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Прокофьева О.Н.
	
	-
	-

	2.4.14
	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии муниципальному образованию»
	-
	01.02.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии муниципальному образованию
	-
	Административные данные

	2.4.15
	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных
трансфертов»
	-
	10.04.2022
	Взаимосвязь с иными
результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными
результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	Административные
данные

	2.4.16
	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»
	-
	10.07.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	Административные данные

	2.4.17
	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»
	-
	10.10.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	Административные данные

	2.4.18
	Контрольная точка «Перечислены денежные средства конечному получателю»
	-
	26.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.
	Прочий тип документа.

Платежные поручения
	-
	Административные данные

	2.4.19
	Контрольная точка «Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)»
	-
	01.03.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.
	Прочий тип документа.

План подготовки мероприятия (дорожная карта)
	-
	Административные данные

	2.4.20
	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»
	-
	17.04.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.
	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	Административные данные

	2.4.21
	Контрольная точка «Перечислены денежные средства конечному получателю»»
	-
	31.05.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.
	Прочий тип документа.

Платежные поручения
	-
	Административные данные

	2.4.22
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	-
	31.05.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.
	Прочий тип документа.

Платежные поручения
	-
	Административные данные

	2.4.23
	Контрольная точка «Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения»
	-
	28.07.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует 
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.
	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
	-
	Административные данные

	2.4.24
	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»
	-
	17.10.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.
	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
	-
	Административные данные

	2.4.25
	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»

	-
	29.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Алешин А.С.

	Соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов
	-

	Административные данные


	2.4.26
	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)»
	-
	29.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.

	Прочий тип документа.

 Информационная справка о реализации мероприятия

	-

	Административные данные 


	2.4.27
	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации 
соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)»

	-
	29.04.2024

	Взаимосвязь с 
иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с 
иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Губина Л.В.

	Прочий тип документа.

 Информационная справка о 
реализации мероприятия

	-

	Административные данные 


	2.4.28
	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)»

	-
	30.05.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Губина Л.В.

	Прочий тип документа.

Информационная справка о реализации мероприятия

	-

	Административные данные 


	2.4.29
	Контрольная точка «Перечислены денежные средства конечному получателю»
	-
	30.06.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.

	Прочий тип документа.

 Платежные поручения

	-

	Административные данные 


	2.4.30
	Контрольная точка «Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия»
	-
	20.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Васильева Л.Г.

	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия

	-

	Административные данные 



Участники регионального проекта

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте

(процентов)


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Руководитель регионального проекта
	Прокофьева О.Н.
	Министр культуры Астраханской области
	Горина И.В.
	5

	2
	Администратор регионального проекта
	Васильева Л.Г.
	Первый заместитель министра культуры Астраханской области
	Прокофьева О.Н.
	10

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту

	3
	Руководитель проекта
	Прокофьева О.Н.
	Министр культуры Астраханской области
	Горина И.В.
	5

	4
	Администратор 
	Васильева Л.Г.
	Первый заместитель министра культуры Астраханской области
	Прокофьева О.Н.
	10

	Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры

	5
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Губина Л.В.
	Заместитель министра культуры Астраханской области
	Прокофьева О.Н.
	10

	6
	Участник регионального проекта
	Губина Л.В.
	Заместитель министра культуры Астраханской области
	Прокофьева О.Н.
	10

	7
	Участник регионального проекта
	Алешин А.С.
	И.о. начальника управления экономики и финансов министерства культуры Астраханской области
	Прокофьева О.Н.
	20

	Организованы и проведены фестивали детского творчества всех жанров


	8
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Васильева Л.Г.
	Первый заместитель министра культуры Астраханской области
	Прокофьева О.Н.
	10

	9
	Участник регионального проекта
	Васильева Л. Г.
	Первый заместитель министра культуры Астраханской области
	Прокофьева О.Н.
	10

	Повышена квалификация 1293 творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры


	10
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Губина Л.В.
	Заместитель министра культуры Астраханской области
	Прокофьева О.Н.
	10

	11
	Участник регионального проекта
	Губина Л.В.
	Заместитель министра культуры Астраханской области
	Прокофьева О.Н.
	10

	12
	Участник регионального проекта
	Васильева О.П.
	Начальник отдела нормативно-правового, кадрового, документационного обеспечения и контроля министерства культуры Астраханской области
	-
	10

	Выделено не менее 17 субсидий некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства


	14
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Васильева Л.Г.
	Первый заместитель министра культуры Астраханской области
	Прокофьева О.Н.
	10

	15
	Участник регионального проекта
	Губина Л.В.
	Заместитель министра культуры Астраханской области
	Прокофьева О.Н.
	10

	16
	Участник регионального проекта
	Васильева Л.Г.
	Первый заместитель министра культуры Астраханской области
	Прокофьева О.Н.
	10

	Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры


	17
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Губина Л.В.
	Заместитель министра культуры Астраханской области
	Прокофьева О.Н.
	10

	18
	Участник регионального проекта
	Губина Л.В.
	Заместитель министра культуры Астраханской области
	Прокофьева О.Н.
	10


Приложение № 4
к постановлению 

Правительства

Астраханской области  

от                    №             

Приложение № 3
к государственной программе
Паспорт

регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры 

(«Цифровая культура») (Астраханская область)»

1. Основные положения

	Наименование регионального проекта
	Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Астраханская область)

	Краткое наименование регионального

проекта
	«Цифровая культура» (Астраханская область)
	Срок реализации проекта
	01.01.2019
	31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Горина И.В.
	Заместитель председателя Правительства Астраханской области

	Руководитель регионального проекта
	Прокофьева О.Н.
	Министр культуры Астраханской области

	Администратор регионального проекта
	Васильева Л.Г.
	Первый заместитель министра культуры Астраханской области

	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – государственные программы)
	1
	Государственная программа
	Развитие культуры в Астраханской области

	
	
	Направление (подпрограмма)
	Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

	
	2
	Государственная программа
	Развитие культуры и туризма в Астраханской области

	
	
	Направление (подпрограмма)
	Региональные проекты в рамках федеральных проектов в целях достижения результатов национальных проектов государственной программы «Развитие культуры в Астраханской области»


2. Показатели регионального проекта

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	значение
	год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

(справочно)
	2030

(справочно)
	

	1.
	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям

	1.1.
	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополнительной реальности, ед. (нарастающим итогом)
	РП
	Единица
	0
	2018
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	-
	-
	Административные данные

	1.2.
	Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещенных на портале «Культура.РФ», ед. 

(нарастающим итогом)
	РП
	Единица
	0
	2018
	0
	1
	1
	15
	52
	199
	300
	-
	-
	Административные данные


3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 

(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1.
	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям

	1.1.
	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополнительной реальности, ед. (нарастающим итогом)
	РП
	Единица
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	6

	1.2.
	Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещенных на портале «Культура.РФ» (ед.) (нарастающим итогом)
	РП
	Единица
	227
	236
	245
	251
	260
	265
	271
	277
	283
	290
	295
	300


4. Результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата


	Тип результата



	
	
	
	
	значение
	год
	2018


	2019


	2020


	2021


	2022


	2023


	2024


	2025 

(справочно)


	2030 

(справочно)


	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям

	1.1
	Организованы онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» 

Нарастающий итог


	-
	Единица
	0
	2019
	-
	-
	-
	15
	52
	199
	300
	-
	-
	К концу              2024 года будет организовано не менее 300 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура. РФ». 

Культурные мероприятия для 

трансляции будут отбираться из расчета их востребованности и популярности. Фактическое исполнение по годам реализации:

2021 год –            15 ед.;

 2022 год –               70 ед. (нарастающим итогом –85 ед.);

2023 год –               137 ед. (нарастающим             итогом –                                222 ед.).

План на                  2024 год:

2024 – 78 ед. (нарастающим итогом –                    300 ед.). Итого: 300  онлайн-трансляций
	Услуга для бизнеса или населения


	1.2
	Создано 6 мультимедиагидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о 

произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)
	-
	Единица
	0
	2019
	-
	-
	-
	-
	4
	5
	6
	-
	-
	К концу          2024 года создано 6 мультимедиагидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (по одному мультимедиа-
гиду в год). Выставочные проекты для создания гидов дополненной    реальности будут отбираться из расчета их востребованности и популярности. Музеи и выставочные пространства получат возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать им об объектах культурного наследия в формате дополнительной реальности. Жители Астраханской области получат возможность взаимодействия с музейными предметами в современном формате, что будет способствовать росту популярности музеев, в том числе среди детей
	Услуга для бизнеса или населения

	1.3
	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки. Нарастающий итог
	-
	Единица
	0
	2019
	-
	-
	-
	250
	360
	480
	600
	-
	-
	 С 2019 по 2024 год будет оцифровано                   600 книжных памятников, которые будут включены в Национальную электронную библиотеку. В первую очередь будут оцифрованы издания, представляющие наибольшую ценность с точки зрения профессионального сообщества. Организован доступ из виртуальных читальных залов библиотек к изданиям, охраняемым авторским правом. План по годам: 2020 год –             150 книжных памятников (нарастающим итогом);             2021 год –            250 книжных памятников (нарастающим итогом);               2022 год –             360 книжных памятников (нарастающим итогом);              2023 год –          480 книжных памятников (нарастающим итогом);          2024 год – 600 книжных памятников (нарастающим итогом)
	Проведение массовых мероприятий


	1.4
	Созданы виртуальные концертные залы. Нарастающий итог
	-
	Единица
	4
	2019
	-
	-
	-
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	-
	-
	С 2019 по           2024 годы открыты 4 виртуальных концерных залов в Астраханской области в соответствии с методическими рекомендациями по созданию виртуальных концертных залов. 2019 год – 4 ед; 2020 год – 4 ед. (нарастающим итогом).; 2021 год – 4 ед. (нарастающим итогом);          2022 год – 4 ед. (нарастающим итогом);          2023 год – 4 ед. (нарастающим итогом);             2024 год – 4 ед. (нарастающим итогом). Результат выполнен в 2019 году
	Приобретение товаров, работ, услуг


5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего

(тыс. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1

	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям

	1.1
	Созданы виртуальные концертные залы
	1 880,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 880,00

	1.1.1
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	1 880,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 880,00


	1.1.1.1
	Бюджет субъекта
	1 880,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 880,00

	1.1.3
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям

	2.1
	Создано 6 мультимедиагидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00

	2.1.1
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00

	2.1.11
	Бюджет субъекта
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00

	2.1.2
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2
	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки
	7 400,00
	0,00
	835,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 235,00

	2.2.1
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	7 400,00
	0,00
	835,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 235,00

	2.2.1.1
	Бюджет субъекта
	7 400,00
	0,00
	835,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 235,00

	2.2.2
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.3
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по региональному проекту
	9 380,00
	0,00
	835,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 215,00

	консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:
	9 380,00
	0,00
	835,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 215,00

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


6. Помесячный план исполнения бюджета (Астраханская область) в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2024 года года (тыс. рублей)

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям0


	1.1
	Созданы виртуальные концертные залы
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям

	2.1
	Создано 6 мультимедиагидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2
	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


   Приложение № 1

 к паспорту регионального проекта

                «Цифровая культура» (Астраханская область)

План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	начало
	окончание
	предшествен-ники
	последова-

тели
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям

	1.1

	Результат «Созданы виртуальные концертные залы»

	01.01.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Прокофьева О.Н.

	С 2019 по 2024 год открыты 4 виртуальных концертных зала в Астраханской области в соответствии с методическими рекомендациями по созданию виртуальных концертных залов. По годам:

 2019 год – 4 ед.; 

2020 год – 4 ед. 

(нарастающим итогом); 2021 год – 4 ед. 

(нарастающим итогом);        2022 год – 4 ед.

 (нарастающим итогом); 2023 год – 4 ед.

 (нарастающим итогом);   

2024 год – 4 ед.

 (нарастающим итогом). Результат выполнен в 2019 году
	Нет

	Административные данные


	1.1.1
	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»


	-
	30.06.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Прокофьева О.Н.

	
	-

	-


	2
	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям

	2.1

	Результат «Организованы онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»

	01.01.2021

	01.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам отсутствует

	Губина Л.В.

	К концу 2024 года будет организовано не менее 300 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ».
Культурные мероприятия для трансляции будут отбираться из расчета их востребованности и популярности. Фактическое исполнение по годам реализации:
2021 год – 15 ед.;

2022 год – 70 ед. (нарастающим итогом –               85 ед.);
2023 год – 137 ед. (нарастающим итогом – 222 ед.).
План на 2024 год – 78 ед. (нарастающим итогом –300 ед.).
Итого 300 онлайн- трансляций
	Нет

	Административные данные


	2.1.1
	Контрольная точка «На портале «Культура.РФ» размещены онлайн-трансляции ключевых мероприятий в сфере культуры, знаковых театральных постановок, экскурсий по крупнейшим выставкам»
	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.

	Отчет. Скриншот с портала «Культура.РФ». Отчет о количестве онлайн-трансляций
	-

	Административные данные


	2.1.2
	Контрольная точка «На портале «Культура.РФ» размещены онлайн-трансляции ключевых мероприятий в сфере культуры, знаковых театральных постановок, экскурсий по крупнейшим выставкам»

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Губина Л.В.

	Отчет. Скриншот с портала «Культура.РФ». Отчет о количестве онлайн-трансляций
	-

	Административные данные


	2.1.3
	Контрольная точка «На портале «Культура.РФ» размещены онлайн-трансляции ключевых мероприятий в сфере культуры, знаковых театральных постановок, экскурсий по крупнейшим выставкам»
	-
	29.09.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.

	Прочий тип документа. Скриншот с портала «Культура.РФ» о количестве онлайн-трансляций (перечень наименований мероприятий-онлайн трансляций)

	-

	Административные данные


	2.1.4
	Контрольная точка «На портале «Культура.РФ» размещены онлайн-трансляции ключевых мероприятий в сфере культуры, знаковых театральных постановок, экскурсий по крупнейшим выставкам»
	-
	31.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.

	Прочий тип документа. Скриншот с портала «Культура.РФ» о количестве онлайн-трансляций (перечень наименований мероприятий онлайн-трансляций)
	-

	Административные данные


	2.1.5
	Контрольная точка «На портале «Культура.РФ» размещены онлайн-трансляции ключевых мероприятий в сфере культуры, знаковых театральных постановок, экскурсий по крупнейшим выставкам»
	-
	30.11.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.

	Прочий тип документа. Скриншот с портала «Культура.РФ» о количестве онлайн-трансляций (перечень наименований мероприятий онлайн-трансляций)
	-

	Административные данные


	2.1.6
	Контрольная точка «На портале «Культура.РФ» размещены онлайн-трансляции ключевых мероприятий в сфере культуры, знаковых театральных постановок, экскурсий по крупнейшим выставкам»
	-
	29.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.

	Прочий тип документа. Скриншот с портала «Культура.РФ» о количестве онлайн-трансляций (перечень наименований меропрятий онлайн-трансляций) 
	-

	Административные данные


	2.1.7
	Контрольная точка «На портале «Культура.РФ» размещены онлайн-трансляции ключевых мероприятий в сфере культуры, знаковых театральных постановок, экскурсий по крупнейшим выставкам»
	-
	30.03.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.

	Отчет о количестве онлайн-трансляций (перечень наименований мероприятий онлайн-трансляций)
	-

	Административные данные


	2.1.8
	Контрольная точка «На портале «Культура.РФ» размещены онлайн-трансляции ключевых мероприятий в сфере культуры, знаковых театральных постановок, экскурсий по крупнейшим выставкам»
	-
	30.06.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.

	Отчет о количестве онлайн-трансляций (перечень наименований мероприятий онлайн-трансляций)
	-

	Административные данные


	2.1.9
	Контрольная точка «На портале «Культура.РФ» размещены онлайн-трансляции ключевых мероприятий в сфере культуры, знаковых театральных постановок, экскурсий по крупнейшим выставкам»
	-
	30.09.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.

	Отчет о количестве онлайн-трансляций (перечень наименований мероприятий онлайн- трансляций)
	-

	Административные данные


	2.1.10
	Контрольная точка «На портале «Культура.РФ» размещены онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере культуры, знаковых театральных постановок, экскурсий по крупнейшим выставкам»
	-
	31.10.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.
	Отчет о количестве онлайн-трансляций (перечень наименований мероприятий онлайн- трансляций)
	-
	Админи-стративные данные

	2.1.11
	Контрольная точка «На портале «Культура.РФ» размещены онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере культуры, знаковых театральных постановок, экскурсий по крупнейшим выставкам»
	-
	30.11.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.
	Отчет о количестве онлайн-трансляций (перечень наименований мероприятий онлайн- трансляций)
	-
	Админи-стративные данные

	2.1.12
	Контрольная точка «На портале «Культура.РФ» размещены онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере культуры, знаковых театральных постановок, экскурсий по крупнейшим выставкам»
	-
	01.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.
	Отчет о количестве онлайн-трансляций (перечень наименований мероприятий онлайн- трансляций)
	-
	Админи-стративные данные

	2.2

	Результат «Создано 6 мультимедиагидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной           реальности»

	01.01.2022

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Губина Л.В.

	К концу 2024 года создано 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (по одному мультимедиа-гиду в год). Выставочные проекты для создания гидов дополненной реальности будут отбираться из расчета их востребованности и популярности. Музеи и выставочные пространства получат возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать об объектах культурного наследия в формате дополнительной реальности. Жители Астраханской области получат возможность взаимодействия с музейными предметами в современном формате, что будет способствовать росту популярности музеев, в том числе среди детей
	Нет

	Административные данные



	2.2.1
	Контрольная точка «Создано 4 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам (нарастающим итогом)»


	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Губина Л.В.

	Информационная справка о создании 4 мультимедиагидов по экспозициям и выставочным проектам
	-

	Административные данные


	2.2.2
	Контрольная точка «Создано 5 мультимедиагидов по экспозициям и выставочным проектам (нарастающим итогом)» 
	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Губина Л.В.

	Прочий тип документа. Информационная справка о создании мультимедиагидов по экспозициям и выставочным проектам

	-

	Административные данные


	2.2.3
	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятия»
	-
	29.03.2024
	02

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Губина Л.В.

	Прочий тип документа. Информация о реализации мероприятия

	-
	Административные данные


	2.2.4
	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятия»

	-
	28.06.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Губина Л.В.

	Прочий тип документа. Информация о реализации мероприятия
	-
	Административные данные


	2.2.5
	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятия»
	-
	27.09.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.

	Прочий тип документа. Информация о реализации мероприятия
	-
	Административные данные


	2.2.6
	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятия»
	-
	31.10.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.

	Прочий тип документа. Информация о реализации мероприятия
	-
	Административные данные


	2.2.7
	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятия»
	-
	30.11.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.

	Прочий тип документа. Информация о реализации мероприятия
	-
	Административные данные


	2.2.8
	Контрольная точка «Создано 6 мультимедиагидов по экспозициям и выставочным проектам (нарастающим итогом)»
	-
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Губина Л.В.

	Входящее письмо.

 Информация о реализации мероприятия
	-
	Административные данные


	2.3

	Результат «Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки»

	01.01.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Губина Л.В.

	 С 2019 по 2024 год будет оцифровано 600 книжных памятников, которые будут включены в Национальную электронную библиотеку. В первую очередь будут оцифрованы издания, представляющие наибольшую ценность с точки зрения профессионального сообщества. Организован доступ из виртуальных читальных залов библиотек к изданиям, охраняемым авторским правом.
План по годам:
2020 год – 150 книжных памятников (нарастающим итогом);

 2021 год – 250 книжных памятников 
(нарастающим итогом);
2022 год – 360 книжных памятников (нарастающим итогом);
2023 год – 480 книжных памятников (нарастающим итогом);
2024 год – 600 книжных памятников (нарастающим итогом) 
	Нет

	Административные данные


	2.3.1
	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» 
	-
	01.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	03

	Прокофьева О.Н.

	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)

	-

	Административные данные


	2.3.2
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» 

	-
	27.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Губина Л.В.

	Отчет о выполненных работах

	-

	Административные данные


	2.3.3
	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» 
	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Губина Л.В.

	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу

	-

	Административные данные


	2.3.4
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Губина Л.В.

	Отчет о выполненных работах

	-

	Административные данные


	2.3.5
	Контрольная точка «Пополнен фонд оцифрованных изданий»

	-
	04.07.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Губина Л.В.

	Прочий тип документа. Информационная справка

	-

	Административные данные


	2.3.6
	Контрольная точка «Пополнен фонд оцифрованных изданий»

	-
	04.09.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Губина Л.В.

	Прочий тип документа. Информационная справка

	-

	Административные данные


	2.3.7
	Контрольная точка «Пополнен фонд оцифрованных изданий»

	-
	03.10.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Губина Л.В.

	Прочий тип документа. Информационная справка 
	-

	Административные данные


	2.3.8
	Контрольная точка «Пополнен фонд оцифрованных изданий»

	-
	02.11.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Губина Л.В.

	Прочий тип документа. Информационная справка 
	-

	Административные данные


	2.3.9
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»

	-
	29.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Губина Л.В.

	Информационная справка

	-

	Административные данные


	2.3.10
	Контрольная точка «Пополнен фонд оцифрованных изданий»

	-
	29.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Губина Л.В.

	Входящее письмо. 

Информация о реализации мероприятия 
	-

	Административные данные


	2.3.11
	Контрольная точка «Пополнен фонд оцифрованных изданий»
	-
	28.06.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Губина Л.В.

	Входящее письмо. 

Информация о реализации мероприятия

	-

	Административные данные


	2.3.12
	Контрольная точка «Пополнен фонд оцифрованных изданий»
	-
	27.09.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Губина Л.В.

	Входящее письмо. 

Информация о реализации мероприятия

	-

	Административные данные


	2.3.13
	Контрольная точка «Пополнен фонд оцифрованных изданий»
	-
	31.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Губина Л.В.

	Входящее письмо.

Информация о реализации мероприятия

	-

	Административные данные


	2.3.14
	Контрольная точка «Пополнен фонд оцифрованных изданий»
	-
	29.11.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Губина Л.В.

	Входящее письмо. 

Информация о реализации мероприятия

	-

	Административные данные


	2.3.15
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Губина Л.В.

	Входящее письмо. 

Информация о реализации мероприятия

	-

	Административные данные



Участники регионального проекта

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте

(процентов)


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1
	Руководитель регионального проекта
	Прокофьева О.Н.
	Министр культуры Астраханской области
	Горина И.В.
	5
	

	2
	Администратор регионального проекта
	Васильева Л.Г.
	Первый заместитель министра культуры Астраханской области
	Прокофьева О.Н.
	10
	

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту

	

	3
	Администратор регионального проекта
	Васильева Л.Г.
	Первый заместитель министра культуры Астраханской области
	Прокофьева О.Н.
	10
	


	Организованы онлайн-трансляции мероприятий, размещаемые на портале «Культура.РФ»

	

	4
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Губина Л.В.
	Заместитель министра культуры Астраханской области
	Прокофьева О.Н.
	20
	

	Созданы виртуальные концертные залы

	

	5
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Прокофьева О.Н.
	Министр культуры Астраханской области
	Горина И.В.
	10
	

	6
	Участник регионального проекта
	Губина Л.В.
	Заместитель министра культуры Астраханской области
	Прокофьева О.Н.
	20
	

	7
	Участник регионального проекта
	Прокофьева О.Н.
	Министр культуры Астраханской области
	Горина И.В.
	5
	

	Создано 6 мультимедиагидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности

	

	8
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Губина Л.В.
	Заместитель министра культуры Астраханской области
	Прокофьева О.Н.
	20
	

	9
	Участник регионального проекта
	Губина Л.В.
	Заместитель министра культуры Астраханской области
	Прокофьева О.Н.
	20
	

	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки

	

	10
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Губина Л.В.
	Заместитель министра культуры Астраханской области
	Прокофьева О.Н.
	20
	

	11
	Участник регионального проекта
	Губина Л.В.
	Заместитель министра культуры Астраханской области
	Прокофьева О.Н.
	20
	

	12
	Участник регионального проекта
	Прокофьева О.Н.
	Министр культуры Астраханской области
	Горина И.В.
	5
	


Приложение № 5
к постановлению 

Правительства

Астраханской области  

от                    №             

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2024
	2025
	2026
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Задача «Обеспечена реализация мероприятий программы социально-экономического развития в Астраханской области в части объектов культуры»
	257 411,94
	622 522,62
	1 058 823,53
	1 938 758,09

	1.1
	Проведены мероприятия, направленные на реконструкцию (реставрацию) объектов культурного наследия на территории Астраханской области
	257 411,94
	622 522,62
	1 058 823,53
	1 938 758,09

	1.1.1
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	257 411,94
	622 522,62
	1 058 823,53
	1 938 758,09

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	221 326,00
	522 919,00
	900 000,00
	1 644 245,00

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.1.2
	межбюджетные трасферты бюджету терристориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2
	Бюджет терристориального государственного внебюджетного фонда (бюджет террито-риального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.4
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по региональному проекту
	257 411,94
	622 522,62
	1 058 823,53
	1 938 758,09

	Бюджет Астраханской области
	257 411,94
	622 522,62
	1 058 823,53
	1 938 758,09

	Бюджеты территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Приложение № 6
к постановлению 

Правительства

Астраханской области  

от                    №             

Приложение 

к паспорту регионального   проекта

«Культурное наследие (СЭР)»

План реализации регионального проекта
	№

п/п
	Наименование 
мероприятия 
(результата), контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками
	Ответственный

исполнитель
	Адрес объекта
(в соответствии
с ФИАС)
	Мощность объекта 
	Объем финансового обеспечения
(тыс. руб.)
	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)

	
	
	начало
	окончание
	предшест-венники
	последователи
	
	
	единица измерения (по ОКЕИ) 
	значение
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Задача «Обеспечена реализация мероприятий программы социально-экономического развития в Астраханской области в части объектов культуры»

	1.1
	Проведены мероприятия, направленные на реконст-рукцию (реставрацию)      объектов культурного наследия на территории Астраханской области
	01.01.2024
	31.12.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, Богомолов Михаил Валерьевич  
	Х
	Х
	Х
	1 938 758,09
	Акт выполненных работ. Завершение в 2025 году мероприятия в рамках программы социально-экономического развития Астраханской области на период 2022–2026 годов в части реконструкции (реставрации) объектов культурного наследия регионального значения на территории Астраханской области с целью улучшения качества среды городской агломерации, создание комфортных условий для горожан и гостей города, в том числе создание и улучшение общественных пространств рекреационного характера, увеличение городского турпотока, до 2026 года 

	1.1
	Проведены мероприятия, направленные на реконст-рукцию (реставрацию)      объектов культурного наследия на территории Астраханской области, в 2024 году  реализации
	01.01.2024
	31.12.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, Богомолов Михаил Валерьевич  
	Х
	Х
	Х
	257 411,94
	Акт выполненных работ. Завершение в 2026 году мероприятия в рамках программы социально-экономического развития Астраханской области на период 2022–2026 годов в части реконструкции (реставрации) объектов культурного наследия регионального значения на территории Астраханской области с целью улучшения качества среды городской агломерации, создание комфортных условий для горожан и гостей города, в том числе создание и улучшение общественных пространств рекреационного характера, увеличение городского турпотока, до 2026 года 

	1.1.К.1
	Получено положительное заключение по результатам государственной экспер-тизы
	Х
	24.05.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Богомолов         Михаил                Валерьевич
	Х
	Х
	Х
	Х
	Заключение. Получены положительные заключения по объекту культурного наследия регионального значения «Приспособление к современному использованию объекта культурного наследия регионального значения «Культурно-развлекательный кинокомплекс «Октябрь» (быв. «Модерн» с зимним садом), 1909, 1920, 1970 гг.», расположенный по адресу: г. Астрахань ул. Володарского, 13 / ул. Молодой Гвардии, 2 / ул. Коммунистическая» (далее – КРК «Октябрь»)

	1.1.К.2
	Техническая готовность 50%
	Х
	30.06.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Богомолов              Михаил                 Валерьевич
	Х
	Х
	Х
	Х
	Акт выполненных работ. Достигнута техническая готовность КРК «Октябрь»

	1.1.К.3
	Подготовлен отчет
	Х
	07.07.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Богомолов           Михаил                  Валерьевич
	Х
	Х
	Х
	Х
	Отчет. Подготовлен отчет по КРК «Октябрь»

	1.1.К.4
	Техническая готовность объекта 55%
	Х
	30.09.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Богомолов              Михаил               Валерьевич
	Х
	Х
	Х
	Х
	Акт выполненных работ. Достигнута техническая готовность КРК «Октябрь»

	1.1.К.5
	Техническая готовность объекта 60%
	Х
	31.12.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Богомолов              Михаил               Валерьевич
	Х
	Х
	Х
	Х
	Акт выполненных работ. Достигнута техническая готовность КРК «Октябрь»

	1.1.К.6
	Подготовлен отчет
	Х
	30.09.2024


	отсутствует
	отсутствует
	Богомолов              Михаил                Валерьевич
	Х
	Х
	Х
	Х
	Отчет. Подготовлен отчет по объекту культурного наследия регионального значения «Келии братские Спасо- Преображенского мужского монастыря (Епархиальная библиотека) и садик духовной семинарии, кон. 60-х – нач.70-х гг. 19 в., нач. 20 в.» по адресу: г. Астрахань, ул. Молодой Гвардии, 1, 3, ул. Володарского, 11, лит. «А» «Келии» (далее – объект «Келии»)

	1.1.К.7
	Подготовлен отчет
	Х
	31.12.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Богомолов             Михаил                Валерьевич
	Х
	Х
	Х
	Х
	Отчет. Подготовлен отчет по объекту «Келии»

	1.1
	Проведены мероприятия, направленные на реконструкцию (реставрацию) объектов культурного наследия на территории Астраханской области в 2025 году  реализации 
	01.01.2024
	31.12.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, Богомолов Михаил Валерьевич  – заместитель председателя Правительст-

ва – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	622 522,62
	Акт выполненных работ. Завершение в 2026 году мероприятия в рамках программы социально-экономического развития Астраханской области на период 2022–2026 годов в части реконструкции (реставрации) объектов культурного наследия регионального значения на территории Астраханской области с целью улучшения качества среды городской агломерации, создание комфортных условий для горожан и гостей города, в том числе создание и улучшение общественных пространств рекреационного характера, увеличение городского турпотока, до 2026 года 

	1.1.К.1
	Техническая готовность объекта 70%
	Х
	30.03.2025


	отсутствует
	отсутствует
	Богомолов

Михаил

Валерьевич
	Х
	Х
	Х
	Х
	Акт выполненных работ. Получено разрешение на строительство (реконструкцию КРК «Октябрь»

	1.1.К.2
	Техническая готовность объекта 75%
	Х
	30.06.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Богомолов

Михаил

Валерьевич
	Х
	Х
	Х
	Х
	Акт выполненных работ. Получено разрешение на строительство (реконструкцию КРК «Октябрь»

	1.1.К.3
	Подготовлен отчет
	Х
	05.07.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Богомолов

Михаил

Валерьевич
	Х
	Х
	Х
	Х
	Отчет. Подготовлен отчет по КРК «Октябрь»

	1.1.К.4
	Техническая готовность объекта 81%
	Х
	30.09.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Богомолов

Михаил

Валерьевич
	Х
	Х
	Х
	Х
	Акт выполненных работ. Получено разрешение на строительство (реконструкцию КРК «Октябрь»

	1.1.К.5
	Техническая готовность объекта 85%
	Х
	30.12.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Богомолов

Михаил

Валерьевич
	Х
	Х
	Х
	Х
	Акт выполненных работ. Получено разрешение на строительство (реконструкцию КРК «Октябрь»

	1.1.К.6
	Подготовлен отчет
	Х
	30.12.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Богомолов

Михаил

Валерьевич
	Х
	Х
	Х
	Х
	Отчет. Подготовлен отчет по КРК «Октябрь»

	1.1.К.7
	Подготовлен отчет
	Х
	05.07.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Богомолов

Михаил

Валерьевич
	Х
	Х
	Х
	Х
	Отчет. Подготовлен отчет по КРК «Октябрь»

	1.1.К.8
	Подготовлен отчет
	Х
	31.12.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Богомолов

Михаил

Валерьевич
	Х
	Х
	Х
	Х
	Отчет. Подготовлен отчет по КРК «Октябрь»

	1.1
	Проведены мероприятия, направленные на реконст-рукцию (реставрацию) объектов культурного наследия на территории Астраханской области в 2026 году  реализации
	01.01.2024
	31.12.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, Богомолов          Михаил Валерьевич  – заместитель председателя Правительства – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	1 058 823,53
	Акт выполненных работ. Завершение в 2026 году мероприятия в рамках программы социально-экономического развития Астраханской области на период 2022–2026 годов в части реконструкции (реставрации) объектов культурного наследия регионального значения на территории Астраханской области с целью улучшения качества среды городской агломерации, создание комфортных условий для горожан и гостей города, в том числе создание и улучшение общественных пространств рекреационного характера, увеличение городского турпотока, до 2026 года

	1.1.К.1
	Техническая готовность объекта 87%
	Х
	30.03.2026


	отсутствует
	отсутствует
	Богомолов

Михаил

Валерьевич
	Х
	Х
	Х
	Х
	Акт выполненных работ. Контрольная точка по объекту КРК «Октябрь»

	1.1.К.2
	Техническая готовность объекта 90%
	Х
	30.06.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Богомолов

Михаил                      Валерьевич
	Х
	Х
	Х
	Х
	Акт выполненных работ. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию КРК «Октябрь»  

	1.1.К.3
	Подготовлен отчет
	Х
	30.07.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Богомолов

Михаил

Валерьевич
	Х
	Х
	Х
	Х
	Отчет. Подготовлен отчет по КРК «Октябрь»

	1.1.К.4
	Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено
	Х
	31.10.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Богомолов

Михаил

Валерьевич
	Х
	Х
	Х
	Х
	Акт выполненных работ. Контрольная точка по объекту КРК «Октябрь»

	1.1.К.5
	Заключение органа  государственного строительного надзора получено
	Х
	15.03.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Богомолов             Михаил                Валерьевич
	Х
	Х
	Х
	Х
	Заключение. Получено заключение органа  государственного строительного надзора 



	1.1.К.6
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено
	Х
	31.12.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Богомолов

Михаил

Валерьевич
	Х
	Х
	Х
	Х
	Заключение. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию КРК «Октябрь»

	1.1.К.7
	Техническая готовность             объекта капитального строительства
	Х
	30.12.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Богомолов

Михаил

 Валерьевич
	Х
	Х
	Х
	Х
	Акт выполненных работ. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию по объекту «Келии»

	1.1.К.8
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено
	Х
	30.12.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Богомолов

Михаил 

Валерьевич
	Х
	Х
	Х
	Х
	Заключение. Заключение о разрешении на ввод объекта в эксплуатацию по объекту «Келии»


Приложение № 7
к постановлению 

Правительства

Астраханской области  

от                    №             

Приложение № 5
к государственной программе

Паспорт
регионального проекта

«Государственная поддержка отрасли культуры и совершенствование механизмов государственного управления в сфере культуры и архивного дела» 

1. Основные положения

	Краткое наименование регионального проекта
	Государственная поддержка культуры 
	Срок реализации проекта
	 01.01.2024
	31.12.2030

	Куратор регионального проекта
	Горина Инесса Валерьевна
	Заместитель председателя 
Правительства Астраханской области

	Руководитель регионального проекта
	Прокофьева Ольга Николаевна
	Министр культуры Астраханской области

	Администратор регионального проекта

	Васильева Лариса Геннадьевна
	Первый заместитель министра 
культуры Астраханской области

	Целевые группы
	Граждане Российской Федерации

	
	Учреждения культуры

	
	Деятели культуры и искусства

	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Астраханской области (далее – государственные программы)
	1
	Государственная программа
	Развитие культуры в Астраханской области

	
	2
	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации
	Развитие культуры


2. Показатели регионального проекта 
	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Задача «Государственная поддержка отрасли культуры и развитие механизмов поддержки инициатив муниципальных образований в сфере культуры»

	1.1
	Количество региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы
	РП
	Единица
	11
	2021
	9
	9
	9
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2
	Доля региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы и созданию новых постановок, по отношению к запланированной к 2030 году
	ГП РФ, ФП вне НП, РП
	Процент
	0
	2023
	100
	100
	100
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3
	Увеличение книговыдачи в субъектах Российской Федерации
	ГП РФ, ФП вне НП, РП
	Процент
	0
	2023
	5
	5
	5
	Х
	Х
	Х
	Х

	2
	Задача «Развитие системы подготовки кадров в сфере культуры и искусства Астраханской области, поддержка одаренных детей и молодежи»

	2.1
	Доля специалистов учреждений культуры Астраханской области, ежегодно повышающих свою квалификацию, от общего количества работающих в отрасли 
	РП
	Процент
	11,5
	2022
	11,5
	11,5
	11,5
	11,6
	11,6
	11,6
	11,7

	2.2
	Количество участников областных, межрегиональных и всероссийских конкурсов
	РП
	Человек
	4 629
	2022
	800
	825
	850
	2 250
	2 300
	2 450
	2 500

	2.3
	Количество участников мероприятий, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одаренных детей и молодежи Астраханской области
	РП
	Человек
	3 200
	2022
	1 200
	0
	0
	1 400
	1 600
	3 250
	3 250

	2.4
	Государственная поддержка и другие формы материального поощрения студентов, слушателей и работников отрасли 
	РП
	Человек
	1
	2022
	110
	210
	210
	210
	210
	210
	210

	3
	Задача «Поддержка проектов в современном искусстве, народном творчестве, кинематографии»

	3.1
	Численность участников мероприятий, направленных на популяризацию лучших практик  в современном искусстве, народном творчестве и в области кинематографии
	РП
	Человек
	2 320
	2022
	23 200
	2 400
	2 600
	8 100
	8 300
	8 900
	9 250

	4
	Задача «Укрепление и развитие инфраструктуры в сфере культуры»

	4.1
	Доля государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области, в которых приведена материально-техническая база в соответствие с современными требованиями, от общего числа государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области
	РП
	Процент
	76
	2022
	76
	76
	76
	76,5
	76,5
	77
	77,5

	4.2
	Количество отремонтированных государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области
	РП
	Единица
	0
	2022
	0
	0
	0
	1
	3
	5
	6

	5
	Задача «Создание условий для обеспечения сохранности и общественной доступности музейных и библиотечных фондов»

	5.1
	Доля предметов основного фонда, экспонированного в течение отчетного года
	РП
	Процент 
	7
	2022
	7,1
	7,1
	7,1
	7,2
	7,2
	7,3
	7,3

	5.2
	Показатель книговыдачи на 1000 человек
	РП
	Процент
	1
	2022
	1,5
	0,0
	0,0
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	5.3
	Количество выставочных мероприятий, проводимых музеями Астраханской области
	РП
	Единиц
	360
	2022
	380
	385
	390
	395
	400
	400
	400


3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 

2024 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Задача «Государственная поддержка отрасли культуры и развитие механизмов поддержки инициатив муниципальных образований в сфере культуры»

	1.1
	Количество региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы
	РП
	Единица
	0
	0
	0
	0
	3
	7
	8
	8
	8
	8
	8
	9

	1.2
	Доля региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы и созданию новых постановок, по отношению к запланированной к 2030 году
	ГП РФ, ФП вне НП, РП
	Процент
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100

	1.3
	Увеличение книговыдачи в субъектах Российской Федерации
	ГП РФ, ФП вне НП, РП
	Процент
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	5

	2
	Задача «Развитие системы подготовки кадров в сфере культуры и искусства Астраханской области, поддержка одаренных детей и молодежи»

	2.1
	Доля специалистов учреждений культуры Астраханской области, ежегодно повышающих свою квалификацию, от общего количества работающих в отрасли
	РП
	Процент
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	11,5

	2.2
	Количество участников областных, межрегиональных и всероссийских конкурсов
	РП
	Человек
	0
	70
	110
	175
	230
	250
	250
	250
	250
	452
	654
	800

	2.3
	Количество участников мероприятий, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одаренных детей и молодежи Астраханской области
	РП
	Человек
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	740
	830
	950
	1050
	1100
	1 200

	2.4
	Государственная поддержка и другие формы материального поощрения студентов, слушателей и работников отрасли
	РП
	Человек
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	110
	110
	110
	110

	3
	Задача «Поддержка проектов в современном искусстве, народном творчестве, кинематографии»

	3.1
	Численность участников мероприятий, направленных на популяризацию лучших практик  в современном искусстве, народном творчестве и в области кинематографии
	РП
	Человек
	0
	0
	0
	7 360
	9 420
	10 600
	11 240
	11 300
	11 300
	11 300
	18 400
	23 200

	4
	Задача «Укрепление и развитие инфраструктуры в сфере культуры»

	4.1
	Доля государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области, в которых приведена материально-техническая база в соответствие с современными требованиями, от общего числа государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области
	РП
	Процент
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	76

	4.2
	Количество отремонтированных государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области
	РП
	Единица
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5
	Задача «Создание условий для обеспечения сохранности и общественной доступности музейных и библиотечных фондов»

	5.1
	Доля предметов основного фонда, экспонированного в течение отчетного года
	РП
	Процент
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	7,1

	5.2
	Показатель книговыдачи на 1000 человек
	РП
	Процент
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	1,5

	5.3
	Количество выставочных мероприятий, проводимых музеями Астраханской области
	РП
	Единиц
	24
	46
	58
	74
	109
	141
	190
	219
	248
	279
	316
	380,0


4. Мероприятия (результаты) регионального проекта
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)


	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы


	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое

 значение
	Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата)


	Признак «Участие муниципального образования»
	Связь с показателями регионального проекта

	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Задача «Государственная поддержка отрасли культуры и развитие механизмов поддержки инициатив муниципальных образований в сфере культуры»

	1.1
	Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению          материально-технической базы
	х
	Единица
	0
	2022
	9
	9
	9
	Х
	Х
	Х
	Х
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Да
	Количество региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление   мате-риально-технической базы.

Доля региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы и созданию новых постановок, по отношению к запланированной к 2030 году

	  1.1.1
	Характеристика: созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг. Значение мероприятия (результата) определяется количеством муниципальных учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, в которых реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы

	1.2
	Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения
	х
	Единица
	2
	2021
	2
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Нет
	Доля региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы и созданию новых постановок, по отношению к запланированной к 2030 году

	1.2.1
	Характеристика: созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг государственных театров. Значение мероприятия (результата) определяется количеством усовершенствованных детских и кукольных театров путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения

	1.3
	Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации
	х
	Единица
	1
	2021
	4
	5
	6
	0
	0
	0
	0
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Да
	Увеличение книговыдачи в субъектах Российской Федерации

	1.3.1
	Характеристика: повышен уровень комплектования библиотек, созданы условия для устойчивого развития библиотечной сети страны, роста востребованности библиотек у населения, обеспечивающих реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию. Значение мероприятия (результата) определяется количеством проведенных мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек

	2
	3адача «Развитие системы подготовки кадров в сфере культуры и искусства Астраханской области, поддержка одаренных детей и молодежи»

	2.1
	Проведены мероприятия, направленные на создание условий для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и молодежи Астраханской области
	х
	Человек
	3 200
	2022
	1 200
	0
	0
	1 400
	1 600
	3 250
	3 250
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Нет
	Количество участников мероприятий, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одаренных детей и молодежи Астраханской области

	2.1.1
	Характеристика: созданы условия для удовлетворения творческих интересов, интеллектуальных и эстетических потребностей детей и молодежи, сохранения культурного наследия и развития гуманитарных технологий в сферах культуры и образования

	2.2
	Оказана государственная поддержка студентам, слушателям и работникам отрасли
	х
	Человек
	1
	2022
	110
	210
	210
	210
	210
	210
	210
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Нет
	Государственная поддержка и другие формы материального поощрения студентов, слушателей и работников отрасли

	2.2.1
	Характеристика: организованы выплаты поощрений лауреатам премий в области культуры и искусства Астраханской области, стипендиальные выплаты и обеспечена поддержка молодых специалистов в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Астраханской области. Значение мероприятия (результата) определяется количеством студентов, слушателей и работников отрасли, получивших государственную поддержку

	2.3
	Проведены мероприятия, направленные на повышение квалификации специалистов учреждений культуры Астраханской области
	х
	Человек
	450
	2022
	50
	50
	50
	150
	200
	200
	200
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Нет
	Доля специалистов учреждений культуры Астраханской области, ежегодно повышающих свою квалификацию, от общего количества работающих в отрасли

	2.3.1
	Характеристика: созданы условия для повышения эффективности деятельности организаций культуры за счет обеспечения организаций отрасли культуры высокопрофессиональными сотрудниками. Значение мероприятия (результата) определяется количеством проведеных мероприятий, направленных на повышение квалификации специалистов учреждений культуры Астраханской области

	2.4
	Организованы и проведены мероприятия (проекты, конкурсы) областного, межрегионального и всероссийского масштаба
	х
	Человек
	4629
	2022
	800
	825
	850
	2250
	2300
	2450
	2500
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Нет
	Количество участников областных, межрегиональных и всероссийских конкурсов

	2.4.1
	Характеристика: созданы условия для вовлечения граждан в культурную деятельность, популяризации культурного наследия народов Российской Федерации и приобщения молодежи к истории за счет проведения культурно-просветительских программ, мероприятий (проектов, конкурсов) областного, межрегионального и всероссийского масштаба

	3
	Задача «Поддержка проектов в современном искусстве, народном творчестве, кинематографии»

	3.1
	Проведены мероприятия в сфере культуры, искусства и кинематографии
	х
	Человек
	850
	2022
	14700
	500
	500
	1500
	1550
	1700
	1700
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Нет
	Численность участников мероприятий, направленных на популяризацию лучших практик  в современном искусстве, народном творчестве и в области кинематографии

	3.1.1
	Характеристика: созданы условия для возрождения духовных традиций и сохранения национального культурного наследия, воспитания, просвещения и поддержки молодого поколения, вовлечения граждан в культурную деятельность

	3.2
	Организованы и проведены всероссийские мероприятия (проекты) на территории Астраханской области, направленные на укрепление единства российской нации
	х
	Человек
	800
	2022
	0
	350
	500
	1200
	1300
	1300
	1300
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Нет
	Численность участников мероприятий, направленных на популяризацию лучших практик  в современном искусстве, народном творчестве и в области кинематографии

	3.2.1
	Характеристика: созданы условия для укрепления единства нации, духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан за счет организации и проведения памятных мероприятий и проектов на территории региона

	3.3
	Поддержаны социально значимые  театральные постановки и концертные программы в сфере культуры, включая гастрольную деятельность
	х
	Человек
	670
	2022
	6800
	650
	700
	1850
	1990
	2180
	2180
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Нет
	Численность участников мероприятий, направленных на популяризацию лучших практик  в современном искусстве, народном творчестве и в области кинематографии

	3.3.1
	Характеристика: обеспечена поддержка профессиональной творческой деятельности (постановок, программ, проектов) в процессе создания и представления обществу произведений литературы, музыки, изобразительного искусства, драматургии, киноискусства и иных видов искусства. Обеспечена гастрольная деятельность коллективов Астраханской области. Значение мероприятия (результата) определяется количеством участников социально значимых концертных постановок

	3.4
	Созданы условия для развития искусства и творчества
	х
	Человек
	0
	2022
	1250
	350
	350
	1600
	1650
	1700
	1700
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Нет
	Численность участников мероприятий, направленных на популяризацию лучших практик  в современном искусстве, народном творчестве и в области кинематографии

	3.4.1
	Характеристика: созданы условия для стимулирования творческой деятельности развития сферы культуры на территории Астраханской области

	3.5
	Обеспечено развитие народного творчества
	х
	Человек
	0
	2022
	9000
	100
	100
	400
	500
	600
	600
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Нет
	Численность участников мероприятий, направленных на популяризацию лучших практик  в современном искусстве, народном творчестве и в области кинематографии

	3.5.1
	Характеристика: созданы условия для реализации каждым человеком его творческого потенциала. Обеспечена передача от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения. Значение мероприятия (результата) определяется количеством количеством участников мероприятий, направленных на популяризацию народного творчества

	3.6
	Развитие культурного диалога, посредством реализации проектов культурного сотрудничества и обмена между Астраханской областью и субъектами Российской Федерации, странами ближнего и дальнего зарубежья
	х
	Человек
	0
	2022
	5500
	400
	450
	1600
	1600
	2000
	2300
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Нет
	Численность участников мероприятий, направленных на популяризацию лучших практик  в современном искусстве, народном творчестве и в области кинематографии

	3.6.1
	Характеристика: созданы условия для развития сотрудничества в сфере культуры, продвижения духовных ценностей и богатого наследия России за пределами Астраханской области, утверждения высокого престижа российской культуры, сохранения и развитие российской культуры как важнейшего стратегического ресурса страны, поддержки культурных инициатив, обеспечения максимальной доступности культурных и духовных ценностей, приобщения подрастающего поколения к наследию мировой и отечественной культуры

	3.7
	Поддержка создания художественного продукта в области театрального и музыкального искусства
	х
	Человек
	0
	2022
	0
	1000
	1000
	1200
	1300
	1400
	1400
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Нет
	Охват населения Астраханской области мероприятиями, проводимыми в сфере современного искусства, народного творчества и кинематографии

	3.7.1
	Характеристика: обеспечена преемственность и сохранность театрального, музыкального, балетного, оперного искусства, других видов исполнительского искусства

	3.8
	Поддержка реализации проектов в области кинематографии
	х
	Человек
	0
	2022
	1750
	800
	800
	2200
	2200
	2200
	2250
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Нет
	Численность участников мероприятий, направленных на популяризацию лучших практик  в современном искусстве, народном творчестве и в области кинематографии

	3.8.1
	Характеристика: созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг в сфере кинематографии. Повышен уровень сохранности и эффективности использования коллекции фильмов и других киноматериалов. Значение мероприятия (результата) определяется количеством посетителей участников, направленных на популяризацию кинематоргафии

	4
	Задача «Укрепление и развитие инфраструктуры в сфере культуры»

	4.1
	Обеспечение государственных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства специальным оборудованием и современными техническими средствами
	х
	Единица
	0
	2022
	1
	0
	0
	3
	3
	4
	4
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Нет
	Доля государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области, в которых приведена материально-техническая база в соответствие с современными требованиями, от общего числа государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области

	4.1.1
	Характеристика: созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг в сфере кинематографии. Повышен уровень сохранности и эффективности использования коллекции фильмов и других киноматериалов. Значение мероприятия (результата) определяется количеством государственных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства, получивших специальное оборудование и современные технические средства

	4.2
	Строительство, реконструкция и ремонт государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области
	х
	Единица
	0
	2022
	0
	0
	0
	2
	3
	4
	4
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта неджижимого имущества
	Нет
	Количество отремонтированных государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области

	4.2.1
	Характеристика: проведена реновация государственных учреждений культуры и искусства путем строительства, реконструкции и ремонта зданий (объектов) и помещений

	4.3
	Оснащены учреждения культуры музыкальными инструментами, оборудованием и прочим инвентарем
	х
	Единица
	1
	2022
	0
	0
	0
	2
	2
	3
	4
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Нет
	Доля государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области, в которых приведена материально-техническая база в соответствие с современными требованиями, от общего числа государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области

	4.3.1
	Характеристика: оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и прочим инвентарем учреждений отрасли культуры, в том числе образования в сфере культуры, в том числе детских школ искусств, с целью стимулирования и развития профессионального искусства

	5
	Задача «Создание условий для обеспечения сохранности и общественной доступности музейных и библиотечных фондов»

	5.1
	Обеспечение сохранности и общественной доступности музейных фондов
	х
	Процент
	100
	2022
	100
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Нет
	Доля предметов основного фонда, экспонированного в течение отчетного года

	5.1.1
	Характеристика: созданы условия для максимально эффективного использования потенциала музеев для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации. Значение мероприятия (результата) определяется процентом выполнения мероприятий по обеспеченнию сохранности и общественной доступности музейных фондов 

	5.2
	Обеспечение сохранности и общественной доступности библиотечных фондов
	х
	Единиц
	360
	2022
	1841
	0
	0
	650
	680
	680
	680
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Нет
	Показатель книговыдачи на 1000 человек

	5.2.1
	Характеристика: созданы условия для максимально эффективного использования потенциала государственных общедоступных библиотек для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, а также для реализации каждым гражданином его неотъемлемых прав на доступ к знаниям, информации, культурным ценностям, на участие в культурной жизни, пользование организациями культуры. Значение мероприятия (результата) определяется количеством приобретенных экземпляров книг

	5.3
	Проведены мероприятия (конференции, круглые столы, форумы) в области музейного и библиотечного дела
	х
	Тыс. 
человек
	1,0
	2022
	1,5
	0
	0
	2,0
	2,0
	2,2
	2,4
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Нет
	Количество выставочных мероприятий, проводимых музеями Астраханской области 

	5.3.1
	Характеристика: обеспечено проведение мероприятий различного характера в целях популяризации музейного и библиотечного дела. Значение мероприятия (результата) определяется количеством посещений мероприятий музейной и библиотечной направленности. Значение мероприятия (результата) определяется количеством участников мероприятий (конференции, круглые столы, форумы)


5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и 

источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Задача «Государственная поддержка отрасли культуры и развитие механизмов поддержки инициатив муниципальных образований в сфере культуры»
	22 387,05
	21 218,45
	22 523,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	66 128,68

	1.1
	Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы
	8 625,57
	8 234,64
	8 334,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25 194,68

	1.1.1
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	8 279,07
	8 234,64
	8 334,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24 848,18

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	7 120,00
	6 917,10
	7084,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21 121,40

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.1.2
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	346,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	346,50

	1.1.4
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	1.2
	Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения
	9 327,91
	8 777,50
	9 872,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27 978,00

	1.2.1
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	9 327,91
	8 777,50
	9 872,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27 978,00

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	8 022,00
	7 373,10
	8 391,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23 786,80

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.1.2
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.2
	Бюджет территориального государственноого внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.4
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации
	4 433,57
	4 206,31
	4 316,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 956,00

	1.3.1
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	4 200,81
	4 206,31
	4 316,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 723,24

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	3 612,70
	3 533,30
	3 668,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 814,70

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.1.2
	межбюджетные транферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.2
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда обязательного медицинского страхования (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	232,76
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	232,76

	1.3.4
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4
	Созданы школы креативных индустрий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.1
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.1.2
	межбюджетные транферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.2
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных обра-зований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.4
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Задача «Развитие системы подготовки кадров в сфере культуры и искусства Астраханской области, поддержка одаренных детей и молодежи»
	3 207,50
	1 250,00
	1 208,00
	17 430,00
	17 490,00
	17 640,00
	17 800,00
	76 097,50

	2.1
	Проведены мероприятия, направленные на создание условий для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и молодежи Астраханской области 
	2 257,50
	0,0
	0,0
	8 680,00
	8 690,00
	8690,00
	8 850,00
	37 167,50

	2.1.1
	Бюджет Астраханской области, (всего), из них:
	2 150,00
	0,0
	0,0
	8 560,00
	8 560,00
	8 560,00
	8 720,00
	36 550,00

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.1.2
	межбюджетные транферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.2
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных обра-зований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.4
	Внебюджетные источники
	107,50
	0,0
	0,0
	120,00
	130,00
	130,00
	130,00
	617,50

	2.2
	Оказана государственная поддержка студентам, слушателям и работникам отрасли
	700,00
	1 000,00
	1 000,00
	3 200,00
	3 250,00
	3 250,00
	3 250,00
	15 650,00

	2.2.1
	Бюджет Астраханской области, (всего), из них:
	700,00
	1 000,00
	1 000,00
	3 200,00
	3 250,00
	3 250,00
	3 250,00
	15 650,00

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.1.2
	межбюджетные транферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.2
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных обра-зований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.4
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3
	Проведены мероприятия, направленные на повышение квалификации специалистов учреждений культуры Астраханской области 
	100,00
	100,00
	100,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	4 300,00

	2.3.1
	Бюджет Астраханской области, (всего), из них:
	0,0
	0,0
	0,0
	900,00
	900,00
	900,00
	900,00
	3 600,00

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3.1.2
	межбюджетные транферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3.2
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных обра-зований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3.4
	Внебюджетные источники
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	700,00

	2.4
	Организованы и проведены мероприятия (проекты, конкурсы) областного, межрегионального и всероссийского масштаба
	150,00
	150,00
	180,00
	4 550,00
	4 550,00
	4 700,00
	4 700,00
	18 980,00

	2.4.1
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	0,0
	0,0
	0,0
	4 350,00
	4 350,00
	4 500,00
	4 500,00
	17 700,00

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.4.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.4.1.2
	межбюджетные транферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.4.2
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.4.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных обра-зований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.4.4
	Внебюджетные источники
	150,00
	150,00
	180,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	1 280,00

	3
	Задача «Поддержка проектов в современном искусстве, народном творчестве, кинематографии»
	24 967,1
	990,00
	1 125,00
	32 575,00
	33 125,00
	33 830,00
	33 900,00
	160 512,10

	3.1
	Проведены меорприятия в сфере культуры, искусства и кинематографии
	12 347,10
	50,00
	50,00
	7 930,00
	7 950,00
	8 100,00
	8 100,00
	44 527,10

	3.1.1
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	12 297,10
	0,00
	0,00
	7 830,00
	7 850,00
	8 000,00
	8 000,00
	43 977,10

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.1.2
	межбюджетные транферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.2
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных обра-зований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.4
	Внебюджетные источники
	50,00
	50,00
	50,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	550,00

	3.2
	Организованы и проведены всероссийские мероприятия (проекты) на территории Астраханской области, направленные на укрепление единства российской нации
	0,00
	100,00
	125,00
	5 320,00
	5 400,00
	5 400,00
	5 400,00
	21 745,00

	3.2.1
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	0,00
	0,00
	0,00
	5 195,00
	5 250,00
	5 250,00
	5 250,00
	20 945,00

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.1.2
	межбюджетные транферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.2
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных обра-зований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.4
	Внебюджетные источники
	0,00
	100,00
	125,00
	125,00
	150,00
	150,00
	150,00
	800,00

	3.3
	Поддержаны социально значимые театральные постановки и концертные программы в сфере культуры, включая гастрольную деятельность
	5 700,00
	250,00
	250,00
	3 875,00
	3 975,00
	4 050,00
	4 050,00
	22 150,00

	3.3.1
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	5 450,00
	0,00
	0,00
	3 600,00
	3 700,0
	3 750,00
	3 750,00
	20 250,00

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3.1.2
	межбюджетные транферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3.2
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных обра-зований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3.4
	Внебюджетные источники
	250,00
	250,00
	250,00
	275,00
	275,00
	300,00
	300,00
	1 900,00

	3.4
	Созданы условия для развития искусства и творчества
	2 600,00
	125,00
	150,00
	2 950,00
	3 100,00
	3 200,00
	3 200,00
	15 325,00

	3.4.1
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	2 500,00
	0,00
	0,00
	2 750,00
	2 900,00
	3 000,00
	3 000,00
	14 150,00

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.4.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.4.1.2
	межбюджетные транферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.4.2
	Бюджет территориального государственного вне-бюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.4.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных обра-зований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.4.4.
	Внебюджетные источники
	100,00
	125,00
	150,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	1 175,00

	3.5.
	Обеспечено развитие народного творчества
	1 050,00
	75,00
	100,00
	2 850,00
	3 000,00
	3 100,00
	3 100,00
	13 275,00

	3.5.1.
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	1 000,00
	0,00
	0,00
	2 750,00
	2 900,00
	3 000,00
	3 000,00
	12 650,00

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.5.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.5.1.2
	межбюджетные транферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.5.2
	Бюджет территориального государственного вне-бюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.5.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных обра-зований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.5.4
	Внебюджетные источники
	50,00
	75,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	625,00

	3.6
	Развитие культурного диалога, посредством реализации проектов культурного сотрудничества и обмена между Астраханской областью и субъектами Российской Федерации, странами ближнего и дальнего зарубежья
	1 720,00
	120,00
	150,00
	5 250,00
	5 250,00
	5 380,00
	5 400,00
	23 270,00

	3.6.1
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	1 600,00
	0,00
	0,00
	5 050,00
	5 050,00
	5 180,00
	5 150,00
	22 030,00

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.6.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.6.1.2
	межбюджетные транферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.6.2
	Бюджет территориального государственного вне-бюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.6.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных обра-зований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.6.4
	Внебюджетные источники
	120,00
	120,00
	150,00
	200,00
	20,00
	200,00
	250,00
	1 240,00

	3.7
	Поддержка создания художественного продукта в области театрального и музыкального искусства
	0,00
	120,00
	150,00
	1 200,00
	1 250,00
	1 400,00
	1 400,00
	5 520,00

	3.7.1
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	0,00
	0,00
	0,00
	1 050,00
	1 100,00
	1 250,00
	1 250,00
	4 650,00

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.7.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.7.1.2
	межбюджетные транферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.7.2
	Бюджет территориального государственного вне-бюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.7.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных обра-зований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.7.4
	Внебюджетные источники
	0,00
	120,00
	150,00
	150,00
	150,00
	150,00
	150,00
	870,00

	3.8
	Поддержка реализации проектов в области кинема-тографии
	1 550,00
	150,00
	150,00
	3 200,00
	3 200,00
	3 200,00
	3 250,00
	14 700,00

	3.8.1
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	1 400,00
	0,00
	0,00
	3 000,00
	3 000,00
	3 000,00
	3 000,00
	13 400,00

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.8.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.8.1.2
	межбюджетные транферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.8.2
	Бюджет территориального государственного вне-бюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.8.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных обра-зований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.8.4
	Внебюджетные источники
	150,00
	150,00
	150,00
	200,00
	200,00
	200,00
	250,00
	1 300,00

	4
	Задача «Укрепление и развитие инфраструктуры в сфере культуры»
	3 150,00
	0,00
	0,00
	70 000,00
	72 000,00
	79 000,00
	85 000,00
	309 150,00

	4.1
	Обеспечение государственных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства специальным оборудованием и современными техническими средствами
	3 150,00
	0,00
	0,00
	20 000,00
	20 000,00
	22 000,00
	25 000,00
	90 150,00

	4.1.1
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	3 150,00
	0,00
	0,00
	20 000,00
	20 000,00
	22 000,00
	25 000,00
	90 150,00

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.1.2
	межбюджетные транферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.2
	Бюджет территориального государственного вне-бюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных обра-зований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.4
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2
	Строительство, реконструкция и ремонт государ-ственных учреждений культуры и искусства Астра-ханской области
	0,00
	0,00
	0,00
	30 000,00
	32 000,00
	35 000,00
	35 000,00
	132 000,00

	4.2.1
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	0,00
	0,00
	0,00
	30 000,00
	32 000,00
	35 000,00
	35 000,00
	132 000,00

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.1.2
	межбюджетные транферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.2
	Бюджет территориального государственного вне-бюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных обра-зований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.4
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.3
	Оснащены учреждения культуры музыкальными ин-струментами, оборудованием и прочим инвентарем
	0,00
	0,00
	0,00
	20 000,00
	20 000,00
	22 000,00
	25 000,00
	87 000,00

	4.3.1
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	0,00
	0,00
	0,00
	20 000,00
	20 000,00
	22 000,00
	25 000,00
	87 000,00

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.3.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.3.1.2
	межбюджетные транферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.3.2
	Бюджет территориального государственного вне-бюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.3.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных обра-зований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.3.4
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Задача «Создание условий для обеспечения сохранности и общественной доступности музейных и библиотечных фондов»
	5 450,00
	0,00
	0,00
	12 150,00
	12 550,00
	12 550,00
	12 550,00
	55 250,00

	5.1
	Обеспечение сохранности и общественной доступности музейных фондов
	2 750,00
	0,00
	0,00
	3 500,00
	3 750,00
	3 750,00
	3 750,00
	17 500,00

	5.1.1
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	2 750,00
	0,00
	0,00
	3 500,00
	3 750,00
	3 750,00
	3 750,00
	17 500,00

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.1.2
	межбюджетные транферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.2
	Бюджет территориального государственного вне-бюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных обра-зований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.4
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2
	Обеспечение сохранности и общественной доступности библиотечных фондов
	1 500,00
	0,00
	0,00
	3 400,00
	3 500,00
	3 500,00
	3 500,00
	15 400,00

	5.2.1
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	1 500,00
	0,00
	0,00
	3 400,00
	3 500,00
	3 500,00
	3 500,00
	15 400,00

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2.1.2
	межбюджетные транферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2.2
	Бюджет территориального государственного вне-бюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных обра-зований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2.4
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.3
	Проведены мероприятия (конференции, круглые столы, форумы) в области музейного и библиотечного дела
	1 200,00
	0,00
	0,00
	5 250,00
	5 300,00
	5 300,00
	5 300,00
	22 350,00

	5.3.1
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	1 200,00
	0,00
	0,00
	5 250,00
	5 300,00
	5 300,00
	5 300,00
	22 350,00

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.3.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.3.1.2
	межбюджетные транферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.3.2
	Бюджет территориального государственного вне-бюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.3.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных обра-зований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.3.4
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по региональному проекту
	59 161,65
	23 458,45
	24 928,18
	132 155,00
	135 165,00
	143 020,00
	149 250,00
	667 138,28

	Бюджет Астраханской области
	57 504,89
	22 218,45
	23 523,18
	130 385,00
	133 360,00
	141 190,00
	147 320,00
	655 501,52

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	579,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	579,26

	Внебюджетные источники
	1 077,50
	1 240,00
	1 405,00
	1 770,00
	1 805,00
	1 830,00
	1 930,00
	11 057,50


5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования  дефицита бюджета Астраханской области

	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Региональный проект
«Государственная поддержка отрасли культуры и совершенствование механизмов государственного управления в сфере культуры и архивного дела» 

 (всего)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и               государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Созданы школы креативных индустрий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Проведены мероприятия, направленные на создание условий для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и молодежи Астраханской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Оказана государственная поддержка студентам, слушателям и работникам отрасли
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Проведены мероприятия, направленные на повышение квалификации специалистов учреждений культуры Астраханской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Организованы и проведены мероприятия (проекты, конкурсы) областного, межрегионального и всероссийского масштаба
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Проведены меорприятия в сфере культуры, искусства и кинематографии
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Организованы и проведены всероссийские мероприятия (проекты) на территории Астраханской области, направленные на укрепление единства российской нации
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Поддержаны социально значимые театральные постановки и концертные программы в сфере культуры, включая гастрольную деятельность
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Созданы условия для развития искусства и творчества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Обеспечено развитие народного творчества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Развитие культурного диалога, посредством реализации проектов культурного сотрудничества и обмена между Астраханской областью и субъектами Российской Федерации, странами ближнего и дальнего зарубежья
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Поддержка создания художественного продукта в области театрального и музыкального искусства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Поддержка реализации проектов в области кинематографии
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Обеспечение государственных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства специальным оборудованием и современными техническими средствами
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Строительство, реконструкция и ремонт государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Оснащены учреждения культуры музыкальными инструментами, оборудованием и прочим инвентарем
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Обеспечение сохранности и общественной доступности музейных фондов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Обеспечение сохранности и общественной доступности библиотечных фондов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Проведены мероприятия (конференции, круглые столы, форумы) в области музейного и библиотечного дела
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


6. Помесячный план исполнения бюджета Астраханской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия                         (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Задача «Государственная поддержка отрасли культуры и развитие механизмов поддержки инициатив муниципальных образований в сфере культуры»

	1.1
	Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы
	0,00
	0,00
	0,00
	2 516,86
	5 953,49
	8 279,07
	8 279,07
	8 279,07
	8 279,07
	8 279,07
	8 279,07
	8 279,07

	1.2
	Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения
	0,00
	0,00
	0,00
	1 448,37
	3 270,47
	4 676,74
	5 816,42
	7 467,44
	8 545,98
	9 327,91
	9 327,91
	9 327,91

	1.3
	Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	1 260,24
	2 057,24
	3 201,76
	4 200,81
	4 200,81
	4 200,81
	4 200,81
	4 200,81
	4 200,81

	1.4
	Созданы школы креативных индустрий
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Задача «Развитие системы подготовки кадров в сфере культуры и искусства Астраханской области, поддержка одаренных детей и молодежи»

	2.1
	Проведены мероприятия, направленные на создание условий для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и молодежи Астраханской области
	0,00
	0,00
	0,00
	320,00
	1 200,00
	1 750,00
	2 010,00
	2 150,00
	2 150,00
	2 150,00
	2 150,00
	2 150,00

	2.2
	Оказана государственная поддержка студентам, слушателям и работникам отрасли
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50,00
	150,00
	250,00
	450,00
	700,00

	2.3
	Проведены мероприятия, направленные на повышение квалификации специалистов учреждений культуры Астраханской области
	0,00
	0,00
	18,00
	25,00
	31,00
	35,40
	38,00
	42,00
	46,50
	685,00
	48,00
	100,00

	2.4
	Организованы и проведены мероприятия (проекты, конкурсы) областного, межрегионального и всероссийского масштаба
	0,00
	0,00
	25,00
	36,00
	40,00
	48,50
	55,00
	64,00
	85,00
	120,00
	135,00
	150,00

	3
	Задача «Поддержка проектов в современном искусстве, народном творчестве, кинематографии»

	3.1
	Проведены мероприятия в сфере культуры, искусства и кинематографии
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	650,00
	650,00
	650,00
	650,00
	650,00
	650,00
	650,00

	3.2
	Организованы и проведены всероссийские мероприятия (проекты) на территории Астраханской области, направленных на укрепление единства российской нации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3
	Поддержаны социально значимые театральные постановки и концертные программы в сфере культуры, включая гастрольную деятельность
	0,00
	0,00
	0,00
	1 230,00
	2 560,00
	3 275,00
	3 800,00
	4 500,00
	4 900,00
	5 450,00
	5 450,00
	5 450,00

	3.4
	Созданы условия для развития искусства и творчества
	0,00
	0,00
	850,00
	1 450,00
	2 100,00
	2 500,0
	2 500,0
	2 500,0
	2 500,0
	2 500,0
	2 500,0
	2 500,0

	3.5
	Обеспечено развитие народного творчества
	0,00
	250,00
	375,00
	450,00
	680,00
	950,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00

	3.6
	Развитие культурного диалога, посредством реализации проектов культурного сотрудничества и обмена между Астраханской областью и субъектами Российской Федерации, странами ближнего и дальнего зарубежья
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	700,00
	1 600,00
	1 600,00
	1 600,00
	1 600,00
	1 600,00

	3.7
	Поддержка создания художественного продукта в области театрального и музыкального искусства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.8
	Поддержка реализации проектов в области кинематографии
	0,00
	0,00
	0,00
	240,00
	590,00
	750,00
	1 068,00
	1 400,00
	698,3
	826,4
	1 000,0
	1 400,0

	4
	Задача «Укрепление и развитие инфраструктуры в сфере культуры»

	4.1
	Обеспечение государственных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства специальным оборудованием и современными техническими средствами
	0,00
	0,00
	0,00
	1 575,00
	1 575,00
	1 575,00
	1 575,00
	1 575,00
	3 150,00
	3 150,00
	3 150,00
	3 150,00

	4.2
	Строительство, реконструкция и ремонт государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.3
	Оснащены учреждения культуры музыкальными инструментами, оборудованием и прочим инвентарем
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.
	Задача «Создание условий для обеспечения сохранности и общественной доступности музейных и библиотечных фондов»

	5.1
	Обеспечение сохранности и общественной доступности музейных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	1 375,00
	1 375,00
	1 685,00
	1 980,00
	1 980,00
	2 750,0
	2 750,0
	2 750,0
	2 750,0

	5.2
	Обеспечение сохранности и общественной доступности библиотечных фондов
	0,00
	0,00
	450,00
	760,00
	1 200,00
	1 500,0
	1 500,0
	1 500,0
	1 500,0
	1 500,0
	1 500,0
	1 500,0

	5.3
	Проведены мероприятия (конференции, круглые столы, форумы) в области музейного и библиотечного дела
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 200,0
	1 200,0
	1 200,0
	1 200,0
	1 200,0
	1 200,0
	1 200,0
	1 200,0

	Итого
	0,00
	250,00
	1 718,0
	12 686,47
	23 832,20
	32 076,47
	36 372,30
	40 158,32
	43 405,66
	45 639,19
	45 390,79
	46 107,79


7. Дополнительная информация
В 2015–2023 годах мероприятия регионального проекта исполнялись в рамках реализации подпрограмм «Культура и искусство Астраханской области», «Укрепление материально-технической базы государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области», «Развитие культуры села в Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 388-П.
Приложение 

к паспорту регионального проекта

«Государственная поддержка культуры»

План реализации регионального проекта

	№

п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольных точек
	Срок реализации
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками
	Ответственный исполнитель
	Адрес объекта (в соответствии
с    ФИАС)
	Мощность объекта приводится при необходимости
	Объем финансового обеспечения
(тыс. руб.) 
	Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольных точек

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	единица измерения
(по ОКЕИ) 
	значение
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Задача «Государственная поддержка отрасли культуры и развитие механизмов поддержки инициатив муниципальных образований в сфере культуры»

	1.1
	Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы 
	01.01.2022
	31.12.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области,  Прокофьева Ольга               Николаевна 
	х
	х
	х
	25 194,68
	Иной документ. Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг государственных театров. Значение мероприятия (результата) определяется количеством усовершенствованных детских и кукольных театров путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения

	1.1
	Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы в 2024 году реализации
	01.01.2022
	31.12.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области,  Прокофьева Ольга               Николаевна 
	х
	х
	х
	8 625,57
	Иной документ. Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг государственных театров. Значение мероприятия (результата) определяется количеством усовершенствованных детских и кукольных театров путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения

	1.1.К.1
	Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам
	х
	15.02.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	х
	х
	х
	х
	Соглашение о  предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам

	1.1.К.2
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	X
	15.04.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал 2024 года

	1.1.К.3
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	X
	15.07.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за II квартал 2024 года

	1.1.К.4
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	X
	15.10.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2024 года

	1.1.К.5
	Услуга оказана (работы выполнены)
	X
	29.11.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ.       Реестр договоров

	1.1.К.6
	Осуществлен мониторинг кассового исполнения федерального бюджета  в текущем году
	X
	30.11.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ. Справка о кассовом исполнении федерального бюджета

	1.2
	Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы в 2025 году реализации
	01.01.2022
	31.12.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга               Николаевна 
	X
	X
	X
	8 234,64
	Иной документ. Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг государственных театров. Значение мероприятия (результата) определяется количеством усовершенствованных детских и кукольных театров путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения

	1.2.К.1
	Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам
	х
	15.02.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Соглашение о  предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам

	1.2.К.2
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	X
	15.04.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал 2025 года

	1.2.К.3
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	X
	15.07.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за II квартал 2025 года

	1.2.К.4
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	X
	15.10.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2025 года

	1.2.К.5
	Услуга оказана (работы выполнены)
	X
	29.11.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ.       Реестр договоров

	1.2.К.6
	Осуществлен мониторинг кассового исполнения федерального бюджета  в текущем году
	X
	30.11.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ. Справка о кассовом исполнении федерального бюджета

	1.3
	Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы в 2026 году реализации
	01.01.2022
	31.12.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга          Николаевна 
	X
	X
	X
	8 334,47
	Иной документ. Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг государственных театров. Значение мероприятия (результата) определяется количеством усовершенствованных детских и кукольных театров путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения

	1.3.К.1
	Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам
	х
	15.02.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Соглашение о  предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам

	1.3.К.2
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	X
	15.04.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал 2026 года

	1.3.К.3
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	X
	15.07.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за II квартал 2026 года

	1.3.К.4
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	X
	15.10.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2026 года

	1.3.К.5
	Услуга оказана (работы выполнены)
	X
	29.11.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ.       Реестр договоров

	1.3.К.6
	Осуществлен мониторинг кассового исполнения федерального бюджета  в текущем году
	X
	30.11.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ. Справка о кассовом исполнении федерального бюджета

	1.4
	Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения 
	01.01.2022
	31.12.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга                Николаевна
	X
	X
	X
	27 978,00
	Иной документ.
Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг       государственных  театров

	1.4
	Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения в 2024 году реализации
	01.01.2022
	31.12.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга                Николаевна
	X
	X
	X
	9 327,91
	Иной документ.
Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг       государственных  театров

	1.4.К.1
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	X
	15.02.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	1.4.К.2
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.04.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий заключенного соглашения на 01.04.2024

	1.4.К.3
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.07.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий заключенного соглашения на 01.07.2024

	1.4.К.4
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.10.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий заключенного соглашения на 01.10.2024

	1.4.К.5
	Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)
	X
	30.11.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса         Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ. Аналитическая справка по итогам мониторинга

	1.4.К.6
	Осуществлен мониторинг кассового исполнения федерального бюджета  в текущем году
	X
	30.11.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ. Справка о кассовом исполнении федерального бюджета

	1.5
	Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения в 2025 году реализации
	01.01.2022
	31.12.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга                Николаевна
	X
	X
	X
	8 777,50
	Иной документ.
Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг       государственных  театров

	1.5.К.1
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	X
	15.02.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	1.5.К.2
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.04.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий заключенного соглашения на 01.04.2025

	1.5.К.3
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.07.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий заключенного соглашения на 01.07.2025

	1.5.К.4
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.10.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий заключенного соглашения на 01.10.2025

	1.5.К.5
	Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)
	X
	30.11.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса         Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ. Аналитическая справка по итогам мониторинга

	1.5.К.6
	Осуществлен мониторинг кассового исполнения федерального бюджета  в текущем году
	X
	30.11.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ. Справка о кассовом исполнении федерального бюджета

	1.6
	Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения в 2026 году реализации
	01.01.2022
	31.12.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга                Николаевна
	X
	X
	X
	9 872,59
	Иной документ.
Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг       государственных  театров

	1.6.К.1
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	X
	15.02.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	1.6.К.2
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.04.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий заключенного соглашения на 01.04.2026

	1.6.К.3
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.07.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий заключенного соглашения на 01.07.2026

	1.6.К.4
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.10.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий заключенного соглашения на 01.10.2026

	1.6.К.5
	Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)
	X
	30.11.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса         Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ. Аналитическая справка по итогам мониторинга

	1.6.К.6
	Осуществлен мониторинг кассового исполнения федерального бюджета  в текущем году
	X
	30.11.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ. Справка о кассовом исполнении федерального бюджета

	1.7
	Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации 
	01.01.2022
	31.12.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга           Николаевна
	X
	X
	X
	12 956,00
	Иной документ.
Повышен уровень комплектования библиотек, созданы условия для устойчивого развития библиотечной сети страны, роста востребованности библиотек у населения, обеспечивающих реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию. Значение мероприятия (результата) определяется количеством проведенных мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек

	1.7
	Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации в 2024 году реализации
	01.01.2022
	31.12.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга           Николаевна
	X
	X
	X
	4 433,57
	Иной документ.
Повышен уровень комплектования библиотек, созданы условия для устойчивого развития библиотечной сети страны, роста востребованности библиотек у населения, обеспечивающих реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию. Значение мероприятия (результата) определяется количеством проведенных мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек

	1.7.К.1
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	X
	10.02.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса       Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели

	1.7.К.2
	Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям
	X
	15.02.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Астраханской области

	1.7.К.3
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	X
	15.04.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий заключенного соглашения на 01.04.2024

	1.7.К.4
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	X
	15.07.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий заключенного соглашения на 01.07.2024

	1.7.К.5
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	X
	15.10.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий заключенного соглашения на 01.10.2024

	1.7.К.6
	Услуга оказана (работы выполнены)
	X
	29.12.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ.       Реестр договоров

	1.8
	Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации в 2025 году реализации
	01.01.2022
	31.12.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга           Николаевна
	X
	X
	X
	4 206,31
	Иной документ.
Повышен уровень комплектования библиотек, созданы условия для устойчивого развития библиотечной сети страны, роста востребованности библиотек у населения, обеспечивающих реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию. Значение мероприятия (результата) определяется количеством проведенных мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек

	1.8.К.1
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	X
	10.02.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса       Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели

	1.8.К.2
	Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям
	X
	15.02.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Астраханской области

	1.8.К.3
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	X
	15.04.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий заключенного соглашения на 01.04.2025

	1.8.К.4
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	X
	15.07.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий заключенного соглашения на 01.07.2025

	1.8.К.5
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	X
	15.10.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий заключенного соглашения на 01.10.2025

	1.8.К.6
	Услуга оказана (работы выполнены)
	X
	29.12.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ.       Реестр договоров

	1.9
	Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации  в 2026 году реализации
	01.01.2022
	31.12.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга           Николаевна
	X
	X
	X
	4 316,12
	Иной документ.
Повышен уровень комплектования библиотек, созданы условия для устойчивого развития библиотечной сети страны, роста востребованности библиотек у населения, обеспечивающих реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию. Значение мероприятия (результата) определяется количеством проведенных мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек

	1.9.К.1
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	X
	10.02.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса       Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели

	1.9.К.2
	Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям
	X
	15.02.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Астраханской области.

	1.9.К.3
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	X
	15.04.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий заключенного соглашения на 01.04.2026

	1.9.К.4
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	X
	15.07.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий заключенного соглашения на 01.07.2026

	1.9.К.5
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	X
	15.10.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий заключенного соглашения на 01.10.2026

	1.9.К.6
	Услуга оказана (работы выполнены)
	X
	29.12.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ.       Реестр договоров

	2
	Задача «Развитие системы подготовки кадров в сфере культуры и искусства Астраханской области, поддержка одаренных детей и молодежи» 

	2.1
	Проведены мероприятия, направленные на создание условий для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и молодежи Астраханской области
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева    Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	37 167,50
	Иной документ.
Созданы условия для удовлетворения творческих интересов, интеллектуальных и эстетических потребностей детей и молодежи, сохранения культурного наследия и развития гуманитарных технологий в сферах культуры и образования

	2.1
	Проведены мероприятия, направленные на создание условий для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и молодежи Астраханской области, в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева    Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	2 257,50
	Иной документ.
Созданы условия для удовлетворения творческих интересов, интеллектуальных и эстетических потребностей детей и молодежи, сохранения культурного наследия и развития гуманитарных технологий в сферах культуры и образования

	2.1.К.1
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	X
	15.02.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

	2.1.К.2
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.04.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 01.04.2024


	2.1.К.3
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.07.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет  о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 01.07.2024

	2.1.К.4
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.10.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  на 15.10.2024

	2.1.К.5


	Проведен предварительный анализ реализации мероприятия в отчетном году
	X
	25.12.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ.
Справка о реализации мероприятия в 2024 году

	2.1.К.6
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	X
	31.12.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева       Лариса              Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Распоряжение
министерства культуры Астраханской области о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

	2.1
	Проведены мероприятия, направленные на создание условий для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и молодежи Астраханской области, в 2025 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева    Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	0,00
	Иной документ.
Созданы условия для удовлетворения творческих интересов, интеллектуальных и эстетических потребностей детей и молодежи, сохранения культурного наследия и развития гуманитарных технологий в сферах культуры и образования

	2.1
	Проведены мероприятия, направленные на создание условий для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и молодежи Астраханской области, в 2026 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева    Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	0,00
	Иной документ.
Созданы условия для удовлетворения творческих интересов, интеллектуальных и эстетических потребностей детей и молодежи, сохранения культурного наследия и развития гуманитарных технологий в сферах культуры и образования

	2.1
	Проведены мероприятия, направленные на создание условий для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и молодежи Астраханской области, в 2027 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева    Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	8 680,00
	Иной документ.
Созданы условия для удовлетворения творческих интересов, интеллектуальных и эстетических потребностей детей и молодежи, сохранения культурного наследия и развития гуманитарных технологий в сферах культуры и образования

	2.1
	Проведены мероприятия, направленные на создание условий для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и молодежи Астраханской области, в 2028 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева    Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	8 690,00
	Иной документ.
Созданы условия для удовлетворения творческих интересов, интеллектуальных и эстетических потребностей детей и молодежи, сохранения культурного наследия и развития гуманитарных технологий в сферах культуры и образования

	2.1
	Проведены мероприятия, направленные на создание условий для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и молодежи Астраханской области, в 2029 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева    Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	8 690,00
	Иной документ.
Созданы условия для удовлетворения творческих интересов, интеллектуальных и эстетических потребностей детей и молодежи, сохранения культурного наследия и развития гуманитарных технологий в сферах культуры и образования

	2.1
	Проведены мероприятия, направленные на создание условий для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и молодежи Астраханской области, в 2030 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева    Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	8 850,00
	Иной документ.
Созданы условия для удовлетворения творческих интересов, интеллектуальных и эстетических потребностей детей и молодежи, сохранения культурного наследия и развития гуманитарных технологий в сферах культуры и образования

	2.2
	Оказана государственная поддержка студентам, слушателям и работникам отрасли 
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса      Геннадьевна
	X
	X
	X
	15 650,00
	Иной документ.
Организованы выплаты поощрений лауреатам премий в области культуры и искусства Астраханской области, стипендиальные выплаты и обеспечена поддержка молодых специалистов в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Астраханской области. Значение мероприятия (результата) определяется количеством студентов, слушателей и работников отрасли, получивших государственную поддержку

	2.2
	Оказана государственная поддержка студентам, слушателям и работникам отрасли в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса      Геннадьевна
	X
	X
	X
	700,00
	Иной документ.
Организованы выплаты поощрений лауреатам премий в области культуры и искусства Астраханской области, стипендиальные выплаты и обеспечена поддержка молодых специалистов в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Астраханской области. Значение мероприятия (результата) определяется количеством студентов, слушателей и работников отрасли, получивших государственную поддержку

	2.2.К.1.
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	X
	01.02.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса      Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Распоряжение
министерства культуры Астраханской области о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

	2.2.К.2
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	X
	15.02.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	2.2.К.3
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.04.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	2.2.К.4
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.07.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	2.2.К.5
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.10.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	2.2.К.6
	Проведен предварительный анализ реализации мероприятия в отчетном году
	X
	25.12.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ.
Справка о реализации мероприятия в 2024 году

	2.2
	Оказана государственная поддержка студентам, слушателям и работникам отрасли в 2025 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса      Геннадьевна
	X
	X
	X
	1 000,00
	Иной документ.
Организованы выплаты поощрений лауреатам премий в области культуры и искусства Астраханской области, стипендиальные выплаты и обеспечена поддержка молодых специалистов в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Астраханской области. Значение мероприятия (результата) определяется количеством студентов, слушателей и работников отрасли, получивших государственную поддержку

	2.2.К.1.
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	X
	01.02.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса      Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Распоряжение
министерства культуры Астраханской области о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

	2.2.К.2
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	X
	15.02.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	2.2.К.3
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.04.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	2.2.К.4
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.07.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	2.2.К.5
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.10.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	2.2.К.6
	Проведен предварительный анализ реализации мероприятия в отчетном году
	X
	25.12.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ.
Справка о реализации мероприятия в 2025 году

	2.2
	Оказана государственная поддержка студентам, слушателям и работникам отрасли в 2026 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса      Геннадьевна
	X
	X
	X
	1 000,00
	Иной документ.
Организованы выплаты поощрений лауреатам премий в области культуры и искусства Астраханской области, стипендиальные выплаты и обеспечена поддержка молодых специалистов в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Астраханской области

	2.2.К.1.
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	X
	01.02.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса      Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Распоряжение.
министерства культуры Астраханской области о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

	2.2.К.2
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	X
	15.02.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	2.2.К.3
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.04.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	2.2.К.4
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.07.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	2.2.К.5
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.10.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	2.2.К.6
	Проведен предварительный анализ реализации мероприятия в отчетном году
	X
	25.12.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ.
Справка о реализации мероприятия в 2026 году

	2.2
	Оказана государственная поддержка студентам, слушателям и работникам отрасли в 2027 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса      Геннадьевна
	X
	X
	X
	3 200,00
	Иной документ.
Организованы выплаты поощрений лауреатам премий в области культуры и искусства Астраханской области, стипендиальные выплаты и обеспечена поддержка молодых специалистов в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Астраханской области

	2.2
	Оказана государственная поддержка студентам, слушателям и работникам отрасли в 2028 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса      Геннадьевна
	X
	X
	X
	3 250,00
	Иной документ.
Организованы выплаты поощрений лауреатам премий в области культуры и искусства Астраханской области, стипендиальные выплаты и обеспечена поддержка молодых специалистов в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Астраханской области

	2.2
	Оказана государственная поддержка студентам, слушателям и работникам отрасли в 2029 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса      Геннадьевна
	X
	X
	X
	3 250,00
	Иной документ.
Организованы выплаты поощрений лауреатам премий в области культуры и искусства Астраханской области, стипендиальные выплаты и обеспечена поддержка молодых специалистов в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Астраханской области

	2.2
	Оказана государственная поддержка студентам, слушателям и работникам отрасли в 2030 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса      Геннадьевна
	X
	X
	X
	3 250,0
	Иной документ.
Организованы выплаты поощрений лауреатам премий в области культуры и искусства Астраханской области, стипендиальные выплаты и обеспечена поддержка молодых специалистов в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Астраханской области

	2.3
	Проведены мероприятия, направленные на повышение квалификации специалистов учреждений культуры Астраханской области
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева         Лариса            Геннадьевна
	X
	X
	X
	4 300,00
	Иной документ.
Созданы условия для повышения эффективности деятельности организаций культуры за счет обеспечения организаций отрасли культуры высокопрофессиональными сотрудниками. Значение мероприятия (результата) определяется количеством проведенных мероприятий, направленных на повышение квалификации специалистов учреждений культуры Астраханской области

	2.3
	Проведены мероприятия, направленные на повышение квалификации специалистов учреждений культуры Астраханской области в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева         Лариса            Геннадьевна
	X
	X
	X
	100,00
	Иной документ.
Созданы условия для повышения эффективности деятельности организаций культуры за счет обеспечения организаций отрасли культуры высокопрофессиональными сотрудниками. Значение мероприятия (результата) определяется количеством проведенных мероприятий, направленных на повышение квалификации специалистов учреждений культуры Астраханской области

	2.3.К.1.
	Информационная справка на 01.04.2024
	X
	05.04.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	2.3.К.2
	Информационная справка на 01.07.2024
	X
	05.07.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	2.3.К.3
	Информационная справка на 05.10.2024
	X
	05.10.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	2.3.К.4
	Информационная справка на 05.12.2024
	X
	05.12.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	2.3.К.5
	Услуга оказана (работы выполнены)
	X
	31.12.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	2.3.К.6
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	X
	31.12.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	2.3
	Проведены мероприятия, направленные на повышение квалификации специалистов учреждений культуры Астраханской области в 2025 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева         Лариса            Геннадьевна
	X
	X
	X
	100,00
	Иной документ.
Созданы условия для повышения эффективности деятельности организаций культуры за счет обеспечения организаций отрасли культуры высокопрофессиональными сотрудниками. Значение мероприятия (результата) определяется количеством проведенных мероприятий, направленных на повышение квалификации специалистов учреждений культуры Астраханской области

	2.3.К.1.
	Информационная справка на 01.04.2025
	X
	05.04.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	2.3.К.2
	Информационная справка на 01.07.2025
	X
	05.07.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	2.3.К.3
	Информационная справка на 05.10.2025
	X
	05.10.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	2.3.К.4
	Информационная справка на 05.12.2025
	X
	05.12.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	2.3.К.5
	Услуга оказана (работы выполнены)
	X
	31.12.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	2.3.К.6
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	X
	31.12.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	2.3
	Проведены мероприятия, направленные на повышение квалификации специалистов учреждений культуры Астраханской области в 2025 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева         Лариса            Геннадьевна
	X
	X
	X
	100,00
	Иной документ.
Созданы условия для повышения эффективности деятельности организаций культуры за счет обеспечения организаций отрасли культуры высокопрофессиональными сотрудниками. Значение мероприятия (результата) определяется количеством проведенных мероприятий, направленных на повышение квалификации специалистов учреждений культуры Астраханской области

	2.3.К.1.
	Информационная справка на 01.04.2025
	X
	05.04.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	2.3.К.2
	Информационная справка на 01.07.2025
	X
	05.07.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	2.3.К.3
	Информационная справка на 05.10.2025
	X
	05.10.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	2.3.К.4
	Информационная справка на 05.12.2025
	X
	05.12.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	2.3.К.5
	Услуга оказана (работы выполнены)
	X
	31.12.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	2.3.К.6
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	X
	31.12.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	2.3
	Проведены мероприятия, направленные на повышение квалификации специалистов учреждений культуры Астраханской области в 2027 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева         Лариса            Геннадьевна
	X
	X
	X
	1 000,00
	Иной документ.
Созданы условия для повышения эффективности деятельности организаций культуры за счет обеспечения организаций отрасли культуры высокопрофессиональными сотрудниками. Значение мероприятия (результата) определяется количеством проведенных мероприятий, направленных на повышение квалификации специалистов учреждений культуры Астраханской области

	2.3
	Проведены мероприятия, направленные на повышение квалификации специалистов учреждений культуры Астраханской области в 2028 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева         Лариса            Геннадьевна
	X
	X
	X
	1 000,00
	Иной документ.
Созданы условия для повышения эффективности деятельности организаций культуры за счет обеспечения организаций отрасли культуры высокопрофессиональными сотрудниками. Значение мероприятия (результата) определяется количеством проведенных мероприятий, направленных на повышение квалификации специалистов учреждений культуры Астраханской области

	2.3
	Проведены мероприятия, направленные на повышение квалификации специалистов учреждений культуры Астраханской области в 2029 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева         Лариса            Геннадьевна
	X
	X
	X
	1 000,00
	Иной документ.
Созданы условия для повышения эффективности деятельности организаций культуры за счет обеспечения организаций отрасли культуры высокопрофессиональными сотрудниками. Значение мероприятия (результата) определяется количеством проведенных мероприятий, направленных на повышение квалификации специалистов учреждений культуры Астраханской области

	2.3
	Проведены мероприятия, направленные на повышение квалификации специалистов учреждений культуры Астраханской области в 2030 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева         Лариса            Геннадьевна
	X
	X
	X
	1 000,00
	Иной документ.
Созданы условия для повышения эффективности деятельности организаций культуры за счет обеспечения организаций отрасли культуры высокопрофессиональными сотрудниками. Значение мероприятия (результата) определяется количеством проведенных мероприятий, направленных на повышение квалификации специалистов учреждений культуры Астраханской области

	2.4
	Организованы и проведены мероприятия (проекты, конкурсы) областного, межрегионального и всероссийского масштаба
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева         Лариса           Геннадьевна
	X
	X
	X
	18 980,00
	Иной документ.
Созданы условия для вовлечения граждан в культурную деятельность, популяризации культурного наследия народов Российской Федерации и приобщения молодежи к истории за счет проведения культурно-просветительских программ, мероприятий (проектов, конкурсов) областного, межрегионального и всероссийского масштаба

	2.4
	Организованы и проведены мероприятия (проекты, конкурсы) областного, межрегионального и всероссийского масштаба в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева         Лариса           Геннадьевна
	X
	X
	X
	150,00
	Иной документ.
Созданы условия для вовлечения граждан в культурную деятельность, популяризации культурного наследия народов Российской Федерации и приобщения молодежи к истории за счет проведения культурно-просветительских программ, мероприятий (проектов, конкурсов) областного, межрегионального и всероссийского масштаба

	2.4.К.1.
	Представлен отчет о реализации мероприятия на 01.07.2024
	X
	05.07.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет

	2.4.К.2
	Представлен отчет о реализации мероприятия на 01.10.2024
	X
	05.10.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет

	2.4.К.3
	Представлен отчет о реализации мероприятия на 25.12.2024
	X
	25.12.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет

	2.4.К.4
	Проведен предварительный анализ реализации мероприятия в отчетном году
	X
	26.12.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ. Справка о реализации мероприятия

	2.4.К.5
	Услуга оказана (работы выполнены)
	X
	31.12.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	2.4.К.6
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	X
	31.12.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	2.4
	Организованы и проведены мероприятия (проекты, конкурсы) областного, межрегионального и всероссийского масштаба в 2025 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева         Лариса           Геннадьевна
	X
	X
	X
	150,00
	Иной документ.
Созданы условия для вовлечения граждан в культурную деятельность, популяризации культурного наследия народов Российской Федерации и приобщения молодежи к истории за счет проведения культурно-просветительских программ, мероприятий (проектов, конкурсов) областного, межрегионального и всероссийского масштаба

	2.4.К.1.
	Представлен отчет о реализации мероприятия на 01.07.2025
	X
	05.07.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет

	2.4.К.2
	Представлен отчет о реализации мероприятия на 01.10.2025
	X
	05.10.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет

	2.4.К.3
	Представлен отчет о реализации мероприятия на 25.12.2025
	X
	25.12.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет

	2.4.К.4
	Проведен предварительный анализ реализации мероприятия в отчетном году
	X
	26.12.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ. Справка о реализации мероприятия

	2.4.К.5
	Услуга оказана (работы выполнены)
	X
	31.12.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	2.4.К.6
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	X
	31.12.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	2.4
	Организованы и проведены мероприятия (проекты, конкурсы) областного, межрегионального и всероссийского масштаба в 2026 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева         Лариса           Геннадьевна
	X
	X
	X
	180,00
	Иной документ.
Созданы условия для вовлечения граждан в культурную деятельность, популяризации культурного наследия народов Российской Федерации и приобщения молодежи к истории за счет проведения культурно-просветительских программ, мероприятий (проектов, конкурсов) областного, межрегионального и всероссийского масштаба

	2.4.К.1.
	Представлен отчет о реализации мероприятия на 01.07.2026
	X
	05.07.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет

	2.4.К.2
	Представлен отчет о реализации мероприятия на 01.10.2026
	X
	05.10.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет

	2.4.К.3
	Представлен отчет о реализации мероприятия на 25.12.2026
	X
	25.12.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет

	2.4.К.4
	Проведен предварительный анализ реализации мероприятия в отчетном году
	X
	26.12.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ. Справка о реализации мероприятия

	2.4.К.5
	Услуга оказана (работы выполнены)
	X
	31.12.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	2.4.К.6
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	X
	31.12.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	2.4
	Организованы и проведены мероприятия (проекты, конкурсы) областного, межрегионального и всероссийского масштаба в 2027 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева         Лариса           Геннадьевна
	X
	X
	X
	4 550,00
	Иной документ.
Созданы условия для вовлечения граждан в культурную деятельность, популяризации культурного наследия народов Российской Федерации и приобщения молодежи к истории за счет проведения культурно-просветительских программ, мероприятий (проектов, конкурсов) областного, межрегионального и всероссийского масштаба

	2.4
	Организованы и проведены мероприятия (проекты, конкурсы) областного, межрегионального и всероссийского масштаба в 2028 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева         Лариса           Геннадьевна
	X
	X
	X
	4 550,00
	Иной документ.
Созданы условия для вовлечения граждан в культурную деятельность, популяризации культурного наследия народов Российской Федерации и приобщения молодежи к истории за счет проведения культурно-просветительских программ, мероприятий (проектов, конкурсов) областного, межрегионального и всероссийского масштаба

	2.4
	Организованы и проведены мероприятия (проекты, конкурсы) областного, межрегионального и всероссийского масштаба в 2029 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева         Лариса           Геннадьевна
	X
	X
	X
	4 700,00
	Иной документ.
Созданы условия для вовлечения граждан в культурную деятельность, популяризации культурного наследия народов Российской Федерации и приобщения молодежи к истории за счет проведения культурно-просветительских программ, мероприятий (проектов, конкурсов) областного, межрегионального и всероссийского масштаба

	2.4
	Организованы и проведены мероприятия (проекты, конкурсы) областного, межрегионального и всероссийского масштаба в 2030 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева         Лариса           Геннадьевна
	X
	X
	X
	4 700,00
	Иной документ.
Созданы условия для вовлечения граждан в культурную деятельность, популяризации культурного наследия народов Российской Федерации и приобщения молодежи к истории за счет проведения культурно-просветительских программ, мероприятий (проектов, конкурсов) областного, межрегионального и всероссийского масштаба

	3.
	Задача «Поддержка проектов в современном искусстве, народном творчестве, кинематографии»

	3.1
	Проведены мероприятия в сфере культуры, искусства и кинематографии
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса             Геннадьевна
	X
	X
	X
	44 527,10
	Иной документ.
Созданы условия для возрождения духовных традиций и сохранения национального культурного наследия, воспитания, просвещения и поддержки молодого поколения, вовлечения граждан в культурную деятельность

	3.1
	Проведены мероприятия в сфере культуры, искусства и кинематографии в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса             Геннадьевна
	X
	X
	X
	12 347,10
	Иной документ.
Созданы условия для возрождения духовных традиций и сохранения национального культурного наследия, воспитания, просвещения и поддержки молодого поколения, вовлечения граждан в культурную деятельность

	3.1.К.1
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	X
	15.02.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	3.1.К.2
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.04.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 01.04.2024

	3.1.К.3
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.07.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 01.07.2024

	3.1.К.4
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.10.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 01.10.2024

	3.1.К.5
	Проведен предварительный анализ реализации мероприятия в отчетном году
	X
	25.12.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ.
Справка о реализации мероприятия в 2024 году

	3.1.К.6
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	X
	31.12.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса         Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Распоряжение министерства культуры Астраханской области о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	3.1
	Проведены мероприятия в сфере культуры, искусства и кинематографии в 2025 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса             Геннадьевна
	X
	X
	X
	50,00
	Иной документ.
Созданы условия для возрождения духовных традиций и сохранения национального культурного наследия, воспитания, просвещения и поддержки молодого поколения, вовлечения граждан в культурную деятельность

	3.1.К.1
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	X
	15.02.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	3.1.К.2
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.04.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 01.04.2025

	3.1.К.3
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.07.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 01.07.2025

	3.1.К.4
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.10.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 01.10.2025

	3.1.К.5
	Проведен предварительный анализ реализации мероприятия в отчетном году
	X
	25.12.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ.
Справка о реализации мероприятия в 2025 году

	3.1.К.6
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	X
	31.12.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса         Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Распоряжение министерства культуры Астраханской области о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	3.1
	Проведены мероприятия в сфере культуры, искусства и кинематографии в 2026 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса             Геннадьевна
	X
	X
	X
	50,00
	Иной документ.
Созданы условия для возрождения духовных традиций и сохранения национального культурного наследия, воспитания, просвещения и поддержки молодого поколения, вовлечения граждан в культурную деятельность

	3.1.К.1
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	X
	15.02.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	3.1.К.2
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.04.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 01.04.2026

	3.1.К.3
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.07.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 01.07.2026

	3.1.К.4
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.10.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 01.10.2026

	3.1.К.5
	Проведен предварительный анализ реализации мероприятия в отчетном году
	X
	25.12.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ.
Справка о реализации мероприятия в 2026 году

	3.1.К.6
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	X
	31.12.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса         Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Распоряжение министерства культуры Астраханской области о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	3.1
	Проведены мероприятия в сфере культуры, искусства и кинематографии в 2027 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса             Геннадьевна
	X
	X
	X
	7 930,00
	Иной документ.
Созданы условия для возрождения духовных традиций и сохранения национального культурного наследия, воспитания, просвещения и поддержки молодого поколения, вовлечения граждан в культурную деятельность

	3.1
	Проведены мероприятия в сфере культуры, искусства и кинематографии в 2028 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса             Геннадьевна
	X
	X
	X
	7 950,00
	Иной документ.
Созданы условия для возрождения духовных традиций и сохранения национального культурного наследия, воспитания, просвещения и поддержки молодого поколения, вовлечения граждан в культурную деятельность

	3.1
	Проведены мероприятия в сфере культуры, искусства и кинематографии в 2029 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса             Геннадьевна
	X
	X
	X
	8 100,00
	Иной документ.
Созданы условия для возрождения духовных традиций и сохранения национального культурного наследия, воспитания, просвещения и поддержки молодого поколения, вовлечения граждан в культурную деятельность

	3.1
	Проведены мероприятия в сфере культуры, искусства и кинематографии в 2030 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса             Геннадьевна
	X
	X
	X
	8 100,00
	Иной документ.
Созданы условия для возрождения духовных традиций и сохранения национального культурного наследия, воспитания, просвещения и поддержки молодого поколения, вовлечения граждан в культурную деятельность

	3.2
	Организованы и проведены всероссийские мероприятия (проекты) на территории Астраханской области, направленные на укрепление единства российской нации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса            Геннадьевна
	X
	X
	X
	21 745,00
	Иной документ.
Созданы условия для укрепления единства нации, духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан за счет организации и проведения памятных мероприятий и проектов на территории региона

	3.2
	Организованы и проведены всероссийские мероприятия (проекты) на территории Астраханской области, направленные на укрепление единства российской нации в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса            Геннадьевна
	X
	X
	X
	0,00
	Иной документ.
Созданы условия для укрепления единства нации, духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан за счет организации и проведения памятных мероприятий и проектов на территории региона

	3.2
	Организованы и проведены всероссийские мероприятия (проекты) на территории Астраханской области, направленные на укрепление единства российской нации 2025 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса            Геннадьевна
	X
	X
	X
	100,00
	Иной документ.
Созданы условия для укрепления 

единства нации, духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан за счет организации и проведения памятных мероприятий и проектов на территории региона

	3.2.К.1
	Представлен отчет о реализации мероприятия на 01.04.2025
	X
	05.04.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет

	3.2.К.2
	Представлен отчет о реализации мероприятия на 01.07.2025
	X
	05.07.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет

	3.2.К.3
	Представлен отчет о реализации мероприятия на 01.10.2025
	X
	05.10.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет

	3.2.К.4
	Проведен предварительный анализ реализации мероприятия в отчетном году
	X
	25.12.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ. Справка о реализации мероприятия в 2025 году

	3.2.К.5
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	X
	31.12.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Распоряжение

	3.2.К.6
	Услуга оказана (работы выполнены)
	X
	31.12.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	3.2
	Организованы и проведены всероссийские мероприятия (проекты) на территории Астраханской области, направленные на укрепление единства российской нации 2026 году реализации
	01.01.2026
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса            Геннадьевна
	X
	X
	X
	125,00
	Иной документ.
Созданы условия для укрепления 

единства нации, духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан за счет организации и проведения памятных мероприятий и проектов на территории региона

	3.2.К.1
	Представлен отчет о реализации мероприятия на 01.04.2026
	X
	05.04.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет

	3.2.К.2
	Представлен отчет о реализации мероприятия на 01.07.2026
	X
	05.07.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет

	3.2.К.3
	Представлен отчет о реализации мероприятия на 01.10.2026
	X
	05.10.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет

	3.2.К.4
	Проведен предварительный анализ реализации мероприятия в отчетном году
	X
	25.12.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ. Справка о реализации мероприятия в 2026 году

	3.2.К.5
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	X
	31.12.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Распоряжение

	3.2.К.6
	Услуга оказана (работы выполнены)
	X
	31.12.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	3.2
	Организованы и проведены всероссийские мероприятия (проекты) на территории Астраханской области, направленные на укрепление единства российской нации 2027 году реализации
	01.01.2026
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса            Геннадьевна
	X
	X
	X
	5 320,00
	Иной документ.
Созданы условия для укрепления 

единства нации, духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан за счет организации и проведения памятных мероприятий и проектов на территории региона

	3.2
	Организованы и проведены всероссийские мероприятия (проекты) на территории Астраханской области, направленные на укрепление единства российской нации 2028 году реализации
	01.01.2026
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса            Геннадьевна
	X
	X
	X
	5 400,00
	Иной документ.
Созданы условия для укрепления 

единства нации, духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан за счет организации и проведения памятных мероприятий и проектов на территории региона

	3.2
	Организованы и проведены всероссийские мероприятия (проекты) на территории Астраханской области, направленные на укрепление единства российской нации 2029 году реализации
	01.01.2026
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса            Геннадьевна
	X
	X
	X
	5 400,00
	Иной документ.
Созданы условия для укрепления 

единства нации, духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан за счет организации и проведения памятных мероприятий и проектов на территории региона

	3.2
	Организованы и проведены всероссийские мероприятия (проекты) на территории Астраханской области, направленные на укрепление единства российской нации 2030 году реализации
	01.01.2026
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса            Геннадьевна
	X
	X
	X
	5 400,00
	Иной документ.
Созданы условия для укрепления 

единства нации, духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан за счет организации и проведения памятных мероприятий и проектов на территории региона

	3.3
	Поддержаны социально значимые театральные постановки и концертные программы в сфере культуры, включая гастрольную деятельность
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	22 150,00
	Отчет о выполнении мероприятия.
Обеспечена поддержка профессиональной творческой деятельности (постановок, программ, проектов) в процессе создания и представления обществу произведений литературы, музыки, изобразительного искусства, драматургии, киноискусства и иных видов искусства. Обеспечена гастрольная деятельность коллективов Астраханской области. Значение мероприятия (результата) определяется количеством участников социально значимых концертных постановок

	3.3
	Поддержаны социально значимые театральные постановки и концертные программы в сфере культуры, включая гастрольную деятельность в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	5 700,00
	Отчет о выполнении мероприятия.
Обеспечена поддержка профессиональной творческой деятельности (постановок, программ, проектов) в процессе создания и представления обществу произведений литературы, музыки, изобразительного искусства, драматургии, киноискусства и иных видов искусства. Обеспечена гастрольная деятельность коллективов Астраханской области. Значение мероприятия (результата) определяется количеством участников социально значимых концертных постановок

	3.3.К.1
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов
	X
	15.02.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	3.3.К.2
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.04.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 01.04.2024

	3.3.К.3
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.07.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 01.07.2024

	3.3.К.4
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.10.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 01.10.2024

	3.3.К.5
	Проведен предварительный анализ реализации мероприятия в отчетном году
	X
	25.12.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ.
Справка о реализации мероприятия в 2024 году на основании оперативных данных

	3.3.К.6
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	X
	31.12.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Распоряжение министерства культуры Астраханской области о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	3.3
	Поддержаны социально значимые театральные постановки и концертные программы в сфере культуры, включая гастрольную деятельность в 2025 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	250,00
	Отчет о выполнении мероприятия.
Обеспечена поддержка профессиональной творческой деятельности (постановок, программ, проектов) в процессе создания и представления обществу произведений литературы, музыки, изобразительного искусства, драматургии, киноискусства и иных видов искусства. Обеспечена гастрольная деятельность коллективов Астраханской области. Значение мероприятия (результата) определяется количеством участников социально значимых концертных постановок

	3.3.К.1
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов
	X
	15.02.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	3.3.К.2
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.04.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 01.04.2025

	3.3.К.3
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.07.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 01.07.2025

	3.3.К.4
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.10.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 01.10.2025

	3.3.К.5
	Проведен предварительный анализ реализации мероприятия в отчетном году
	X
	25.12.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ.
Справка о реализации мероприятия в 2025 году на основании оперативных данных

	3.3.К.6
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	X
	31.12.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Распоряжение министерства культуры Астраханской области о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	3.3
	Поддержаны социально значимые театральные постановки и концертные программы в сфере культуры, включая гастрольную деятельность в 2026 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	5 700,00
	Отчет о выполнении мероприятия.
Обеспечена поддержка профессиональной творческой деятельности (постановок, программ, проектов) в процессе создания и представления обществу произведений литературы, музыки, изобразительного искусства, драматургии, киноискусства и иных видов искусства. Обеспечена гастрольная деятельность коллективов Астраханской области. Значение мероприятия (результата) определяется количеством участников социально значимых концертных постановок

	3.3.К.1
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов
	X
	15.02.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	3.3.К.2
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.04.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 01.04.2026

	3.3.К.3
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.07.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 01.07.2026

	3.3.К.4
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.10.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 01.10.2026

	3.3.К.5
	Проведен предварительный анализ реализации мероприятия в отчетном году
	X
	25.12.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ.
Справка о реализации мероприятия в 2024 году на основании оперативных данных

	3.3.К.6
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	X
	31.12.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Распоряжение министерства культуры Астраханской области о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	3.3
	Поддержаны социально значимые театральные постановки и концертные программы в сфере культуры, включая гастрольную деятельность в 2027 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	3 875,00
	Отчет о выполнении мероприятия.
Обеспечена поддержка профессиональной творческой деятельности (постановок, программ, проектов) в процессе создания и представления обществу произведений литературы, музыки, изобразительного искусства, драматургии, киноискусства и иных видов искусства. Обеспечена гастрольная деятельность коллективов Астраханской области. Значение мероприятия (результата) определяется количеством участников социально значимых концертных постановок

	3.3
	Поддержаны социально значимые театральные постановки и концертные программы в сфере культуры, включая гастрольную деятельность в 2028 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	3 975,00
	Отчет о выполнении мероприятия.
Обеспечена поддержка профессиональной творческой деятельности (постановок, программ, проектов) в процессе создания и представления обществу произведений литературы, музыки, изобразительного искусства, драматургии, киноискусства и иных видов искусства. Обеспечена гастрольная деятельность коллективов Астраханской области. Значение мероприятия (результата) определяется количеством участников социально значимых концертных постановок

	3.3
	Поддержаны социально значимые театральные постановки и концертные программы в сфере культуры, включая гастрольную деятельность в 2029 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	4 050,00
	Отчет о выполнении мероприятия.
Обеспечена поддержка профессиональной творческой деятельности (постановок, программ, проектов) в процессе создания и представления обществу произведений литературы, музыки, изобразительного искусства, драматургии, киноискусства и иных видов искусства. Обеспечена гастрольная деятельность коллективов Астраханской области. Значение мероприятия (результата) определяется количеством участников социально значимых концертных постановок

	3.3
	Поддержаны социально значимые театральные постановки и концертные программы в сфере культуры, включая гастрольную деятельность в 2030 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	4 050,00
	Отчет о выполнении мероприятия.
Обеспечена поддержка профессиональной творческой деятельности (постановок, программ, проектов) в процессе создания и представления обществу произведений литературы, музыки, изобразительного искусства, драматургии, киноискусства и иных видов искусства. Обеспечена гастрольная деятельность коллективов Астраханской области. Значение мероприятия (результата) определяется количеством участников социально значимых концертных постановок

	3.4
	Созданы условия для развития искусства и творчества
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	15 325,00
	Иной документ.
Созданы условия для стимулирования творческой деятельности развития сферы культуры на территории Астраханской области. Значение мероприятия (результата) определяется количеством участников социально значимых концертных постановок

	3.4
	Созданы условия для развития искусства и творчества в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	2 600,00
	Иной документ.
Созданы условия для стимулирования творческой деятельности развития сферы культуры на территории Астраханской области. Значение мероприятия (результата) определяется количеством участников социально значимых концертных постановок

	3.4.К.1
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	X
	15.02.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	3.4.К.2
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.04.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 01.04.2024

	3.4.К.3
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.07.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерациина 01.07.2024

	3.4.К.4
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.10.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 01.10.2024

	3.4.К.5
	Проведен предварительный анализ реализации мероприятия в отчетном году
	X
	25.12.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ.
Справка о реализации мероприятия в 2024 году

	3.4.К.6
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	X
	31.12.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Распоряжение министерства культуры Астраханской области о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	3.4
	Созданы условия для развития искусства и творчества в 2025 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	125,00
	Иной документ.
Созданы условия для стимулирования творческой деятельности развития сферы культуры на территории Астраханской области. Значение мероприятия (результата) определяется количеством участников социально значимых концертных постановок

	3.4.К.1
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	X
	15.02.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	3.4.К.2
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.04.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 01.04.2025

	3.4.К.3
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.07.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерациина 01.07.2025

	3.4.К.4
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.10.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 01.10.2025

	3.4.К.5
	Проведен предварительный анализ реализации мероприятия в отчетном году
	X
	25.12.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ.
Справка о реализации мероприятия в 2025 году

	3.4.К.6
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	X
	31.12.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Распоряжение министерства культуры Астраханской области о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	3.4
	Созданы условия для развития искусства и творчества в 2026 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	150,00
	Иной документ.
Созданы условия для стимулирования творческой деятельности развития сферы культуры на территории Астраханской области. Значение мероприятия (результата) определяется количеством участников социально значимых концертных постановок

	3.4.К.1
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	X
	15.02.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	3.4.К.2
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.04.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 01.04.2026

	3.4.К.3
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.07.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерациина 01.07.2026

	3.4.К.4
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.10.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 01.10.2026

	3.4.К.5
	Проведен предварительный анализ реализации мероприятия в отчетном году
	X
	25.12.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ.
Справка о реализации мероприятия в 2026 году

	3.4.К.6
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	X
	31.12.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Распоряжение министерства культуры Астраханской области о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	3.4
	Созданы условия для развития искусства и творчества в 2027 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	2 950,00
	Иной документ.
Созданы условия для стимулирования творческой деятельности развития сферы культуры на территории Астраханской области. Значение мероприятия (результата) определяется количеством участников социально значимых концертных постановок

	3.4
	Созданы условия для развития искусства и творчества в 2028 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	3 100,00
	Иной документ.
Созданы условия для стимулирования творческой деятельности развития сферы культуры на территории Астраханской области. Значение мероприятия (результата) определяется количеством участников социально значимых концертных постановок

	3.4
	Созданы условия для развития искусства и творчества в 2029 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	3 200,00
	Иной документ.
Созданы условия для стимулирования творческой деятельности развития сферы культуры на территории Астраханской области. Значение мероприятия (результата) определяется количеством участников социально значимых концертных постановок

	3.4
	Созданы условия для развития искусства и творчества в 2030 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	3 200,00
	Иной документ.
Созданы условия для стимулирования творческой деятельности развития сферы культуры на территории Астраханской области. Значение мероприятия (результата) определяется количеством участников социально значимых концертных постановок

	3.5
	Обеспечено развитие народного творчества
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга            Николаевна
	X
	X
	X
	13 275,00
	Иной документ.
Созданы условия для реализации каждым человеком его творческого потенциала. Обеспечена передача от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения. Значение мероприятия (результата) определяется количеством участников мероприятий, направленных на популяризацию народного творчества

	3.5
	Обеспечено развитие народного творчества в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга            Николаевна
	X
	X
	X
	1 050,00
	Иной документ.
Созданы условия для реализации каждым человеком его творческого потенциала. Обеспечена передача от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения. Значение мероприятия (результата) определяется количеством участников мероприятий, направленных на популяризацию народного творчества

	3.5.К.1
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	X
	15.02.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	3.5.К.2
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.04.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 01.04.2024

	3.5.К.3
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.07.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 01.07.2024

	3.5.К.4
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.10.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 01.10.2024

	3.5.К.5
	Проведен предварительный анализ реализации мероприятия в отчетном году
	X
	25.12.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ.
Справка о реализации мероприятия в 2024 году

	3.5.К.6
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	X
	31.12.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга           Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Распоряжение министерства культуры Астраханской области о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	3.5
	Обеспечено развитие народного творчества в 2025 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга            Николаевна
	X
	X
	X
	75,0
	Иной документ.
Созданы условия для реализации каждым человеком его творческого потенциала. Обеспечена передача от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения. Значение мероприятия (результата) определяется количеством участников мероприятий, направленных на популяризацию народного творчества

	3.5.К.1
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	X
	15.02.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	3.5.К.2
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.04.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 01.04.2025

	3.5.К.3
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.07.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 01.07.2025

	3.5.К.4
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.10.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 01.10.2025

	3.5.К.5
	Проведен предварительный анализ реализации мероприятия в отчетном году
	X
	25.12.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ.
Справка о реализации мероприятия в 2025 году

	3.5.К.6
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	X
	31.12.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга           Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Распоряжение министерства культуры Астраханской области о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	3.5
	Обеспечено развитие народного творчества в 2026 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга            Николаевна
	X
	X
	X
	100,00
	Иной документ.
Созданы условия для реализации каждым человеком его творческого потенциала. Обеспечена передача от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения. Значение мероприятия (результата) определяется количеством участников мероприятий, направленных на популяризацию народного творчества

	3.5.К.1
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	X
	15.02.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	3.5.К.2
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.04.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 01.04.2026

	3.5.К.3
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.07.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 01.07.2026

	3.5.К.4
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.10.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 01.10.2026

	3.5.К.5
	Проведен предварительный анализ реализации мероприятия в отчетном году
	X
	25.12.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ.
Справка о реализации мероприятия в 2026 году

	3.5.К.6
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	X
	31.12.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга           Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Распоряжение министерства культуры Астраханской области о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	3.5
	Обеспечено развитие народного творчества в 2027 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга            Николаевна
	X
	X
	X
	2 850,00
	Иной документ.
Созданы условия для реализации каждым человеком его творческого потенциала. Обеспечена передача от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения. Значение мероприятия (результата) определяется количеством участников мероприятий, направленных на популяризацию народного творчества

	3.5
	Обеспечено развитие народного творчества в 2028 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга            Николаевна
	X
	X
	X
	3 000,00
	Иной документ.
Созданы условия для реализации каждым человеком его творческого потенциала. Обеспечена передача от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения. Значение мероприятия (результата) определяется количеством участников мероприятий, направленных на популяризацию народного творчества

	3.5
	Обеспечено развитие народного творчества в 2029 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга            Николаевна
	X
	X
	X
	3 100,00
	Иной документ.
Созданы условия для реализации каждым человеком его творческого потенциала. Обеспечена передача от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения. Значение мероприятия (результата) определяется количеством участников мероприятий, направленных на популяризацию народного творчества

	3.5
	Обеспечено развитие народного творчества в 2030 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга            Николаевна
	X
	X
	X
	3 100,00
	Иной документ.
Созданы условия для реализации каждым человеком его творческого потенциала. Обеспечена передача от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения. Значение мероприятия (результата) определяется количеством участников мероприятий, направленных на популяризацию народного творчества

	3.6
	Развитие культурного диалога посредством реализации проектов культурного сотрудничества и обмена между Астраханской областью и субъектами Российской Федерации, странами ближнего и дальнего зарубежья
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга             Николаевна
	X
	X
	X
	23 270,00
	Иной документ.
Созданы условия для развития сотрудничества в сфере культуры, продвижения духовных ценностей и богатого наследия России за пределами Астраханской области, утверждения высокого престижа российской культуры, сохранения и развитие российской культуры как важнейшего стратегического ресурса страны, поддержки культурных инициатив, обеспечения максимальной доступности культурных и духовных ценностей, приобщения подрастающего поколения к наследию мировой и отечественной культуры

	3.6
	Развитие культурного диалога посредством реализации проектов культурного сотрудничества и обмена между Астраханской областью и субъектами Российской Федерации, странами ближнего и дальнего зарубежья в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга             Николаевна
	X
	X
	X
	1 720,00
	Иной документ.
Созданы условия для развития сотрудничества в сфере культуры, продвижения духовных ценностей и богатого наследия России за пределами Астраханской области, утверждения высокого престижа российской культуры, сохранения и развитие российской культуры как важнейшего стратегического ресурса страны, поддержки культурных инициатив, обеспечения максимальной доступности культурных и духовных ценностей, приобщения подрастающего поколения к наследию мировой и отечественной культуры

	3.6.К.1
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	X
	15.02.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	3.6.К.2
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.04.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 01.04.2024

	3.6.К.3
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.07.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 01.07.2024

	3.6.К.4
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.10.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 15.10.2024

	3.6.К.5
	Проведен предварительный анализ реализации мероприятия в отчетном году
	X
	25.12.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ.
Справка о реализации мероприятия в 2024 году

	3.6.К.6
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	X
	31.12.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга              Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Распоряжение министерства культуры Астраханской области о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	3.6
	Развитие культурного диалога посредством реализации проектов культурного сотрудничества и обмена между Астраханской областью и субъектами Российской Федерации, странами ближнего и дальнего зарубежья в 2025 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга             Николаевна
	X
	X
	X
	120,00
	Иной документ.
Созданы условия для развития сотрудничества в сфере культуры, продвижения духовных ценностей и богатого наследия России за пределами Астраханской области, утверждения высокого престижа российской культуры, сохранения и развитие российской культуры как важнейшего стратегического ресурса страны, поддержки культурных инициатив, обеспечения максимальной доступности культурных и духовных ценностей, приобщения подрастающего поколения к наследию мировой и отечественной культуры

	3.6.К.1
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	X
	15.02.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	3.6.К.2
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.04.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 01.04.2025

	3.6.К.3
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.07.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 01.07.2025

	3.6.К.4
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.10.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 15.10.2025

	3.6.К.5
	Проведен предварительный анализ реализации мероприятия в отчетном году
	X
	25.12.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ.
Справка о реализации мероприятия в 2025 году

	3.6.К.6
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	X
	31.12.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга              Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Распоряжение министерства культуры Астраханской области о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	3.6
	Развитие культурного диалога посредством реализации проектов культурного сотрудничества и обмена между Астраханской областью и субъектами Российской Федерации, странами ближнего и дальнего зарубежья в 2026 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга             Николаевна
	X
	X
	X
	150,00
	Иной документ.
Созданы условия для развития сотрудничества в сфере культуры, продвижения духовных ценностей и богатого наследия России за пределами Астраханской области, утверждения высокого престижа российской культуры, сохранения и развитие российской культуры как важнейшего стратегического ресурса страны, поддержки культурных инициатив, обеспечения максимальной доступности культурных и духовных ценностей, приобщения подрастающего поколения к наследию мировой и отечественной культуры

	3.6.К.1
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	X
	15.02.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	3.6.К.2
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.04.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 01.04.2026

	3.6.К.3
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.07.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 01.07.2026

	3.6.К.4
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.10.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 15.10.2026

	3.6.К.5
	Проведен предварительный анализ реализации мероприятия в отчетном году
	X
	25.12.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ.
Справка о реализации мероприятия в 2026 году

	3.6.К.6
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	X
	31.12.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга              Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Распоряжение министерства культуры Астраханской области о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	3.6
	Развитие культурного диалога посредством реализации проектов культурного сотрудничества и обмена между Астраханской областью и субъектами Российской Федерации, странами ближнего и дальнего зарубежья в 2027 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга             Николаевна
	X
	X
	X
	5 250,00
	Иной документ.
Созданы условия для развития сотрудничества в сфере культуры, продвижения духовных ценностей и богатого наследия России за пределами Астраханской области, утверждения высокого престижа российской культуры, сохранения и развитие российской культуры как важнейшего стратегического ресурса страны, поддержки культурных инициатив, обеспечения максимальной доступности культурных и духовных ценностей, приобщения подрастающего поколения к наследию мировой и отечественной культуры

	3.6
	Развитие культурного диалога посредством реализации проектов культурного сотрудничества и обмена между Астраханской областью и субъектами Российской Федерации, странами ближнего и дальнего зарубежья в 2028 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга             Николаевна
	X
	X
	X
	5 250,00
	Иной документ.
Созданы условия для развития сотрудничества в сфере культуры, продвижения духовных ценностей и богатого наследия России за пределами Астраханской области, утверждения высокого престижа российской культуры, сохранения и развитие российской культуры как важнейшего стратегического ресурса страны, поддержки культурных инициатив, обеспечения максимальной доступности культурных и духовных ценностей, приобщения подрастающего поколения к наследию мировой и отечественной культуры

	3.6
	Развитие культурного диалога посредством реализации проектов культурного сотрудничества и обмена между Астраханской областью и субъектами Российской Федерации, странами ближнего и дальнего зарубежья в 2029 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга             Николаевна
	X
	X
	X
	5 380,00
	Иной документ.
Созданы условия для развития сотрудничества в сфере культуры, продвижения духовных ценностей и богатого наследия России за пределами Астраханской области, утверждения высокого престижа российской культуры, сохранения и развитие российской культуры как важнейшего стратегического ресурса страны, поддержки культурных инициатив, обеспечения максимальной доступности культурных и духовных ценностей, приобщения подрастающего поколения к наследию мировой и отечественной культуры

	3.6
	Развитие культурного диалога посредством реализации проектов культурного сотрудничества и обмена между Астраханской областью и субъектами Российской Федерации, странами ближнего и дальнего зарубежья в 2030 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга             Николаевна
	X
	X
	X
	5 400,00
	Иной документ.
Созданы условия для развития сотрудничества в сфере культуры, продвижения духовных ценностей и богатого наследия России за пределами Астраханской области, утверждения высокого престижа российской культуры, сохранения и развитие российской культуры как важнейшего стратегического ресурса страны, поддержки культурных инициатив, обеспечения максимальной доступности культурных и духовных ценностей, приобщения подрастающего поколения к наследию мировой и отечественной культуры

	3.7
	Поддержка создания художественного продукта в области театрального и музыкального искусства
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева          Лариса            Геннадьевна
	X
	X
	X
	5 520,00
	Иной документ.
Обеспечена преемственность и сохранность театрального, музыкального, балетного, оперного искусства, других видов исполнительского искусства

	3.7
	Поддержка создания художественного продукта в области театрального и музыкального искусства в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева          Лариса            Геннадьевна
	X
	X
	X
	0,00
	Иной документ.
Обеспечена преемственность и сохранность театрального, музыкального, балетного, оперного искусства, других видов исполнительского искусства

	3.7
	Поддержка создания художественного продукта в области театрального и музыкального искусства в 2025 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева          Лариса            Геннадьевна
	X
	X
	X
	120,00
	Иной документ.
Обеспечена преемственность и сохранность театрального, музыкального, балетного, оперного искусства, других видов исполнительского искусства

	3.7.К.1
	Представлен отчет о реализации мероприятия на 01.04.2025
	X
	05.04.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет

	3.7.К.2
	Представлен отчет о реализации мероприятия на 01.07.2025
	X
	05.07.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет

	3.7.К.3
	Представлен отчет о реализации мероприятия на 01.10.2025
	X
	05.10.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет

	3.7.К.4
	Предварительный анализ проведения мероприятия в 2025 году реализации
	X
	25.12.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	3.7.К.5
	Утверждены (одобрены, формированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	X
	31.12.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Распоряжение министерства культуры Астраханской области о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	3.7.К.6
	Услуга оказана (работы выполнены)
	X
	31.12.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	3.7
	Поддержка создания художественного продукта в области театрального и музыкального искусства в 2026 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева          Лариса            Геннадьевна
	X
	X
	X
	120,00
	Иной документ.
Обеспечена преемственность и сохранность театрального, музыкального, балетного, оперного искусства, других видов исполнительского искусства

	3.7.К.1
	Представлен отчет о реализации мероприятия на 01.04.2026
	X
	05.04.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет

	3.7.К.2
	Представлен отчет о реализации мероприятия на 01.07.2026
	X
	05.07.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет

	3.7.К.3
	Представлен отчет о реализации мероприятия на 01.10.2026
	X
	05.10.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет

	3.7.К.4
	Предварительный анализ проведения мероприятия в 2026 году реализации
	X
	25.12.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	3.7.К.5
	Утверждены (одобрены, формированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	X
	31.12.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Распоряжение министерства культуры Астраханской области о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	3.7.К.6
	Услуга оказана (работы выполнены)
	X
	31.12.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	3.7
	Поддержка создания художественного продукта в области театрального и музыкального искусства в 2027 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева          Лариса            Геннадьевна
	X
	X
	X
	1 200,00
	Иной документ.
Обеспечена преемственность и сохранность театрального, музыкального, балетного, оперного искусства, других видов исполнительского искусства

	3.7
	Поддержка создания художественного продукта в области театрального и музыкального искусства в 2028 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева          Лариса            Геннадьевна
	X
	X
	X
	1 250,00
	Иной документ.
Обеспечена преемственность и сохранность театрального, музыкального, балетного, оперного искусства, других видов исполнительского искусства

	3.7
	Поддержка создания художественного продукта в области театрального и музыкального искусства в 2029 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева          Лариса            Геннадьевна
	X
	X
	X
	1 400,00
	Иной документ.
Обеспечена преемственность и сохранность театрального, музыкального, балетного, оперного искусства, других видов исполнительского искусства

	3.7
	Поддержка создания художественного продукта в области театрального и музыкального искусства в 2030 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева          Лариса            Геннадьевна
	X
	X
	X
	1 400,00
	Иной документ.
Обеспечена преемственность и сохранность театрального, музыкального, балетного, оперного искусства, других видов исполнительского искусства

	3.8
	Поддержка реализации проектов в области кинематографии
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга            Николаевна
	X
	X
	X
	14 700,00
	Иной документ.
Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг в сфере кинематографии. Повышен уровень сохранности и эффективности использования коллекции фильмов и других киноматериалов. Значение мероприятия (результата) определяется количеством посетителей (участников) проектов, направленных на популяризацию кинематографии

	3.8
	Поддержка реализации проектов в области кинематографии в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга            Николаевна
	X
	X
	X
	1 550,00
	Иной документ.
Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг в сфере кинематографии. Повышен уровень сохранности и эффективности использования коллекции фильмов и других киноматериалов. Значение мероприятия (результата) определяется количеством посетителей (участников) проектов, направленных на популяризацию кинематографии

	3.8.К.1
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	X
	15.02.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	3.8.К.2
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.04.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 01.04.2024

	3.8.К.3
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.07.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 01.07.2024

	3.8.К.4
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.10.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 01.10.2024

	3.8.К.5
	Проведен предварительный анализ реализации мероприятия в отчетном году
	X
	25.12.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ.
Справка о реализации мероприятия в 2024 году

	3.8.К.6
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	X
	31.12.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга            Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Распоряжение министерства культуры Астраханской области о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	3.8
	Поддержка реализации проектов в области кинематографии в 2025 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга            Николаевна
	X
	X
	X
	150,00
	Иной документ.
Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг в сфере кинематографии. Повышен уровень сохранности и эффективности использования коллекции фильмов и других киноматериалов. Значение мероприятия (результата) определяется количеством посетителей (участников) проектов, направленных на популяризацию кинематографии

	3.8.К.1
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	X
	15.02.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	3.8.К.2
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.04.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 01.04.2025

	3.8.К.3
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.07.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 01.07.2025

	3.8.К.4
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.10.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 01.10.2025

	3.8.К.5
	Проведен предварительный анализ реализации мероприятия в отчетном году
	X
	25.12.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ.
Справка о реализации мероприятия в 2025 году

	3.8.К.6
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	X
	31.12.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга            Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Распоряжение министерства культуры Астраханской области о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	3.8
	Поддержка реализации проектов в области кинематографии в 2026 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга            Николаевна
	X
	X
	X
	150,00
	Иной документ.
Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг в сфере кинематографии. Повышен уровень сохранности и эффективности использования коллекции фильмов и других киноматериалов. Значение мероприятия (результата) определяется количеством посетителей (участников) проектов, направленных на популяризацию кинематографии

	3.8.К.1
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	X
	15.02.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	3.8.К.2
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.04.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 01.04.2026

	3.8.К.3
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.07.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 01.07.2026

	3.8.К.4
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.10.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 01.10.2026

	3.8.К.5
	Проведен предварительный анализ реализации мероприятия в отчетном году
	X
	25.12.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ.
Справка о реализации мероприятия в 2026 году

	3.8.К.6
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	X
	31.12.2026
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга            Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Распоряжение министерства культуры Астраханской области о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	3.8
	Поддержка реализации проектов в области кинематографии в 2027 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга            Николаевна
	X
	X
	X
	3 200,00
	Иной документ.
Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг в сфере кинематографии. Повышен уровень сохранности и эффективности использования коллекции фильмов и других киноматериалов. Значение мероприятия (результата) определяется количеством посетителей (участников) проектов, направленных на популяризацию кинематографии

	3.8
	Поддержка реализации проектов в области кинематографии в 2028 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга            Николаевна
	X
	X
	X
	3 200,00
	Иной документ.
Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг в сфере кинематографии. Повышен уровень сохранности и эффективности использования коллекции фильмов и других киноматериалов. Значение мероприятия (результата) определяется количеством посетителей (участников) проектов, направленных на популяризацию кинематографии

	3.8
	Поддержка реализации проектов в области кинематографии в 2029 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга            Николаевна
	X
	X
	X
	3 200,00
	Иной документ.
Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг в сфере кинематографии. Повышен уровень сохранности и эффективности использования коллекции фильмов и других киноматериалов. Значение мероприятия (результата) определяется количеством посетителей (участников) проектов, направленных на популяризацию кинематографии

	3.8
	Поддержка реализации проектов в области кинематографии в 2030 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга            Николаевна
	X
	X
	X
	3 250,00
	Иной документ.
Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг в сфере кинематографии. Повышен уровень сохранности и эффективности использования коллекции фильмов и других киноматериалов. Значение мероприятия (результата) определяется количеством посетителей (участников) проектов, направленных на популяризацию кинематографии

	4.
	Задача «Укрепление и развитие инфраструктуры в сфере культуры»

	4.1
	Обеспечение    государственных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства специальным оборудованием и современными техническими средствами
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	90 150,00
	Иной документ.
Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг в сфере кинематографии. Повышен уровень сохранности и эффективности использования коллекции фильмов и других киноматериалов

	4.1
	Обеспечение    государственных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства специальным оборудованием и современными техническими средствами в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	3 150,00
	Иной документ.
Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг в сфере кинематографии. Повышен уровень сохранности и эффективности использования коллекции фильмов и других киноматериалов

	4.1.К.1
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	X
	15.02.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	4.1.К.2
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.04.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 01.04.2024

	4.1.К.3
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.07.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет  о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 01.07.2024

	4.1.К.4
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.10.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 15.10.2024

	4.1.К.5
	Проведен предварительный анализ реализации мероприятия в отчетном году
	X
	25.12.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ.
Справка о реализации мероприятия в 2024 году

	4.1.К.6
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	X
	31.12.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева         Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Распоряжение министерства культуры Астраханской области о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	4.1
	Обеспечение    государственных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства специальным оборудованием и современными техническими средствами в 2025 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	0,00
	Иной документ.
Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг в сфере кинематографии. Повышен уровень сохранности и эффективности использования коллекции фильмов и других киноматериалов

	4.1
	Обеспечение    государственных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства специальным оборудованием и современными техническими средствами в 2026 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	0,00
	Иной документ.
Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг в сфере кинематографии. Повышен уровень сохранности и эффективности использования коллекции фильмов и других киноматериалов

	4.1
	Обеспечение    государственных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства специальным оборудованием и современными техническими средствами в 2027 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	20 000,00
	Иной документ.
Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг в сфере кинематографии. Повышен уровень сохранности и эффективности использования коллекции фильмов и других киноматериалов

	4.1
	Обеспечение    государственных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства специальным оборудованием и современными техническими средствами в 2028 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	20 000,00
	Иной документ.
Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг в сфере кинематографии. Повышен уровень сохранности и эффективности использования коллекции фильмов и других киноматериалов

	4.1
	Обеспечение    государственных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства специальным оборудованием и современными техническими средствами в 2029 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	22 000,00
	Иной документ.
Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг в сфере кинематографии. Повышен уровень сохранности и эффективности использования коллекции фильмов и других киноматериалов

	4.1
	Обеспечение    государственных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства специальным оборудованием и современными техническими средствами в 2030 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	25 000,00
	Иной документ.
Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг в сфере кинематографии. Повышен уровень сохранности и эффективности использования коллекции фильмов и других киноматериалов

	4.2
	Строительство, реконструкция и ремонт государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга               Николаевна
	X
	X
	X
	132 000,00
	Иной документ.
Проведена реновация государственных учреждений культуры и искусства путем строительства, реконструкции и ремонта зданий (объектов) и помещений

	4.2
	Строительство, реконструкция и ремонт государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга               Николаевна
	X
	X
	X
	0,00
	Иной документ.
Проведена реновация государственных учреждений культуры и искусства путем строительства, реконструкции и ремонта зданий (объектов) и помещений

	4.2
	Строительство, реконструкция и ремонт государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области в 2025 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга               Николаевна
	X
	X
	X
	0,00
	Иной документ.
Проведена реновация государственных учреждений культуры и искусства путем строительства, реконструкции и ремонта зданий (объектов) и помещений

	4.2
	Строительство, реконструкция и ремонт государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области в 2026 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга               Николаевна
	X
	X
	X
	0,00
	Иной документ.
Проведена реновация государственных учреждений культуры и искусства путем строительства, реконструкции и ремонта зданий (объектов) и помещений

	4.2
	Строительство, реконструкция и ремонт государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области в 2027 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга               Николаевна
	X
	X
	X
	30 000,00
	Иной документ.
Проведена реновация государственных учреждений культуры и искусства путем строительства, реконструкции и ремонта зданий (объектов) и помещений

	4.2
	Строительство, реконструкция и ремонт государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области в 2028 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга               Николаевна
	X
	X
	X
	32 000,00
	Иной документ.
Проведена реновация государственных учреждений культуры и искусства путем строительства, реконструкции и ремонта зданий (объектов) и помещений

	4.2
	Строительство, реконструкция и ремонт государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области в 2029 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга               Николаевна
	X
	X
	X
	35 000,00
	Иной документ.
Проведена реновация государственных учреждений культуры и искусства путем строительства, реконструкции и ремонта зданий (объектов) и помещений

	4.2
	Строительство, реконструкция и ремонт государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области в 2030 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга               Николаевна
	X
	X
	X
	35 000,00
	Иной документ.
Проведена реновация государственных учреждений культуры и искусства путем строительства, реконструкции и ремонта зданий (объектов) и помещений

	4.2
	Строительство, реконструкция и ремонт государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга               Николаевна
	X
	X
	X
	132 000,00
	Иной документ.
Проведена реновация государственных учреждений культуры и искусства путем строительства, реконструкции и ремонта зданий (объектов) и помещений

	4.3
	Оснащены учреждения культуры музыкальными инструментами, оборудованием и прочим инвентарем
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса        Геннадьевна
	X
	X
	X
	87 000,00
	Иной документ.
Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и прочим инвентарем учреждений отрасли культуры, в том числе образования в сфере культуры, в том числе детских школ искусств с целью стимулирования и развития профессионального искусства

	4.3
	Оснащены учреждения культуры музыкальными инструментами, оборудованием и прочим инвентарем в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса        Геннадьевна
	X
	X
	X
	0,00
	Иной документ.
Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и прочим инвентарем учреждений отрасли культуры, в том числе образования в сфере культуры, в том числе детских школ искусств с целью стимулирования и развития профессионального искусства

	4.3
	Оснащены учреждения культуры музыкальными инструментами, оборудованием и прочим инвентарем в 2025 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса        Геннадьевна
	X
	X
	X
	0,00
	Иной документ.
Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и прочим инвентарем учреждений отрасли культуры, в том числе образования в сфере культуры, в том числе детских школ искусств с целью стимулирования и развития профессионального искусства

	4.3
	Оснащены учреждения культуры музыкальными инструментами, оборудованием и прочим инвентарем в 2026 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса        Геннадьевна
	X
	X
	X
	0,00
	Иной документ.
Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и прочим инвентарем учреждений отрасли культуры, в том числе образования в сфере культуры, в том числе детских школ искусств с целью стимулирования и развития профессионального искусства

	4.3
	Оснащены учреждения культуры музыкальными инструментами, оборудованием и прочим инвентарем в 2027 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса        Геннадьевна
	X
	X
	X
	20 000,00
	Иной документ.
Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и прочим инвентарем учреждений отрасли культуры, в том числе образования в сфере культуры, в том числе детских школ искусств с целью стимулирования и развития профессионального искусства

	4.3
	Оснащены учреждения культуры музыкальными инструментами, оборудованием и прочим инвентарем в 2028 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса        Геннадьевна
	X
	X
	X
	20 000,00
	Иной документ.
Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и прочим инвентарем учреждений отрасли культуры, в том числе образования в сфере культуры, в том числе детских школ искусств с целью стимулирования и развития профессионального искусства

	4.3
	Оснащены учреждения культуры музыкальными инструментами, оборудованием и прочим инвентарем в 2029 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса        Геннадьевна
	X
	X
	X
	22 000,00
	Иной документ.
Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и прочим инвентарем учреждений отрасли культуры, в том числе образования в сфере культуры, в том числе детских школ искусств с целью стимулирования и развития профессионального искусства

	4.3
	Оснащены учреждения культуры музыкальными инструментами, оборудованием и прочим инвентарем в 2030 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса        Геннадьевна
	X
	X
	X
	25 000,00
	Иной документ.
Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и прочим инвентарем учреждений отрасли культуры, в том числе образования в сфере культуры, в том числе детских школ искусств с целью стимулирования и развития профессионального искусства

	5.
	Задача «Создание условий для обеспечения сохранности и общественной доступности музейных и библиотечных фондов»

	5.1
	Обеспечение сохранности и общественной доступности музейных фондов
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга             Николаевна
	X
	X
	X
	17 500,00
	Иной документ.
Созданы условия для максимально эффективного использования потенциала музеев для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации. Значение мероприятия (результата) определяется процентом выполненных мероприятий, направленных на обеспеченность и общественную доступность музейных фондов

	5.1
	Обеспечение сохранности и общественной доступности музейных фондов в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга             Николаевна
	X
	X
	X
	2 750,00
	Иной документ.
Созданы условия для максимально эффективного использования потенциала музеев для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации. Значение мероприятия (результата) определяется процентом выполненных мероприятий, направленных на обеспеченность и общественную доступность музейных фондов

	5.1.К.1
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	X
	15.02.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	5.1.К.2
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.04.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 01.04.2024

	5.1.К.3
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.07.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 01.07.2024

	5.1.К.4
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.10.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 01.10.2024

	5.1.К.5
	Проведен предварительный анализ реализации мероприятия в отчетном году
	X
	25.12.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ.
Справка о реализации мероприятия в 2024 году

	5.1.К.6
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	X
	31.12.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга            Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Распоряжение министерства культуры Астраханской области о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Значение мероприятия (результата) определяется процентом выполненных мероприятий, направленных на обеспеченность и общественную доступность музейных фондов

	5.1
	Обеспечение сохранности и общественной доступности музейных фондов в 2025 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга             Николаевна
	X
	X
	X
	0,00
	Иной документ.
Созданы условия для максимально эффективного использования потенциала музеев для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации

	5.1
	Обеспечение сохранности и общественной доступности музейных фондов в 2026 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга             Николаевна
	X
	X
	X
	0,00
	Иной документ.
Созданы условия для максимально эффективного использования потенциала музеев для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации. Значение мероприятия (результата) определяется процентом выполненных мероприятий, направленных на обеспеченность и общественную доступность музейных фондов

	5.1
	Обеспечение сохранности и общественной доступности музейных фондов в 2027 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга             Николаевна
	X
	X
	X
	3 500,00
	Иной документ.
Созданы условия для максимально эффективного использования потенциала музеев для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации. Значение мероприятия (результата) определяется процентом выполненных мероприятий, направленных на обеспеченность и общественную доступность музейных фондов

	5.1
	Обеспечение сохранности и общественной доступности музейных фондов в 2028 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга             Николаевна
	X
	X
	X
	3 750,00
	Иной документ.
Созданы условия для максимально эффективного использования потенциала музеев для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации. Значение мероприятия (результата) определяется процентом выполненных мероприятий, направленных на обеспеченность и общественную доступность музейных фондов

	5.1
	Обеспечение сохранности и общественной доступности музейных фондов в 2029 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга             Николаевна
	X
	X
	X
	3 750,00
	Иной документ.
Созданы условия для максимально эффективного использования потенциала музеев для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации. Значение мероприятия (результата) определяется процентом выполненных мероприятий, направленных на обеспеченность и общественную доступность музейных фондов

	5.1
	Обеспечение сохранности и общественной доступности музейных фондов в 2030 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга             Николаевна
	X
	X
	X
	3 750,00
	Иной документ.
Созданы условия для максимально эффективного использования потенциала музеев для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации. Значение мероприятия (результата) определяется процентом выполненных мероприятий, направленных на обеспеченность и общественную доступность музейных фондов

	5.2
	Обеспечение сохранности и общественной доступности библиотечных фондов
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга            Николаевна
	X
	X
	X
	15 400,00
	Иной документ. 
Созданы условия для максимально эффективного использования потенциала государственных общедоступных библиотек для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, а также для реализации каждым гражданином его неотъемлемых прав на доступ к знаниям, информации, культурным ценностям, на участие в культурной жизни, пользование организациями культуры. Значение мероприятия (результата) определяется количеством приобретенных экземпляров книг

	5.2
	Обеспечение сохранности и общественной доступности библиотечных фондов в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга            Николаевна
	X
	X
	X
	1 500,00
	Иной документ. 
Созданы условия для максимально эффективного использования потенциала государственных общедоступных библиотек для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, а также для реализации каждым гражданином его неотъемлемых прав на доступ к знаниям, информации, культурным ценностям, на участие в культурной жизни, пользование организациями культуры. Значение мероприятия (результата) определяется количеством приобретенных экземпляров книг

	5.2.К.1
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	X
	15.02.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	5.2.К.2
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.04.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 01.04.2024

	5.2.К.3
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.07.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 01.07.2024

	5.2.К.4
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.10.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 01.10.2024

	5.2.К.5
	Проведен предварительный анализ реализации мероприятия в отчетном году
	X
	25.12.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ.
Справка о реализации мероприятия в 2024 году

	5.2.К.6
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	X
	31.12.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга             Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Распоряжение министерства культуры Астраханской области о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	5.2
	Обеспечение сохранности и общественной доступности библиотечных фондов в 2025 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга            Николаевна
	X
	X
	X
	0,00
	Иной документ. 
Созданы условия для максимально эффективного использования потенциала государственных общедоступных библиотек для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, а также для реализации каждым гражданином его неотъемлемых прав на доступ к знаниям, информации, культурным ценностям, на участие в культурной жизни, пользование организациями культуры. Значение мероприятия (результата) определяется количеством приобретенных экземпляров книг

	5.2
	Обеспечение сохранности и общественной доступности библиотечных фондов в 2026 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга            Николаевна
	X
	X
	X
	0,00
	Иной документ. 
Созданы условия для максимально эффективного использования потенциала государственных общедоступных библиотек для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, а также для реализации каждым гражданином его неотъемлемых прав на доступ к знаниям, информации, культурным ценностям, на участие в культурной жизни, пользование организациями культуры. Значение мероприятия (результата) определяется количеством приобретенных экземпляров книг

	5.2
	Обеспечение сохранности и общественной доступности библиотечных фондов в 2027 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга            Николаевна
	X
	X
	X
	3 400,00
	Иной документ. 
Созданы условия для максимально эффективного использования потенциала государственных общедоступных библиотек для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, а также для реализации каждым гражданином его неотъемлемых прав на доступ к знаниям, информации, культурным ценностям, на участие в культурной жизни, пользование организациями культуры. Значение мероприятия (результата) определяется количеством приобретенных экземпляров книг

	5.2
	Обеспечение сохранности и общественной доступности библиотечных фондов в 2028 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга            Николаевна
	X
	X
	X
	3 500,00
	Иной документ. 
Созданы условия для максимально эффективного использования потенциала государственных общедоступных библиотек для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, а также для реализации каждым гражданином его неотъемлемых прав на доступ к знаниям, информации, культурным ценностям, на участие в культурной жизни, пользование организациями культуры. Значение мероприятия (результата) определяется количеством приобретенных экземпляров книг

	5.2
	Обеспечение сохранности и общественной доступности библиотечных фондов в 2029 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга            Николаевна
	X
	X
	X
	3 500,00
	Иной документ. 
Созданы условия для максимально эффективного использования потенциала государственных общедоступных библиотек для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, а также для реализации каждым гражданином его неотъемлемых прав на доступ к знаниям, информации, культурным ценностям, на участие в культурной жизни, пользование организациями культуры. Значение мероприятия (результата) определяется количеством приобретенных экземпляров книг

	5.2
	Обеспечение сохранности и общественной доступности библиотечных фондов в 2030 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга            Николаевна
	X
	X
	X
	3 500,00
	Иной документ. 
Созданы условия для максимально эффективного использования потенциала государственных общедоступных библиотек для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, а также для реализации каждым гражданином его неотъемлемых прав на доступ к знаниям, информации, культурным ценностям, на участие в культурной жизни, пользование организациями культуры. Значение мероприятия (результата) определяется количеством приобретенных экземпляров книг

	5.3
	Проведены мероприятия (конференции, круглые столы, форумы) в области музейного и библиотечного дела
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга               Николаевна
	X
	X
	X
	22 350,00
	Иной документ.
Обеспечено проведение мероприятий различного характера в целях популяризации музейного и библиотечного дела

	5.3
	Проведены мероприятия (конференции, круглые столы, форумы) в области музейного и библиотечного дела в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга               Николаевна
	X
	X
	X
	1 200,00
	Иной документ.
Обеспечено проведение мероприятий различного характера в целях популяризации музейного и библиотечного дела

	5.3.К.1
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	X
	15.02.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	5.3.К.2
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.04.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 01.04.2024

	5.3.К.3
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.07.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 01.07.2024

	5.3.К.4
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.10.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 01.10.2024

	5.3.К.5
	Проведен предварительный анализ реализации мероприятия в отчетном году
	X
	25.12.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева  Лариса          Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ.
Справка о реализации мероприятия в 2024 году

	5.3.К.6
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	X
	31.12.2024
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга              Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Распоряжение министерства культуры Астраханской области о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	5.3
	Проведены мероприятия (конференции, круглые столы, форумы) в области музейного и библиотечного дела в 2025 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга               Николаевна
	X
	X
	X
	0,00
	Иной документ.
Обеспечено проведение мероприятий различного характера в целях популяризации музейного и библиотечного дела

	5.3
	Проведены мероприятия (конференции, круглые столы, форумы) в области музейного и библиотечного дела в 2026 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга               Николаевна
	X
	X
	X
	0,00
	Иной документ.
Обеспечено проведение мероприятий различного характера в целях популяризации музейного и библиотечного дела

	5.3
	Проведены мероприятия (конференции, круглые столы, форумы) в области музейного и библиотечного дела в 2027 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга               Николаевна
	X
	X
	X
	5 250,00
	Иной документ.
Обеспечено проведение мероприятий различного характера в целях популяризации музейного и библиотечного дела

	5.3
	Проведены мероприятия (конференции, круглые столы, форумы) в области музейного и библиотечного дела в 2028 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга               Николаевна
	X
	X
	X
	 5 300,00
	Иной документ.
Обеспечено проведение мероприятий различного характера в целях популяризации музейного и библиотечного дела

	5.3
	Проведены мероприятия (конференции, круглые столы, форумы) в области музейного и библиотечного дела в 2029 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга               Николаевна
	X
	X
	X
	5 300,00
	Иной документ.
Обеспечено проведение мероприятий различного характера в целях популяризации музейного и библиотечного дела

	5.3
	Проведены мероприятия (конференции, круглые столы, форумы) в области музейного и библиотечного дела в 2030 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга               Николаевна
	X
	X
	X
	5 300,00
	Иной документ.
Обеспечено проведение мероприятий различного характера в целях популяризации музейного и библиотечного дела


Приложение № 8
к постановлению 

Правительства

Астраханской области  

от                    №             

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип 
мероприятия (результата)
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое 
значение
	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Задача «Повышение эффективности деятельности органа исполнительной власти Астраханской области в сфере культуры и подведомственных ему учреждений по осуществлению полномочий в сфере культуры, образования и архивного дела»

	1
	Осуществлено обеспечение функций органов  государственной власти Астраханской области, а также содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных казенных учреждений (органи-заций)
	Осуществление текущей деятельности
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.1
	Созданы необходимые условия для эффективного научно-методического и экспертно-аналитического обеспечения системы управления в сфере культуры. Содержание министерства культуры Астраханской области, ГКУ АО «Финансово-правовой центр», ГКУ АО «Центр материально-технического обеспечения», ГКУ АО «Государственный архив Астраханской области»

	1.2
	Предоставлены субсидии бюджетным и автономным учреждениям (организациям)
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Тыс. 
человек
	1 025,3
	2022
	1 117,0
	1 142,4
	1 182,8
	1 222,2
	1 261,7
	1 301,0
	1 332,0

	1.2.1
	Количество участников (физических лиц / организаций)
	Х
	Единица
	
	
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	1.2.2
	Предоставление субсидий на выполнение  государственного задания бюджетным и автономным учреждениям культуры и образования в сфере культуры, включая образовательные организации, государственные общедоступные библиотеки, театрально-концертные учреждения, учреждения культурно-досугового типа и кинематографии

	1.3
	Обеспечена  государственная поддержка обучающихся граждан
	Выплаты 
физическим лицам 
	Человек
	348
	2022
	472
	490
	520
	520
	520
	520
	520

	1.3.1
	Назначение и выплата академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам по очной форме обучения государственных профессиональных образовательных организаций Астраханской области по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

	1.4
	Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Выплаты 
физическим лицам 
	Человек
	5
	2022
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	1.4.1
	Меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области в соответствии с законодательством Астраханской области


5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	Наименование мероприятия 
(результата) /  источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам                            , тыс. рублей

	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для эффективной организации деятельности учреждений культуры Астраханской области и образования в сфере культуры Астраханской области» (всего), в том числе:
	1 838 154,7
	1 586 234,3
	1 586 788,8
	1 820 196,0
	1 833 667,4
	1 847 238,8
	1 860 910,9
	 12 373 190,9

	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	1 838 154,7
	1 586 234,3
	1 586 788,8
	1 820 196,0
	1 833 667,4
	1 847 238,8
	1 860 910,9
	 12 373 190,9

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в том числе межбюджетные трансферты местным бюджетам 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Нераспределенный резерв  
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1 «Осуществлено обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области, а также содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных казенных учреждений (организаций)», всего, в том числе:
	247 403,8
	232 490,9
	232 490,9
	243 197,2
	245 001,7
	246 819,6
	248 651,0
	1 696 055,1

	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	247 403,8
	232 490,9
	232 490,9
	243 197,2
	245 001,7
	246 819,6
	248 651,0
	1 696 055,1

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в том числе межбюджетные трансферты местным бюджетам 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Нераспределенный резерв  
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2 «Предоставлены субсидии бюджетным и автономным учреждениям (организациям)», всего, в том числе:
	1 583 323,4
	1 347 327,2
	1 348 709,1
	1 570 569,3
	1 582 222,9
	1 593 963,0
	1 605 790,2
	10 631 905,2

	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	1 583 323,4
	1 347 327,2
	1 348 709,1
	1 570 569,3
	1 582 222,9
	1 593 963,0
	1 605 790,2
	10 631 905,2

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в том числе межбюджетные трансферты местным бюджетам 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Нераспределенный резерв  
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3 «Обеспечена государственная поддержка обучающихся граждан», всего, в том числе:
	4 580,1
	4 580,1
	4 580,1
	4 580,1
	4 580,1
	4 580,1
	4 580,1
	32 060,4

	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	4 580,1
	4 580,1
	4 580,1
	4 580,1
	4 580,1
	4 580,1
	4 580,1
	32 060,4

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в том числе межбюджетные трансферты местным бюджетам 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Нераспределенный резерв  
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4 «Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», всего, в том числе:
	2 847,4
	1 836,2
	1 008,8
	1 849,4
	1 862,7
	1 876,1
	1 889,6
	13 170,3

	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	2 847,4
	1 836,2
	1 008,8
	1 849,4
	1 862,7
	1 876,1
	1 889,6
	13 170,3

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в том числе межбюджетные трансферты местным бюджетам 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Нераспределенный резерв  
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году
	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель

(Ф.И.О., должность)
	Вид подтверждающего документа


	
	1
	2
	3
	4

	1
	Задача «Повышение эффективности деятельности органа исполнительной власти Астраханской области в сфере культуры и подведомственных ему учреждений по осуществлению полномочий в сфере культуры, образования и архивного дела»

	1.1
	Предоставлены субсидии бюджетным и автономным учреждениям (организациям)
	х
	Васильева Лариса Геннадьевна – первый заместитель министра культуры Астраханской области
	Соглашение

	1.1.К.1
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	10.01.2024
	Васильева Лариса Геннадьевна – первый заместитель министра культуры Астраханской области
	Распоряжение

	1.1.К.2
	Отчет о выполнении государственного задания по состоянию на 01.04.2024
	10.04.2024
	Васильева Лариса Геннадьевна – первый заместитель министра культуры Астраханской области
	Отчет

	1.1.К.3
	Отчет о выполнении государственного задания по состоянию на 01.07.2024
	10.07.2024
	Васильева Лариса Геннадьевна – первый заместитель министра культуры Астраханской области
	Отчет

	1.1.К.4
	Отчет о выполнении государственного задания по состоянию на 01.10.2024
	10.10.2024
	Васильева Лариса Геннадьевна – первый заместитель министра культуры Астраханской области
	Отчет

	1.1.К.5
	Отчет о выполнении государственного задания по состоянию на 01.11.2024
	05.11.2024
	Васильева Лариса Геннадьевна – первый заместитель министра культуры Астраханской области
	Отчет

	1.1.К.6
	Проведен предварительный анализ реализации мероприятия в отчетном году
	25.12.2024
	Васильева Лариса Геннадьевна – первый заместитель министра культуры Астраханской области
	Иной документ. Справка о реализации  мероприятия в 2024 году

	1.1.К.7
	Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения услуг)
	31.12.2024
	Васильева Лариса Геннадьевна – первый заместитель министра культуры Астраханской области
	Отчет

	2.1
	Обеспечена государственная поддержка обучающихся граждан
	х
	Васильева Лариса Геннадьевна – первый заместитель министра культуры Астраханской области
	Иной документ

	2.1.К.1
	Выплаты осуществлены по состоянию на 01.04.2024
	10.04.2024
	Васильева Лариса Геннадьевна – первый заместитель министра культуры Астраханской области
	Платежное поручение (платежный документ)

	2.1.К.2
	Выплаты осуществлены по состоянию на 01.07.2024
	10.07.2024
	Васильева Лариса Геннадьевна – первый заместитель министра культуры Астраханской области
	Платежное поручение (платежный документ)

	2.1.К.3
	Выплаты осуществлены по состоянию на 01.10.2024
	10.10.2024
	Васильева Лариса Геннадьевна – первый заместитель министра культуры Астраханской области
	Платежное поручение (платежный документ)

	2.1.К.4
	Выплаты осуществлены по состоянию на 31.12.2024
	31.12.2024
	Васильева Лариса Геннадьевна – первый заместитель министра культуры Астраханской области
	Платежное поручение (платежный документ)

	2.1.К.5
	Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден / принят
	31.12.2024
	Васильева Лариса Геннадьевна – первый заместитель министра культуры Астраханской области
	Постановление

	2.1.К.6
	Проведен предварительный анализ реализации мероприятия в отчетном году
	31.12.2024
	Васильева Лариса Геннадьевна – первый заместитель министра культуры Астраханской области
	Иной документ. Справка о реализации мероприятия в 2024 году

	3.1
	Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	х
	Васильева Лариса Геннадьевна – первый заместитель министра культуры Астраханской области
	Иной документ

	3.1.К.1
	Выплаты осуществлены по состоянию на 01.04.2024
	10.04.2024
	Васильева Лариса Геннадьевна – первый заместитель министра культуры Астраханской области
	Платежное поручение (платежный документ)

	3.1.К.2
	Выплаты осуществлены по состоянию на 01.07.2024
	10.07.2024
	Васильева Лариса Геннадьевна – первый заместитель министра культуры Астраханской области
	Платежное поручение (платежный документ)

	3.1.К.3
	Выплаты осуществлены по состоянию на 01.10.2024
	10.10.2024
	Васильева Лариса Геннадьевна – первый заместитель министра культуры Астраханской области
	Платежное поручение (платежный документ)

	3.1.К.4
	Выплаты осуществлены по состоянию на 31.12.2024
	31.12.2024
	Васильева Лариса Геннадьевна – первый заместитель министра культуры Астраханской области
	Платежное поручение (платежный документ)

	3.1.К.5
	Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден / принят
	31.12.2024
	Васильева Лариса Геннадьевна – первый заместитель министра культуры Астраханской области
	Закон Астраханской области

	3.1.К.6
	Проведен предварительный анализ реализации мероприятия в отчетном году
	31.12.2024
	Васильева Лариса Геннадьевна – первый заместитель министра культуры Астраханской области
	Иной документ. Справка о реализации мероприятия в 2024 году


Приложение № 9
к постановлению 

Правительства

Астраханской области  

от                    №             

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году
	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам / месяцам
	На конец 2024 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Задача «Создание условий для проведения реставрации и ремонта объектов историко-культурного наследия и обеспечение археологических исследований и музеефикация объектов археологического наследия на территории Астраханской области»

	1.1.
	Количество объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном техническом состоянии
	КПМ
	Единица
	27
	54
	81
	108
	135
	162
	190
	218
	246
	275
	304
	334

	1.2
	Доля отреставрированных объектов культурного наследия Астраханской области от общего числа нуждающихся в реставрации
	КПМ
	Процент
	1,5
	3,0
	4,5
	6,0
	7,5
	9,0
	11,0
	13,0
	15,0
	17,0
	19,0
	21

	1.3
	Доля исследованных площадей объектов археологического наследия Астраханской области, находящихся под негативным воздействием экологических факторов, по отношению к площади объектов археологического наследия, относящихся к данной категории
	КПМ
	Процент
	0,5
	1,0
	1,5
	2,0
	3,0
	4,0
	5,0
	6,0
	7,0
	9,0
	9,0
	10,0


4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия      
(результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Единица измерения    (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	значение 
	год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Задача «Создание условий для проведения реставрации и ремонта объектов историко-культурного наследия и обеспечение археологических исследований и музеефикация объектов археологического наследия на территории Астраханской области»

	1.1
	Осуществлено обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области, а также содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных казенных учреждений (организаций)
	Осуществление текущей деятельности
	-
	-
	-
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.1
	Созданы необходимые условия для эффективного научно-методического и экспертно-аналитического обеспечения системы управления в сфере сохранения и популяризации объектов историко-культурного и археологического наследия

	1.2
	Осуществлены переданные полномочия Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
	Осуществление текущей деятельности
	-
	-
	-
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.1
	Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

	1.3
	Предоставлены субсидии бюджетным и автономным учреждениям (организациям)
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Единица
	1 550
	2022
	1 550
	1 550
	1 750
	1 750
	1 750
	1 750
	1 750

	1.3.1
	Созданы условия для сохранения, эффективного использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Значение мероприятия (результата) определяется уровнем выполнения государственного задания (100% ежегодно)

	1.4
	Разработаны предметы охраны объектов культурного наследия, установление границ территорий объектов культурного наследия и их зон охраны, в том числе с проведением историко-культурной экспертизы
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Процент
	50
	2022
	50
	0
	0
	50
	50
	50
	50

	1.4.1
	Проводится работа по разработке документации для внесения информации о границах территории в Единый государственный реестр недвижимости в отношении объектов культурного наследия, разработке проектов зон охраны, в рамках которых устанавливаются зоны охраны в отношении объектов культурного наследия, разработка проектов предметов охраны объектов культурного наследия. Значение мероприятия (результата) определяется уровнем выполнения государственного задания (50% от общего количества объектов культурного наследия Астраханской области, внесенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия)

	5
	Проведено археологическое обследование территории Астраханской области
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Квадратный метр
	100
	2022
	120
	0
	0
	120
	120
	120
	120

	5.1
	Проводится работа по археологическому обследованию территории Астраханской области

	6
	Повышение квалификации (профессиональная переподготовка) должностных лиц, которым необходимы знания в области мобилизационной подготовки
	Повышение квалификации
	Человек
	0
	2022
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.1
	Проведено повышение квалификации (профессиональная переподготовка) должностных лиц, которым необходимы знания в области мобилизационной подготовки


5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	Наименование мероприятия (результата) /  источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам                         , тыс. рублей

	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области» (всего), в том числе:
	74 270,2
	35 131,3
	35 195,9
	86 575,9
	86 696,2
	86 945,0
	87 111,9
	491 926,4

	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	74 270,2
	35 131,3
	35 195,9
	86 575,9
	86 696,2
	86 945,0
	87 111,9
	491 926,4

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	1 436,6
	1 493,3
	1 547,5
	1 497,7
	1 497,7
	1 497,7
	1 497,7
	10 468,2

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Нераспределенный резерв
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1 «Осуществлено обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области, а также содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных казенных учреждений (организаций)», всего, в том числе:
	10 646,9
	9 330,7
	9 332,1
	7 631,1
	7 661,6
	7 820,3
	7 901,2
	60 323,9

	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	10 646,9
	9 330,7
	9 332,1
	7 631,1
	7 661,6
	7 820,3
	7 901,2
	60 323,9

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Нераспределенный резерв
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2 «Осуществлены переданные полномочия Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», всего, в том числе:
	1 436,6
	1 493,3
	1 547,5
	1 497,7
	1 497,7
	1 497,7
	1 497,7
	10 468,2

	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	1 436,6
	1 493,3
	1 547,5
	1 497,7
	1 497,7
	1 497,7
	1 497,7
	10 468,2

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	1 436,6
	1 493,3
	1 547,5
	1 497,7
	1 497,7
	1 497,7
	1 497,7
	10 468,2

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Нераспределенный резерв
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3 «Предоставлены субсидии бюджетным и автономным учреждениям (организациям)», всего, в том числе:
	25 646,7
	24 307,4
	24 316,3
	22 447,1
	22 536,9
	22 627,0
	22 713,0
	164 594,4

	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	25 646,7
	24 307,4
	24 316,3
	22 447,1
	22 536,9
	22 627,0
	22 713,0
	164 594,4

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Нераспределенный резерв
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4 «Разработаны предметы охраны объектов культурного наследия, установление границ территорий объектов культурного наследия и их зон охраны, в том числе с проведением историко-культурной экспертизы», всего, в том числе:
	35 000,0
	0,0
	0,0
	50 000,0
	50 000,0
	50 000,0
	50 000,0
	235 000,0

	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	35 000,0
	0,0
	0,0
	50 000,0
	50 000,0
	50 000,0
	50 000,0
	235 000,0

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Нераспределенный резерв
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5 «Проведено археологическое обследование территории Астраханской области», всего, в том числе:
	1 500,0
	0,0
	0,0
	5 000,0
	5 000,0
	5 000,0
	5 000,0
	21 500,0

	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	1 500,0
	0,0
	0,0
	5 000,0
	5 000,0
	5 000,0
	5 000,0
	21 500,0

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Нераспределенный резерв
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6 «Повышение квалификации (профессиональная переподготовка) должностных лиц, которым необходимы знания в области мобилизационной подготовки»
	39,90
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	39,90

	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	39,90
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	39,90

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Нераспределенный резерв
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году
	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат) / 

контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель

(Ф.И.О., должность)
	Вид подтверждающего документа


	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Задача «Создание условий для проведения реставрации и ремонта объектов историко-культурного наследия и обеспечение археологических исследований и музеефикация объектов археологического наследия на территории Астраханской области»

	1.1
	Предоставлены субсидии бюджетным и автономным учреждениям (организациям)
	х
	Кузнецов Иван Михайлович – руководитель службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области
	Иной документ

	1.1.К.1
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	10.01.2024
	Кузнецов Иван Михайлович – руководитель службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области
	Распоряжение службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области

	1.1.К.2
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	11.01.2024
	Кузнецов Иван Михайлович – руководитель службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области
	Соглашение

	1.1.К.3
	Отчет о выполнении государственного задания по состоянию на 01.04.2024
	10.04.2024
	Кузнецов Иван Михайлович – руководитель службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области
	Отчет

	1.1.К.4
	Отчет о выполнении государственного задания по состоянию на 01.07.2024
	10.07.2024
	Кузнецов Иван Михайлович – руководитель службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области
	Отчет

	1.1.К.5
	Отчет о выполнении государственного задания по состоянию на 01.10.2024
	10.10.2024
	Кузнецов Иван Михайлович – руководитель службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области
	Отчет

	1.1.К.6
	Отчет о выполнении государственного задания по состоянию на 01.11.2024
	05.11.2024
	Кузнецов Иван Михайлович – руководитель службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области
	Отчет

	2.1
	Разработаны предметы охраны объектов культурного наследия, установление границ территорий объектов культурного наследия и их зон охраны, в том числе с проведением историко-культурной экспертизы
	х
	Кузнецов Иван Михайлович – руководитель службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области
	Иной документ

	2.1.К.1
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	10.02.2024
	Кузнецов Иван Михайлович – руководитель службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области
	Распоряжение службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области

	2.1.К.2
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	15.02.2024
	Кузнецов Иван Михайлович – руководитель службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области
	Соглашение

	2.1.К.3
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	10.04.2024
	Кузнецов Иван Михайлович – руководитель службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области
	Отчет

	2.1.К.4
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	10.07.2024
	Кузнецов Иван Михайлович – руководитель службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области
	Отчет

	2.1.К.5
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	10.10.2024
	Кузнецов Иван Михайлович – руководитель службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области
	Отчет

	2.1.К.6
	Услуга оказана (работы выполнены)
	29.12.2024
	Кузнецов Иван Михайлович – руководитель службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области
	Иной документ

	2.1.К.7
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	30.12.2024
	Кузнецов Иван Михайлович – руководитель службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области
	Отчет

	3
	Проведено археологическое обследование территории Астраханской области
	х
	Кузнецов Иван Михайлович – руководитель службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области
	Иной документ

	3.1.К.1
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	10.02.2024
	Кузнецов Иван Михайлович – руководитель службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области
	Распоряжение службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области

	3.1.К.2
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) 
	15.02.2024
	Кузнецов Иван Михайлович – руководитель службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области
	Соглашение

	3.1.К.3
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	10.04.2024
	Кузнецов Иван Михайлович – руководитель службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области
	Отчет

	3.1.К.4
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	10.07.2024
	Кузнецов Иван Михайлович – руководитель службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области
	Отчет

	3.1.К.5
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	10.10.2024
	Кузнецов Иван Михайлович – руководитель службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области
	Отчет

	3.1.К.6
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	10.11.2024
	Кузнецов Иван Михайлович – руководитель службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области
	Отчет

	3.1.К.7
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	10.12.2024
	Кузнецов Иван Михайлович – руководитель службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области
	Отчет

	4
	Повышение квалификации (профессиональная переподготовка) должностных лиц, которым необходимы знания в области мобилизационной подготовки
	х
	Кузнецов Иван Михайлович – руководитель службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области
	Иной документ

	4.1.К.1
	Информационная справка на 01.05.2024
	12.05.2024
	Кузнецов Иван Михайлович – руководитель службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области
	Иной документ

	4.1.К.2
	Информационная справка на 01.07.2024
	12.07.2024
	Кузнецов Иван Михайлович – руководитель службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области
	Иной документ

	4.1.К.3
	Информационная справка на 01.10.2024
	12.10.2024
	Кузнецов Иван Михайлович – руководитель службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области
	Иной документ

	4.1.К.4
	Информационная справка на 01.12.2024
	12.12.2024
	Кузнецов Иван Михайлович – руководитель службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области
	Иной документ

	4.1.К.5
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	29.12.2024
	Кузнецов Иван Михайлович – руководитель службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области
	Акт выполненных работ

	4.1.К.6
	Услуга оказана (работы выполнены)
	30.12.2024
	Кузнецов Иван Михайлович – руководитель службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области
	Иной документ


Приложение № 10
к постановлению 

Правительства

Астраханской области  

от                    №             

 Приложение № 14
 к государственной программе 

Перечень

объектов капитальных вложений в рамках реализации соответствующего регионального проекта, 

мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов),

реализуемых в рамках государственной программы Астраханской области
	Наименование объектов и мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов)
	Мощность объекта
	Стоимость объекта          (в ценах  существующих лет)
	Срок ввода в эксплуатацию  /  приобретения объек-

та
	Объемы финансового обеспечения по годам, тыс. руб.

	
	единица измерения (по ОКЕИ)
	значение
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Всего, в том числе:
	Х
	Х
	Х
	Х
	564 400,72
	622 522,62
	1 058 823,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 245 746,87

	Бюджетные инвестиции / капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
	Х
	Х
	Х
	Х
	175 982,73
	99 603,62
	158 823,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	434 409,88

	межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	Х
	Х
	Х
	Х
	386 445,70
	522 919,00
	900 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 809 364,70

	местный бюджет
	Х
	Х
	Х
	Х
	1 972,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 972,29

	Иные субсидии / внебюджетные источники
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Региональный проект «Реализация программы социально-экономического развития Астраханской области в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия» («Культурное наследие» (СЭР)»

	Всего, в том числе:
	Х
	Х
	Х
	Х
	257 411,94
	622 522,62
	1 058 823,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 938 758,09

	Бюджетные инвести-

ции / капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
	Х
	Х
	Х
	Х
	36 085,94
	99 603,62
	158 823,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	294 513,09

	межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	Х
	Х
	Х
	Х
	221 326,00
	522 919,00
	900 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 644 245,00

	местный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Иные субсидии / внебюджетные источники
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Главный распорядитель бюджетных средств – министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

	Научно-проектная документация по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Приспособление к современному использованию объекта культурного наследия регионального значения «Культурно-развлекательный кинокомплекс «Октябрь» (быв. «Модерн» с зимним садом), 1909, 1920, 1970 гг.», расположенный по адресу: г. Астрахань ул. Володарского, 13 / ул. Молодой Гвардии, 2 / ул. Коммунистическая» (бюджетные инвестиции) 
	Квадратный метр
	7 617,96
	896 875,76
	31.12.2026
	245 737,90
	457 165,48
	947 352,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 650 256,32

	Всего, в том числе:
	Х
	Х
	Х
	Х
	245 737,90
	457 165,48
	947 352,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 650 256,32

	Бюджетные инвестиции / капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
	Х
	Х
	Х
	Х
	34 411,90
	73 146,48
	142 102,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	249 661,32


	межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	Х
	Х
	Х
	Х
	211 326,00
	384 019,0
	805 250,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 400 595,00

	местный бюджет
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Иные субсидии / внебюджетные источники
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Реконструкция объекта

культурного наследия регионального значения «Келии братские Спасо- Преображенского мужского монастыря (Епархиальная библиотека) и садик духовной семинарии, кон. 60-х – нач.70-х гг. 19 в., нач. 20 в.» по адресу: г. Астрахань, ул. Молодой Гвардии, 1, 3, ул. Володарского, 11, лит. «А» (бюджетные инвестиции)
	Квадратный метр
	2 516,2
	87 802,00
	31.12.2026
	11 674,04
	165 357,14
	111 470,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	288 501,77

	Всего, в том числе:
	Х
	Х
	Х
	Х
	11 674,04
	165 357,14
	111 470,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	288 501,77

	Бюджетные инвестиции / капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
	Х
	Х
	Х
	Х
	1 674,04
	26 457,14
	16 720,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	44 851,77

	межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	Х
	Х
	Х
	Х
	10 000,00
	138 900,00
	94 750,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	243 650,00

	местный бюджет
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Астраханская область)»

	Всего, в том числе:
	Х
	Х
	Х
	Х
	306 988,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	306 988,78

	Бюджетные инвестиции / капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
	Х
	Х
	Х
	Х
	139 896,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	139 896,79

	межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	Х
	Х
	Х
	Х
	165 119,7
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	165 119,7

	местный бюджет
	Х
	Х
	Х
	Х
	1 972,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 972,29

	Иные субсидии / внебюджетные источники
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Главный распорядитель бюджетных средств – министерство культуры Астраханской области

	Строительство Центра культурного развития по адресу: Россия, Астраханская область, Наримановский район, город Нариманов, ул. Астраханская, земельный участок 11б, в том числе ПИР (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
	Место
	248
	210 378,81
	31.12.2024
	146 756,49
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	146 756,49

	Всего, в том числе:
	Х
	Х
	Х
	Х
	146 756,49
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	146 756,49

	Бюджетные инвестиции / капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
	Х
	Х
	Х
	Х
	65 512,52
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	65 512,52

	межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	Х
	Х
	Х
	Х
	80 280,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	80 280,0

	местный бюджет
	Х
	Х
	Х
	Х
	963,97
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	963,97

	Иные субсидии / внебюджетные источники
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00

	Реконструкция здания кинотеатра, расположенного по адресу: Астраханская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 1
	Место
	203
	64 455,55
	31.12.2024
	67 221,58
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	67 221,58

	Всего, в том числе:
	Х
	Х
	Х
	Х
	67 221,58
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	67 221,58

	Бюджетные инвестиции / капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
	Х
	Х
	Х
	Х
	9 269,86
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	9 269,86

	межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	Х
	Х
	Х
	Х
	56 943,40
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	56 943,40

	местный бюджет
	Х
	Х
	Х
	Х
	1 008,32
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 008,32

	Иные субсидии / внебюджетные источники
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00

	Главный распорядитель бюджетных средств – министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

	Дом культуры на 300 мест в с. Икряное Икрянинского района Астраханской области (бюджетные инвестиции)
	Место
	300
	87 560,33
	31.12.2024
	51 323,19
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	51 323,19

	Всего, в том числе:
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бюджетные инвестиции / капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
	Х
	Х
	Х
	Х
	51 323,19
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	51 323,19

	межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00

	Иные субсидии / внебюджетные источники
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00

	Строительство Дома культуры в с. Разночиновка Наримановского района Астраханской области (бюджетные инвестиции)
	Место
	100
	45 922,13
	31.12.2024
	22 643,09
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	22 643,09

	Всего, в том числе:
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бюджетные инвестиции / капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
	Х
	Х
	Х
	Х
	6 965,99
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6 965,99

	межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	Х
	Х
	Х
	Х
	15 677,10
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15 677,10

	местный бюджет
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00

	Иные субсидии / внебюджетные источники
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00

	Строительство Дома культуры на 100 мест в п. Верхний Бузан Красноярского района Астраханской области (бюджетные инвестиции)
	Место
	100
	46 542,82
	31.12.2024
	936,28
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	936,28

	Всего, в том числе:
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бюджетные инвестиции / капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
	Х
	Х
	Х
	Х
	131,08
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	131,08

	межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	Х
	Х
	Х
	Х
	805,20
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	805,20

	местный бюджет
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00

	Иные субсидии / внебюджетные источники
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00

	Дом культуры на 300 мест в селе Три Протока Приволжского района Астраханской области (бюджетные инвестиции)
	Место
	300
	62 039,67
	31.12.2024
	18 108,15
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	18 108,15

	Всего, в том числе:
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бюджетные инвестиции / капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
	Х
	Х
	Х
	Х
	6 694,15
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6 694,15

	межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	Х
	Х
	Х
	Х
	11 414,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11 414,0

	местный бюджет
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00

	Иные субсидии / внебюджетные источники
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00


