3

Пояснительная записка

к проекту постановления Правительства Астраханской области «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области                          от 13.09.2023 № 538-П»

Проект постановления Правительства Астраханской области «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 13.09.2023 № 538-П» (далее – проект постановления) разработан в целях приведения государственной программы «Развитие культуры в Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 13.09.2023 № 538-П» (далее – государственная программа), в соответствие с Законом Астраханской области от 16.12.2024 № 117/2024-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»                                       (ред. от 23.04.2025).

Настоящим проектом постановления вносятся изменения в паспорт государственной программы, в паспорта структурных элементов государственной программы.

В проекте постановления отсутствуют положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующие их введению, а также положения, способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, и бюджета Астраханской области.
Проект постановления 25.04.2025 размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства культуры Астраханской области http://minkult.astrobl.ru в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, а также на портале антикоррупционной экспертизы https://www.astrobl.ru в разделе «Независимая антикоррупционная экспертиза» для проведения независимой антикоррупционной экспертизы.

В проекте постановления коррупциогенные факторы, а также положения, способствующие возникновению рисков нарушения антимонопольного законодательства, отсутствуют.

Принятие проекта постановления не потребует выделения дополнительных денежных средств из бюджета Астраханской области и внесения изменений в нормативные правовые акты Астраханской области, в том числе признания их утратившими силу.

Министр культуры 

Астраханской области                                                                     О.Н. Прокофьева

О внесении изменений в
постановление Правительства 
Астраханской области 
от 13.09.2023 № 538-П

В целях приведения объемов финансирования мероприятий государственной программы «Развитие культуры в Астраханской области» в соответствие с Законом Астраханской области от 16.12.2024 № 117/2024-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»

Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области 
от 13.09.2023 № 538-П «О государственной программе «Развитие культуры            в Астраханской области» следующие изменения:
1.1. В разделе II «Паспорт государственной программы «Развитие культуры в Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры в Астраханской области», утвержденной постановлением ( далее – государственная программа):
- в строке «Объемы финансового обеспечения за весь период реализации» подраздела 1 «Основные положения» цифры «16 656 154,9» заменить цифрами «16 805 549,4»;
- подраздел 4 «Структура государственной программы», подраздел 5 «Финансовое обеспечение государственной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. В подразделе 1 «Основные положения» раздела «Паспорт регионального проекта «Реализация программы социально-экономического развития Астраханской области в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия» приложения № 5 слова «И.о. министра» заменить словами «Министр».
1.3. В приложении № 6 к государственной программе:

в паспорте регионального проекта «Государственная поддержка культуры»:

- строку 4.2 «Количество построенных (реконструированных) государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области» подраздела 2 «Показатели регионального проекта» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
- строку 4.2 «Количество построенных (реконструированных) государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области» подраздела 3 «Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
- дополнить строкой 4.4 «Строительство дома культуры на 300 мест                       в  с. Икряное Икрянинского района Астраханской области», строкой 4.4.1 «Характеристика: для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта сельских культурно-досуговых объектов» подраздел 4 «Задача «Укрепление и развитие инфраструктуры в сфере культуры»     подраздела 4 «Мероприятия (результаты) регионального проекта» согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
- подраздел 5 «Финансовое обеспечение реализации                                                       регионального проекта» изложить в новой редакции согласно при-                                                                      ложению № 5 к настоящему постановлению; 
- дополнить строкой «Строительство дома культуры на 300 мест                            в с. Икряное Икрянинского района Астраханской области» подраздел 5.1. «Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам  финансирования дефицита бюджета Астраханской области» согласно приложению № 6 к настоящему постановлению; 
- подраздел 6 «Помесячный план исполнения бюджета Астраханской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;
-  приложение к паспорту регионального проекта «Государственная поддержка культуры» изложить в новой редакции согласно приложению № 8            к настоящему постановлению.
1.4. Подраздел 2 «Показатели комплекса процессных мероприятий», подраздел 3 «Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году», подраздел 5 «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий» приложения № 7 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
1.5. Подраздел 5 «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий» приложения № 8 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 15 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение № 17 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 12 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального                           опубликования.

Вице-губернатор – председатель 

Правительства Астраханской области                                             Д.А. Афанасьев
Приложение № 1
к постановлению
Правительства

Астраханской области  

от                   №              

4. Структура государственной программы

	№ п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями


	1
	2
	3
	4

	
	Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)

	1
	Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Культурная среда», входящего в состав национального проекта «Культура» (куратор регионального проекта – заместитель Председателя Правительства Астраханской области Горина Инесса Валерьевна)

	
	Ответственный за реализацию – министерство культуры Астраханской области
	Срок реализации: 2019–2024 годы

	1.1
	Общественно значимый результат «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям»
	Обеспечено развитие культурной инфраструктуры, улучшено качество культурной среды, созданы условия для увеличения качества и объемов услуг, предоставляемых организациями отрасли культуры населению, вовлечения различных социальных групп в культурную деятельность за счет реконструкции региональных и муниципальных учреждений культуры, строительства центра культурного развития, реновации организаций культуры, реконструкции, капитального ремонта и технического оснащения региональных и муниципальных музеев. Созданы условия для повышения качества среднего профессионального и дополнительного образования в образовательных учреждениях отрасли культуры за счет оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Обеспечен прокат национальных фильмов в населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек за счет создания современных кинозалов. Обеспечено развитие культурной инфраструктуры сельских территорий и повышен уровень доступности культурных благ и услуг для жителей сельских поселений за счет создания и модернизации сельских учреждений культурно-досугового типа, приобретения передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов)
	Число посещений культурных мероприятий. 

Уровень удовлетворенности жителей Астраханской области качеством условий предоставляемых услуг в сфере культуры

	2
	Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Астраханская область) в рамках федерального проекта «Творческие люди», входящего в состав национального проекта «Культура» (куратор регионального проекта – заместитель Председателя Правительства Астраханской области Горина Инесса Валерьевна)

	
	Ответственный за реализацию – министерство культуры Астраханской области
	Срок реализации: 2019–2024 годы

	2.1
	Общественно значимый результат «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям»
	Созданы условия для вовлечения граждан в культурную деятельность, укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, созданы культурные продукты как в профессиональной, так и в любительской сфере за счет реализации творческих проектов, всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального, театрального и изобразительного искусства
	Индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации на территории Астраханской области, исторических и национально-культурных традиций.

Число посещений культурных мероприятий

	2.2
	Общественно значимый результат «Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации»
	Обеспечена поддержка творческих инициатив, способствующих творческому самовыражению и самореализации широких слоев населения, в первую очередь детей и молодежи, созданы условия для сохранения единого культурного пространства страны, укрепления межрегионального культурного сотрудничества и обмена за счет проведения фестивалей любительских творческих коллективов, фестивалей детского творчества всех жанров. Созданы условия для повышения эффективности деятельности сельских организаций культуры
	Индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации на территории Астраханской области, исторических и национально-культурных традиций

	2.3
	Общественно значимый результат «Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»
	Созданы условия для вовлечения граждан в культурную деятельность, сохранения культурного наследия в масштабах страны за счет проведения программы «Волонтеры культуры», формирования социального института добровольчества, оказания содействия специалистам на объектах культурного наследия
	Индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации на территории Астраханской области, исторических и национально-культурных традиций

	3
	Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Цифровая культура», входящего в состав национального проекта «Культура» (куратор регионального проекта – заместитель Председателя Правительства Астраханской области Горина Инесса Валерьевна)

	
	Ответственный за реализацию – министерство культуры Астраханской области
	Срок реализации: 2019–2024 годы

	3.1
	Общественно значимый результат «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям»
	Обеспечено привлечение широкой аудитории к культурным событиям и мероприятиям за счет проведения онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ». Обеспечено повышение доступности для жителей Астраханской области произведений филармонической музыки за счет открытия концертных залов на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях для трансляции знаковых культурных мероприятий
	Индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации на территории Астраханской области, исторических и национально-культурных традиций.

Число посещений культурных мероприятий

	4 
	Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Астраханской области)» (куратор регионального проекта – заместитель Председателя Правительства Астраханской области Горина Инесса Валерьевна)

	
	Ответственный за реализацию – министерство культуры Астраханской области
	Срок реализации: 2025–2030 годы

	4.1
	Задача «Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранений семейных ценностей
	Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга
	Уровень удовлетворенности жителей Астраханской области качеством условий предоставляемых услуг в сфере культуры

Число посещений культурных мероприятий

	5
	Региональный проект «Реализация программы социально-экономического развития Астраханской области в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия» (куратор регионального проекта – заместитель Председателя Правительства Астраханской области Богомолов Михаил Валерьевич)

	
	Ответственный за реализацию – министерство культуры Астраханской области
	Срок реализации: 2024–2026 годы

	5.1
	Задача «Обеспечена реализация мероприятий программы социально-экономического развития в Астраханской области в части объектов культуры»
	Улучшено качество среды городской агломерации, созданы комфортных условия для горожан и гостей города, в том числе созданы и улучшены общественные пространства рекреационного характера, увеличение городского турпотока. Благоустроены территории, реконструировано не менее 2-х объектов культурного наследия регионального значения
	Уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры
Уровень удовлетворенности жителей Астраханской области качеством условий предоставляемых услуг в сфере культуры.

Число посещений культурных мероприятий

	6
	Региональный проект «Государственная поддержка отрасли культуры и совершенствование механизмов государственного управления в сфере культуры и архивного дела» (куратор регионального проекта – заместитель Председателя Правительства Астраханской области Горина Инесса Валерьевна)

	
	Ответственный за реализацию – министерство культуры Астраханской области
	Срок реализации: 2024–2030 годы

	6.1
	Задача 1 «Государственная поддержка отрасли культуры и развитие механизмов поддержки инициатив муниципальных образований в сфере культуры»
	Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг в государственных и муниципальных учреждениях культуры на территории Астраханской области
	Доля созданных, реконструированных объектов культуры от общего количества таких объектов, запланированных к вводу до 2030 года 

Число посещений культурных мероприятий

	6.2
	Задача 2 «Развитие системы подготовки кадров в сфере культуры и искусства Астраханской области, поддержка детей и молодежи»
	Обеспечено развитие системы подготовки кадров для учреждений культуры и искусства Астраханской области. Обеспечено вовлечение молодежи в творческую деятельность. Обеспечена поддержка молодых деятелей искусства, а также талантливой молодежи, занимающейся современными видами творчества. Повышено качество подготовки молодых специалистов и их квалификации. Усовершенствована система поощрения и мотивации талантливой молодежи
	Число посещений культурных мероприятий 



	6.3
	Задача 3 «Поддержка проектов в современном искусстве, народном творчестве, кинематографии»
	В целях поддержки артистов профессиональных творческих коллективов стимулирован их творческий потенциал. Реализованы совместные проекты, творческие обмены, проведены гастроли с зарубежными коллективами, в том числе из прикаспийских государств. Осуществлена поддержка декоративно-прикладного творчества путем организации выставок, участия в федеральных выставочных проектах, развития домов ремесел и мастерских в муниципальных образованиях. Осуществлена деятельность по сохранению и развитию кинематографии на территории Астраханской области в форме государственной поддержки учреждений в сфере кинематографии
	Число посещений культурных мероприятий 



	6.4
	Задача 4 «Укрепление и развитие инфраструктуры в сфере культуры»
	Повышен уровень сохранности и созданы условия для эффективного использования зданий (сооружений) учреждений культуры. Повышен уровень развития материально-технической базы организаций культуры и искусства за счет реализации проектов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и (или) оснащению, переоснащению, модернизации новыми музыкальными инструментами, современным оборудованием
	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений
Число посещений культурных мероприятий

	6.5
	Задача 5 «Создание условий для обеспечения сохранности и общественной доступности музейных и библиотечных фондов»
	Усовершенствована система государственной охраны предметов музейного, архивного и национального библиотечного фондов. Сформировано единое российское электронное пространство знаний, на основе оцифрованных библиотечных, архивных, музейных фондов, собранных в общенациональный интерактивный энциклопедический портал, другие научно верифицированные источники знания и национальные электронные архивы по различным отраслям и сферам деятельности. Сохранены библиотеки как общественный институт распространения книги и приобщения к чтению, принятие мер по модернизации их деятельности. Повышена доступность детской литературы, сохранены и развиты сети детских библиотек, дети и их родители приобщены к лучшим произведениям отечественной и мировой литературы и искусства
	Число посещений культурных мероприятий

	6.6
	Задача 6 «Создание условий для эффективной реализации государственной политики в сфере культуры»
	Доведение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Астраханской области. Осуществляется на основе реализации мероприятий, включая совершенствование системы оплаты труда и развития кадрового потенциала учреждений 
	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации

	7
	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для эффективной организации деятельности учреждений культуры Астраханской области и образования в сфере культуры Астраханской области»

	
	Ответственный за реализацию – министерство культуры Астраханской области
	Срок реализации: 2024–2030 годы

	7.1
	Задача «Повышена эффективность деятельности органа исполнительной власти Астраханской области в сфере культуры и подведомственных ему учреждений по осуществлению полномочий в сфере культуры, образования и архивного дела»
	Созданы необходимые условия для эффективного научно-методического и экспертно-аналитического обеспечения системы управления в сфере культуры на территории Астраханской области
	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации

	8
	Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области»

	
	Ответственный за реализацию – служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области
	Срок реализации: 2024–2030 годы

	8.1
	Задача «Созданы условия для проведения реставрации, реконструкции и ремонта объектов историко-культурного наследия и обеспечение археологических исследований и музеефикация объектов археологического наследия на территории Астраханской области»
	Реализованы мероприятия, направленные на создание условий для сохранения и использования объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области. Увеличена доля объектов культурного наследия Астраханской области, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия Астраханской области. Увеличена доля отреставрированных объектов культурного наследия Астраханской области от общего числа объектов культурного наследия, нуждающихся в реставрации. Увеличена доля исследованных площадей объектов археологического наследия Астраханской области. Увеличена доля музеефицированных объектов археологического наследия Астраханской области от общего количества объектов, планируемых к музеефикации
	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия


Справочно:

- региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Астраханская область)» реализуется с 2019 года в соответствии с Соглашением о реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Астраханская область)» на территории Астраханской области от 02.02.2019 № 054-2019-А10033-1;

- региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Астраханская область)» реализуется с 2019 года в соответствии с Соглашением о реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Астраханская область)» на территории Астраханской области от 24.01.2019 № 054-2019-А20030-1;

- региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Астраханская область)» реализуется с 2019 года в соответствии с Соглашением о реализации регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Астраханская область)» на территории Астраханской области от 24.01.2019 № 054-2019-А30026-1. 

Реализация программы социально-экономического развития Астраханской области соответствует сроку реализации Распоряжения Правительства Российской Федерации от 15.12.2021 № 3608-р.

5. Финансовое обеспечение государственной программы
	№ п/п
	Наименование государственной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Государственная программа «Развитие культуры в Астраханской области» (всего), из них:
	2 961 498,0
	2 559 962,0
	3 201 203,2
	1 869 468,7
	2 054 913,6
	2 076 573,8
	2 096 622,8
	16 820 242,1

	1.1
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	2 953 251,4
	2 558 851,0
	3 200 673,1
	1 868 303,7
	2 053 723,6
	2 075 373,8
	2 095 372,8
	16 805 549,4

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	381 345,8
	490 017,6
	1 009 255,0
	137 719,9
	1 497,7
	1 497,7
	1 497,7
	2 022 831,4

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам 
	118 024,8
	12 710,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	130 735,6

	1.1.2
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	248 042,7
	13 324,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	261 367,4

	1.4
	Внебюджетные источники
	6 183,5
	510,0
	530,0
	1 165,0
	1 190,0
	1 200,0
	1 250,0
	12 028,5

	1.5
	Объем налоговых расходов (справочно) 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.6
	Нераспределенный резерв
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Астраханская область)» (всего), в том числе:
	235 375,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	235 375,4

	2.1
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	233 902,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	233 902,1

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	96 781,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	96 781,5

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам 
	105 947,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	105 947,3

	2.1.2
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	235 375,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	235 375,4

	2.4
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.5
	Объем налоговых расходов (справочно) 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.6
	Нераспределенный резерв
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Астраханская область)» (всего), в том числе:
	234 316,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	234 316,8

	3.1
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	234 309,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	234 309,2

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	700,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	700,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам 
	814,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	814,0

	3.1.2
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.2
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	821,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	821,6

	3.4
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00

	3.5
	Объем налоговых расходов (справочно) 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.6
	Нераспределенный резерв
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 4
	Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Цифровая культура» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.1
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.1.2
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.2
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.4
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00

	4.5
	Объем налоговых расходов (справочно) 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.6
	Нераспределенный резерв
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5
	Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Астраханской области)» (всего), в том числе:
	0,0
	14 456,6
	89 456,3
	117 665,4
	0,0
	0,0
	0,0
	221 578,3

	5.1
	Бюджет Астраханской области (всего), в том числе:
	0,0
	14 456,6
	89 456,3
	117 665,4
	0,0
	0,0
	0,0
	221 578,3

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	14 022,9
	86 772,6
	114 135,4
	0,0
	0,0
	0,0
	214 930,9 

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00

	5.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.1.2
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.2
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.4
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.5
	Объем налоговых расходов (справочно) 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.6
	Нераспределенный резерв
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6
	Региональный проект «Реализация программы социально-экономического развития Астраханской области в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия» (всего), в том числе:
	361 456,4
	622 522,6
	1 360 749,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 344 728,3

	6.1
	Бюджет Астраханской области (всего), в том числе:
	361 456,4
	622 522,6
	1 360 749,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 344 728,3

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	263 671,1
	452 919,00
	900 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 616 590,1

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00

	6.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6.1.2
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6.2
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6.4
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6.5
	Объем налоговых расходов (справочно) 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6.6
	Нераспределенный резерв


	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7
	Региональный проект «Государственная поддержка отрасли культуры и совершенствование механизмов государственного управления в сфере культуры и архивного дела» (всего), в том числе:
	90 544,2
	72 325,0
	25 834,3
	27 988,3
	134 550,0
	142 390,0
	148 600,0
	642 231,8

	7.1
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	    83 778,5
	71 214,0
	25 304,3
	26 823,3
	133 360,0
	141 190,0
	147 350,0
	629 020,1

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	18 754,7
	21 592,8
	20 940,6
	21 986,7
	0,00
	0,00
	0,00
	83 274,8

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам 
	23 192,6

	58 479,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	81 672,1


	7.1.2
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.2
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	23 774,8
	59 080,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	82 855,3

	7.4
	Внебюджетные источники
	6 183,5
	510,0
	530,0
	1 165,0
	1 190,0
	1 200,0
	1 250,0
	12 028,5

	7.5
	Объем налоговых расходов (справочно) 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.6
	Нераспределенный резерв
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8
	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для эффективной организации деятельности учреждений культуры Астраханской области и образования в сфере культуры Астраханской области» (всего), в том числе:
	1 964 535,5
	1 806 055,4
	1 689 878,2
	1 688 473,9
	1 833 667,4
	1 847 238,8
	1 860 910,9
	12 690 760,1

	8.1
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	1 964 535,5
	1 806 055,4
	1 689 878,2
	1 688 473,9
	1 833 667,4
	1 847 238,8
	1 860 910,9
	12 690 760,1

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.1.2
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.2
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.4
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00

	8.5
	Объем налоговых расходов (справочно) 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.6
	Нераспределенный резерв
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9
	Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области» (всего), в том числе:
	75 269,7
	44 602,4
	35 285,1
	35 341,1
	86 696,2
	86 945,0
	87 111,9
	451 251,4

	9.1
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	75 269,7
	44 602,4
	35 285,1
	35 341,1
	86 696,2
	86 945,0
	87 111,9
	451 251,4

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	1 438,5
	1 482,9
	1 541,8
	1 597,8
	1 497,7
	1 497,7
	1 497,7
	10 554,1

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9.1.2
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9.2
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9.4
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00

	9.5
	Объем налоговых расходов (справочно) 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9.6
	Нераспределенный резерв
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Приложение № 2
к постановлению 

Правительства

Астраханской области  

от                    №             

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	4.2
	Количество построенных (реконструированных) государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области
	РП
	Единица
	0
	2022
	Х
	1
	Х
	Х
	3
	5
	6


Приложение № 3
к постановлению 

Правительства

Астраханской области  

от                    №             

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2025 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	4.2
	Количество построенных (реконструированных) государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области
	РП
	Единица
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	1


Приложение № 4
к постановлению 

Правительства

Астраханской области  

от                    №             

	№

п/п
	Наименование мероприятия

(результата)
	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Уровень мероприятия (результата)
	Связь с

показателями

регионального

проекта

	
	
	
	
	значе-ние
	год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	4.4
	Строительство дома культуры на 300 мест в               с. Икряное Икрянинского района Астраханской области
	X
	Единица
	0
	2022
	Х
	1
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта неджижимого имущества
	РП
	Количество построенных (реконструированных) государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области

	4.4.1
	Характеристика: для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта сельских культурно-досуговых объектов


Приложение № 5
к постановлению 

Правительства

Астраханской области  

от                    №   
5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и

источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Задача «Государственная поддержка отрасли культуры и развитие механизмов поддержки инициатив муниципальных образований в сфере культуры»
	22 390,0
	23 709,0
	24 929,2
	26 490,0
	0,0
	0,0
	0,0
	97 518,2

	1.1
	Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы
	8 625,6
	9 054,7
	9 944,4
	9 220,4
	0,0
	0,0
	0,0
	36 845,1

	1.1.1
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	8 279,1
	8 718,5
	9 944,4
	9 220,4
	0,0
	0,0
	0,0
	36 162,4

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	7 120,0
	7 497,9
	8 353,3
	7 652,9
	0,0
	0,0
	0,0
	30 624,1

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	8 279,1
	8 718,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	16 997,6

	1.1.1.2
	межбюджетные транферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.2
	Бюджет территориального государственного вне-бюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных обра-зований
	8 625,6
	9 054,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	17 680,3

	1.1.4
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2
	Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения
	9 327,9
	9 379,7
	9 950,2
	12 011,3
	0,0
	0,0
	0,0
	40 669,1

	1.2.1
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	9 327,9
	9 379,7
	9 950,2
	12 011,3
	0,0
	0,0
	0,0
	40 669,1

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	8 022,0
	8 066,5
	8 358,2
	9 969,4
	0,0
	0,0
	0,0
	34 416,1

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.1.2
	межбюджетные транферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.2
	Бюджет территориального государственного вне-бюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных обра-зований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.4
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3
	Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации
	4 436,5
	4 419,6
	5 034,6
	5 258,3
	0,0
	0,0
	0,0
	19 149,0

	1.3.1
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	4 200,8
	4 195,8
	5 034,6
	5 258,3
	0,0
	0,0
	0,0
	18 689,5

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	3 612,7
	3 608,4
	4 229,1
	4 364,4
	0,0
	0,0
	0,0
	15 814,6

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	3 470,2
	3 341,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6 811,2

	1.3.1.2
	межбюджетные транферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.2
	Бюджет территориального государственного вне-бюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных обра-зований
	3 705,9
	3 564,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 270,7

	1.3.4
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4
	Лучшим работникам сельских учреждений культуры предоставлено денежное поощрение
	0,0
	242,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	242,6

	1.4.1
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	0,0
	232,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	232,6

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	200,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	232,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	232,6


	1.4.1.2
	межбюджетные транферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.2
	Бюджет территориального государственного вне-бюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных обра-зований
	0,0
	242,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	242,6

	1.4.4
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5
	Лучшим сельским учреждениям культуры предоставлено денежное поощрение
	0,0
	612,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	612,4

	1.5.1
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	0,0
	581,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	581,4

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	500,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	581,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	581,4

	1.5.1.2
	межбюджетные транферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5.2
	Бюджет территориального государственного вне-бюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных обра-зований
	0,0
	612,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	612,4

	1.5.4
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Задача «Развитие системы подготовки кадров в сфере культуры и искусства Астраханской области, поддержка одаренных детей и молодежи»
	15 528,3
	2 800,0
	675,0
	933,3
	17 660,0
	17 810,0
	17 970,0
	73 376,6

	2.1
	Проведены мероприятия, направленные на создание условий для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и молодежи Астраханской области 
	13 119,7
	300,0
	300,0
	300,0
	8 860,0
	8 860,0
	9 020,0
	40 759,7

	2.1.1
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	12 661,7
	0,0
	0,0
	0,0
	8 560,0
	8 560,0
	8 720,0
	38 501,7

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.1.2
	межбюджетные транферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.2
	Бюджет территориального государственного вне-бюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных обра-зований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.4
	Внебюджетные источники
	458,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	2 258,0

	2.2
	Оказана государственная поддержка студентам, слушателям и работникам отрасли
	2 408,6
	500,0
	375,0
	333,3
	3 250,0
	3 250,0
	3 250,0
	13 366,9

	2.2.1
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	2 408,6
	500,0
	375,0
	333,3
	3 250,0
	3 250,0
	3 250,0
	13 366,9

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.1.2
	межбюджетные транферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.2
	Бюджет территориального государственного вне-бюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных обра-зований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.4
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3
	Проведены мероприятия, направленные на повышение квалификации специалистов учреждений культуры Астраханской области 
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	1 000,0
	1 000,0
	1 000,0
	3 100,0

	2.3.1
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	900,0
	900,0
	900,0
	2 700,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3.1.2
	межбюджетные транферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3.2
	Бюджет территориального государственного вне-бюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных обра-зований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3.4
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	400,0

	2.4
	Организованы и проведены мероприятия (проекты, конкурсы) областного, межрегионального и всероссийского масштаба
	0,0
	0,0
	0,0
	200,0
	4 550,0
	4 700,0
	4 700,0
	14 150,0

	2.4.1
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 350,0
	4 500,0
	4 500,0
	13 350,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.4.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.4.1.2
	межбюджетные транферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.4.2
	Бюджет территориального государственного вне-бюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.4.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных обра-зований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.4.4
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	200,0
	200,0
	200,0
	200,0
	800,0

	2.5
	Поддержка работников отрасли культуры, прибывших (переехавших) в населенные пункты регионов Российской Федерации с числом жителей до 50 тысяч человек (Оказание государственной поддержки студентам, слушателям и работникам отрасли) 
	0,0
	2 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 000,0

	2.5.1
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	0,0
	2 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 000,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	1 720,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 720,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.5.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.5.1.2
	межбюджетные транферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.5.2
	Бюджет территориального государственного вне-бюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.5.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных обра-зований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.5.4
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Задача «Поддержка проектов в современном искусстве, народном творчестве, кинематографии»
	32 582,6
	210,0
	230,0
	565,0
	32 340,0
	33 030,0
	33 080,0
	132 037,6

	3.1
	Проведены мероприятия в сфере культуры, искусства и кинематографии
	15 864,8
	30,0
	30,0
	40,0
	7 890,0
	8 050,0
	8 050,0
	39 954,8

	3.1.1
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	14 907,1
	0,0
	0,0
	0,0
	7 850,0
	8 000,0
	8 000,0
	38 757,1

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1.1.2
	межбюджетные транферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1.2
	Бюджет территориального государственного вне-бюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных обра-зований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1.4
	Внебюджетные источники
	957,7
	30,0
	30,0
	40,0
	40,0
	50,0
	50,0
	1 197, 7

	3.2
	Организованы и проведены всероссийские мероприятия (проекты) на территории Астраханской области, направленные на укрепление единства российской нации
	0,0
	0,0
	0,0
	125,0
	5 400,0
	5 400,0
	5 400,0
	16 325,0

	3.2.1
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 250,0
	5 250,0
	5 250,0
	15 750,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.2.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.2.1.2
	межбюджетные транферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.2.2
	Бюджет территориального государственного вне-бюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.2.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных обра-зований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.2.4
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	125,0
	150,0
	150,0
	150,0
	575,0

	3.3
	Поддержаны социально значимые театральные постановки и концертные программы в сфере культуры, включая гастрольную деятельность
	10 017,5
	0,0
	0,0
	0,0
	3 700,0
	3 750,0
	3 750,0
	21 217,5

	3.3.1
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	5 450,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 700,0
	3 750,0
	3 750,0
	16 650,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.3.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.3.1.2
	межбюджетные транферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.3.2
	Бюджет территориального государственного вне-бюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.3.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных обра-зований
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.3.4
	Внебюджетные источники
	4 567,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 567,50

	3.4
	Созданы условия для развития искусства и творчества
	2 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 900,0
	3 000,0
	3 000,0
	11 400,0

	3.4.1
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	2 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 900,0
	3 000,0
	3 000,0
	11 400,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.4.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.4.1.2
	межбюджетные транферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.4.2
	Бюджет территориального государственного вне-бюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.4.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных обра-зований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.4.4
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.5
	Обеспечено развитие народного творчества
	1 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 900,0
	3 000,0
	3 000,0
	9 900,0

	3.5.1
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	1 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 900,0
	3 000,0
	3 000,0
	9 900,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.5.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.5.1.2
	межбюджетные транферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.5.2
	Бюджет территориального государственного вне-бюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.5.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных обра-зований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.5.4
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.6
	Развитие культурного диалога, посредством реализации проектов культурного сотрудничества и обмена между Астраханской областью и субъектами Российской Федерации, странами ближнего и дальнего зарубежья
	1 627,4
	30,0
	50,0
	50,0
	5 100,0
	5 230,0
	5 230,0
	17 317,4

	3.6.1
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	1 600,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 050,0
	5 180,0
	5 180,0
	17 010,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.6.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.6.1.2
	межбюджетные транферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.6.2
	Бюджет территориального государственного вне-бюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.6.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных обра-зований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.6.4
	Внебюджетные источники
	27,4
	30,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	307,4

	3.7
	Поддержка создания художественного продукта в области театрального и музыкального искусства
	0,0
	0,0
	0,0
	150,0
	1 250,0
	1 400,0
	1 400,0
	4 200,0

	3.7.1
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 100,0
	1 250,0
	1 250,0
	3 600,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.7.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.7.1.2
	межбюджетные транферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.7.2
	Бюджет территориального государственного вне-бюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.7.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных обра-зований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.7.4
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	600,0

	3.8
	Поддержка реализации проектов в области кинема-тографии
	1 572,9
	150,0
	150,0
	200,0
	3 200,0
	3 200,0
	3 250,0
	11 722,9

	3.8.1
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	1 400,0
	0,0
	0,00
	0,0
	3 000,0
	3 000,0
	3 000,0
	10 400,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.8.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.8.1.2
	межбюджетные транферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.8.2
	Бюджет территориального государственного вне-бюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.8.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных обра-зований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.8.4
	Внебюджетные источники
	172,9
	150,0
	150,0
	200,0
	200,0
	200,0
	250,0
	1 322,9

	4
	Задача «Укрепление и развитие инфраструктуры в сфере культуры»
	3 150,0
	45 606,0
	0,0
	0,0
	72 000,0
	79 000,0
	85 000,0
	284 756,0

	4.1
	Обеспечение государственных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства специальным оборудованием и современными техническими средствами
	3 150,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20 000,0
	22 000,0
	25 000,0
	70 150,0

	4.1.1
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	3 150,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20 000,0
	22 000,0
	25 000,0
	70 150,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.1.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.1.1.2
	межбюджетные транферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.1.2
	Бюджет территориального государственного вне-бюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.1.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных обра-зований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.1.4
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.2
	Строительство, реконструкция государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	32 000,0
	35 000,0
	35 000,0
	102 000,0

	4.2.1
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	32 000,0
	35 000,0
	35 000,0
	102 000,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.2.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.2.1.2
	межбюджетные транферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.2.2
	Бюджет территориального государственного вне-бюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.2.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных обра-зований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.2.4
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.3
	Оснащены учреждения культуры музыкальными ин-струментами, оборудованием и прочим инвентарем
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20 000,0
	22 000,0
	25 000,0
	67 000,0

	4.3.1
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20 000,0
	22 000,0
	25 000,0
	67 000,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.3.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.3.1.2
	межбюджетные транферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.3.2
	Бюджет территориального государственного вне-бюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.3.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных обра-зований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.3.4
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.4
	Строительство дома культуры на 300 мест в                       с. Икряное Икрянинского района Астраханской области
	0,0
	45 606,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	45 606,0

	4.4.1
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	0,0
	45 606,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	45 606,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.4.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	45 606,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	45 606,0

	4.4.1.2
	межбюджетные транферты бюджету территориального          государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.4.2
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.4.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	45 606,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	45 606,0

	4.4.4
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5
	Задача «Создание условий для обеспечения сохранности и общественной доступности музейных и библиотечных фондов»
	5 450,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12 550,0
	12 550,0
	12 550,0
	43 100,0

	5.1
	Обеспечение сохранности и общественной доступности музейных фондов
	2 750,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 750,0
	3 750,0
	3 750,0
	14 000,0

	5.1.1
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	2 750,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 750,0
	3 750,0
	3 750,0
	14 000,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.1.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.1.1.2
	межбюджетные транферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.1.2
	Бюджет территориального государственного вне-бюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.1.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных обра-зований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.1.4
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.2
	Обеспечение сохранности и общественной доступности библиотечных фондов
	1 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 500,0
	3 500,0
	3 500,0
	12 000,0

	5.2.1
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	1 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 500,0
	3 500,0
	3 500,0
	12 000,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.2.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.2.1.2
	межбюджетные транферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.2.2
	Бюджет территориального государственного вне-бюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.2.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных обра-зований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.2.4
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.3
	Проведены мероприятия (конференции, круглые столы, форумы) в области музейного и библиотечного дела
	1 200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 300,0
	5 300,0
	5 300,0
	17 100,0

	5.3.1
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	1 200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 300,0
	5 300,0
	5 300,0
	17 100,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.3.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.3.1.2
	межбюджетные транферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.3.2
	Бюджет территориального государственного вне-бюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.3.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных обра-зований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.3.4
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6
	Задача «Создание условий для эффективной реализации государственной политики в сфере культуры»
	11 443,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11 443,3

	6.1
	Реализованы мероприятия, направленные на частичное доведение размера средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Астраханской области
	11 443,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11 443,3

	6.1.1
	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	11 443,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11 443,3

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6.1.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	11 443,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11 443,3

	6.1.1.2
	межбюджетные транферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6.1.2
	Бюджет территориального государственного вне-бюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6.1.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных обра-зований
	11 443,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11 443,3

	6.1.4
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого по региональному проекту
	90 544,2
	72 325,0
	25 834,3
	27 988,3
	134 550,0
	142 390,0
	148 600,0
	642 231,8

	Бюджет Астраханской области
	83 778,5
	71 214,0
	25 304,3
	26 823,3
	133 360,0
	141 190,0
	147 350,0
	629 020,1

	Межбюджетные трансферты местным бюджетам
	23 192,6
	58 479,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	81 672,1

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	23 774,8
	59 080,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	82 855,3

	Внебюджетные источники
	6 183,5
	510,0
	530,0
	1 165,0
	1 190,0
	1 200,0
	1 250,0
	12 028,5


Приложение № 6
к постановлению 

Правительства

Астраханской области  

от                    №             

	 Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей 

	
	2024 
	2025 
	2026 
	2027 
	2028 
	2029 
	2030 
	Всего 

	Строительство дома культуры на 300 мест в с. Икряное Икрянинского района Астраханской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Приложение № 7
к постановлению 

Правительства

Астраханской области  

от                    №    
6. Помесячный план исполнения бюджета Астраханской области в части бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на финансовое обеспечение реализациирегионального проекта в 2025 году

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Задача «Государственная поддержка отрасли культуры и развитие механизмов поддержки инициатив муниципальных образований в сфере культуры»

	1.1
	Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы
	0,00
	0,00
	0,00
	2 615,6
	6 102,9
	8 718,5
	8 718,5
	8 718,5
	8 718,5
	8 718,5
	8 718,5
	8 718,5

	1.2
	Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения
	0,00
	0,00
	0,00
	1 875,94
	2 813,91
	3 751,64
	4 689,85
	5 627,82
	7 503,76
	9 379,7
	9 379,7
	9 379,7

	1.3
	Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	1 057,5
	1 586,25
	2 115,5
	4 195,8
	4 195,8
	4 195,8
	4 195,8
	4 195,8
	4 195,8

	1.4
	Лучшим работникам сельских учреждений культуры предоставлено денежное поощрение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	232,6
	232,6
	232,6
	232,6
	232,6
	232,6
	232,6

	1.5
	Лучшим сельским учреждениям культуры предоставлено денежное поощрение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	581,4
	581,4
	581,4
	581,4
	581,4
	581,4
	581,4

	2
	Задача «Развитие системы подготовки кадров в сфере культуры и искусства Астраханской области, поддержка одаренных детей и молодежи»

	2.1
	Проведены мероприятия, направленные на создание условий для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и молодежи Астраханской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2
	Оказана государственная поддержка студентам, слушателям и работникам отрасли
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	250,00
	300,00
	400,00
	500,0

	2.3 
	Проведены мероприятия, направленные на повышение квалификации специалистов учреждений культуры Астраханской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.4
	Организованы и проведены мероприятия (проекты, конкурсы) областного, межре-гионального       

и всероссийского масштаба
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.5
	Поддержка работников отрасли культуры, прибывших (переехавших) в населенные пункты регионов Российской Федерации с числом жителей до 50 тысяч человек (Оказание государственной поддержки студентам, слушателям 

и работникам отрасли)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	800,00
	1 200,00
	1 600,00
	2 000,00

	3
	Задача «Поддержка проектов в современном искусстве, народном творчестве, кинематографии»

	3.1
	Проведены мероприятия в сфере культуры, искусства и кинематографии
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2
	Организованы и проведены всероссийские мероприятия (проекты) на территории Астраханской области, направленные на укрепление единства российской нации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3
	Поддержаны социально значимые театральные постановки и концертные программы в сфере культуры, включая гастрольную деятельность
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.4
	Созданы условия для развития искусства и творчества
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.5
	Обеспечено развитие народного творчества
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.6
	Развитие культурного диалога посредством реализации проектов культурного сотрудничества и обмена между Астраханской областью и субъектами Российской Федерации, странами ближнего и дальнего зарубежья
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.7
	Поддержка создания художественного продукта в области театрального и музыкального искусства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.8
	Поддержка реализации проектов в области кинематографии
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Задача «Укрепление и развитие инфраструктуры в сфере культуры»

	4.1
	Обеспечение государственных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства специальным оборудованием и современными техническими средствами
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2
	Строительство, реконструкция государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.3
	Оснащены учреждения культуры музыкальными инструментами, оборудованием и прочим инвентарем
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.4
	Строительство дома культуры на 300 мест в  с. Икряное Икрянинского района Астраханской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 121,2
	18 242,4
	22 803,0
	27 363,6
	36 484,8
	45 606,00

	5.
	Задача «Создание условий для обеспечения сохранности и общественной доступности музейных и библиотечных фондов»

	5.1
	Обеспечение сохранности и общественной доступности музейных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2
	Обеспечение сохранности и общественной доступности библиотечных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.3
	Проведены мероприятия (конференции, круглые столы, форумы) в области музейного и библиотечного дела
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Задача «Создание условий для эффективной реализации государственной политики в сфере культуры»

	6.1
	Реализованы мероприятия, направленные на частичное доведение размера средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Астраханской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	5 549,04
	10 503,06
	15 399,64
	27 817,05
	37 976,22
	45 362,76
	55 249,30
	61 870,50
	71 214,0


Приложение № 8
к постановлению 

Правительства

Астраханской области  

от                    №             
План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками
	Ответственный исполнитель
	Адрес объекта   (в соответствии с ФИАС)
	Мощность объекта приводится при необходимости
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)

	
	
	начало
	окончание
	предшест-венники
	после-

довате-

ли
	
	
	единица измере-ния (по ОКЕИ)
	значение
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Задача «Государственная поддержка отрасли культуры и развитие механизмов поддержки инициатив муниципальных образований в сфере культуры»

	1.1
	Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы
	01.01.2022
	31.12.2027
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	36 845,1
	Иной документ. 

Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг государственных театров. Значение мероприятия (результата) определяется количеством усовершенствованных детских и кукольных театров путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения

	1.1
	Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы в 2024 году реализации
	01.01.2022
	31.12.2027
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	8 625,6
	Иной документ. 

Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг государственных театров. Значение мероприятия (результата) определяется количеством усовершенствованных детских и кукольных театров путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения

	1.1
	Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы в 2025 году реализации
	01.01.2022
	31.12.2027
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	9 054,7
	Иной документ. 

Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг государственных театров. Значение мероприятия (результата) определяется количеством усовершенствованных детских и кукольных театров путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения

	1.1.К.1
	Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам
	X
	17.02.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Соглашение

	1.1.К.2
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	X
	15.04.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет

	1.1.К.3
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	X
	15.07.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет

	1.1.К.4
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	X
	31.07.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	1.1.К.5
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	X
	15.10.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет

	1.1.К.6
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	X
	31.10.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	1.1.К.7
	Услуга оказана (работы выполнены)
	X
	25.11.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	1.1.К.8
	Осуществлен мониторинг кассового исполнения федерального бюджета в текущем году
	X
	01.12.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ



	1.1
	Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы в 2026 году реализации
	01.01.2022
	31.12.2027
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	9 944,4
	Иной документ. 

Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг государственных театров. Значение мероприятия (результата) определяется количеством усовершенствованных детских и кукольных театров путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения

	1.1
	Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы в 2027 году реализации
	01.01.2022
	31.12.2027
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	9 220,4
	Иной документ. 

Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг государственных театров. Значение мероприятия (результата) определяется количеством усовершенствованных детских и кукольных театров путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения

	1.2.
	Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения 
	01.01.2022
	31.12.2027
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	40 669,1
	Иной документ. 
Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг государственных театров. Значение мероприятия (результата) определяется количеством усовершенствованных детских и кукольных театров путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения

	1.2.
	Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения в 2024 году реализации
	01.01.2022
	31.12.2027
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	9 327,9
	Иной документ. 
Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг государственных театров. Значение мероприятия (результата) определяется количеством усовершенствованных детских и кукольных театров путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения

	1.2.
	Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения в 2025 году реализации
	01.01.2022
	31.12.2027
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	9 379,7
	Иной документ. 
Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг государственных театров. Значение мероприятия (результата) определяется количеством усовершенствованных детских и кукольных театров путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения

	1.2.К.1
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	X
	17.02.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Соглашение

	1.2.К.2
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.04.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет

	1.2.К.3
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.07.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет

	1.2.К.4
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.10.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет

	1.2.К.5
	Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)
	X
	30.11.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	1.2.К.6
	Осуществлен мониторинг кассового исполнения федерального бюджета в текущем году
	X
	30.11.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	1.2.
	Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения в 2026 году реализации
	01.01.2022
	31.12.2027
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	9 950,2
	Иной документ. 

Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг государственных театров. Значение мероприятия (результата) определяется количеством усовершенствованных детских и кукольных театров путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения

	1.2.
	Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения в 2027 году реализации
	01.01.2022
	31.12.2027
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	12 011,3
	Иной документ. Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг государственных театров. Значение мероприятия (результата) определяется количеством усовершенствованных детских и кукольных театров путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения

	1.3
	Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации
	01.01.2022
	31.12.2027
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	19 149,0
	Иной документ. 

Повышен уровень комплектования библиотек, созданы условия для устойчивого развития библиотечной сети страны, роста востребованности библиотек у населения, обеспечивающие реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию. Значение мероприятия (результата) определяется количеством проведенных мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек

	1.3
	Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации в 2024 году реализации
	01.01.2022
	31.12.2027
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	4 436,5
	Иной документ. 

Повышен уровень комплектования библиотек, созданы условия для устойчивого развития библиотечной сети страны, роста востребованности библиотек у населения, обеспечивающие реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию. Значение мероприятия (результата) определяется количеством проведенных мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек

	1.3
	Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации в 2025 году реализации
	01.01.2022
	31.12.2027
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	4 419,6
	Иной документ. 

Повышен уровень комплектования библиотек, созданы условия для устойчивого развития библиотечной сети страны, роста востребованности библиотек у населения, обеспечивающие реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию. Значение мероприятия (результата) определяется количеством проведенных мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек

	1.3.К.1
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	X
	10.02.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Соглашение

	1.3.К.2
	Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям
	X
	17.02.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Соглашение

	1.3.К.3
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	X
	15.04.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет 

	1.3.К.4
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	X
	15.07.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет 

	1.3.К.5
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	X
	15.10.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет 

	1.3.К.6
	Услуга оказана (работы выполнены)
	X
	29.12.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	1.3
	Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации в 2026 году реализации
	01.01.2022
	31.12.2027
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	5 034,6
	Иной документ. 
Повышен уровень комплектования библиотек, созданы условия для устойчивого развития библиотечной сети страны, роста востребованности библиотек у населения, обеспечивающие реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию. Значение мероприятия (результата) определяется количеством проведенных мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек

	1.3
	Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации в 2027 году реализации
	01.01.2022
	31.12.2027
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	5 258,3
	Иной документ. 
Повышен уровень комплектования библиотек, созданы условия для устойчивого развития библиотечной сети страны, роста востребованности библиотек у населения, обеспечивающие реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию. Значение мероприятия (результата) определяется количеством проведенных мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек

	1.4
	Лучшим работникам сельских учреждений культуры предоставлено денежное поощрение
	01.01.2025
	31.12.2027
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	242,6
	Иной документ.

Мероприятие способствует вовлеченности в творческие процессы и проектную деятельность, повышает престиж профессии. Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации                           от 28.07.2012           № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», а также Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденными  Постановлением Правительства Российской Федерации                          от 15.04.2014             № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры». Значение мероприятия (результата) определяется количеством лучших работников сельских учреждений культуры, получивших денежное            поощрение

	1.4
	Лучшим работникам сельских учреждений культуры предоставлено денежное поощрение в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2027
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	242,6
	Иной документ.

Мероприятие способствует вовлеченности в творческие процессы и проектную деятельность, повышает престиж профессии. Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации                       от 28.07.2012           № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», а также Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденными  Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014            № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры». Значение мероприятия (результата) определяется количеством лучших работников сельских учреждений культуры, получивших денежное         поощрение

	1.4.К.1
	Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям
	X
	20.05.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Соглашение 

	1.4.К.2
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 
	X
	15.07.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет 

	1.4.К.3
	Выплаты осуществлены 
	X
	31.07.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	1.4.К.4
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 
	X
	15.10.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет 

	1.4.К.5
	Информацион-ная справка о ходе реализации мероприятия в 2025 году реализации
	X
	29.12.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Информацион-ная справка 

	1.4.К.6
	Осуществлен мониторинг кассового исполнения федерального бюджета в текущем году
	X
	30.12.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	1.4
	Лучшим работникам сельских учреждений культуры предоставлено денежное поощрение в 2026 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2027
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	0,00
	Иной документ.

Мероприятие способствует вовлеченности в творческие процессы и проектную деятельность, повышает престиж профессии. Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012               № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», а также Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденными  Постановлением Правительства Российской Федерации                           от 15.04.2014           № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры». Значение мероприятия (результата) определяется количеством лучших работников сельских учреждений культуры, получивших денежное            поощрение

	1.4
	Лучшим работникам сельских учреждений культуры предоставлено денежное поощрение в 2027 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2027
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	0,00
	Иной документ.

Мероприятие способствует вовлеченности в творческие процессы и проектную деятельность, повышает престиж профессии. Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012          № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», а также Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденными   Постановлением Правительства Российской Федерации                          от 15.04.2014           № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры». Значение мероприятия (результата) определяется количеством лучших работников сельских учреждений культуры, получивших денежное           поощрение

	1.5
	Лучшим сельским учреждениям культуры предоставлено денежное поощрение 
	01.01.2025
	31.12.2027
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	612,4
	Иной документ.

Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации       от 28.07.2012                      № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», а также Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденными  Постановлением Правительства Российской Федерации                             от 15.04.2014                 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры».   

Значение мероприятия (результата) определяется количеством лучших сельских учреждений культуры, получивших денежное             поощрение

	1.5
	Лучшим сельским учреждениям культуры предоставлено денежное поощрение в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2027
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	612,4
	Иной документ.

Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации           от 28.07.2012                      № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», а также Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденными  Постановлением Правительства Российской Федерации                             от 15.04.2014                 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры».   

Значение мероприятия (результата) определяется количеством лучших сельских учреждений культуры, получивших денежное               поощрение

	1.5.К.1
	Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям
	X
	20.05.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Соглашение 

	1.5.К.2
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 
	X
	15.07.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет 

	1.5.К.3
	Выплаты осуществлены 
	X
	31.07.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	1.5.К.4
	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 
	X
	15.10.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет 

	1.5.К.5
	Информацион-ная справка о ходе реализации мероприятия в 2025 году реализации
	X
	29.12.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Информацион-ная справка 

	1.5.К.6
	Осуществлен мониторинг кассового исполнения федерального бюджета в текущем году
	X
	30.12.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	1.5
	Лучшим сельским учреждениям культуры предоставлено денежное поощрение в 2026 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2027
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	0,00
	Иной документ.

Мероприятие призвано повысить престиж учреждений культуры в сельской местности. 

Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации            от 28.07.2012                    № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», а также Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации             

от 15.04.2014                 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры».   

Значение мероприятия (результата) определяется количеством лучших сельских учреждений культуры, получивших денежное              поощрение

	1.5
	Лучшим сельским учреждениям культуры предоставлено денежное поощрение в 2027 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2027
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	0,00
	Иной документ. 

Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012                     № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», а также Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации              

от 15.04.2014                 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры».   

Значение мероприятия (результата) определяется количеством лучших сельских учреждений культуры, получивших денежное             поощрение

	2
	Задача «Развитие системы подготовки кадров в сфере культуры и искусства Астраханской области, поддержка одаренных детей и молодежи»

	2.1
	Проведены мероприятия, направленные на создание условий для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и молодежи Астраханской области
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	40 759,7
	Иной документ. 

Созданы условия для удовлетворения творческих интересов, интеллектуальных и эстетических потребностей детей и молодежи, сохранения культурного наследия и развития гуманитарных технологий в сферах культуры и образования

	2.1
	Проведены мероприятия, направленные на создание условий для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и молодежи Астраханской областив 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	13 119,7
	Иной документ. 

Созданы условия для удовлетворения творческих интересов, интеллектуальных и эстетических потребностей детей и молодежи, сохранения культурного наследия и развития гуманитарных технологий в сферах культуры и образования

	2.1
	Проведены мероприятия, направленные на создание условий для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и молодежи Астраханской области, в 2025 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	300,0
	Иной документ. 

Созданы условия для удовлетворения творческих интересов, интеллектуальных и эстетических потребностей детей и молодежи, сохранения культурного наследия и развития гуманитарных технологий в сферах культуры и образования

	2.1.К.1
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	X
	15.02.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ 

	2.1.К.2
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	X
	15.02.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Соглашение 

	2.1.К.3
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.04.2025
	отсут-ствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет 

	2.1.К.4
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.07.2025
	отсут-ствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет 

	2.1.К.5
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.10.2025
	отсут-ствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет 

	2.1.К.6
	Проведен предварительный анализ реализации мероприятия в отчетном году
	X
	25.12.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	2.1
	Проведены мероприятия, направленные на создание условий для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и молодежи Астраханской области, в 2026 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	300,0
	Иной документ. 

Созданы условия для удовлетворения творческих интересов, интеллектуальных и эстетических потребностей детей и молодежи, сохранения культурного наследия и развития гуманитарных технологий в сферах культуры и образования

	2.1
	Проведены мероприятия, направленные на создание условий для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и молодежи Астраханской области, в 2027 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	300,0
	Иной документ. 

Созданы условия для удовлетворения творческих интересов, интеллектуальных и эстетических потребностей детей и молодежи, сохранения культурного наследия и развития гуманитарных технологий в сферах культуры и образования

	2.2
	Оказана государственная поддержка студентам, слушателям и работникам отрасли
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области

Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	13 366,9
	Иной документ.

Организованы выплаты поощрений лауреатам премий в области культуры и искусства Астраханской области, стипендиальные выплаты и обеспечена поддержка молодых специалистов в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Астраханской области. Значение мероприятия (результата) определяется количеством студентов, слушателей и работников отрасли, получивших государственную поддержку


	2.2
	Оказана государственная поддержка студентам, слушателям и работникам отрасли в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области

Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	2 408,6
	Иной документ.

Организованы выплаты поощрений лауреатам премий в области культуры и искусства Астраханской области, стипендиальные выплаты и обеспечена поддержка молодых специалистов в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Астраханской области. Значение мероприятия (результата) определяется количеством студентов, слушателей и работников отрасли, получивших государственную поддержку

	2.2
	Оказана государственная поддержка студентам, слушателям и работникам отрасли в 2025 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области

Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	500,0
	Иной документ.

Организованы выплаты поощрений лауреатам премий в области культуры и искусства Астраханской области, стипендиальные выплаты и обеспечена поддержка молодых специалистов в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Астраханской области. Значение мероприятия (результата) определяется количеством студентов, слушателей и работников отрасли, получивших государственную поддержку

	2.2.К.1
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	X
	01.02.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Распоряжение 

	2.2.К.2
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	X
	15.02.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Соглашение 

	2.2.К.3
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.04.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет 

	2.2.К.4
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.07.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет 

	2.2.К.5
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.10.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет 

	2.2.К.6
	Проведен предварительный анализ реализации мероприятия в отчетном году
	X
	25.12.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	2.2
	Оказана государственная поддержка студентам, слушателям и работникам отрасли в 2026 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области

Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	375,0
	Иной документ.

Организованы выплаты поощрений лауреатам премий в области культуры и искусства Астраханской области, стипендиальные выплаты и обеспечена поддержка молодых специалистов в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Астраханской области. Значение мероприятия (результата) определяется количеством студентов, слушателей и работников отрасли, получивших государственную поддержку

	2.2
	Оказана государственная поддержка студентам, слушателям и работникам отрасли в 2027 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области

Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	333,3
	Иной документ.

Организованы выплаты поощрений лауреатам премий в области культуры и искусства Астраханской области, стипендиальные выплаты и обеспечена поддержка молодых специалистов в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Астраханской области. Значение мероприятия (результата) определяется количеством студентов, слушателей и работников отрасли, получивших государственную поддержку

	2.3
	Проведены мероприятия, направленные на повышение квалификации специалистов учреждений культуры Астраханской области
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	3 100,0
	Иной документ. 

Созданы условия для повышения эффективности деятельности организаций культуры за счет обеспечения организаций отрасли культуры высокопрофес-сиональными сотрудниками. Значение мероприятия (результата) определяется количеством проведенных мероприятий, направленных на повышение квалификации специалистов учреждений культуры Астраханской области

	2.3
	Проведены мероприятия, направленные на повышение квалификации специалистов учреждений культуры Астраханской области в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	0,0
	Иной документ. 

Созданы условия для повышения эффективности деятельности организаций культуры за счет обеспечения организаций отрасли культуры высокопрофес-сиональными сотрудниками. Значение мероприятия (результата) определяется количеством проведенных мероприятий, направленных на повышение квалификации специалистов учреждений культуры Астраханской области

	2.3
	Проведены мероприятия, направленные на повышение квалификации специалистов учреждений культуры Астраханской области в 2025 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	0,0
	Иной документ. 

Созданы условия для повышения эффективности деятельности организаций культуры за счет обеспечения организаций отрасли культуры высокопрофес-сиональными сотрудниками. Значение мероприятия (результата) определяется количеством проведенных мероприятий, направленных на повышение квалификации специалистов учреждений культуры Астраханской области

	2.3
	Проведены мероприятия, направленные на повышение квалификации специалистов учреждений культуры Астраханской области в 2026 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	0,0
	Иной документ. 

Созданы условия для повышения эффективности деятельности организаций культуры за счет обеспечения организаций отрасли культуры высокопрофес-сиональными сотрудниками. Значение мероприятия (результата) определяется количеством проведенных мероприятий, направленных на повышение квалификации специалистов учреждений культуры Астраханской области

	2.3
	Проведены мероприятия, направленные на повышение квалификации специалистов учреждений культуры Астраханской области в 2027 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	100,0
	Иной документ. 

Созданы условия для повышения эффективности деятельности организаций культуры за счет обеспечения организаций отрасли культуры высокопрофес-сиональными сотрудниками. Значение мероприятия (результата) определяется количеством проведенных мероприятий, направленных на повышение квалификации специалистов учреждений культуры Астраханской области

	2.4
	Организованы и проведены мероприятия (проекты, конкурсы) областного, межрегионального и всероссийского масштаба 
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	14 150,0
	Иной документ. 
Созданы условия для вовлечения граждан в культурную деятельность, популяризации культурного наследия народов Российской Федерации и приобщения молодежи к истории за счет проведения культурно-просветительских программ, мероприятий (проектов, конкурсов) областного, межрегионального и всероссийского масштаба

	2.4
	Организованы и проведены мероприятия (проекты, конкурсы) областного, межрегионального и всероссийского масштаба в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	0,0
	Иной документ. 
Созданы условия для вовлечения граждан в культурную деятельность, популяризации культурного наследия народов Российской Федерации и приобщения молодежи к истории за счет проведения культурно-просветительских программ, мероприятий (проектов, конкурсов) областного, межрегионального и всероссийского масштаба

	2.4
	Организованы и проведены мероприятия (проекты, конкурсы) областного, межрегионального и всероссийского масштаба в 2025 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	0,0
	Иной документ. 
Созданы условия для вовлечения граждан в культурную деятельность, популяризации культурного наследия народов Российской Федерации и приобщения молодежи к истории за счет проведения культурно-просветительских программ, мероприятий (проектов, конкурсов) областного, межрегионального и всероссийского масштаба

	2.4
	Организованы и проведены мероприятия (проекты, конкурсы) областного, межрегионального и всероссийского масштаба в 2026 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	0,0
	Иной документ. 
Созданы условия для вовлечения граждан в культурную деятельность, популяризации культурного наследия народов Российской Федерации и приобщения молодежи к истории за счет проведения культурно-просветительских программ, мероприятий (проектов, конкурсов) областного, межрегионального и всероссийского масштаба

	2.4
	Организованы и проведены мероприятия (проекты, конкурсы) областного, межрегионального и всероссийского масштаба в 2027 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	200,0
	Иной документ. 
Созданы условия для вовлечения граждан в культурную деятельность, популяризации культурного наследия народов Российской Федерации и приобщения молодежи к истории за счет проведения культурно-просветительских программ, мероприятий (проектов, конкурсов) областного, межрегионального и всероссийского масштаба

	2.5
	Поддержка работников отрасли культуры, прибывших (переехавших) в населенные пункты регионов Россий-ской Федерации с числом жителей до 50 тысяч человек (Оказание    государственной поддержки студентам, слушателям и работникам отрасли)
	01.01.2025
	31.12.2027
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	2 000,0
	Иной документ.

Работникам культуры предоставлены единовременные компенсационные выплаты в рамках реализации программы «Земский работник культуры». Значение мероприятия (результата) определяется количеством работников культуры, получивших государственную поддержку

	2.5
	Поддержка работников отрасли культуры, прибывших (переехавших) в населенные пункты регионов Россий-ской Федерации с числом жителей до 50 тысяч человек (Оказание    государственной поддержки студентам, слушателям и работникам отрасли) в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2027
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	2 000,0
	Иной документ.

Работникам культуры предоставлены единовременные компенсационные выплаты в рамках реализации программы «Земский работник культуры». Значение мероприятия (результата) определяется количеством работников культуры, получивших государственную поддержку

	2.5.К.1
	Выплаты осуществлены
	X
	15.04.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	2.5.К.2
	Выплаты осуществлены
	X
	15.07.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	2.5.К.3
	Выплаты осу-ществлены
	X
	15.10.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	2.5.К.4
	Выплаты осу-ществлены
	X
	31.12.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	2.5.К.5
	Выплаты осу-ществлены
	X
	31.12.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	2.5.К.6
	Справка о реализациия мероприятия в 2025 году
	X
	31.12.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	2.5
	Поддержка работников отрасли культуры, прибывших (переехавших) в населенные пункты регионов Россий-ской Федерации с числом жителей до 50 тысяч человек (Оказание    государственной поддержки студентам, слушателям и работникам отрасли) в 2026 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2027
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	0,0
	Иной документ.

Работникам культуры предоставлены единовременные компенсационные выплаты в рамках реализации программы «Земский работник культуры». Значение мероприятия (результата) определяется количеством работников культуры, получивших государственную поддержку

	2.5
	Поддержка работников отрасли культуры, прибывших (переехавших) в населенные пункты регионов Россий-ской Федерации с числом жителей до 50 тысяч человек (Оказание    государственной поддержки студентам, слушателям и работникам отрасли) в 2027 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2027
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	0,0
	Иной документ.

Работникам культуры предоставлены единовременные компенсационные выплаты в рамках реализации программы «Земский работник культуры». Значение мероприятия (результата) определяется количеством работников культуры, получивших государственную поддержку

	3
	Задача «Поддержка проектов в современном искусстве, народном творчестве, кинематографии»

	3.1
	Проведены мероприятия в сфере культуры, искусства и кинематографии
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	39 954,8
	Иной документ.

 Созданы условия для возрождения духовных традиций и сохранения 

национального культурного наследия, воспитания, просвещения и поддержки молодого поколения, вовлечения граждан в культурную деятельность

	3.1
	Проведены мероприятия в сфере культуры, искусства и кинематографии в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	15 864,8
	Иной документ.

 Созданы условия для возрождения духовных традиций и сохранения 

национального культурного наследия, воспитания, просвещения и поддержки молодого поколения, вовлечения граждан в культурную деятельность

	3.1
	Проведены мероприятия в сфере культуры, искусства и кинематографии в 2025 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	30,0
	Иной документ.

Созданы условия для возрождения духовных традиций и сохранения 

национального культурного наследия, воспитания, просвещения и поддержки молодого поколения, вовлечения граждан в культурную деятельность

	3.1.К.1
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	X
	15.02.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	3.1.К.2
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	X
	15.02.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Соглашение 

	3.1.К.3
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.04.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет 

	3.1.К.4
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.07.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет 

	3.1.К.5
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.10.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет 

	3.1.К.6
	Проведен предварительный анализ реализации мероприятия в отчетном году
	X
	25.12.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	3.1
	Проведены мероприятия в сфере культуры, искусства и кинематографии в 2026 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	30,0
	Иной документ.

Созданы условия для возрождения духовных традиций и сохранения 

национального культурного наследия, воспитания, просвещения и поддержки молодого поколения, вовлечения граждан в культурную деятельность

	3.1
	Проведены мероприятия в сфере культуры, искусства и кинематографии в 2027 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	40,0
	Иной документ.

Созданы условия для возрождения духовных традиций и сохранения 

национального культурного наследия, воспитания, просвещения и поддержки молодого поколения, вовлечения граждан в культурную деятельность

	3.2
	Организованы и проведены всероссийские мероприятия (проекты) на территории Астраханской области, направленные на укрепление единства российской нации 
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	16 325,0
	Иной документ. 

Созданы условия для укрепления единства нации, духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан за счет организации и проведения памятных мероприятий и проектов на территории региона

	3.2
	Организованы и проведены всероссийские мероприятия (проекты) на территории Астраханской области, направленные на укрепление единства российской нации в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	0,00
	Иной документ. 

Созданы условия для укрепления единства нации, духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан за счет организации и проведения памятных мероприятий и проектов на территории региона

	3.2
	Организованы и проведены всероссийские мероприятия (проекты) на территории Астраханской области, направленные на укрепление единства российской нации, в 2025 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	0,00
	Иной документ. 

Созданы условия для укрепления единства нации, духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан за счет организации и проведения памятных мероприятий и проектов на территории региона

	3.2
	Организованы и проведены всероссийские мероприятия (проекты) на территории Астраханской области, направленные на укрепление единства российской нации, в 2026 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	0,00
	Иной документ. 

Созданы условия для укрепления единства нации, духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан за счет организации и проведения памятных мероприятий и проектов на территории региона

	3.2
	Организованы и проведены всероссийские мероприятия (проекты) на территории Астраханской области, направленные на укрепление единства российской нации, в 2027 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	125,0
	Иной документ. 

Созданы условия для укрепления единства нации, духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан за счет организации и проведения памятных мероприятий и проектов на территории региона

	3.3
	Поддержаны социально значимые 

театральные постановки и концертные программы в сфере культуры, включая гастрольную деятельность
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	21 217,5
	Отчет.  

Обеспечена поддержка профессиональной творческой деятельности (постановок, программ, проектов) в процессе создания и представления обществу произведений литературы, музыки, изобразительного искусства, драматургии, киноискусства и иных видов искусства. Обеспечена гастрольная деятельность коллективов Астраханской области. Значение мероприятия (результата) определяется количеством участников социально значимых концертных постановок

	3.3
	Поддержаны социально значимые 

театральные постановки и концертные программы в сфере культуры, включая гастрольную деятельность в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	10 017,5
	Отчет.  

Обеспечена поддержка профессиональной творческой деятельности (постановок, программ, проектов) в процессе создания и представления обществу произведений литературы, музыки, изобразительного искусства, драматургии, киноискусства и иных видов искусства. Обеспечена гастрольная деятельность коллективов Астраханской области. Значение мероприятия (результата) определяется количеством участников социально значимых концертных постановок

	3.3
	Поддержаны социально значимые 

театральные постановки и концертные программы в сфере культуры, включая гастрольную деятельность в 2025 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	0,0
	Отчет.  

Обеспечена поддержка профессиональной творческой деятельности (постановок, программ, проектов) в процессе создания и представления обществу произведений литературы, музыки, изобразительного искусства, драматургии, киноискусства и иных видов искусства. Обеспечена гастрольная деятельность коллективов Астраханской области. Значение мероприятия (результата) определяется количеством участников социально значимых концертных постановок

	3.3
	Поддержаны социально значимые 

театральные постановки и концертные программы в сфере культуры, включая гастрольную деятельность в 2026 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	0,0
	Отчет.  

Обеспечена поддержка профессиональной творческой деятельности (постановок, программ, проектов) в процессе создания и представления обществу произведений литературы, музыки, изобразительного искусства, драматургии, киноискусства и иных видов искусства. Обеспечена гастрольная деятельность коллективов Астраханской области. Значение мероприятия (результата) определяется количеством участников социально значимых концертных постановок

	3.3
	Поддержаны социально значимые 

театральные постановки и концертные программы в сфере культуры, включая гастрольную деятельность в 2027 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	0,0
	Отчет.  

Обеспечена поддержка профессиональной творческой деятельности (постановок, программ, проектов) в процессе создания и представления обществу произведений литературы, музыки, изобразительного искусства, драматургии, киноискусства и иных видов искусства. Обеспечена гастрольная деятельность коллективов Астраханской области. Значение мероприятия (результата) определяется количеством участников социально значимых концертных постановок

	3.4
	Созданы условия для развития искусства и творчества
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	11 400,0
	Иной документ. 

Созданы условия для стимулирования творческой деятельности развития сферы культуры на территории Астраханской области

	3.4
	Созданы условия для развития искусства и творчества в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	2 500,0
	Иной документ. 

Созданы условия для стимулирования творческой деятельности развития сферы культуры на территории Астраханской области

	3.4
	Созданы условия для развития искусства и творчества в 2025 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	0,0
	Иной документ. 

Созданы условия для стимулирования творческой деятельности развития сферы культуры на территории Астраханской области

	3.4
	Созданы условия для развития искусства и творчества в 2026 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	0,0
	Иной документ.

 Созданы условия для стимулирования творческой деятельности развития сферы культуры на территории Астраханской области

	3.4
	Созданы условия для развития искусства и творчества в 2027 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	0,0
	Иной документ.

 Созданы условия для стимулирования творческой деятельности развития сферы культуры на территории Астраханской области

	3.5
	Обеспечено развитие народного творчества
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	9 900,0
	Иной документ. 

Созданы условия для реализации каждым человеком его творческого потенциала. Обеспечена передача от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения. Значение мероприятия (результата) определяется количеством участников мероприятий, направленных на популяризацию народного творчества

	3.5
	Обеспечено развитие народного творчества в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	1 000,0
	Иной документ. 

Созданы условия для реализации каждым человеком его творческого потенциала. Обеспечена передача от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения. Значение мероприятия (результата) определяется количеством участников мероприятий, направленных на популяризацию народного творчества

	3.5
	Обеспечено развитие народного творчества в 2025 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	0,0
	Иной документ. 

Созданы условия для реализации каждым человеком его творческого потенциала. Обеспечена передача от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения. Значение мероприятия (результата) определяется количеством участников мероприятий, направленных на популяризацию народного творчества

	3.5
	Обеспечено развитие народного творчества в 2026 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	0,0
	Иной документ. 

Созданы условия для реализации каждым человеком его творческого потенциала. Обеспечена передача от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения. Значение мероприятия (результата) определяется количеством участников мероприятий, направленных на популяризацию народного творчества

	3.5
	Обеспечено развитие народного творчества в 2027 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	0,0
	Иной документ. 

Созданы условия для реализации каждым человеком его творческого потенциала. Обеспечена передача от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения. Значение мероприятия (результата) определяется количеством участников мероприятий, направленных на популяризацию народного творчества

	3.6
	Развитие культурного диалога посредством реализации проектов культурного сотрудничества и обмена между Астраханской областью и субъектами Российской Федерации, странами ближнего и дальнего зарубежья
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	17 317,4
	Иной документ. 

Созданы условия для развития сотрудничества в сфере культуры, продвижения духовных ценностей и богатого наследия России за пределами Астраханской области, утверждения высокого престижа российской культуры, сохранения и развития российской культуры как важнейшего стратегического ресурса страны, поддержки культурных инициатив, обеспечения максимальной доступности культурных и духовных ценностей, приобщения подрастающего поколения к наследию мировой и отечественной культуры

	3.6
	Развитие культурного диалога посредством реализации проектов культурного сотрудничества и обмена между Астраханской областью и субъектами Российской Федерации, странами ближнего и дальнего зарубежья в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	1 627,4
	Иной документ. 

Созданы условия для развития сотрудничества в сфере культуры, продвижения духовных ценностей и богатого наследия России за пределами Астраханской области, утверждения высокого престижа российской культуры, сохранения и развития российской культуры как важнейшего стратегического ресурса страны, поддержки культурных инициатив, обеспечения максимальной доступности культурных и духовных ценностей, приобщения подрастающего поколения к наследию мировой и отечественной культуры

	3.6
	Развитие культурного диалога посредством реализации проектов культурного сотрудничества и обмена между Астраханской областью и субъектами Российской Федерации, странами ближнего и дальнего зарубежья в 2025 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	30,0
	Иной документ. 

Созданы условия для развития сотрудничества в сфере культуры, продвижения духовных ценностей и богатого наследия России за пределами Астраханской области, утверждения высокого престижа российской культуры, сохранения и развития российской культуры как важнейшего стратегического ресурса страны, поддержки культурных инициатив, обеспечения максимальной доступности культурных и духовных ценностей, приобщения подрастающего поколения к наследию мировой и отечественной культуры

	3.6.К.1
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	X
	15.02.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	3.6.К.2
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	X
	15.02.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Соглашение 

	3.6.К.3
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.04.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет 

	3.6.К.4
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.07.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет 

	3.6.К.5
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.10.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет 

	3.6.К.6
	Проведен предварительный анализ реализации мероприятия в отчетном году
	X
	31.12.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	3.6
	Развитие культурного диалога посредством реализации проектов культурного сотрудничества и обмена между Астраханской областью и субъектами Российской Федерации, странами ближнего и дальнего зарубежья в 2026 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	50,0
	Иной документ. 

Созданы условия для развития сотрудничества в сфере культуры, продвижения духовных ценностей и богатого наследия России за пределами Астраханской области, утверждения высокого престижа российской культуры, сохранения и развития российской культуры как важнейшего стратегического ресурса страны, поддержки культурных инициатив, обеспечения максимальной доступности культурных и духовных ценностей, приобщения подрастающего поколения к наследию мировой и отечественной культуры

	3.6
	Развитие культурного диалога посредством реализации проектов культурного сотрудничества и обмена между Астраханской областью и субъектами Российской Федерации, странами ближнего и дальнего зарубежья в 2027 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	50,0
	Иной документ. 

Созданы условия для развития сотрудничества в сфере культуры, продвижения духовных ценностей и богатого наследия России за пределами Астраханской области, утверждения высокого престижа российской культуры, сохранения и развития российской культуры как важнейшего стратегического ресурса страны, поддержки культурных инициатив, обеспечения максимальной доступности культурных и духовных ценностей, приобщения подрастающего поколения к наследию мировой и отечественной культуры

	3.7
	Поддержка создания художественного продукта в области театрального и музыкального искусства
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	4 200,00
	Иной документ. 

Обеспечена преемственность и сохранность театрального, музыкального, балетного, оперного искусства, других видов исполнительского искусства

	3.7
	Поддержка создания художественного продукта в области театрального и музыкального искусства в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	0,0
	Иной документ. 

Обеспечена преемственность и сохранность театрального, музыкального, балетного, оперного искусства, других видов исполнительского искусства

	3.7
	Поддержка создания художественного продукта в области театрального и музыкального искусства в 2025 году реализации
	01.01.2024
	31.12.20305
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	0,00
	Иной документ. 

Обеспечена преемственность и сохранность театрального, музыкального, балетного, оперного искусства, других видов исполнительского искусства

	3.7
	Поддержка создания художественного продукта в области театрального и музыкального искусства в 2026 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	0,00
	Иной документ. 

Обеспечена преемственность и сохранность театрального, музыкального, балетного, оперного искусства, других видов исполнительского искусства

	3.7
	Поддержка создания художественного продукта в области театрального и музыкального искусства в 2027 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	150,00
	Иной документ. 

Обеспечена преемственность и сохранность театрального, музыкального, балетного, оперного искусства, других видов исполнительского искусства

	3.8
	Поддержка реализации проектов в области кинематографии
	01.01.2025
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	11 722,9
	Иной документ. 

Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг в сфере кинематографии. Повышен уровень сохранности и эффективности использования коллекции фильмов и других киноматериалов. Значение мероприятия (результата) определяется количеством посетителей (участников) проектов, направленных на популяризацию кинематографии

	3.8
	Поддержка реализации проектов в области кинематографии в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	1 572,9
	Иной документ. 

Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг в сфере кинематографии. Повышен уровень сохранности и эффективности использования коллекции фильмов и других киноматериалов. Значение мероприятия (результата) определяется количеством посетителей (участников) проектов, направленных на популяризацию кинематографии

	3.8
	Поддержка  реализации проектов в области кинематографии в 2025 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	150,0
	Иной документ. 

Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг в сфере кинематографии. Повышен уровень сохранности и эффективности использования коллекции фильмов и других киноматериалов. Значение мероприятия (результата) определяется количеством посетителей (участников) проектов, направленных на популяризацию кинематографии

	3.8.К.1
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	X
	15.02.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	3.8.К.2
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	X
	15.02.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Соглашение 

	3.8.К.3
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.04.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет 

	3.8.К.4
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.07.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет 

	3.8.К.5
	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	X
	15.10.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет 

	3.8.К.6
	Проведен предварительный анализ реализации мероприятия в отчетном году
	X
	31.12.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ. 
Справка о реализации мероприятия в 2025 году

	3.8
	Поддержка  реализации проектов в области кинематографии в 2026 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	150,0
	Иной документ. 

Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг в сфере кинематографии. Повышен уровень сохранности и эффективности использования коллекции фильмов и других киноматериалов. Значение мероприятия (результата) определяется количеством посетителей (участников) проектов, направленных на популяризацию кинематографии

	3.8
	Поддержка  реализации проектов в области кинематографии в 2027 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	200,0
	Иной документ. 

Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг в сфере кинематографии. Повышен уровень сохранности и эффективности использования коллекции фильмов и других киноматериалов. Значение мероприятия (результата) определяется количеством посетителей (участников) проектов, направленных на популяризацию кинематографии

	4
	Задача «Укрепление и развитие инфраструктуры в сфере культуры»

	4.1
	Обеспечение государственных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства специальным оборудованием и современными техническими средствами 
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	70 150,0
	Иной документ. 

Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг в сфере кинематографии. Повышен уровень сохранности и эффективности использования коллекции фильмов и других киноматериалов. Значение мероприятия (результата) определяется количеством государственных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства, получивших специальное оборудование и современные технические средства

	4.1
	Обеспечение государственных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства специальным оборудованием и современными техническими средствами в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	3 150,0
	Иной документ. 

Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг в сфере кинематографии. Повышен уровень сохранности и эффективности использования коллекции фильмов и других киноматериалов. Значение мероприятия (результата) определяется количеством государственных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства, получивших специальное оборудование и современные технические средства

	4.1
	Обеспечение государственных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства специальным оборудованием и современными техническими средствами в 2025 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	0,00
	Иной документ. 

Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг в сфере кинематографии. Повышен уровень сохранности и эффективности использования коллекции фильмов и других киноматериалов. Значение мероприятия (результата) определяется количеством государственных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства, получивших специальное оборудование и современные технические средства

	4.1
	Обеспечение государственных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства специальным оборудованием и современными техническими средствами в 2026 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	0,00
	Иной документ. 

Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг в сфере кинематографии. Повышен уровень сохранности и эффективности использования коллекции фильмов и других киноматериалов. Значение мероприятия (результата) определяется количеством государственных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства, получивших специальное оборудование и современные технические средства

	4.1
	Обеспечение государственных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства специальным оборудованием и современными техническими средствами в 2027 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	0,00
	Иной документ. 

Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг в сфере кинематографии. Повышен уровень сохранности и эффективности использования коллекции фильмов и других киноматериалов. Значение мероприятия (результата) определяется количеством государственных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства, получивших специальное оборудование и современные технические средства

	4.2
	Строительство, реконструкция государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	102 000,0
	Иной документ. Проведена реставрация государственных учреждений культуры и искусства путем строительства, реконструкции и ремонта зданий (объектов) и помещений

	4.2
	Строительство, реконструкция государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	0,00
	Иной документ. Проведена реставрация государственных учреждений культуры и искусства путем строительства, реконструкции и ремонта зданий (объектов) и помещений

	4.2
	Строительство, реконструкция государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области в 2025 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	0,00
	Иной документ. 

Проведена реставрация 

государственных учреждений культуры и искусства путем строительства, реконструкции и ремонта зданий (объектов) и помещений

	4.2
	Строительство, реконструкция государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области в 2026 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	0,00
	Иной документ. 

Проведена реставрация 

государственных учреждений культуры и искусства путем строительства, реконструкции и ремонта зданий (объектов) и помещений

	4.2
	Строительство, реконструкция государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области в 2027 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	0,00
	Иной документ. 

Проведена реставрация 

государственных учреждений культуры и искусства путем строительства, реконструкции и ремонта зданий (объектов) и помещений

	4.3
	Оснащены учреждения культуры музыкальными инструментами, оборудованием и прочим инвентарем
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	67 000,0
	Иной документ. 

Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и прочим инвентарем учреждений отрасли культуры, в том числе образования в сфере культуры, в том числе детских школ искусств, с целью стимулирования и развития профессионального искусства

	4.3
	Оснащены учреждения культуры музыкальными инструментами, оборудованием и прочим инвентарем в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	0,00
	Иной документ. 

Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и прочим инвентарем учреждений отрасли культуры, в том числе образования в сфере культуры, в том числе детских школ искусств, с целью стимулирования и развития профессионального искусства

	4.3
	Оснащены учреждения культуры музыкальными инструментами, оборудованием и прочим инвентарем в 2025 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	0,00
	Иной документ. 

Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и прочим инвентарем учреждений отрасли культуры, в том числе образования в сфере культуры, в том числе детских школ искусств, с целью стимулирования и развития профессионального искусства

	4.3
	Оснащены учреждения культуры музыкальными инструментами, оборудованием и прочим инвентарем в 2026 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	0,00
	Иной документ. 

Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и прочим инвентарем учреждений отрасли культуры, в том числе образования в сфере культуры, в том числе детских школ искусств, с целью стимулирования и развития профессионального искусства

	4.3
	Оснащены учреждения культуры музыкальными инструментами, оборудованием и прочим инвентарем в 2027 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Васильева Лариса Геннадьевна
	X
	X
	X
	0,00
	Иной документ. 

Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и прочим инвентарем учреждений отрасли культуры, в том числе образования в сфере культуры, в том числе детских школ искусств, с целью стимулирования и развития профессионального искусства

	4.4
	Строительство дома культуры на 300 мест в  с. Икряное Икрянинского района Астраханской области
	01.01.2025
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство 

культуры 

Астраханской 

области 

Прокофьева 

Ольга 

Николаевна
	X
	X
	X
	45 606,0
	Иной документ. 

Для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта сельских культурно-досуговых объектов

	4.4
	Строительство дома культуры на 300 мест в  с. Икряное Икрянинского района Астраханской области в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство 

культуры 

Астраханской 

области 

Прокофьева 

Ольга 

Николаевна
	X
	X
	X
	45 606,0
	Иной документ. 

Для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта сельских культурно-досуговых объектов

	4.4.К.1
	Проведение работ по благоустройству прилегающей территории
	Х
	28.11.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева 

Лариса 

Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Прочий тип документа. 

Акты выполненных работ КС-2, КС-3, справка о стоимости

	4.4.К.2
	Подключение объекта к инженерным сетям
	Х
	01.12.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева 

Лариса 

Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Прочий тип документа. 

Договор с ресурсоснабжающими организациями

	4.4.К.3
	Проведение на объекте пуско-наладочных работ 
	Х
	10.12.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева 

Лариса 

Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Прочий тип документа. 

Акт пуско-наладочных работ

	4.4.К.4
	Принятие заказчиком актов выполненных работ
	Х
	25.12.2025
	отсутствует
	отсутствует
	Васильева 

Лариса 

Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Прочий тип документа. 

Акты выполненных работ КС-2, КС-3, справка о стоимости

	4.4.К.5
	Заключение органа государственного строительного надзора получено
	Х
	26.12.2025
	
	
	Васильева 

Лариса 

Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Прочий тип документа. 

Заключение органа государственного строительного надзора

	4.4.К.6
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено
	Х
	31.12.2025
	
	
	Васильева 

Лариса 

Геннадьевна
	X
	X
	X
	X
	Прочий тип документа. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

	4.4
	Строительство дома культуры на 300 мест в  с. Икряное Икрянинского района Астраханской области в 2026 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство 

культуры 

Астраханской 

области 

Прокофьева 

Ольга 

Николаевна
	X
	X
	X
	0,0
	Иной документ. 

Для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта сельских культурно-досуговых объектов

	4.4
	Строительство дома культуры на 300 мест в  с. Икряное Икрянинского района Астраханской области в 2027 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство 

культуры 

Астраханской 

области 

Прокофьева 

Ольга 

Николаевна
	X
	X
	X
	0,0
	Иной документ. 

Для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта сельских культурно-досуговых объектов

	5
	Задача «Создание условий для обеспечения сохранности и общественной доступности музейных и библиотечных фондов»

	5.1
	Обеспечение сохранности и общественной доступности музейных фондов
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	14 000,0
	Иной документ. 

Созданы условия для максимально эффективного использования потенциала музеев для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации. Значение мероприятия (результата) определяется процентом выполненных мероприятий, направленных на обеспеченность и общественную доступность музейных фондов

	5.1
	Обеспечение сохранности и общественной доступности музейных фондов в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	2 750,0
	Иной документ. 

Созданы условия для максимально эффективного использования потенциала музеев для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации. Значение мероприятия (результата) определяется процентом выполненных мероприятий, направленных на обеспеченность и общественную доступность музейных фондов

	5.1
	Обеспечение сохранности и общественной доступности музейных фондов в 2025 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	0,00
	Иной документ. 

Созданы условия для максимально эффективного использования потенциала музеев для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации. Значение мероприятия (результата) определяется процентом выполненных мероприятий, направленных на обеспеченность и общественную доступность музейных фондов

	5.1
	Обеспечение сохранности и общественной доступности музейных фондов в 2026 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	0,00
	Иной документ. 

Созданы условия для максимально эффективного использования потенциала музеев для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации. Значение мероприятия (результата) определяется процентом выполненных мероприятий, направленных на обеспеченность и общественную доступность музейных фондов

	5.1
	Обеспечение сохранности и общественной доступности музейных фондов в 2027 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	0,00
	Иной документ. 

Созданы условия для максимально эффективного использования потенциала музеев для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации. Значение мероприятия (результата) определяется процентом выполненных мероприятий, направленных на обеспеченность и общественную доступность музейных фондов

	5.2
	Обеспечение сохранности и общественной доступности библиотечных фондов
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	12 000,0
	Иной документ. 

Созданы условия для максимально эффективного использования потенциала государственных общедоступных библиотек для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, а также для реализации каждым гражданином его неотъемлемых прав на доступ к знаниям, информации, культурным ценностям, на участие в культурной жизни, пользование организациями культуры. Значение мероприятия (результата) определяется количеством приобретенных экземпляров книг

	5.2
	Обеспечение сохранности и общественной доступности библиотечных фондов в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	1 500,0
	Иной документ. 

Созданы условия для максимально эффективного использования потенциала государственных общедоступных библиотек для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, а также для реализации каждым гражданином его неотъемлемых прав на доступ к знаниям, информации, культурным ценностям, на участие в культурной жизни, пользование организациями культуры. Значение мероприятия (результата) определяется количеством приобретенных экземпляров книг

	5.2
	Обеспечение сохранности и общественной доступности библиотечных фондов в 2025 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	0,0
	Иной документ. 

Созданы условия для максимально эффективного использования потенциала государственных общедоступных библиотек для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, а также для реализации каждым гражданином его неотъемлемых прав на доступ к знаниям, информации, культурным ценностям, на участие в культурной жизни, пользование организациями культуры. Значение мероприятия (результата) определяется количеством приобретенных экземпляров книг

	5.2
	Обеспечение сохранности и общественной доступности библиотечных фондов в 2026 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	0,00
	Иной документ. 

Созданы условия для максимально эффективного использования потенциала государственных общедоступных библиотек для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, а также для реализации каждым гражданином его неотъемлемых прав на доступ к знаниям, информации, культурным ценностям, на участие в культурной жизни, пользование организациями культуры. Значение мероприятия (результата) определяется количеством приобретенных экземпляров книг

	5.2
	Обеспечение сохранности и общественной доступности библиотечных фондов в 2027 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	0,00
	Иной документ. 

Созданы условия для максимально эффективного использования потенциала государственных общедоступных библиотек для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, а также для реализации каждым гражданином его неотъемлемых прав на доступ к знаниям, информации, культурным ценностям, на участие в культурной жизни, пользование организациями культуры. Значение мероприятия (результата) определяется количеством приобретенных экземпляров книг

	5.3
	Проведены мероприятия (конференции, круглые столы, форумы) в области музейного и библиотечного дела
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	17 100,00
	Иной документ. 

Обеспечено проведение мероприятий различного характера в целях популяризации музейного и библиотечного дела. Значение мероприятия (результата) определяется количеством участников мероприятий (конференции, круглые столы, форумы)

	5.3
	Проведены мероприятия (конференции, круглые столы, форумы) в области музейного и библиотечного дела в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	1 200,0
	Иной документ. 

Обеспечено проведение мероприятий различного характера в целях популяризации музейного и библиотечного дела. Значение мероприятия (результата) определяется количеством участников мероприятий (конференции, круглые столы, форумы)

	5.3
	Проведены мероприятия (конференции, круглые столы, форумы) в области музейного и библиотечного дела в 2025 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	0,00
	Иной документ. 

Обеспечено проведение мероприятий различного характера в целях популяризации музейного и библиотечного дела. Значение мероприятия (результата) определяется количеством участников мероприятий (конференции, круглые столы, форумы)

	5.3
	Проведены мероприятия (конференции, круглые столы, форумы) в области музейного и библиотечного дела в 2026 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	0,00
	Иной документ. 

Обеспечено проведение мероприятий различного характера в целях популяризации музейного и библиотечного дела. Значение мероприятия (результата) определяется количеством участников мероприятий (конференции, круглые столы, форумы)

	5.3
	Проведены мероприятия (конференции, круглые столы, форумы) в области музейного и библиотечного дела в 2027 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	0,00
	Иной документ. 

Обеспечено проведение мероприятий различного характера в целях популяризации музейного и библиотечного дела. Значение мероприятия (результата) определяется количеством участников мероприятий (конференции, круглые столы, форумы)

	6
	Задача «Создание условий для эффективной реализации государственной политики в сфере культуры»

	6.1
	Реализованы мероприятия, направленные на частичное доведение размера средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Астраханской области
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	11 443,30
	Отчет.  

Проведение мероприятий, направленных на частичное доведение размера средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Астраханской области. Значение мероприятия (результата) определяется количеством квалифицированных кадров работников муниципальных учреждений культуры

	6.1
	Реализованы мероприятия, направленные на частичное доведение размера средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Астраханской области в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	11 443,30
	Отчет.  

Проведение мероприятий, направленных на частичное доведение размера средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Астраханской области. Значение мероприятия (результата) определяется количеством квалифицированных кадров работников муниципальных учреждений культуры

	6.1
	Реализованы мероприятия, направленные на частичное доведение размера средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Астраханской области в 2025 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	0,0
	Отчет.  

Проведение мероприятий, направленных на частичное доведение размера средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Астраханской области. Значение мероприятия (результата) определяется количеством квалифицированных кадров работников муниципальных учреждений культуры 

	6.1
	Реализованы мероприятия, направленные на частичное доведение размера средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Астраханской области в 2026 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	0,0
	Отчет.  

Проведение мероприятий, направленных на частичное доведение размера средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Астраханской области. Значение мероприятия (результата) определяется количеством квалифицированных кадров работников муниципальных учреждений культуры

	6.1
	Реализованы мероприятия, направленные на частичное доведение размера средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Астраханской области в 2027 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2030
	отсутствует
	отсутствует
	Министерство культуры Астраханской области Прокофьева Ольга Николаевна
	X
	X
	X
	0,0
	Отчет.  

Проведение мероприятий, направленных на частичное доведение размера средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Астраханской области. Значение мероприятия (результата) определяется количеством квалифицированных кадров работников муниципальных учреждений культуры




Приложение № 9
к постановлению 

Правительства

Астраханской области  

от                    №             

Приложение № 7 

к государственной программе
2. Показатели комплекса процессных мероприятий

  

	№ п/п 
	Наименование показателя / задачи 
	Уровень показателя 
	Признак возрастания / убывания 
	Единица измерения (по ОКЕИ) 
	Базовое значение 
	Значение показателя по годам 
	Ответственный за достижение показателя 

	
	
	
	
	
	значение 
	год 
	2024 
	2025 
	2026 
	2027 
	2028 
	2029 
	2030 
	

	1 
	Задача «Повышение эффективности деятельности органа исполнительной власти Астраханской области в сфере культуры и подведомственных ему учреждений по осуществлению полномочий в сфере культуры, образования и архивного дела» 

	1.1 
	Привлечение дополнительных доходов в сфере культуры от приносящей доход деятельности 
	КПМ 
	Возрастание 
	Млн рублей 
	385,5 
	2022 
	505,5 
	142,5 
	145,0 
	156,0 
	162,5
	178,0 
	194,3 
	Министерство культуры Астраханской области 

	1.2 
	Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры 
	КПМ 
	Возрастание 
	Тыс. посещений 
	1926,4 
	2022 
	2500 
	2543 
	2600 
	2650 
	2780 
	2820 
	2900 
	Министерство культуры Астраханской области


3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам / месяцам
	На конец 2025 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Задача «Повышение эффективности деятельности органа исполнительной власти Астраханской области в сфере культуры и подведомственных ему учреждений по осуществлению полномочий в сфере культуры, образования и архивного дела»

	1.1
	Привлечение дополнительных доходов в сфере культуры 
от приносящей доход деятельности
	КПМ
	Млн рублей
	X
	X
	50,3
	X
	X
	83,4
	X
	X
	93,4
	X
	X
	142,5

	1.2
	Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры
	КПМ
	Тыс. посещений
	X
	X
	683,0
	X
	X
	1 303,0
	X
	X
	1 827,0
	X
	X
	2 543,0


5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	Наименование мероприятия 
(результата) /  источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для эффективной организации деятельности учреждений культуры Астраханской области и образования в сфере культуры Астраханской области» (всего), в том числе:
	1 964 535,5
	1 806 055,4
	1 689 878,2
	1 688 473,9
	1 833 667,4
	1 847 238,8
	1 860 910,9
	 12 690 760,1 

	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	1 964 535,5
	1 806 055,4
	1 689 878,2
	1 688 473,9
	1 833 667,4
	1 847 238,8
	1 860 910,9
	12 690 760,1 

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в том числе межбюджетные трансферты местным бюджетам 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Нераспределенный резерв  
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1 «Осуществлено обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области, а также содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных казенных учреждений (организаций)», всего, в том числе:
	260 998,5
	249 558,8
	243 959,1
	243 959,1
	245 001,7
	246 819,6
	248 651,0
	1 738 947,8

	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	260 998,5
	249 558,8
	243 959,1
	243 959,1
	245 001,7
	246 819,6
	248 651,0
	1 738 947,8

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в том числе межбюджетные трансферты местным бюджетам 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Нераспределенный резерв  
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2 «Предоставлены субсидии бюджетным и автономным учреждениям (организациям)», всего, в том числе:
	1 696 899,9
	1 549 746,5
	1 441 043,1
	 1 441 043,1
	1 582 222,9
	1 593 963,0
	1 605 790,2
	10 910 708,7

	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	1 696 899,9
	1 549 746,5
	1 441 043,1
	  1 441 043,1
	1 582 222,9
	1 593 963,0
	1 605 790,2
	10 910 708,7

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в том числе межбюджетные трансферты местным бюджетам 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Нераспределенный резерв  
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3 «Обеспечена государственная поддержка обучающихся граждан», всего, в том числе:
	4 580,1
	4 580,1
	3 435,1
	3 053,4
	4 580,1
	4 580,1
	4 580,1
	29 389,0

	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	4 580,1
	4 580,1
	3 435,1
	3 053,4
	4 580,1
	4 580,1
	4 580,1
	29 389,0

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в том числе межбюджетные трансферты местным бюджетам 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Нераспределенный резерв  
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4 «Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», всего, в том числе:
	2 057,1
	2 150,1
	1 421,0
	398,4
	1 862,7
	1 876,1
	1 889,6
	11 655,0

	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	2 057,1
	2 150,1
	1 421,0
	398,4
	1 862,7
	1 876,1
	1 889,6
	11 655,0

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в том числе межбюджетные трансферты местным бюджетам 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Нераспределенный резерв  
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5 «Повышение квалификации (профессиональная переподготовка) должностных лиц, которым необходимы знания в области мобилизационной подготовки», всего, в том числе:
	0,0
	19,9
	19,9
	19,9
	0,0
	0,0
	0,0
	59,7

	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	0,0
	19,9
	19,9
	19,9
	0,0
	0,0
	0,0
	59,7

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в том числе межбюджетные трансферты местным бюджетам 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Нераспределенный резерв  
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Приложение № 10
к постановлению 

Правительства

Астраханской области  

от                    №      
Приложение № 8
к государственной программе

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	Наименование мероприятия (результата) /  источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области» (всего), в том числе:
	75 269,7
	44 602,4
	35 285,1
	35 341,1
	86 696,2
	86 945,0
	87 111,9
	451 251,4

	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	75 269,7
	44 602,4
	35 285,1
	35 341,1
	86 696,2
	86 945,0
	87 111,9
	451 251,4

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	1 438,5
	1 482,9
	1 541,8
	1 597,8
	1 497,7
	1 497,7
	1 497,7
	10 554,1

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Нераспределенный резерв
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1 «Осуществлено обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области, а также содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных казенных учреждений (организаций)», всего, в том числе:
	10 938,1
	9 775,7
	9 812,1
	9 812,1
	7 661,6
	7 820,3
	7 901,2
	63 721,1

	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	10 938,1
	9 775,7
	9 812,1
	9 812,1
	7 661,6
	7 820,3
	7 901,2
	63 721,1

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Нераспределенный резерв
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2 «Осуществлены переданные полномочия Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», всего, в том числе:
	1 504,5
	1 482,9
	1 541,8
	1 597,8
	1 497,7
	1 497,7
	1 497,7
	10 620,1

	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	1 504,5
	1 482,9
	1 541,8
	1 597,8
	1 497,7
	1 497,7
	1 497,7
	10 620,1

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	1 438,5
	1 482,9
	1 541,8
	1 597,8
	1 497,7
	1 497,7
	1 497,7
	10 554,1

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Нераспределенный резерв
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3 «Предоставлены субсидии бюджетным и автономным учреждениям (организациям)», всего, в том числе:
	26 287,2
	23 931,2
	23 931,2
	23 931,2
	22 536,9
	22 627,0
	22 713,0
	165 957,7

	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	26 287,2
	23 931,2
	23 931,2
	23 931,2
	22 536,9
	22 627,0
	22 713,0
	165 957,7

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Нераспределенный резерв
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4 «Разработаны предметы охраны объектов культурного наследия, установление границ территорий объектов культурного наследия и их зон охраны, в том числе с проведением историко-культурной экспертизы», всего, в том числе:
	35 000,0
	8 840,7
	0,0
	0,0
	50 000,0
	50 000,0
	50 000,0
	193 840,7

	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	35 000,0
	8 840,7
	0,0
	0,0
	50 000,0
	50 000,0
	50 000,0
	193 840,7

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Нераспределенный резерв
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5 «Проведено археологическое обследование территории Астраханской области», всего, в том числе:
	1 500,0
	571,9
	0,0
	0,0
	5 000,0
	5 000,0
	5 000,0
	17 071,9

	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	1 500,0
	571,9
	0,0
	0,0
	5 000,0
	5 000,0
	5 000,0
	17 071,9

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Нераспределенный резерв
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6 «Повышение квалификации (профессиональная переподготовка) должностных лиц, которым необходимы знания в области мобилизационной подготовки»
	39,90
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	39,90

	Бюджет Астраханской области (всего), из них:
	39,90
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	39,90

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в том числе межбюджетные трансферты местным бюджетам 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Приложение № 11
к постановлению 

Правительства

Астраханской области  

от                    №             

ППриложение № 15
к государственной программе 

Перечень

объектов капитальных вложений в рамках реализации соответствующего регионального проекта, 

мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов),

реализуемых в рамках государственной программы Астраханской области
	Наименование объектов и мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов)
	Мощность объекта
	Стоимость объекта          (в ценах  существующих лет)
	Срок ввода в эксплуата-цию  /  приобретения объекта
	Объемы финансового обеспечения по годам, тыс. руб.

	
	единица измерения (по ОКЕИ)
	значе-ние
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Всего, в том числе:
	Х
	Х
	Х
	Х
	474 359,92
	668 128,61
	1 360 749,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 503 237,78

	Объем бюджетных инвестиций (капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) за счет средств бюджета Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	155 475,64
	215 209,61
	460 749,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	831 434,50

	Общий (предельный) объем предоставляемых бюджетных инвестиций и (или) субсидий за счет средств федерального бюджета
	Х
	Х
	Х
	Х
	318 386,60
	452 919,00
	900 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 671 305,60

	Объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального образования Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	497,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	497,68

	Иные субсидии / внебюджетные источники
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Региональный проект «Реализация программы социально-экономического развития Астраханской области в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия» («Культурное наследие» (СЭР)»

	Всего, в том числе:
	Х
	Х
	Х
	Х
	361 456,36
	622 522,60
	1 360 749,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 344 728,21

	Объем бюджетных инвестиций (капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) за счет средств бюджета Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	97 785,26
	169 603,60
	460 749,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	728 138,11

	Общий (предельный) объем предоставляемых бюджетных инвестиций и (или) субсидий за счет средств федерального бюджета
	Х
	Х
	Х
	Х
	263 671,10
	452 919,00
	900 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 616 590,10

	Объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального образования Астраханской области
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Иные субсидии / внебюджетные источники
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Главный распорядитель бюджетных средств – министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

	Научно-проектная документация по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Приспособление к современному использованию объекта культурного наследия регионального значения «Культурно-развлекательный кинокомплекс «Октябрь» (быв. «Модерн» с зимним садом), 1909, 1920, 1970 гг.», расположенный по адресу: г. Астрахань ул. Володарского, 13 / ул. Молодой Гвардии, 2 / ул. Коммунистическая» (бюджетные инвестиции) 
	Квадратный метр
	7 617,96
	896 875,76
	31.12.2026
	300 906,58
	457 165,50
	1 249 278,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 007 350,73

	Всего, в том числе:
	Х
	Х
	Х
	Х
	300 906,58
	457 165,50
	1 249 278,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 007 350,73

	Объем бюджетных инвестиций (капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) за счет средств бюджета Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	89 268,52
	73 146,50
	444 028,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	606 443,67



	Общий (предельный) объем предоставляемых бюджетных инвестиций и (или) субсидий за счет средств федерального бюджета
	Х
	Х
	Х
	Х
	211 638,06
	384 019,00
	805 250,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 400 907,06

	Объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального образования Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Иные субсидии / внебюджетные источники
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Реконструкция объекта

культурного наследия регионального значения «Келии братские Спасо- Преображенского мужского монастыря (Епархиальная библиотека) и садик духовной семинарии, кон. 60-х – нач. 70-х гг. 19 в., нач. 20 в.» по адресу: г. Астрахань,  ул. Молодой Гвардии, 1, 3, ул. Володарского, 11, лит. «А» (бюджетные инвестиции) 
	Квадратный метр
	2 516,2
	87 802,00
	31.12.2026
	60 549,78
	165 357,10
	111 470,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	337 377,48

	Всего, в том числе:
	Х
	Х
	Х
	Х
	60 549,78
	165 357,10
	111 470,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	337 377,48

	Объем бюджетных инвестиций (капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) за счет средств бюджета Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	8 516,74
	96 457,10
	16 720,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	121 694,44

	Общий (предельный) объем предоставляемых бюджетных инвестиций и (или) субсидий за счет средств федерального бюджета
	Х
	Х
	Х
	Х
	52 033,04
	68 900,00
	94 750,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	215 683,04

	Объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального образования Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Иные субсидии / внебюджетные источники
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Астраханская область)»

	Всего, в том числе:
	Х
	Х
	Х
	Х
	112 903,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	112 903,57

	Объем бюджетных инвестиций (капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) за счет средств бюджета Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	57 690,39


	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	57 690,39



	Общий (предельный) объем предоставляемых бюджетных инвестиций и (или) субсидий за счет средств федерального бюджета
	Х
	Х
	Х
	Х
	54 715,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	54 715,50

	Объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального образования Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	497,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	497,68

	Иные субсидии / внебюджетные источники
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Главный распорядитель бюджетных средств – министерство культуры Астраханской области

	«Реконструкция здания кинотеатра, расположенного по адресу: Астраханская область, Красноярский район,          с. Красный Яр, ул. Советская, д. 10» (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
	Место
	203
	64 455,55
	31.12.2024
	33 179,11
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	33 179,11

	Всего, в том числе:
	Х
	Х
	Х
	Х
	33 179,11
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	33 179,11

	Объем бюджетных инвестиций (капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) за счет средств бюджета Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	4 575,33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 575,33

	Общий (предельный) объем предоставляемых бюджетных инвестиций и (или) субсидий за счет средств федерального бюджета
	Х
	Х
	Х
	Х
	28 106,10
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	28 106,10

	Объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального образования Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	497,68
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	497,68

	Иные субсидии / внебюджетные источники
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00

	Главный распорядитель бюджетных средств – министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

	Дом культуры на 300 мест в с. Икряное Икрянинского района Астраханской области (бюджетные инвестиции)
	Место
	300
	87 560,33
	31.12.2024
	42 749,37
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	42 749,37

	Всего, в том числе:
	Х
	Х
	Х
	Х
	42 749,37
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	42 749,37

	Объем бюджетных инвестиций (капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) за счет средств бюджета Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	42 749,37
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	42 749,37

	Общий (предельный) объем предоставляемых бюджетных инвестиций и (или) субсидий за счет средств федерального бюджета
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального образования Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00

	Иные субсидии/внебюджетные источники
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00

	«Строительство Дома культуры в с. Разночиновка Наримановского района Астраханской области» (бюджетные инвестиции)
	Место
	100
	45 922,13
	31.12.2024
	19 552,51
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	19 552,51

	Всего, в том числе:
	Х
	Х
	Х
	Х
	19 552,51
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	19 552,51

	Объем бюджетных инвестиций (капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) за счет средств бюджета Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	3 875,41
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 875,41

	Общий (предельный) объем предоставляемых бюджетных инвестиций и (или) субсидий за счет средств федерального бюджета
	Х
	Х
	Х
	Х
	15 677,10
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15 677,10

	Объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального образования Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00

	Иные субсидии/внебюджетные источники
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00

	«Дом культуры на 300 мест в селе Три Протока Приволжского района Астраханской области» (бюджетные инвестиции)
	Место
	300
	62 039,67
	31.12.2024
	17 170,96
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	17 170,96

	Всего, в том числе:
	Х
	Х
	Х
	Х
	17 170,96
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	17 170,96

	Объем бюджетных инвестиций (капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) за счет средств бюджета Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	6 455,06
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6 455,06

	Общий (предельный) объем предоставляемых бюджетных инвестиций и (или) субсидий за счет средств федерального бюджета
	Х
	Х
	Х
	Х
	10 715,90
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10 715,90

	Объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального образования Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00

	Иные субсидии/внебюджетные источники
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00

	«Строительство Дома культуры на 100 мест в п. Верхний Бузан Красноярского района Астраханской области» (бюджетные инвестиции)
	Место
	100
	46 542,82
	31.12.2024
	251,62
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	251,62

	Всего, в том числе:
	Х
	Х
	Х
	Х
	251,62
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	251,62

	Объем бюджетных инвестиций (капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) за счет средств бюджета Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	35,22
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	35,22

	Общий (предельный) объем предоставляемых бюджетных инвестиций и (или) субсидий за счет средств федерального бюджета
	Х
	Х
	Х
	Х
	216,40
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	216,40

	Объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального образования Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00

	Иные субсидии/внебюджетные источнки
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00

	Региональный проект «Государственная поддержка отрасли культуры и совершенствование механизмов государственного управления в сфере культуры и архивного дела» («Государственная поддержка культуры»)

	Всего, в том числе:
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	45 606,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	45 606,01

	Объем бюджетных инвестиций (капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) за счет средств бюджета Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	45 606,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	45 606,01

	Общий (предельный) объем предоставляемых бюджетных инвестиций и (или) субсидий за счет средств федерального бюджета
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального образования Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00

	Иные субсидии / внебюджетные источники
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Главный распорядитель бюджетных средств – министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

	«Дом культуры на 300 мест в с. Икряное Икрянинского района Астраханской области» (бюджетные инвестиции)
	Место
	300
	87 560,33
	31.12.2025
	0,00
	45 606,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	45 606,01

	Всего, в том числе:
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	45 606,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	45 606,01

	Объем бюджетных инвестиций (капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) за счет средств бюджета Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	45 606,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	45 606,01

	Общий (предельный) объем предоставляемых бюджетных инвестиций и (или) субсидий за счет средств федерального бюджета
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00

	Объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального образования Астраханской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Иные субсидии/внебюджетные источники
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Дом культуры на 300 мест в с. Икряное Икрянинского района Астраханской области (бюджетные инвестиции)
	Место
	300
	87 560,33
	31.12.2024
	42 749,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	42 749,37


Приложение № 12
к постановлению 

Правительства

Астраханской области  

от                    №             

Приложение № 17
к государственной программе 

Реестр документов, входящих в состав государственной программы
	№

п/п
	Тип документа
	Вид документа
	Наименование документа
	Реквизиты
	Разработчик
	Гиперссылка на текст документа


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Государственная программа «Развитие культуры в Астраханской области»

	1
	Стратегические 
приоритеты государственной программы Астраханской области
	Постановление Правительства Астраханской области
	О государственной программе «Развитие культуры в Астраханской области»
	от 13.09.2023

№ 538-П
	Министерство культуры Астраханской области
	http://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202309210026/

	
	
	Постановление Правительства Астраханской области
	О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области 
от 13.09.2023 
№ 538-П
	от 28.03.2024

№ 183-П,

от 11.09.2024

№ 597-П,                 от 31.03.2025 № 181-П
	Министерство культуры Астраханской области
	https://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202409120021/; https://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202412280024/; https://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202504070017/

	2
	Паспорт государственной программы
	Постановление Правительства Астраханской области
	О государственной программе «Развитие культуры в Астраханской области»
	от 13.09.2023

№ 538-П
	Министерство культуры Астраханской области
	http://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202309210026/

	
	
	Постановление Правительства Астраханской области
	О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области 
от 13.09.2023 
№ 538-П
	от 28.03.2024

№ 183-П,

от 20.06.2024

№ 406-П,           от 11.12.2024

№ 808-П,         от 26.12.2024

№ 836-П,            от 28.12.2024

№ 926-П,                   от 31.03.2025 № 181-П
	Министерство культуры Астраханской области
	http://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202404010007/; https://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202412200009/; https://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202412280024/; https://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202412290039/; https://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202504070017/

	Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Астраханская область)»

	3
	Региональный проект
	Протокол
	Протокол проектного комитета при Губернаторе Астраханской области
	от 10.12.2018

№ 3
	Министерство экономического развития Астраханской области
	ГИИС «Электронный бюджет»

	
	
	Постановление Правительства Астраханской области
	О государственной программе «Развитие культуры в Астраханской области»
	от 13.09.2023

№ 538-П
	Министерство культуры Астраханской области
	http://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202309210026/

	
	
	Постановление Правительства Астраханской области
	О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области 
от 13.09.2023 
№ 538-П
	от 28.03.2024

№ 183-П,

от 20.06.2024

№ 406-П,           от 11.12.2024

№ 808-П,         от 26.12.2024

№ 836-П,                 от 28.12.2024

№ 926-П          
	Министерство культуры Астраханской области
	http://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202404010007/; https://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202412200009/; https://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202412280024/; https://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202412290039/

	Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Астраханская область)»

	4
	Региональный проект
	Протокол
	Протокол проектного комитета при Губернаторе Астраханской области
	от 10.12.2018

№ 3
	Министерство экономического развития Астраханской области
	ГИИС «Электронный бюджет»

	
	
	Протокол
	Протокол проектного комитета при Губернаторе Астраханской области
	от 24.10.2024

№ 8
	Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области
	ГИИС «Электронный бюджет»

	
	
	Постановление Правительства Астраханской области
	О государственной программе «Развитие культуры в Астраханской области»
	от 13.09.2023

№ 538-П
	Министерство культуры Астраханской области
	http://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202309210026/

	
	
	Постановление Правительства Астраханской области
	О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области 
от 13.09.2023 
№ 538-П
	от 28.03.2024

№ 183-П,

от 20.06.2024

№ 406-П
	Министерство культуры Астраханской области
	http://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202404010007/; https://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202412200009/

	Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Астраханская область)»

	5
	Региональный проект
	Протокол
	Протокол проектного комитета при Губернаторе Астраханской области
	от 10.12.2018

№ 3
	Министерство экономического развития Астраханской области
	ГИИС «Электронный бюджет»

	
	
	Протокол
	Протокол проектного комитета при Губернаторе Астраханской области
	от 24.09.2024

№ 7
	Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области
	ГИИС «Электронный бюджет»

	
	
	Постановление Правительства Астраханской области
	О государственной программе «Развитие культуры в Астраханской области»
	от 13.09.2023 
№ 538-П
	Министерство культуры Астраханской области
	http://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202309210026/

	
	
	Постановление Правительства Астраханской области
	О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области 
от 13.09.2023 
№ 538-П
	от 28.03.2024

№ 183-П,

от 20.06.2024

№ 406-П
	Министерство культуры Астраханской области
	http://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202404010007/; https://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202412200009/

	Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Астраханской область)»

	6
	Региональный проект
	Протокол
	Протокол рассмотрения вопросов проектным комитетом при Губернаторе Астраханской области
	от 07.02.2025

№ 1
	Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области
	ГИИС «Электронный бюджет»

	
	
	Постановление Правительства Астраханской области
	О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области 
от 13.09.2023 
№ 538-П
	от 31.03.2025 № 181-П
	Министерство культуры Астраханской области
	https://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202412290039/

	Региональный проект «Реализация программы социально-экономического развития Астраханской области в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия» («Культурное наследие» (СЭР)»

	7
	Паспорт регионального проекта
	Постановление Правительства Астраханской области
	О государственной программе «Развитие культуры в Астраханской области»
	от 13.09.2023

№ 538-П
	Министерство культуры Астраханской области
	http://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202309210026/

	
	
	Постановление Правительства Астраханской области
	О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области 
от 13.09.2023 
№ 538-П
	от 28.03.2024

№ 183-П,

от 20.06.2024

№ 406-П,             от 11.12.2024

№ 808-П,                от 28.12.2024

№ 926-П,                от 31.03.2025 № 181-П
	Министерство культуры Астраханской области
	http://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202404010007/; https://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202412200009/; https://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202412280024/; https://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202412290039/, https://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202412290039/

	Региональный проект «Государственная поддержка отрасли культуры и совершенствование механизмов государственного управления в сфере культуры и архивного дела» («Государственная поддержка культуры»)

	8
	Паспорт регионального проекта
	Постановление Правительства Астраханской области
	О государственной программе «Развитие культуры в Астраханской области»
	от 13.09.2023

№ 538-П
	Министерство культуры Астраханской области
	http://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202309210026/

	
	
	Постановление Правительства Астраханской области
	О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области 
от 13.09.2023 
№ 538-П
	от 28.03.2024

№ 183-П,

от 20.06.2024

№ 406-П,

от 11.09.2024

№ 597-П,            от 11.12.2024

№ 808-П,         от 26.12.2024

№ 836-П,             от 31.03.2025 № 181-П
	Министерство культуры Астраханской области
	http://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202404010007/; https://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202412200009/; https://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202412280024/; https://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202412290039/

	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для эффективной организации деятельности учреждений культуры Астраханской области и образования в сфере культуры Астраханской области»

	9
	Паспорт комплекса процессных мероприятий 
	Постановление Правительства Астраханской области
	О государственной программе «Развитие культуры в Астраханской области»
	от 13.09.2023

№ 538-П
	Министерство культуры Астраханской области
	http://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202309210026/

	
	
	Постановление Правительства Астраханской области
	О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области 
от 13.09.2023 
№ 538-П
	от 28.03.2024

№ 183-П,

от 13.09.2023

№ 538-П,

от 20.06.2024

№ 406-П,             от 11.12.2024

№ 808-П,          от 26.12.2024

№ 836-П,            от 31.03.2025 № 181-П
	Министерство культуры Астраханской области
	http://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202404010007/; http://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202309210026/; https://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202412200009/; https://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202412280024/; https://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202412280024/

	Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области»

	10
	Паспорт комплекса процессных мероприятий
	Постановление Правительства Астраханской области
	О государственной программе «Развитие культуры в Астраханской области»
	от 13.09.2023 
№ 538-П
	Министерство культуры Астраханской области
	http://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202309210026/

	
	
	Постановление Правительства Астраханской области
	О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области 
от 13.09.2023 
№ 538-П
	от 28.03.2024

№ 183-П,

от 20.06.2024

№ 406-П,            от 11.12.2024

№ 808-П,            от 26.12.2024

№ 836-П,              от 31.03.2025 № 181-П
	Министерство культуры Астраханской области
	http://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202309210026/; https://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202412200009/; https://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202412280024/; https://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202412280024/

	Иные приложения

	11
	Порядок предоставления и распределения субсидии из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на развитие сети учреждений культурно-досугового типа в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Культурная среда» государственной программы «Развитие культуры в Астраханской области»
	Постановление Правительства Астраханской области
	О государственной программе «Развитие культуры в Астраханской области»
	от 13.09.2023

№ 538-П
	Министерство культуры Астраханской области
	http://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202309210026/

	
	
	Постановление Правительства Астраханской области
	О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области 
от 13.09.2023 
№ 538-П
	от 28.03.2024

№ 183-П,

от 11.09.2024

№ 597-П,           от 26.12.2024

№ 836-П
	Министерство культуры Астраханской области
	http://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202309210026/; https://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202412280024/

	12
	Порядок предоставления и распределения субсидии из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках регионального проекта «Государственная поддержка культуры» государственной программы «Развитие культуры в Астраханской области»
	Постановление Правительства Астраханской области
	О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области 
от 13.09.2023 
№ 538-П
	от 29.12.2023 № 858-П
	Министерство культуры Астраханской области
	http://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202312300022

	13
	Порядок предоставления и распределения субсидии из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на 
государственную поддержку отрасли культуры в рамках регионального проекта «Государственная поддержка культуры» государственной программы «Развитие культуры в Астраханской области»
	Постановление Правительства Астраханской области
	О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области 
от 13.09.2023 
№ 538-П
	от 29.12.2023

№ 858-П,                  от 04.03.2025 № 117-П
	Министерство культуры Астраханской области
	http://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202312300022; https://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202503050014/

	14
	Порядок предоставления и распределения субсидии из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на 
государственную поддержку культуры в рамках регионального проекта «Творческие люди» (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Творческие люди» государственной программы «Развитие культуры в Астраханской области»
	Постановление Правительства Астраханской области
	О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области 
от 13.09.2023 
№ 538-П
	от 29.12.2023

№ 858-П
	Министерство культуры Астраханской области
	http://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202312300022

	15
	Порядок предоставления и распределения субсидии из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на создание модельных муниципальных библиотек в рамках регионального проекта «Культурная среда» в рамках федерального проекта «Культурная среда» государственной программы «Развитие культуры в Астраханской области»
	Постановление Правительства Астраханской области
	О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области 
от 13.09.2023 
№ 538-П
	от 29.12.2023

№ 858-П
	Министерство культуры Астраханской области
	http://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202312300022

	16
	Порядок предоставления и распределения субсидии из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на 
государственную поддержку отрасли культуры в рамках регионального проекта «Культурная среда» в рамках федерального проекта «Культурная среда» государственной программы «Развитие культуры в Астраханской области»
	Постановление Правительства Астраханской области
	О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области 
от 13.09.2023 
№ 538-П
	от 29.12.2023

№ 858-П
	Министерство культуры Астраханской области
	http://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202312300022

	17
	Перечень объектов капитальных вложений в рамках реализации соответствующего регионального проекта, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), реализуемых в рамках государственной программы Астраханской области
	Постановление Правительства Астраханской области
	О государственной программе «Развитие культуры в Астраханской области»
	от 13.09.2023 № 538-П
	Министерство культуры Астраханской области
	http://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202309210026/

	
	
	Постановление Правительства Астраханской области
	О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области 
от 13.09.2023 
№ 538-П
	от 28.03.2024

№ 183-П,

от 20.06.2024 № 406-П,             от 11.12.2024

№ 808-П,            от 26.12.2024

№ 836-П,            от 28.12.2024

№ 926-П
	Министерство культуры Астраханской области
	https://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202412280024/; http://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202406210018/; https://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202412200009/; https://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202412280024/; https://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202412290039/

	18
	Правила предоставления в 2024 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований на реализацию указа Президента Российской Федерации в рамках регионального проекта «Государственная поддержка культуры» государственной программы «Развитие культуры в Астраханской области»
	Постановление Правительства Астраханской области
	О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области 
от 13.09.2023 
№ 538-П
	от 11.09.2024

№ 597-П
	Министерство культуры Астраханской области
	https://pravo-astrobl.ru/documents/document-0002202409120021/


